|  |
| --- |
| Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и яИркутская область**Муниципальное образование «Тайшетский район»**АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от “ \_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_ 2022 года №\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы  |

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ОЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", решением Думы Тайшетского района от 21 декабря 2021 года № 151 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 28 декабря 2021 года № 153, от 29 марта 2022 года № 173, от 28 июня 2022 года № 188, в соответствии с проектом решения Думы Тайшетского района от 21 декабря 2021 года №151 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"), в соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17 января 2019 года № 22, от 22 апреля 2019 года № 229, от 16 октября 2019 года № 606, от 9 декабря 2019 года № 744, от 13 января 2020 года № 4, от 25 февраля 2020 года № 123, от 15 февраля 2021 года № 64), администрация Тайшетского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020 – 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 21 ноября 2019 года № 718 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 5 марта 2020 года № 173, от 27 мая 2020 года № 407, от 3 августа 2020 года № 547, от 14 октября 2020 года № 688, от 24 ноября 2020 года № 848, от 30 декабря 2020 года № 993, от 20 апреля 2021 года № 240, от 4 июня 2021 года № 354, от 2 августа 2021 года № 484, от 20 октября 2021 года № 703, от 30 декабря 2021 года № 930, от 1 марта 2022 года № 147, от 6 мая 2022 года № 351) (далее – Программа) следующие изменения:

1. **в паспорте Программы:**

 **строку "Объемы и источники финансирования Программы"** изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).Общий объем финансирования Программы на период 2020 – 2025 годы составит 11 163 608,98тыс. руб., в том числе: по годам:2020 год – 1 843 171,02 тыс. руб.;2021 год – 2 437 300,35 тыс. руб.;2022 год – 2 256 897,63 тыс. руб.;2023 год – 1 918 410,40 тыс. руб.;2024 год – 1 524 366,60 тыс. руб.;2025 год – 1 183 462,98 тыс. руб.;2. Объем финансирования Программы по источникам финансирования:1) финансирование Программы из средств федерального бюджета составляет – 637 194,30 тыс. руб. в том числе по годам:2020 год – 82 430,30 тыс. руб.;2021 год – 216 975,80 тыс. руб.;2022 год – 160 487,80 тыс. руб.;2023 год – 106 790,40 тыс. руб.;2024 год – 70 510,00 тыс.руб.;2025 год - 0,00 тыс. руб.2) финансирование Программы из средств бюджета Иркутской области (далее областной бюджет) составляет – 8 438 894,41 тыс. руб. в том числе по годам:2020 год – 1 396 799,59 тыс. руб.;2021 год – 1 775 505,20 тыс. руб.;2022 год – 1 648 852,42 тыс. руб.;2023 год – 1 479 893,00 тыс. руб.;2024 год – 1 179 718,60 тыс.руб.;2025 год - 958 125,60 тыс. руб.3) финансирование Программы из средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет) составляет – 2 087 520,27 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 363 941,13 тыс. руб.;2021 год – 444 819,35 тыс. руб.;2022 год – 447 557,41 тыс. руб.;2023 год – 331 727,00 тыс. руб.;2024 год – 274 138,00 тыс. руб.;2025 год - 225 337,38 тыс. руб.4) Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет – 9 017 159,41 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 1 433 130,21 тыс. руб.;2021 год – 1 719 103,95 тыс. руб.;2022 год – 1 821 923,40 тыс. руб.;2023 год – 1 451 021,47 тыс. руб.;2024 год – 1 452 196,60 тыс. руб.;2025 год – 1 139 783,78 тыс. руб.;5) Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 6 075,00 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 0,00 тыс. руб.;2021 год – 0,00 тыс. руб.;2022 год – 2 025,00 тыс. руб.;2023 год – 2 025,00 тыс. руб.;2024 год – 2 025,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;6) Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 363 099,78 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 51 639,94 тыс. руб.;2021 год – 63 997,51 тыс. руб.;2022 год – 69 023,73 тыс. руб.;2023 год – 67 488,70 тыс. руб.;2024 год – 67 270,70 тыс. руб.;2025 год - 43 679,20 тыс. руб.;7) Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет1 777 274,79 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 358 400,87 тыс. руб.;2021 год – 654 198,89 тыс. руб.;2022 год – 363 925,50 тыс. руб.;2023 год – 397 875,23 тыс. руб.;2024 год - 2 874,30 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб. |

 ";

 в главе 6:

 в абзаце втором цифры "10 769 629,36" заменить цифрами "11 163 608,98 ";

 в абзаце пятом цифры "2 145 018,11" заменить цифрами "2 256 897,63 ";

 в абзаце шестом цифры "1 636 310,30" заменить цифрами "1 918 410,40";

 в абзаце десятом цифры "567 205,70" заменить цифрами "637 194,30";

 в абзаце тринадцатом цифры "90 499,20" заменить цифрами "160 487,80 ";

 в абзаце семнадцатом цифры "8 177 442,01" заменить цифрами "8 438 894,41";

 в абзаце двадцатом цифры "1 669 500,12" заменить цифрами "1 648 852,42 ";

 в абзаце двадцать первом цифры "1 197 792,90" заменить цифрами "1 479 893,00";

 в абзаце двадцать восьмом цифры "2 024 981,65" заменить цифрами "2 087 520,27 ";

 в абзаце тридцать первом цифры "385 018,79" заменить цифрами "447 557,41";

 **в приложении 1 строки 5.1 и 5.2** изложить в следующей редакции:

**“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций | % | 20,75 | 18,40 | 13,64 | 12,12 | 22,72 | 19,70 | 7,57 | 0 |
| 5.1 | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных, общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района  | Ед. | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 5.2 | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

 **";**

**в приложении 1 добавить строку 5.5** следующего содержания:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Количество разработанных проектно – сметных документов на строительство образовательных организаций  | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

 ”;

**приложение 2** изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению**;**

 **приложение 3** изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению**;**

 **2) в Подпрограмме** "**Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы**, являющейся приложением 6 к Программе (далее - Подпрограмма 1):

 **в паспорте Подпрограммы 1:**

 **строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | 1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет). Общий объем финансирования – 9 017 159,41 тыс. руб.; в том числе по годам:2020 год – 1 433 130,21 тыс. руб.;2021 год – 1 719 103,95 тыс. руб.;2022 год – 1 821 923,40 тыс. руб.;2023 год – 1 451 021,47 тыс. руб.;2024 год – 1 452 196,60 тыс. руб.;2025 год – 1 139 783,78 тыс. руб.;1) Объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета составляет 318 267,50 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 23 475,10 тыс. руб.;2021 год – 70 425,20 тыс. руб.;2022 год – 78 924,90 тыс. руб.;2023 год – 74 932,30 тыс. руб.;2024 год – 70 510,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.; 2) финансирование Подпрограммы из средств областного бюджета 7 211 826,91 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год - 1 133 108,79 тыс. руб.;2021 год - 1 332 858,70 тыс. руб.;2022 год - 1 425 067,92 тыс. руб.;2023 год - 1 182 947,30 тыс. руб.;2024 год - 1 179 718,60 тыс. руб.;2025 год - 958 125,60 тыс. руб.; 3) финансирование Подпрограммы из средств районного бюджета 1 487 065,00 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 276 546,32 тыс. руб.;2021 год – 315 820,05 тыс. руб.;2022 год – 317 930,58 тыс. руб.;2023 год – 193 141,87 тыс. руб.;2024 год – 201 968,00 тыс. руб.;2025 год – 181 658,18 тыс. руб.;2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:1) Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования:2020 год – 401 667,64 тыс. руб.;2021 год – 479 094,12 тыс. руб.;2022 год – 495 957,38 тыс. руб.;2023 год – 439 865,70 тыс. руб.;2024 год - 429 844,40 тыс. руб.;2025 год – 322 442,90 тыс. руб.;2) Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования:2020 год – 938 721,69 тыс. руб.;2021 год – 1 099 352,14 тыс. руб.;2022 год – 1 149 335,63 тыс. руб.;2023 год – 869 815,92 тыс. руб.;2024 год - 893 502,80 тыс. руб.;2025 год – 756 476,38 тыс. руб.;3) Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования:2020 год – 46 813,49 тыс. руб.;2021 год – 2 026,00 тыс. руб.;2022 год – 29 836,73 тыс. руб.;2023 год – 9 094,10 тыс. руб.;2024 год - 9 094,10 тыс. руб.;2025 год – 59 026,00 тыс. руб.4) Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях:2020 год - 1 181,50 тыс. руб.;2021 год - 2 565,74 тыс. руб.;2022 год - 2 989,80 тыс. руб.;2023 год - 734,20 тыс. руб.;2024 год - 734,20 тыс. руб.;2025 год - 1 170,50 тыс. руб.;5) Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:2020 год – 575,41 тыс. руб.;2021 год – 458,07 тыс. руб.;2022 год – 1 816,73 тыс. руб.;2023 год – 416,40 тыс. руб.;2024 год – 416,40 тыс. руб.;2025 год – 668,00 тыс. руб.;6) Приобретение средств обучения (вычислительной техника) для малокомплектных школ:2020 год – 1 705,22 тыс. руб.;2021 год – 471,70 тыс. руб.;2022 год – 0,00 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;7) Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения общеобразовательных организаций:2020 год – 0,00 тыс. руб.;2021 год – 4 459,30 тыс. руб.;2022 год – 5 685,90 тыс. руб.;2023 год – 1 431,80 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;8) Приобретение школьных автобусов:2020 год – 0,00 тыс. руб.;2021 год – 0,00 тыс. руб.;2022 год – 2 258,82 тыс. руб.;2023 год – 2 728,40 тыс. руб.;2024 год – 750,30 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;9) Организация материально-технического обеспечения образовательных организаций:2020 год – 10 911,36 тыс. руб.;2021 год – 0,00 тыс. руб.;2022 год – 14 394,98 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;10) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам:2020 год – 23 475,10 тыс. руб.;2021 год – 70 425,20 тыс. руб.;2022 год – 68 940,00 тыс. руб.;2023 год – 68 940,00 тыс. руб.;2024 год – 70 510,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;11) Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования:2020 год – 8 078,80 тыс. руб.;2021 год – 53 355,20 тыс. руб.;2022 год – 29 897,10 тыс. руб.;2023 год – 48 704,60 тыс. руб.;2024 год – 47 344,40 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;12) Оснащение современным оборудованием кабинетов ОБЖ в общеобразовательных организациях:2020 год – 0,00 тыс. руб.;2021 год – 0,00 тыс. руб.;2022 год – 0,00 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;13) Приобретение средств обучения и воспитания при создании дополнительных мест для детей в образовательных организациях:2020 год – 0,00 тыс. руб.;2021 год – 0,00 тыс. руб.;2022 год – 2 207,80 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;14) Приобретение технологического и холодильного оборудования для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование: 2020 год – 0,00 тыс. руб.;2021 год – 4 533,61 тыс. руб.;2022 год – 0,00 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;15) Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций:2020 год – 0,00 тыс. руб.;2021 год – 2 362,87 тыс. руб.;2022 год – 3 300,00 тыс. руб.;2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;16) Мероприятия по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях:2020 год – 0,00 тыс.руб.;2021 год – 0,00 тыс.руб.;2022 год – 15 302,53 тыс.руб.;2023 год – 9 290,35 тыс.руб.;2024 год – 0,00 тыс.руб.;2025 год – 0,00 тыс.руб.; |

 ";

в разделе 6:

 в абзаце втором цифры "8 752 017,08" заменить цифрами "9 017 159,41 ";

 в абзаце пятом цифры "1 501 088,77" заменить цифрами "1 821 923,40 ";

 в абзаце шестом цифры "1 503 839,47" заменить цифрами " 1 451 021,47 ";

в абзаце седьмом цифры "1 455 070,90 " заменить цифрами "1 452 196,60 ";

 в абзаце шестнадцатом цифры "6 981 647,31" заменить цифрами "7 211 826,91";

 в абзаце девятнадцатом цифры "1 194 888,32" заменить цифрами "1 425 067,92";

 в абзаце двадцать третьем цифры "1 452 102,27" заменить цифрами "1 487 065,00";

 в абзаце двадцать шестом цифры "227 275,55" заменить цифрами "317 930,58";

 в абзаце двадцать седьмом цифры "245 959,87" заменить цифрами "193 141,87";

в абзаце двадцать восьмом цифры "204 842,30 " заменить цифрами "201 968,00 ";

 **в приложении 1** строку 1.15 изложить в следующей редакции:

 **“**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15: "Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций*"*  | Управление образования | 01.01.2021г. | 31.12.2023г | Сохранение современных условий образования воспитанников и обучающихся образовательных организаций до 100 % к 2025 году; | Доля образовательных организаций, в которых созданы современные условия для воспитанников и обучающихся, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |

 **";**

**приложение 3** изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

 **приложение 4** изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

**3) в Подпрограмме " Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2025** **год**, являющейся приложением 8 к Программе (далее - Подпрограмма 3):

**в паспорте Подпрограммы 3:**

 **строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

**"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального бюджета и бюджета Иркутской области не осуществляется.1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).Общий объем финансирования – 363 099,78 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 51 639,94 тыс. руб.;2021 год – 63 997,51 тыс. руб.;2022 год – 69 023,73 тыс. руб.;2023 год – 67 488,70 тыс. руб.;2024 год – 67 270,70 тыс. руб.;2025 год - 43 679,20 тыс. руб.;1) финансирование Подпрограммы из средств районного бюджета – 363 099,78 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 51 639,94 тыс. руб.;2021 год – 63 997,51 тыс. руб.;2022 год – 69 023,73 тыс. руб.;2023 год – 67 488,70 тыс. руб.;2024 год – 67 270,70 тыс. руб.;2025 год - 43 679,20 тыс. руб.;2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:1) Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района:2020 год – 6 752,95 тыс. руб.;2021 год – 7 640,42 тыс. руб.;2022 год – 8 452,00 тыс. руб.;2023 год – 8 347,90 тыс. руб.;2024 год – 8 347,90 тыс. руб.;2025 год - 5 623,70 тыс. руб.;2) Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района: 2020 год – 35 614,68 тыс. руб.;2021 год – 46 178,75 тыс. руб.;2022 год – 45 886,63 тыс. руб.;2023 год – 45 129,80 тыс. руб.;2024 год – 45 151,80 тыс. руб.;2025 год - 29 251,30 тыс. руб.;3) Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района:2020 год – 9 272,31 тыс. руб.;2021 год – 10 178,34 тыс. руб.;2022 год – 14 685,10 тыс. руб.;2023 год – 14 011,00 тыс. руб.;2024 год – 13 771,00 тыс. руб.;2025 год - 8 804,20 тыс. руб.; |

 **";**

 **в разделе 6:**

в абзаце втором цифры "362 715,95" заменить цифрами "363 099,78";

в абзаце пятом цифры "68 539,90" заменить цифрами "69 023,73 ";

в абзаце девятом цифры "362 715,95" заменить цифрами "363 099,78";

в абзаце двенадцатом цифры "68 639,90" заменить цифрами "69 023,73";

 **приложение 3** изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

 **приложение 4** изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

 **4) в Подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025** **год**, являющейся приложением 9 к Программе (далее - Подпрограмма 4):

**в паспорте Подпрограммы 4:**

**строку "Участники мероприятий Подпрограммы"** дополнить пунктами 21, 22, 23, 24, 25 следующего содержания:

“

21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 р. п. Юрты;

22. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 г. Тайшета;

23. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Бирюсинский детский сад;

24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Черчетская средняя общеобразовательная школа;

25. Муниципальное бюджетное учреждение дополниетльного образования “Центр дополнительного образования “Радуга”.

**строку "Перечень основных мероприятий Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

**“**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы  | 1. "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича, 1";
2. "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14, г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20";
3. "Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8"
4. "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Советская, 24";

5) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул Дружбы, 18Б";6) "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7";7) "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области";8) Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций;9) "Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом"; 10) "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства"; 11) "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты";12) "Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21";13) "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты";14) Исключен; 15) Исключен;16) Исключен; 17) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20";18)"Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21";19) "Строительство объекта "Детскоедошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый АкульшетТайшетского района Иркутской области";20) "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п. Соляная, ул. Школьная, д. 6А"; 21) "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: с. Бирюса, ул. Школьная, д. 4"; 22) "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25";23) "Капитальный ремонт здания МКДОУ Соляновский детский сад "Ласточка", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 18";24) "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Березовская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Школьная, д.2/2";25) "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Николаевская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. Ленина, д.2";26) “Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад №3 г.Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул,Кирова, д.91”;27) “Капитальный ремонт здания МКДОУ Бирюсинский детский сад, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, ул,Бурлова, д.63”;28) “Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №17, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул,Матросова, д.5”;29) "Устройство ограждения территории МКОУ Черчетская СОШ";30) "Устройство ограждения территории МБУДО “ЦДО “Радуга “. |

 **“;**

  **строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

**"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | 1.Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы на период 2020 – 2025 годы составит – 1 777 274,79 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 358 400,87 тыс. руб.;2021 год – 654 198,89 тыс. руб.;2022 год – 363 925,50 тыс. руб.;2023 год – 397 875,23 тыс. руб.;2024 год – 2 874,30 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.Объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета составляет - 318 926,80 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 58 955,20 тыс. руб.;2021 год – 146 550,60 тыс. руб.;2022 год – 81 562,90 тыс. руб.;2023 год – 31 858,10 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета составляет 1 227 067,50 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 263 690,80 тыс. руб.;2021 год – 442 646,50 тыс. руб.;2022 год – 223 784,50 тыс. руб.;2023 год – 296 945,70 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.Объем финансирования подпрограммы из средств районного бюджета составляет 231 280,49 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 35 754,87 тыс. руб.;2021 год – 65 001,79 тыс. руб.;2022 год – 58 578,10 тыс. руб.;2023 год – 69 071,43 тыс. руб.;2024 год – 2 874,30 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб. Финансирование подпрограммы в разрезе основных мероприятий:1) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича, 1"– 8 650,50 тыс. руб.;2) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" – 143 475,80 тыс. руб.;3) "Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8" – 78 116,10 тыс. руб.;4) "Капитальный ремонт здания МКДОУ № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул.Советская, 24" – 34 971,07 тыс. руб.;5) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Дружбы,18Б " – 537 271,00 тыс.руб.;6) "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7" – 325 647,21 тыс. руб.;7) "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций" – 6 494,86 тыс. руб.;8) "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства" – 149,81 тыс. руб.;9) "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты" – 1 789,41 тыс. руб.;10) Исключен;11) "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области." – 541 752,90 тыс. руб.;12) "Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21" – 54 306,63 тыс.руб;13) "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты" – 932,41 тыс.руб;14) Исключен;15) Исключен;16) Исключен;17) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20" – 250,00 тыс.руб.;18) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" – 25 000,00 тыс.руб.;19) "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" – 0,00 тыс.руб.;20) "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п.Соляная, ул. Школьная, д. 6А"; – 2 942,44 тыс.руб.;21) "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: с.Бирюса, ул. Школьная, д. 4"; – 0,00 тыс.руб.,22) "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25"; – 3 205,26 тыс.руб.;23) "Капитальный ремонт здания МКДОУ Соляновский детский сад "Ласточка", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 18" – 2 627,85 тыс.руб.;24) "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Березовская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Школьная, д.2/2" – 1 005,69 тыс.руб.;25) "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Николаевская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. Ленина, д.2"– 206,19 тыс.руб.;26) “Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад №3 г.Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул,Кирова, д.91” – 4 500,00 тыс.руб.;27) “Капитальный ремонт здания МКДОУ Бирюсинский детский сад, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, ул,Бурлова, д.63” – 28,33 тыс.руб. ;28) “Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №17, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул,Матросова, д.5” – 250,00 тыс.руб.;29) "Устройство ограждения территории МКОУ Черчетская СОШ" – 2 751,54 тыс.руб.;30) "Устройство ограждения территории МБУДО “ЦДО “Радуга ” – 949,79 тыс.руб. |

 **";**

**строку** «**Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы»** изложить в следующей редакции:

“

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед.; 2. Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 2 ед.; 3. Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед.;4. Увеличение количества разработанных проектно – сметных документаций на капитальный ремонт зданий к 2025 году на 4 ед.;5. Количество разработанных проектно – сметных документов на строительство образовательных организаций к концу 2022 г. – 1 ед. |

 ”;

**раздел 3 дополнить строками:**

18) “Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад №3 г.Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул,Кирова, д.91”;

19) “Капитальный ремонт здания МКДОУ Бирюсинский детский сад, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, ул,Бурлова, д.63”;

20) “Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №17, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул,Матросова, д.5”;

21) "Устройство ограждения территории МКОУ Черчетская СОШ";

22) "Устройство ограждения территории МБУДО “ЦДО “Радуга ”;

**раздел 4: пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:**

1) Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед.:

2) Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 2 ед.;

**Дополнить пунктом 5 следующего содержания:**

1. Количество разработанных проектно – сметных документов на строительство образовательных организаций к концу 2022 г. - 1 ед.

**в разделе 6:**

в абзаце втором цифры "1 648 821,33" заменить цифрами "1 777 274,79";

в абзаце пятом цифры "573 264,44" заменить цифрами "363 925,50";

в абзаце шестом цифры "62 957,13" заменить цифрами "397 875,23";

в абзаце седьмом цифры "0,00" заменить цифрами "2 874,30";

в абзаце девятом цифры "248 938,20" заменить цифрами "318 926,80";

в абзаце двенадцатом цифры "11 574,30" заменить цифрами "81 562,90";

в абзаце шестнадцатом цифры "1 195 794,70" заменить цифрами "1 227 067,50 ";

а абзаце девятнадцатом цифры "474 611,80" заменить цифрами "223 784,50 "

в абзаце двадцатом цифры "14 845,60" заменить цифрами "296 945,70";

в абзаце двадцать третьем цифры "204 088,43" заменить цифрами "231 280,49 ";

в абзаце двадцать шестом цифры "87 078,34" заменить цифрами "58 578,10";

в абзаце двадцать седьмом цифры "16 253,43" заменить цифрами "69 071,43 ";

в абзаце двадцать восьмом цифры "0,00" заменить цифрами "2 874,30";

**приложении 1** изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

 **приложение 2** изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

 **приложение 3** изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

 **приложение 4** изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

 **приложение 5** изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационно – контрольного отдела Управления делами администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

 3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

 Приложение 1

 к постановлению администрации Тайшетского района

 от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

" Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2020 - 2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район"****"Развитие образования" на 2020 – 2025 годы** |
| 1.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | **11 163 608,98** | **1 843 171,02** | **2 437 300,35** | **2 256 897,63** | **1 918 410,40** | **1 524 366,60** | **1 183 462,98** |
| Федеральный бюджет | **637 194,30** | 82 430,30 | 216 975,80 | 160 487,80 | 106 790,40 | 70 510,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **8 438 894,41** | 1 396 799,59 | 1 775 505,20 | 1 648 852,42 | 1 479 893,00 | 1 179 718,60 | 958 125,60 |
| Районный бюджет | **2 087 520,27** | 363 941,13 | 444 819,35 | 447 557,41 | 331 727,00 | 274 138,00 | 225 337,38 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1: **"Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы** |
| 2.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | **9 017 159,41** | **1 433 130,21** | **1 719 103,95** | **1 821 923,40** | **1 451 021,47** | **1 452 196,60** | **1 139 783,78** |
| Федеральный бюджет | **318 267,50** | 23 475,10 | 70 425,20 | 78 924,90 | 74 932,30 | 70 510,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **7 211 826,91** | 1 133 108,79 | 1 332 858,70 | 1 425 067,92 | 1 182 947,30 | 1 179 718,60 | 958 125,60 |
| Районный бюджет | **1 487 065,00** | 276 546,32 | 315 820,05 | 317 930,58 | 193 141,87 | 201 968,00 | 181 658,18 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2: **"Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у обучающихся" на 2020 - 2025 годы** |
| 3.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | **6 075,00** | **0,00** | **0,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **6 075,00** | 0,00 | 0,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  Подпрограмма 3: **"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2025 годы** |
| 4.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | **363 099,78** | **51 639,94** | **63 997,51** | **69 023,73** | **67 488,70** | **67 270,70** | **43 679,20** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **363 099,78** | 51 639,94 | 63 997,51 | 69 023,73 | 67 488,70 | 67 270,70 | 43 679,20 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 4: **"Развитие материально-технической базы образовательных** **организаций" на 2020 - 2025 годы** |
| 5.1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | **1 770 779,93** | **351 906,01** | **654 198,89** | **363 925,50** | **397 875,23** | **2 874,30** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **314 462,90** | 54 491,30 | 146 550,60 | 81 562,90 | 31 858,10 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **1 225 880,90** | 262 504,20 | 442 646,50 | 223 784,50 | 296 945,70 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **230 436,13** | 34 910,51 | 65 001,79 | 58 578,10 | 69 071,43 | 2 874,30 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Управление образования | Всего, в том числе: | **6 494,86** | **6 494,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **4 463,90** | 4 463,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **1 186,60** | 1 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **844,36** | 844,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о. начальника Управления образования администрации Тайшетского района Е.О..Быргина

 Приложение 2

 к постановлению администрации Тайшетского района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

" Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства муниципальной собственности, в отношении которых предусмотрены**

**бюджетные инвестиции по подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025** **годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Объемфинансирования(тыс. руб.) | Данные из Реестра муниципального имущества |
| Наименованиеобъекта | Реестровыйномер | Наименование документов,подтверждающих правособственности на имущество и их реквизиты  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Цель:** Увеличение количества зданий образовательных и общеобразовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных и общеобразовательных организаций |
| 1. | Задача: Строительство образовательных и общеобразовательных организаций Тайшетского района |
| 1.1 | Основное мероприятие: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б " | 19 499,80 |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение авторского надзора за строительством СОШ на 520 учащихся, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б  | 19 499,80 |  |  |  |
| 1.1.3 | Работы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения школы, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | 86 982,31 |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение авторского надзора за строительством объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | 259,11 |  |  |  |
| 1.2.2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 86 823,20 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | 150 000,00 |  |  |  |
| 1.3.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | 0,00 |  |  |  |
| 1.3.2 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | 150 000,00 |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие:"Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" | 12 500,00 |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства  | 12 500,00 |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области". | 0,00 |  |  |  |
| 1.5.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | 0,00 |  |  |  |

 И.о. начальника Управления образования администрации Тайшетского района Е.О..Быргина

Приложение 3

 к постановлению администрации Тайшетского района

 от \_\_\_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_\_

Приложение 3

к подпрограмме " Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования " на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприя-тия | Срок реализации мероприятия | Источник финанси-рования / Наимено-вание показателя мероприятия | Ед. изм. | Расходы на мероприятия |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Цель: "Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования"** |
| 1 | **Задача: "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности по предоставлению дошкольного образования"** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования" | Управление образования  | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет  | тыс. руб. | 64 938,93 | 81 941,12 | 87 942,58 | 77 576,90 | 67 555,60 | 49 892,90 |
| Областной бюджет | 336 728,71 | 397 153,00 | 408 014,80 | 362 288,80 | 362 288,80 | 272 550,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования" | Управление образования  | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет  | тыс. руб. | 153 649,49 | 175 706,24 | 160 473,93 | 52 845,52 | 76 532,40 | 70 900,78 |
| Областной бюджет | 785 072,20 | 923 645,90 | 988 861,70 | 816 970,40 | 816 970,40 | 685 575,60 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования" | Управление образования  | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет  | тыс. руб. | 46 813,49 | 2 026,00 | 29 836,73 | 9 094,10 | 9 094,10 | 59 026,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях" | Управление образования  | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | **850,00** | **795,64** | **388,70** | **274,80** | **274,80** | **1 170,50** |
| Областной бюджет | **331,50** | **1 770,10** | **2 601,10** | **459,40** | **459,40** | **0,00** |
| 1.4.1 | Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях за счет средств районного бюджета | Управление образования  | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 800,40 | 530,94 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительнойнаправленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области | Управление образования | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 49,60 | 264,70 | 388,70 | 74,80 | 74,80 | 1 170,50 |
| Областной бюджет | 331,50 | 1 770,10 | 2 601,10 | 459,40 | 459,40 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: "Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" | Управление образования  | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 575,41 | 458,07 | 1 816,73 | 416,40 | 416,40 | 668,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6: "Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных школ" | Управление образования  | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 221,72 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 483,50 | 410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7: "Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций" | Управление образования  | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 0,00 | 579,80 | 739,20 | 200,50 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 3 879,50 | 4 946,70 | 1 231,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8: "Приобретение школьных автобусов" | Управление образования  | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 2 258,82 | 2 728,40 | 750,30 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9: "Организация материально-технического обеспечения образовательных организаций" | Управление образования  | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 1 418,48  | 0,00 | 1 871,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 9 492,88 | 0,00 | 12 523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10: "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам" | Управление образования  | 01.01.2020 г. | 31.12.2024 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 23 475,10 | 70 425,20 | 68 940,00 | 68 940,00 | 70 510,00 | 0,00 |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11: "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования" | Управление образования  | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 8 078,80 | 53 355,20 | 29 897,10 | 48 704,60 | 47 344,40 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12: "Оснащение современным оборудованием кабинетов ОБЖ в общеобразовательных организациях" | Управление образования | 01.01.2021 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13: "Приобретение средств обучения и воспитания при создании дополнительных мест для детей в образовательных организациях" | Управление образования | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 287,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 920,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Основное мероприятие 1.14: "Приобретение технологического и холодильного оборудования для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование" | Управление образования | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 0,00 | 589,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 3 944,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15: "Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области" | Управление образования | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 0,00 | 307,17 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 2 055,70 | 2 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Основное мероприятие 1.16: "Мероприятия по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях" | Управление образования | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | Районный бюджет  | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 1 989,33 | 1 300,65 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3 328,30 | 1 997,40 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 9 984,90 | 5 992,30 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме:**  | **Районный бюджет** | **тыс. руб.** | **276 546,32** | **315 820,05** | **317 930,58** | **193 141,87** | **201 968,00** | **181 658,18** |
| **Областной бюджет** | **1 133 108,79** | **1 332 858,70** | **1 425 067,92** | **1 182 947,30** | **1 179 718,60** | **958 125,60** |
| **Федеральный бюджет** | **23 475,10** | **70 425, 20** | **78 924,90** | **74 932,30** | **70 510,00** | **0,00** |

И.о. начальника Управления образования администрации Тайшетского района Е.О..Быргина

Приложение 4

 к постановлению администрации Тайшетского района

 от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

 Приложение 4

к подпрограмме "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020 - 2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

 **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Реализации подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| за весь период реализации муниципальнойпрограммы | в том числе по годам |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Управление образования администрации Тайшетского района** | Всего, в том числе: | **9 017 159,41** | **1 433 130,21** | **1 719 103,95** | **1 821 923,40** | **1 451 021,47** | **1 452 196,60** | **1 139 783,78** |
| Федеральный бюджет | **318 267,50** | 23 475,10 | 70 425,20 | 78 924,90 | 74 932,30 | 70 510,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **7 211 826,91** | 1 133 108,79 | 1 332 858,70 | 1 425 067,92 | 1 182 947,30 | 1 179 718,60 | 958 125,60 |
| Районный бюджет | **1 487 065,00** | 276 546,32 | 315 820,05 | 317 930,58 | 193 141,87 | 201 968,00 | 181 658,18 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о. начальника Управления образования администрации Тайшетского района Е.О..Быргина

Приложение 5

 к постановлению администрации Тайшетского района

 от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_

Приложение 3

к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источник финанси-рования | Ед. изм. | Расходы на мероприятия |
| Началареализации | Окончания реализации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Цель: Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий предоставления образования** |
| 1 | **Задача: Создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности на территории Тайшетского района** |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1 "Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района" | Управление образования | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 6 752,95 | 7 640,42 | 8 452,00 | 8 347,90 | 8 347,90 | 5 623,70 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района" | Управление образования | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 35 614,68 | 46 178,75 | 45 886,63 | 45 129,80 | 45 151,80 | 29 251,30 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района" | Управление образования | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 9 272,31  | 10 178,34 | 14 685,10 | 14 011,00 | 13 771,00 | 8 804,20 |
| 2 | **ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме:**  | **Районный бюджет** | **тыс.руб.** | **51 639,94** | **63 997,51** | **69 023,73** | **67 488,70** | **67 270,70** | **43 679,20** |

И.о. начальника Управления образования администрации Тайшетского района Е.О..Быргина

Приложение 6

 к постановлению администрации Тайшетского района

 от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_

Приложение 4

к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие образования" на 2015-2020 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Управление образования администрации Тайшетского района** | Всего, в том числе: | **363 099,78** | **51 639,94** | **63 997,51** | **69 023,73** | **67 488,70** | **67 270,70** | **43 679,20** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **363 099,78** | 51 639,94 | 63 997,51 | 69 023,73 | 67 488,70 | 67 270,70 | 43 679,20 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о. начальника Управления образования администрации Тайшетского района Е.О..Быргина

Приложение 7

 к постановлению администрации Тайшетского района

 от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_

Приложение 1

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы

образовательных организаций" на **2020-2025**годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на **2020-2025**годы

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие материально-технической базы образовательных организаций"**

**на 2020-2025годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (Подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| началареализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель: Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций Тайшетского района.** |
| 1 | **Задача 1: Выполнение ремонта/капитального ремонта в образовательных и общеобразовательных организациях Тайшетского района** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:"Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Ивана Бича, 1" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:"Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3:"Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021 г. | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4:"Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24"  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций"  | Управление образования | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6:"Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | Увеличение количества разработанных проектно – сметных документаций на капитальный ремонт зданий к 2025 году на 4 ед. | Количество разработанных проектно – сметных документов на капитальный ремонт здания |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7:"Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты"; | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8:Исключено | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9:"Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10:"Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2023г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2024г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12: "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п.Соляная, ул. Школьная, д. 6А | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13: "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: с.Бирюса, ул. Школьная, д. 4" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024г. | 31.12.2024 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.14 | Основное мероприятие 1.14: "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25"; | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15: "Капитальный ремонт здания МКДОУ Соляновский детский сад "Ласточка", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 18";  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.16 | Основное мероприятие 1.16: "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Березовская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Школьная, д.2/2";  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтирован0ных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.17 | Основное мероприятие 1.17: "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Николаевская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. Ленина, д.2";  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.18 | Основное мероприятие 1.18: “Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад №3 г.Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул,Кирова, д.91” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.19 | Основное мероприятие 1.19: “Капитальный ремонт здания МКДОУ Бирюсинский детский сад, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, ул,Бурлова, д.63” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.20 | Основное мероприятие 1.20: “Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №17, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул,Матросова, д.5” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.21 | Основное мероприятие 1.21: "Устройство ограждения территории МКОУ Черчетская СОШ" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 1.22 | Основное мероприятие 2.22: "Устройство ограждения территории МБУДО “ЦДО “Радуга ” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 20 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году |
| 2. | **Задача 2: Строительство образовательных и общеобразовательных организаций Тайшетского района** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 22.02.2022 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 2 ед. | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2:"Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области.". | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 30.11.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 2 ед. | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7"  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед. | Количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: Исключено  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 2 ед. | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5: Исключено | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 2 ед. | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6: Исключено  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед. | Количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21"  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021г. | 31.12.2022 г. | Количества разработанных проектно-сметных документов на строительство образовательных организаций территории Тайшетского района к концу 2022 году - 1 ед. | Количество разработанных проектно – сметных документов на строительство образовательных организаций  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8 "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области"  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед. | Количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования |

И.о. начальника Управления образования администрации Тайшетского района Е.О..Быргина

Приложение 8

 к постановлению администрации Тайшетского района

 от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_

Приложение 2

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы

образовательных организаций" на 2020 -2025 годы

 муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020 -2025 годы

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020 -2025** **годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 3аименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| 2018 год  | текущий 2019 год (оценка)  | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района (в редакции постановлений  | ед. | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 2 | Количество построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района (в редакции постановления  | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Количество построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Количество разработанных проектно – сметных документов на капитальный ремонт здания | ед. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество разработанных проектно – сметных документов на строительство образовательных организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

И.о. начальника Управления образования администрации Тайшетского района Е.О..Быргина

Приложение 9

 к постановлению администрации Тайшетского района

 от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_

Приложение 3

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы

образовательных организаций" на **2020-2025**годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный зареализациюмероприятия | Срок реализациимероприятия | ИсточникФинансирования | Ед. изм. | Расходы на мероприятие |
| с (дата, месяц, год) | по (дата,месяц, год) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель: Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций Тайшетского района. |
|  | Задача 1: Выполнение ремонта/капитального ремонта в образовательных и общеобразовательных организациях Тайшетского района |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:"Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Ивана Бича, 1" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650,50 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:"Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2022г | Районныйбюджет | тыс. руб. | **5 910,70** | **10 258,30** | **3 691,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **39 555,90** | **68 627,40** | **3 858,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **11 574,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1 | Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021г. | 31.12.2021г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2022г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 5 910,70 | 10 254,70 | 1 385,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 68 627,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Мероприятия по модернизации школьных систем образования | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2022г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 305,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 11 574,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3:"Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021г. | 31.12.2022г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 0,00 | 1 494,30 | 8 660,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 10 000,00 | 57 960,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4:"Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2021г | Районныйбюджет | тыс. руб. | **3 963,93** | **4 647,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **22 317,70** | **4 042,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1 | Обследование монолитных перекрытий здания и разработка проектных решений по их усилению по объекту капитального ремонта МКДОУ детский сад № 3 г.Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Реализация проектного решения по усилению монолитных перекрытий по объекту капитального ремонта МКДОУ детский сад № 3 г.Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | Районныйбюджет | тыс. руб | 409,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2021г | Районныйбюджет | тыс. руб | 3 474,87 | 4 647,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 22 317,70 | 4 042,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций" | Управление образования  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 844,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 4 463,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6: "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 149,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7: "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты " | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 1 789,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8: Исключено | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.3:"Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п..Шиткино, ул. Барковская, 21" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г | Районныйбюджет | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 602,93** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 845,60** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 858,10** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.1 | Мероприятия по модернизации школьных систем образования | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 602,93 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 845,60 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 858,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10: "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2023г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 682,41 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.1 | Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 682,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2024г | Районныйбюджет | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.11.1 | Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2022г | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.2 | Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2024г | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Основное мероприятие 2.4: "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п.Соляная, ул. Школьная, д. 6А" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2024г. | Районныйбюджет | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | **68,14** | **0,00** | **2 874,30** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.12.1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 68,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.3 | Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п.Соляная, ул. Школьная, д. 6А | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2024г. | Районныйбюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874,30 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Основное мероприятие 2.5: "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: с.Бирюса, ул. Школьная, д. 4" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Районныйбюджет | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.13.1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Основное мероприятие 2.6: "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25"; | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | **42,16** | **3 163,10** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.14.1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 42,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.3 | Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163,10 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15: "Капитальный ремонт здания МКДОУ Соляновский детский сад "Ласточка", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 18" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | **50,45** | **2 577,40** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.15.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.2 | Капитальный ремонт здания МКДОУ Соляновский детский сад "Ласточка", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 18 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023г | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577,40 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Основное мероприятие 1.16: "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Березовская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Школьная, д.2/2" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | **45,89** | **959,80** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.16.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 45,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.2 | Капитальный ремонт здания спортзала образовательной организации | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | Районныйбюджет | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,80 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Основное мероприятие 1.17: "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Николаевская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. Ленина, д.2"" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | **11,79** | **194,40** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.17.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.2 | Капитальный ремонт здания спортзала образовательной организации | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | Районныйбюджет | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Основное мероприятие: “Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад №3 г.Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул,Кирова, д.91” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | Районныйбюджет | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Основное мероприятие: “Капитальный ремонт здания МКДОУ Бирюсинский детский сад, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, ул,Бурлова, д.63” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | Районныйбюджет | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Основное мероприятие: “Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №17, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул,Матросова, д.5” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | Районныйбюджет | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Основное мероприятие: "Устройство ограждения территории МКОУ Черчетская СОШ" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Районныйбюджет | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 2 751,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Основное мероприятие: "Устройство ограждения территории МБУДО “ЦДО “Радуга” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Районныйбюджет | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 949,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задача 2: Строительство образовательных и общеобразовательных организаций Тайшетского района |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. руб. | **11 704,58** | **16 548,32** | **2 593,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **198 655,30** | **290 863,00** | **16 906,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1 | Проведение авторского надзора за строительством СОШ на 520 учащихся, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2021г | Районныйбюджет | тыс. руб. | 547,00 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Работы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для энергоснабжения школы, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | Районныйбюджет | тыс. руб. | 701,88 | 701,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. руб. | 10 455,70 | 15 308,60 | 2 526,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 198 655,30 | 290 863,00 | 16 906,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Подготовка технического плана объекта капитального строительства "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Районныйбюджет | тыс. руб. | 0,00 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. рубтыс. руб | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 30.11.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб. | **10 370,47** | **14 738,23** | **19 500,00** | **45 923,30** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **38 620,80** | **130 500,00** | **282 100,10** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2021г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 9 983,80 | 8 967,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 186,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 200,00 | 0,00 | 19 500,00 | 45 923,30 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 130 500,00 | 282 100,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Работы по разработке проекта санитарно-защитной зоны существующей котельной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская, 25 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 5 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 38 620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб. | **339,20** | **4 815,50** | **2 434,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **1 975,30** | **30 493,00** | **14 559,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **54 491,30** | **146 550,60** | **69 988,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.3.1 | Проведение авторского надзора за строительством объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2021г. | Районныйбюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Проведение лабораторных исследований объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 295,20 | 4 556,40 | 2 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 975,30 | 30 493,00 | 14 559,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 54 491,30 | 146 550,60 | 69 988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 | Проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения "Детского дошкольного учреждения на 120 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, д. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 259,10 | 259,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: Исключено | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Областной бюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Исключено | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5: Исключено | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.5.1 | Исключено  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6: Исключено | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.6.1 | Исключено  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021г. | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. руб  | **0,00** | **12 500,00** | **12 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.7.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021г. | 31.12.2022г. | Районныйбюджет | тыс. руб | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Основное мероприятие "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Районныйбюджет |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Районныйбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021г | 31.12.2021г | Областной бюджет | тыс. рубтыс. руб  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районныйбюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ИТОГО: | Районныйбюджет | тыс. руб | **35 754,87** | **65 001,79** | **58 578,11** | **69 071,43** | **2 874,30** | **0,00** |
| Областной бюджет | **263 690,80** | **442 646,50** | **223 784,50** | **296 945,70** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **58 955,20**  | **146 550,60** | **81 562,90** | **31 858,10** | **0,00** | **0,00** |

 И.о. начальника Управления образования администрации Тайшетского района Е.О..Быргина

Приложение 10

 к постановлению администрации Тайшетского района

 от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_

 Приложение 4

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы

образовательных организаций" на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на** 2020-2025 **годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| За весь период реализации  | в том числе по годам |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 |  | **Всего, в том числе** | **1 777 274,79** | **358 400,87** | **654 198,89** | **363 925,50** | **397 875,23** | **2 874,30** | **0,00** |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | Федеральный бюджет | **314 462,90** | 54 491,30 | 146 550,60 | 81 562,90 | 31 858,10 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **1 225 880,90** | 262 504,20 | 442 646,50 | 223 784,50 | 296 945,70 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **230 436,13** | 34 910,51 | 65 001,79 | 58 578,10 | 69 071,43 | 2 874,30 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Управление образования | Федеральный бюджет | **4 463,90** | 4 463,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **1 186,60** | 1 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **844,36** | 844,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о. начальника Управления образования администрации Тайшетского района Е.О..Быргина

Приложение 11

 к постановлению администрации Тайшетского района

 от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_

 Приложение 5

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства муниципальной собственности, в отношении которых предусмотрены**

**бюджетные инвестиции по подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025** **годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Объемфинансирования(тыс. руб.) | Данные из Реестра муниципального имущества |
| Наименованиеобъекта | Реестровыйномер | Наименование документов,подтверждающих правособственности на имущество и их реквизиты  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Цель:** Увеличение количества зданий образовательных и общеобразовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных и общеобразовательных организаций |
| 1. | Задача: Строительство образовательных и общеобразовательных организаций Тайшетского района |
| 1.1 | Основное мероприятие: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б " | 19 499,80 |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение авторского надзора за строительством СОШ на 520 учащихся, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б  | 19 499,80 |  |  |  |
| 1.1.3 | Работы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения школы, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | 86 982,31 |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение авторского надзора за строительством объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | 259,11 |  |  |  |
| 1.2.2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 86 823,20 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | 150 000,00 |  |  |  |
| 1.3.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | 0,00 |  |  |  |
| 1.3.2 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | 150 000,00 |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие:"Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" | 0,00 |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства  | 0,00 |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области". | 0,00 |  |  |  |
| 1.5.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | 12 500,00 |  |  |  |

И.о. начальника Управления образования администрации Тайшетского района Е.О..Быргина