РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 13.09.2019 | № 520-п |
| --- | --- |
| Черемхово |

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Черемховского районного муниципального образования, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В целях охраны жизни людей и обеспечения их безопасности на водных объектах, расположенных на территории Черемховского районного муниципального образования, в осенне-зимний период 2019-2020 годов руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Черемховского районного муниципального образования, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2019-2020 годов (прилагается).

2. Рекомендовать:

2.1. главам сельских поселений Черемховского районного муниципального образования спланировать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах на подведомственных территориях, на основании прилагаемого к настоящему постановлению плана мероприятий;

2.2. филиалу «Черемховский» акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» (Епишкин А.Н.):

- организовать работу по установке защитных ограждений или засыпке съездов в местах, опасных для проезда автотранспорта по льду;

- в соответствии с отраслевыми дорожными нормами ОДН 218.010-98 «Автомобильные дороги общего пользования. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ», утверждёнными приказом Федеральной дорожной службы Российской Федерации от 26.08.1998 № 228, оборудовать и содержать ледовую переправу в селе Бельск в безопасном состоянии для движения автомобильного транспорта и пешеходов;

- при открытии новых ледовых переправ на территории Черемховского района информировать администрацию Черемховского районного муниципального образования;

2.3. Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Черемховский» (Глебов Е.В.), Черемховской группе патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» (Тимакин Г.Г.) совместно с главами сельских поселений организовать проведение рейдов и патрулирование с целью выявления несанкционированных сходов и съездов на лед, и их закрытия;

2.4. межмуниципальному отделу министерства внутренних дел России «Черемховский» (Линский С.В.) определить системы мер по обеспечению общественного порядка в местах массовых мероприятий на водных объектах;

2.5. областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» (Манзула Л.В.) обеспечить готовность медицинских учреждений для оказания медицинской помощи в местах проведения массовых мероприятий на водных объектах;

2.6. руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Черемховского районного муниципального образования и имеющих автотранспорт, провести инструктажи (под роспись) с водительским составом о запрете выезда транспорта на необорудованные ледовые переправы.

3. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: cher.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения М.В. Обтовка.

Мэр района                                                                                                  С.В. Марач

Приложение

к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования

от 13.09.2019 № 520-п

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Черемховского районного муниципального образования, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период

2019-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение вопросов состояния охраны жизни людей на водных объектах на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ). | В течение осенне-зимнего периода по мере необходимости, но не реже двух раз | Главы сельских поселений |
| 2. | Определение и утверждение постановлениями администраций традиционных мест проведения массовых мероприятий на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территориях сельских поселений. | До 1 октября 2019 года | Главы сельских поселений |
| 3. | Утверждение постановлений «Об организации обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территориях сельских поселений». | До 1 октября 2019 года | Главы сельских поселений |
| 4. | Установка информационных знаков и аншлагов о запрете выезда на лед на территориях сельских поселений, а также с информацией о правилах поведения на льду, оказания помощи пострадавшим и номерами экстренных телефонов служб спасения. | В течение осенне-зимнего периода | Главы сельских поселений |
| 5. | Разработка памяток по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов. | Октябрь 2019 года | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Черемховского районного муниципального образования |
| 6. | Информирование населения о требованиях безопасности на водных объектах, опасности выхода (выезда) на тонкий лед, правилах по охране жизни людей на воде в период ледостава: - на собраниях граждан; - через средства массовой информации; - распространение памяток. | В течение осенне-зимнего периода | Главы сельских поселений |
| 7. | Организация работы мобильных групп для патрулирования мест несанкционированного проезда по льду для своевременного реагирования на возможные происшествия. | В течение осенне-зимнего периода | Главы сельских поселений |
| 8. | Прикрытие мест выезда автотранспорта на лёд вне ледовых переправ путём отсыпки подъездных путей (установка железобетонных конструкций, тросовых заграждений). | В течение зимнего периода | Главы сельских поселений |
| 9. | Разработка образовательными организациями Плана обязательного обучения детей правилам поведения и мерам безопасности на льду (с приглашением на тематические занятия представителей Черемховской группы патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области»). | Октябрь – ноябрь 2019 года | Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования |
| 10. | Посещение (проведение подворовых обходов) социально опасных, неблагополучных и неполных семей, проживающих вблизи водных объектов, с доведением (под роспись в журнале) информации до родителей о недопущении безнадзорного нахождения детей на водных объектах. | В течение осенне-зимнего периода | Ответственный секретарь комиссии по делам несовершенно-летних и защите их прав администрации Черемховского районного муниципального образования, совместно с главами сельских поселений |
| 11. | Создание комиссии по приемке в эксплуатацию ледовой переправы в селе Бельск. | Декабрь 2019 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования |
| 12. | Контроль за выполнением Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. | В течение осенне-зимнего периода | Ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Черемховского районного муниципального образования |
| 13. | Обеспечение своевременного информирования о гидрометеоусловиях и ледовой обстановке. | В течение осенне-зимнего периода | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Черемховского района» |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                               Е.В. Щеголев