**Заключение об оценке эффективности и результативности**

**реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района за 2021 год.**

Перечень муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района на 2021, утвержден, постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 9 декабря 2020 г. № 1139 «О внесении изменений в Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 04.07.2017 г. № 467 «Об утверждении Перечня муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района», от 2 июня 2021 года № 477 с изменениями и дополнениями.

Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23 октября 2013 г. № 1728 (в редакции от 22.06.2021 г. № 544), утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района (далее - Порядок), в соответствии с которым, произведена оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского района за 2021 год.

Отделом социально-экономического развития рассмотрены представленные ответственными исполнителями муниципальных программ отчеты по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

1. ***Муниципальная программа* Организация муниципального управления администрации Нижнеилимского муниципального района»**

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2021 года № 1239 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2020 г. № 1220 «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Организация муниципального управления администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2023 годы»

Целью Программы является обеспечение исполнения полномочий и функций администрации Нижнеилимского района.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:

1. Обеспечение деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района;
2. Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными актами Иркутской области;
3. Обеспечение реализации переданных полномочий по решению вопросов местного значения поселений района.
4. Реализация кадровой политики.

Для достижения и решения поставленных задач муниципальной Программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм.

Установлено  **34** показателя результативности муниципальной программы по 18**-ти** результаты выполнены на 100% на уровне плановых показателей, по 7**-ми** сверх плана, по 6-ти исполнение более 70%, по 3-м показатели не выполнены.

***В рамках программы за 2021 г. освоено 149 269,4 тыс. руб., план на 2021 г. – 156 030,8 тыс. руб.,* отклонение составляет – *6 761,4 тыс. руб.***

*По программе всего установлено 34 показателя результативности, по 2-м, из которых за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Выполнение показателей результативности мероприятий подпрограммы по осуществлению переданных отдельных областных государственных полномочий- показатель **выполнен на 118,2 %,** при плановом значении 99%.

- Выполнение показателей результативности мероприятий подпрограммы по осуществлению переданных полномочий поселений района - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении 100%.

***По подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района» освоено 91 779,2 тыс. руб., по плану* 95717,8 *тыс. руб*., отклонение составляет – *3 938,6 тыс. руб.*** Экономия по заработной плате и начислениям на нее, оплата работ по факту на основании актов выполненных работ, по командировочным расходам и расходам на оплату льготного проезда в связи с пандемией

*По подпрограмме установлено 12-ть**показателей результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения*:

- Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, прочим выплатам сотрудникам и страховым взносам на обязательное социальное страхование - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении ДА.

- Выполнение поступивших заявок на предоставление автотранспортных средств от должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Нижнеилимского района - показатель **выполнен на 100 %.**

- Доля использованных бюджетных средств на материально-техническое обеспечение администрации Нижнеилимского муниципального района и МКУ «Центр» - показатель **выполнен на 99,4 %,** при плановом значении 100 %.

- Доля рабочих мест, оснащенных программным продуктом и подключенных к системе электронного документооборота от общего числа рабочих мест, подлежащих вовлечению в электронный документооборот – показатель **не выполнен** при плане 30% (в связи с длительностью проведения конкурсных процедур).

- Отсутствие жалоб и обращений по вопросу неудовлетворительной работы от пользователей «АС Смета» - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении ДА.

- Отсутствие жалоб на работу движимого и недвижимого имущества, включая коммунальную систему, систему связи, сигнализации, инженерные системы и прочие системы, и коммуникации, работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Отсутствие нарушений при проверке надзорными органами обеспечения пожарной безопасности, технической оснащенности зданий, обеспечению мер по санитарно-эпидемиологическому благополучию работников, а также соблюдения требований по готовности к отопительному сезону теплопотребляющих установок и тепловых сетей - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении ДА.

- Доля использованных бюджетных средств на оплату счетов за прочие услуги (проектные и изыскательские работы, услуги в области информационных технологий, услуги охраны, типографские работы, услуги, медицинские услуги, подписка на периодические и справочные издания, нотариальные услуги, услуги статистики и прочие услуги) и прочих расходов (в том числе налоги, пошлины, сборы, представительские расходы, исполнение судебных актов) от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели - показатель **выполнен на 92,8 %,** при плановом значении 99 %(оплата по факту).

- Соблюдение установленных сроков и установленных законодательством требований формирования и представления отчетности об исполнении бюджета - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении ДА.

- Выполнение ежегодного плана по оптимизации расходов - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении ДА.

- Количество СМИ, осветивших деятельность администрации Нижнеилимского муниципального района - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении 4 шт.

- Постоянная работа официального сайта МО «Нижнеилимский район» -показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении ДА.

- Доля проведенных поздравительных мероприятий и районных конкурсов от количества запланированных - показатель **выполнен на 95 %,** при плановом значении 100%.

***Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:***

* *Выплата заработной платы, денежного содержания, социальных пособий и компенсаций персоналу в соответствии с действующим законодательством.*
* *Уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование в соответствии с действующим законодательством.*
* *Выплата компенсаций и прочих несоциальных выплат персоналу в соответствии с действующим законодательством*.

Для реализации данных основных мероприятий были проведены следующие мероприятия: недопущение в течение 2021 года просроченной кредиторской задолженности по выплате денежного содержания, заработной платы, пособий, возмещения расходов, компенсаций, социальных и иных выплат персоналу администрации Нижнеилимского муниципального района и МКУ «Центр», а также по взносам на обязательное социальное страхование.

* *Обеспечение непрерывного функционирования автотранспортной техники, находящейся в оперативном управлении МКУ «Центр».*

В рамках реализации данного мероприятия было осуществлено 100%-е выполнение поступивших заявок на предоставление автотранспортных средств от должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Нижнеилимского района, были заключены муниципальные контракты на поставку ГСМ, техническое обслуживание автомобилей, приобретение запчастей на автомобили, предрейсовый медосмотр водителей для перевозки сотрудников администрации, страхование и тех. осмотр автотранспорта.

* *Обеспечение сотрудников администрации Нижнеилимского муниципального района и МКУ «Центр» материально-техническими ценностями (вычислительная и организационная техника, мебель, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, канцелярские, хозяйственные и прочие материальные запасы).*

Для реализации данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия: приобретена вычислительная техника и оргтехника, производственный и хозяйственный инвентарь, инструменты для ремонтных работ, приобретена грузопассажирская бортовая Газель, офисные кресла, канцелярские и хозяйственные товары. Доля использованных средств на материально-техническое обеспечение АНМР и МКУ «Центр» за 2021 год составила 99,4%, а именно, 5 982,5 тыс. рублей.

* *Приобретение программного оборудования и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота.*

Для реализации данного мероприятия был приобретен сервер и заключен договор на предоставление прав на 1С. Но в связи с длительностью проведения конкурсных процедур достичь планового значения показателя результативности не удалось.

* *Приобретение серверного оборудования, соответствующего техническим требованиям программного обеспечения «Автоматизированная система «Смета»».*

В рамках реализации данного мероприятия были достигнуты следующие результаты: отсутствие жалоб и обращений по вопросу неудовлетворительной работы «АС Смета».

* *Содержание недвижимого и движимого имущества (включая обеспечение функционирования коммуникаций и внутренних систем зданий) администрации Нижнеилимского муниципального района и МКУ «Центр».*

Для реализации данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

- заключены муниципальные контракты на услуги связи, коммунальные услуги, вывоз ТБО, тех. обслуживание инженерных систем и технологического оборудования зданий, техническое обслуживание ОПС, ремонт помещений, ремонт оргтехники, перезарядку огнетушителей, проведение периодических эксплуатационных испытаний и измерений параметров электрических сетей напряжением.

В рамках реализации данного мероприятия были достигнуты следующие результаты: отсутствие жалоб на работу движимого и недвижимого имущества.

* *Своевременная оплата счетов за прочие услуги (проектные и изыскательские работы, услуги в области информационных технологий, услуги охраны, типографские работы, услуги, медицинские услуги, подписка на периодические и справочные издания, нотариальные услуги, услуги статистики и прочие услуги) и прочих расходов (в том числе налоги, пошлины, сборы, представительские расходы, исполнение судебных актов).*

Для реализации данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

- приобретена лицензия на программное обеспечение АС «Смета» и Контур-Экстерн, приобретена система «Госзаказ», заключены муниципальные контракты на обслуживание здания администрации (охрана), утилизацию оргтехники, представительские расходы (услуги по организации питания делегаций), оплачены судебные расходы, штрафы и исполнительские сборы в рамках исполнительных производств. Доля использованных средств на оплату счетов за прочие услуги составила 91,86%, а именно 1 564,7 тыс. рублей.

* *Повышение качества организации исполнения бюджета, повышение качества ведения учета и составление отчетности на основе единой методологии, унификации и стандартизации учетных процессов.*

В рамках реализации данного мероприятия были соблюдены установленные сроки и установленные законодательством требования формирования и представления отчетности об исполнении бюджета.

* *Оптимизация расходных обязательств бюджета МО «Нижнеилимский район».*

В рамках реализации плана мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов за 2021 год сложилась экономия по фонду оплаты труда (предоставление отпусков без сохранения заработной платы, экономия за счет вакантных ставок, отмена доплат за замещение сотрудников, находящихся на больничном), так же экономия бюджетных средств от проведения электронных аукционов и открытых конкурсов.

* *Доведение официальной и иной актуальной информации о деятельности администрации района до населения района.*

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления функционирует официальный сайт МО «Нижнеилимский район» в сети интернет, который своевременно пополняется необходимой информацией. Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и опубликованию размещены на сайте и в средствах массовой информации. Так же на сайте опубликованы сведения о предоставляемых администрацией МО «Нижнеилимский район» муниципальных услугах в разделе «Муниципальные услуги», размещен реестр административных регламентов предоставления муниципальных услуг в разделе «Административные регламенты», были опубликованы материалы, осветившие деятельность администрации НМР, а также 95-летие НМР (ООО «Виват Медиа», ОГАУ Редакция газеты «Областная», ООО «ПраймМедиа», детская студия «ЕЩЕ»).

* *Организация проведения поздравительных мероприятий и районных конкурсов.*

Для реализации данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

- заключены муниципальные контракты на приобретение подарочной продукции, приобретение букетов цветов для награждения сотрудников в коллективах почётной грамотой, благодарностью, чествование ветеранов ВОВ, приобретение полиграфической продукции, приобретение фоторамок для вручения приветственных адресов, благодарностей, благодарственных писем (юбилеи сотрудников и руководителей организаций, депутатов, почётных граждан, юбилейные даты учреждений культуры, районные конкурсы), услуги питания (встреча мэра района с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, с почетными гражданами района), также были заключены м/к на приобретение подарочной продукции к 95-летию НМР;

- выплачены денежные премии победителям районных конкурсов;

- доля проведенных поздравительных мероприятий и районных конкурсов от количества запланированных составила 95% (в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой некоторые мероприятия были отменены).

***По подпрограмме «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий»*** ***освоено 55 680,5 0 тыс. руб.,* по плану 58 191,2 тыс. руб., отклонение составляет – 2 510,7 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено* ***12*** *показателей результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения*:

- Количество принятых документов государственной собственности показатель **выполнен на 888,0 % или 444 ед**. хранения, при плановом значении 50 ед. хранения. Увеличение в связи с ликвидацией организаций (Филиал ПАО «Иркутскэнерго», Дирекция Нижнеилимской районной киносети, ОАО «Нижнеилимский агропромснаб»)

- Количество подготовленных к рассмотрению и рассмотренных дел об административных правонарушениях на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – показатель **выполнен на 71,5 % или 574 шт.,** при плановом значении 803 шт., отклонение составляет 28,5 % или 229 шт. Неисполнение плана связано с тем, что протоколы об административных правонарушениях уполномочены составлять должностные лица органов внутренних дел. Также с тем, что работа комиссии направлена на профилактику правонарушений.

- Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг– показатель **выполнен на 100,3 %** или 2157 ед., при плановом значении 2150 ед. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер.

- Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами Иркутской области - показатель **выполнен на 95,5 % или 191** при плановом значении 200 шт. Количество рассмотренных дел зависит от количества совершенных правонарушений и поступивших материалов от должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

- Наличие утвержденного перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении ДА.

- Наличие опубликованных в средствах массовой информации списков (изменений в списки) кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении ДА.

- Доля отловленных безнадзорных собак и кошек на территории НМР к количеству безнадзорных собак и кошек, зарегистрированных в заявках на отлов от жителей НМР- показатель **выполнен на 229 % или 91,6%** при плановом значении 40%.

- Удельный вес численности работников организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда в Нижнеилимском районе»- показатель **выполнен на 128,2 %** при плановом значении 54,7%. Рост объясняется обширной информационной работой и взаимодействием с организациями

- Удельный вес численности работников организаций, охваченных информационно-методическими мероприятиями по охране труда – показатель **выполнен на 108,8 %** или 8,7 %, при плановом значении 8%. Рост объясняется обширной информационной работой и взаимодействием с организациями

- Обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении в рамках Всероссийской переписи населения 2020 - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении ДА.

- Обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 – показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении ДА.

- Предоставление необходимых транспортных средств, средств связи лицам, привлекаемых к сбору сведений о населении в рамках Всероссийской переписи населения 2020 - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении ДА.

***Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:***

Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

* *Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области.*

В рамках реализации данного основного мероприятия реализованы следующие мероприятия:

- исполнение запросов граждан, органов государственной власти и местного самоуправления в установленные законодательством сроки во взаимодействии с отделениями УПФ РФ;

- продолжение оцифровки и представления в свободном доступе в сети Интернет наиболее востребованных комплексов исторических источников для удовлетворения потребностей общества в ретроспективной архивной информации, а также реализации прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в документах. В течение 2021 г. оцифрованы документы фонда № Р-14 (Исполнительный комитет Нижнеилимского районного Совета депутатов трудящихся) в количестве 3 дел постоянного хранения за 1925-1931 гг. – 1246 листов;

- осуществление комплекса работ, направленных на 100% упорядочение документов в организациях, по обеспечению сохранности и приему на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций;

- выполнение мер по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных режимов хранения документов (противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов) и надлежащей организации хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

- ведение системы автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда РФ на основе программного комплекса «Архивный фонд»;

- исполнено по документам архива 1031 социально-правовых запросов, исполнено по документам архива 1031 запросов в установленные законодательством сроки, на web-странице архивного отдела в разделе «Электронный читальный зал» размещены описи дел постоянного хранения и по личному составу фондов, в данном разделе опубликовано 326 оцифрованных описей дел и исторические справки 195 фондов, что составляет 100% по состоянию на 01.01.2022 г.

Одной из основных задач, стоящих ежедневно на контроле в архиве – это исполнение в срок запросов социально-правового характера. В 2021 году из-за рубежа поступило 14 запросов от 14 заявителей, в т.ч. 12 запросов от граждан и 2 запроса от организаций. При исполнении запросов просмотрено 6207 дел, выдано 932 копии архивных документов.

- в 2021 г. принято и закартонировано по фондам списка № 1 **810** дел постоянного хранения.

Принято и закартонировано **997** дел по личному составу от **9** организации списка № 2, дела по личному составу от 2 организаций списка № 1, оформлена учетная документация:

1. МУК УК «Спектр» за 2016-2018 гг. – 1 дело
2. ООО «Электрические котельные» за 2007-2019 гг. – 29 дел
3. МУК кинотеатр «Илим» за 1969-2008 гг. – 10 дел
4. Дирекция Нижнеилимской районной киносети за 1960-1993 гг. – 48 дел (46 государственной собственности)
5. АУ «Рудногорский лесхоз» за 2018 г. – 3 дела государственной собственности
6. ОАО «Нижнеилимский агропромснаб» за 1975-2003 гг. – 22 дела (14 государственной собственности)
7. ИП Заиров Д.И. за 2009-2021 гг. – 30 дел
8. Филиал ПАО «Иркутскэнерго» за 1964-2020 гг. – 845 дел (339 государственной собственности)
9. ООО «Водоканал Киевский» за 2014-2016 гг. – 9 дел

Всего принято **1807** дел постоянного хранения и по личному составу, в т.ч. **444** дела, относящихся к государственной собственности.

Ежемесячно проводился мониторинг информации, размещенной на web-странице «Муниципальный архив», информация приведена в актуальное состояние.

В августе 2021 года подготовлена и опубликована на web-странице архива на официальном сайте администрации Нижнеилимского муниципального района электронную выставку по документам архива, посвященную 80-летию начала ВОВ 1941-1945 гг.

Информация, внесенная в контент структуры сайта администрации Нижнеилимского муниципального района, актуальна, достоверна и соответствует основным направлениям деятельности архивного отдела.

В 2021 г. на web-страницу «Муниципальный архив» было **1168** посещений.

* *Осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав*

В рамках реализации данного основного мероприятия за 2021 год проведено 54 заседания, в том числе 17 выездных заседаний (п. Рудногорск, п. Новая Игирма, п. Видим), 35 с участием представителей прокуратуры. На заседаниях рассматривались вопросы профилактического характера и персональные дела, обсуждались рекомендации областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и вопросы, требующие неотложного рассмотрения.

За 2021 год проведены профилактические акции:

1. **«Семья»** (совместно с ОМВД России по Нижнеилимскому району, органами опеки и попечительства Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Нижнеилимского района, специалистами ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района», здравоохранением, специалистами администраций городских и сельских поселений организовано и проведено 114 рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, контроль за условиями проживания малолетних детей в семьях, стоящих на профилактических учетах, даны соответствующие рекомендации по трудоустройству, кодированию от алкогольной зависимости).

2. **«Комендантский час»** - проведение совместно с ОМВД России по Нижнеилимскому району рейдов по соблюдению «Комендантского часа» (проведено 24 рейда).

3. **«Здоровье»** - проведено 12 рейдов по торговым точкам Нижнеилимского района с целью выявления фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Выявлено 8 фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.

4. **«Сохрани ребёнку жизнь» -** межведомственное профилактическое мероприятиена территории Нижнеилимского районапроведено **с 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г. и с 26.04.2021 г. по 10.05.2021 г.**

В данном мероприятии приняли участие специалисты КДН и ЗП, инспектора ОДН ОМВД России по Нижнеилимскому району, ОГБУЗ «ЖРБ», общественных КДН и ЗП администраций поселений Нижнеилимского района, ОГКУ «ЦСПС и Д».

5. **«Безопасное лето 2021»** - областное межведомственное профилактическое мероприятие на территории Нижнеилимского района проведено в период с 1 июня 2021 г. по 1 сентября 2021 г.

В акции приняли участие специалисты КДН и ЗП, ОМВД России по Нижнеилимскому району, НДН ЛПП на ст. Коршуниха-Ангарская, администраций городских и сельских поселений, ДО, образовательные организации, учреждения культуры, ОГКУ СО «ЦСПС и Д», ОГБУЗ «ЖРБ», отдел опеки и попечительства граждан, Нижнеилимское районное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, Железногорский инспекторский участок Центра ГИМС, ГУ МЧС России по Иркутской области.

6. **«Каждого ребёнка за парту»** - межведомственное профилактическое мероприятие проведено в период с 16 августа 2021 г. по 20 сентября 2021 г.

В проведении мероприятия приняли участие специалисты КДН и ЗП, ОМВД России по Нижнеилимскому району, Департамента образования, образовательных организаций, администраций городских и сельских поселений, ОГКУ «ЦСПС и Д», ОГБУЗ «ЖРБ», отдел опеки и попечительства граждан.

7. **«Алкоголь под контроль»** - межведомственное профилактическое мероприятие проведено с 19 июля 2021 г. по 20 сентября 2021 г.

В данном мероприятии приняли участие специалисты КДН и ЗП, общественных КДН и ЗП поселений Нижнеилимского района, ОГБУЗ «ЖРБ», участковые уполномоченные и ОДН ОМВД России по Нижнеилимскому району, образовательные организации, волонтеры антинаркотического движения.

На заседаниях Комиссии за анализируемый период рассмотрено: 59 отказных и прекращенных материалов из ОМВД России по Нижнеилимскому району, Следственного отдела по Нижнеилимскому району, Нижнеилимского районного суда, 81 иной материал (из ЖРБ, ОМВД, общественных КДН и ЗП, администраций поселений).

Значительное место в работе Комиссии составляет работа с административным материалом. С целью совершенствования системы учёта административных материалов, поступающих в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижнеилимского муниципального района, ежемесячно проводилась сверка поступивших и рассмотренных административных материалов с ОМВД России по Нижнеилимскому району.

За 2021 год в Комиссию поступил 571 протокол об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей), иных лиц. Проведена работа по подготовке к рассмотрению административных материалов на заседаниях КДН и ЗП: сбор дополнительного материала, проверка соответствия материала по делам об административных правонарушениях требованиям законодательства. Комиссией выполнены процессуальные действия по административному производству: извещение о вызове на заседание комиссии, вынесение постановлений. Рассмотрено на заседаниях Комиссии - 574 административных дела, в их числе: 88 - в отношении несовершеннолетних, 481 – в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 5 – в отношении иных лиц.

Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности:

по ст. 5.35 КоАП РФ – 366;

по ст. 6.10 КоАП РФ – 5;

по ст. 20.22 КоАП РФ – 14;

по ст. 20.21 КоАП РФ – 4;

по ст. 20.20 КоАП РФ – 6;

по ст. 6.24 КоАП РФ – 7;

по статьям КоАП РФ (Глава 12 "Административные правонарушения в области дорожного движения") – 52;

по Закону Иркутской области № 38-оз от 08.06.2010 г. – 92.

По результатам рассмотрения административных протоколов принято решений:

1) о вынесении предупреждения – 185;

2) о наложении административного штрафа – 368.

Было подготовлено к рассмотрению и рассмотрено 574 дела об административных правонарушениях на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

* *Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг*

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется прием граждан по определению права на получение субсидии. Принято решений о предоставлении субсидии 2157 семьям, принято решений об отказе в предоставлении субсидии 77 семьям из-за задолженности по оплате коммунальных услуг и предоставления недостоверной информации о доходах.

* *Осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий*

В рамках реализации данного мероприятия рассмотрено 191 дело об административных правонарушениях.

* *Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административных правонарушениях*

В рамках реализации данного мероприятия определяется перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности. Постановление об определении перечня размещено на официальном сайте МО «Нижнеилимский район, по мере необходимости в данное постановление вносятся изменения.

* *Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации*

В рамках реализации данного мероприятия подготовлены списки граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели и списки граждан, включенных в список кандидатов в присяжные заседатели взамен граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели. Списки опубликованы в СМИ «Илимские вести».

* *Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области*

В рамках реализации данного мероприятия заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории МО «Нижнеилимский» район, срок действия контракта - с 01.03.2021г. до полного исполнения сторонами своих обязательств (без нарушений), срок оказания услуг – с 01.03.2021г. по 15.12.2021г. включительно (без нарушений), доля отловленных безнадзорных собак и кошек на территории НМР за 2021 год составила 91,6% (152 головы) от количества безнадзорных собак и кошек, зарегистрированных в заявках на отлов (на основании поданных и зарегистрированных заявок) (166 голов/собак).

* *Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда*

В целях оценки реализации эффективности подпрограммы «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» в части государственных полномочий в сфере труда проведена следующая работа:

1. Удельный вес численности работников организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда в Нижнеилимском районе»: численность работников, охваченных указанным конкурсом, составила в 2021 году 7748 человек (столько работает в организациях, принявших участие в конкурсе). Всего в конкурсе приняло участие 37 организаций (на 8 субъектов больше, чем в предыдущем году). Численность работников на 1 января 2022 года, работающих в организациях района (согласно данным отчета), составила 11044 человека. Согласно методике расчета показателя, показатель по пункту 8 составил =70,15% (7748 x 100:11044).
2. Удельный вес численности работников организаций, охваченных информационно – методическими мероприятиями по охране труда - численность работников, охваченных такими мероприятиями, составила за 2021 год 964 человека. В том числе: 207 человек побывало на семинарах по охране труда, которые были организованы и проведены специалистом по государственным полномочиям, получили информацию и методические и иные раздаточные материалы, в том числе методические пособия по охране труда; 476 обращений, включая телефонные и электронные запросы, было рассмотрено и удовлетворено специалистом по государственным полномочиям в сфере труда; 281 человек получил различные информационные материалы в процессе повседневной работы, всего 964 человека (руководители и специалисты организаций). Согласно методике расчета показателя, показатель по пункту 9 составил = 8,7% (964 x 100 : 11044).

* *Осуществление полномочий на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года*

Для реализации данного мероприятия были на безвозмездной основе арендованы помещения (пос. Видим, Радищев – в здании администрации, Новая Игирма - в здании ГДК «Прометей» (3 стационарных участка), г. Железногорск-Илимский (8-23) - в здании МКУК «Нижнеилимская ЦБ» (3 стационарных участка) (по акту приема - передачи).

На условиях аренды заключены муниципальные контракты на общую сумму 125 788,08 руб.: МО «Железногорск-Илимское ГП» (84.3 кв.м.) (№ 01-83 от 17.09.21г., на сумму 103 655,28 руб.), МО «Рудногорское ГП» (18 кв.м.) (№ 47 от 23.09.21г., на сумму 22 132,80 руб.).

Обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 – на безвозмездной основе арендовано помещение для хранения переписных листов и иных документов в здании налоговой (6-21) – 10 кв. м., на 71 сутки.

Предоставление необходимых транспортных средств, средств связи лицам, привлекаемых к сбору сведений о населении в рамках Всероссийской переписи населения 2020:

1. предоставление услуг транспорта лицам, привлекаемых к сбору сведений – (согласно нормативу - на 1 стационарный участок - 69 часов в период с 29.09.21по 25.11.21) заключены договора гражданско-правового характера на оказание услуг транспорта физическими лицами на общую сумму 224 308.57 руб.:

- отдаленные и труднодоступные поселения (Дальний, Заморский) – 2 договора ГПХ на сумму 26 667,41 руб.;

- пос. Видим, Радищев, Рудногорск, Новая Игирма, г. Железногорск- Илимский - 7 договоров ГПХ на сумму 197 641,16 руб.

1. оказание услуг связи (ООО «РОСТЕЛЕКОМ») (по нормативу – 40,00 руб. в сутки (общий период 58 к/д) общая сумма расходов 18 467,02 руб.:

- оказание услуг связи - г. Железногорск-Илимский (8-19) – 1 муниципальный контракт на сумму 2 317,00 руб. (8-19) – 6 стационарных участков;

- оказание услуг передвижной связи - 1 муниципальный контракт на сумму 16 150,02 руб. - 17 человек по 950,00 руб. на 58 к/дней (порядок списания определен распоряжениями администрации НМР).

***По подпрограмме «Осуществление переданных полномочий поселений района» освоено 1 572,3 тыс. руб., по плану 1 685,8 тыс. руб., отклонение составляет – 113,5 тыс. руб.***

*По подпрограмме установлено 3 показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Доля муниципальных услуг, предоставленных без нарушений действующего законодательства, к общему количеству предоставленных муниципальных услуг в сфере архитектуры и градостроительства - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении 100%.

- Доля выполненных мероприятий по обеспечению тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении 100%.

- Доля выполненных мероприятий по оказанию содействия в подготовке аукционной документации для реализации мероприятия «Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования» - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении 100%.

***Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:***

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

Проведена работа по подготовке документов для проведения электронных аукционов по выбору подрядчика на строительство водозаборных сооружений и водоводов в п. Рудногорск. После 4-х несостоявшихся аукционов было принято решение по корректуре ПСД и прохождению повторной экспертизы. Между администрацией Рудногорского ГП и ООО «СКИП» был заключен м/к на корректуру ПД. Отдел архитектуры и градостроительства исполнил функции технического заказчика по исполнению данного контракта.

Созданы условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (по всем проектам исполнены в полном объеме функции заказчика по исполнению муниципальных контрактов, заключенных с ПИК ООО «Зеленый горизонт» на разработку ПСД на строительство клубов в п. Соцгородок (МК № 12-10/20 от 10.04.2020 г.), п. Семигорск (МК № 414-20 от 1 6.07.2020 г.), п. Коршуновский (МК № 4 1 3-20 от 16.07.2020 г.), а так же проведена работа по взаимодействию ПИК ООО «Зеленый горизонт» и «Ирэкспертиза»).

Осуществлен строительный контроль за строительством многофункциональной спортивной площадки в п. Новоилимск в рамках м/к №2020.01 от 30.12.2020 г.

Предоставлены муниципальные услуги согласно поступившим заявлениям от физических и юридических лиц.

Проведена работа по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы Семигорского, Коршуновского, Соцгородского, Речушинского СП и Видимского ГП, по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Видимского ГП.

Оказано содействие по согласованию на федеральном и региональном уровнях проектов внесения изменений в генеральные планы Березняковского СП, Шестаковского, Хребтовского, Янгелевского и Радищевского ГП.

Оказано содействие по передаче сведений о границах территориальных зон в ЕГРН;

Проведена работа в ФИАС по внесению изменений в государственный адресный реестр по объектам адресации п. Дальний;

Оказано содействие в подготовке аукционной документации для реализации мероприятия «Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования» в п. Речушка, оказано содействие в приемке фактически выполненных работ согласно сметной документации, составлено экспертное заключение.

***По подпрограмме «Кадровая политика» освоено 237,4 тыс. руб., по плану 436,0 тыс. руб., отклонение составляет – 198,6 тыс. руб.***

*По подпрограмме установлено 5 показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Количество муниципальных служащих, технических исполнителей, прошедших курсы повышения квалификации- показатель **выполнен на 65,9%,** при плановом значении 130% (в 2021 году курсы повышения квалификации прошли 6 муниципальных служащих);

- Количество работников МКУ «Центр», прошедших курсы повышения квалификации - показатель **выполнен на 282,1%,** при плановом значении 130% (в 2021 году курсы повышения квалификации прошли 11 сотрудников МКУ «Центр»);

- Успешное прохождение аттестации либо сдача квалификационного экзамена муниципальными служащими, обязанными проходить аттестацию либо сдавать квалификационный экзамен- показатель **не выполнен, при плане 100% (**в 2021 году аттестация муниципальных служащих не проводилась);

- Предоставление муниципальными служащими справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своей и членов своей семьи - показатель **выполнен на 100 %,** при плановом значении 100%. Данные справки предоставлены в срок, установленный законодательством до 30 апреля 2021 года, отсутствуют случаи выявления коррупционных действий со стороны муниципальных служащих);

- Прохождение диспансеризации муниципальными служащими, по графику, утвержденному работодателем - показатель **не выполнен,** при плане 100% (в 2021 году диспансеризация не проводилась в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой).

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 149 269,4 тыс. руб. / 156 030,8 тыс. руб. = 0,956

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц=(1,182+1+1+1+0,994+0+1+1+0,928+1+1+1+1+0,95+2+0,715+1,003+0,955+1+1+2+1,282+1,088+1+1+1+1+1+1+0,65+2+0+1+0) = 33,747 /34 = 0,99

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,96 и Сдц=0,99

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

1. ***Муниципальная программа***

***«Управление муниципальной собственностью»***

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 24.12.2021 года № 1210 «О внесении изменений в муниципальную программу администрации Нижнеилимского муниципального района «Управление муниципальной собственностью» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 11.09.2017 года № 672 и утверждении её в новой редакции».

Целью Программы является увеличение доходной части бюджета МО «Нижнеилимский район» за счет повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Нижнеилимский район». Повышение эффективности бюджетных расходов Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района. Содействие решению вопросов местного значения в поселениях района в области жилищных отношений.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:

1) исполнение полномочий в области имущественных отношений;

2) исполнение полномочий в области земельных отношений;

3) совершенствование управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Нижнеилимский район».

Для достижения и решения поставленных задач муниципальной Программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм.

*По программе всего установлено 9 показателей результативности, по 4-м, из которых за которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Выполнение утвержденного плана неналоговых доходов бюджета Нижнеилимского муниципального района, администратором которых является ДУМИ, в том числе по доходам показатель **выполнен на 105,2 %** при плановом значении **99,5 %**.

* от продажи и аренды муниципального имущества показатель **выполнен на 101,0 %** при плановом значении 100 **%**.
* от продажи и аренды земельных участков показатель **выполнен на 107,9 %** при плановом значении 100 **%**.

На повышение поступлений по неналоговым доходам, администратором которых является Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района, оказали влияние:

- Досрочное поступление платежей за 4 квартал 2021 года по договорам аренды земельных участков от МУП «Коммунальные услуги»;

- Поступлением просроченной дебиторской задолженности от Нижнеилимского районного отдела службы судебных приставов по аренде муниципального имущества, найму жилых помещений, а также пени за несвоевременную оплату;

- Досрочное поступление платежей по договорам купли-продажи от ООО «УК ЖЭУ Киевский».

- Снижение просроченной дебиторской задолженности по платежам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками – показатель **выполнен на 1223,53 % или 41,6%** при плановом значении 3,5%.

***В рамках программы за 2021 г. денежные средства освоены в объеме 33 757,5 тыс. руб., при плане 34 070,9 тыс. руб., отклонение составляет 313,4 тыс. руб.***

***По подпрограмме «Управление имуществом»*** денежные средства освоены **в объеме *22 725,1 тыс. руб., при плане 22 951,4 тыс. руб., отклонение составляет 226,3 тыс. руб.***

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Доля объектов муниципального имущества (без учета инженерных сооружений), на которые зарегистрировано право собственности – показатель **выполнен на 76%** при плановом значении 100 %, отклонение 24%.

За 2021 год проведена паспортизация и зарегистрировано право собственности:

- на объекты недвижимого имущества – 27 шт.;

- на земельные участки – 0 шт.

2) в связи с разграничением, передано недвижимое имущество в собственность поселений – 28 шт.

- Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом - показатель выполнен на 100% Произведена оплата расходов по теплоэнергии за временно неиспользуемое помещение, оплата транспортного налога.

***По подпрограмме* «Управление земельными ресурсами» денежные средства освоены в объеме 44,7 *тыс. руб., при плане 77,7 тыс. руб*., *отклонение составляет 33,0 тыс. руб.***

Снижение затрат связано с заключением договора с ООО АЗИО «Империал» на меньшую сумму.

*По подпрограмме установлен 1 показатель результативности, по которому за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Доля земельных участков, расположенных под объектами муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности - показатель **выполнен на 98%** при плановом значении 100 %, отклонение 2%.

***По подпрограмме «*Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» *денежные средства освоены в объёме 10 987,7 тыс. руб., при плане 11 041,8 тыс. руб., отклонение составляет 54,1 тыс. руб.***

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Эффективность реализации муниципальной программы - показатель **выполнен на 100 %** при плановом значении 0,8 балов.

- Доля муниципальных услуг, предоставленных без нарушений действующего законодательства, к общему количеству предоставленных муниципальных услуг в области жилищных отношений показатель **выполнен на 100 %** при плановом значении 100%.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 33 757,5 тыс. руб. / 34 070,9 тыс. руб. = 0,99

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = ( 1,057+1,01+1,079+2+0,76+1+0,98+1+1) = 9,88 /9 = 1,09

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,99 и Сдц=1,09

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

***3. Муниципальная программа***

***«Безопасность Нижнеилимского муниципального района»***

Муниципальная программа утверждена ***в новой редакции*** постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 24.12.2021 года № 1209 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 08.08.2017 г. № 549»

Цель программы - обеспечение надежной защиты населения и территории Нижнеилимского муниципального района (далее - района) от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера, осуществление мероприятий ГО, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, защита жизни и здоровья, предотвращение гибели людей и минимизация возможного ущерба..

Достижение поставленной цели муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

1. Повышение уровня безопасности населения и территории Нижнеилимского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Укрепление на территории района законности, правопорядка, повышение общественной и личной безопасности граждан.
3. Повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения муниципального образования «Нижнеилимский район» по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района.
4. Улучшение состояния окружающей среды на территории Нижнеилимского муниципального района, содействие в обеспечении благоприятной для проживания окружающей среды.

Решение задач муниципальной программы обеспечивается в рамках 4 подпрограмм.

***В рамках программы в 2021 г. освоено 31 977,0 тыс. руб. при плане на 2021 г. – 32 610,9 тыс. руб., экономия составила – 633,9 тыс. руб.*** Мероприятия программы выполнены.

***По подпрограмме «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»* за 2021 год освоено 2 594,9 тыс. руб. при плане на 2021 г. 3 194,0 тыс. руб., экономия составила 599,1 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 4 показателя результативности, по которому за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Снижение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб района на вызовы, обращения - показатель **выполнен на 100%** при плановом значении 267 мин.

- Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах - показатель **выполнен на 170%, проведено 17 мероприятий** при плановом значении 10 **мероприятий.** Размещение аудиороликов в эфире радиоканалов, видеороликов и бегущей строки в эфире телеканалов: «Лед на водоемах рыхлый и непрочный», «Правила безопасности для исключения несчастных случаев на воде», «Тонкий лед»;

- Количество мероприятий по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций - показатель **выполнен на 100%** при плановом значении **24 мероприятия.** Размещение аудиороликов в эфире радиоканалов, видеороликов и бегущей строки в эфире телеканалов: «Низкие температуры», «Особый противопожарный режим», «Режим функционирования ЧС в лесах», «Правила пожарной безопасности», «Правила пожарной безопасности в новогодние праздники»;

- Количество обученных специалистов ГО и ЧС показатель **выполнен на 105,9%, обучено 18 человек** при плановом значении **17 чел.** За 2021 год прошли обучение в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» и других учебных организациях – 5 специалистов уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны муниципальных образований, 8 должностных лиц и специалистов ГОЧС (председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований, председатель ко-миссии по повышению устойчивости объектов экономики, председатель эвакуационной комиссии), 5 должностных лиц (главы местных администраций и руководители организаций).

**В рамках подпрограммы были организованы и проведены следующие мероприятия с использованием средств местного бюджета:**

- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в объеме 200,0 тыс. руб. 100%. Размещено 485 аудиоролика в эфире радиоканалов «Радио Дача», «Хит ФМ», «Авторадио», 58 видеороликов и 794 бегущих строки в эфире телеканала ТНТ по обеспечению безопасности людей на водных объектах, по пожарной безопасности: «Лед на водоемах рыхлый и непрочный», «Правила безопасности для исключения несчастных случаев на воде», «Тонкий лед», «Режим самоизоляции граждан», «Особый противопожарный режим», «Правила пожарной безопасности», «Правила пожарной безопасности в новогодние праздники», «Режим функционирования ЧС в лесах».

- эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения в объеме 194,0 тыс. руб. 100%;

- создание резервов материальных ресурсов в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций – 233,7 тыс. руб. 97%. Осуществлена поставка мягкого инвентаря (матрасы, одеяла, подушки, постельные принадлежности, полотенца) 55 комплектов в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- совершенствование системы оповещения и информирования населения о возникновении или угрозе возникновения ЧС в мирное и военное время (приобретение и установка оконечных устройств) – 1 560,0 тыс. руб. 100%. В целях развития муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижнеилимского муниципального района в р. п. Новая Игирма установлены 2 оконечных устройства системы оповещения населения КТСО П-166М (8 громкоговорителей).

- резервный фонд – 407,1 тыс. руб. 41 %. Ликвидации ЧС в МО «Дальнинское СП»: материальная помощь пострадавшим гражданам- 150,0 тыс. руб.; услуги связи – 2,1 тыс. руб.; услуги по обеспечению горячим питанием – 128,6 тыс. руб.; приобретение ГСМ для заправки автомашин и механизмов, участвующих в ликвидации пожара и ремонтно-восстановительных работах – 94,5 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 31,9 тыс. руб.

Была проведена работа по следующим направлениям, которые не требовали выделения средств из бюджета района. Мероприятия проводились собственными силами учреждений, администрации района, городских и сельских поселений:

- сотрудниками ОНД и ПР по Нижнеилимскому району проведено 2 342 рейда. Проведено 2633 инструктажей (15 129 человек). Проведено 59 плановых проверок и 1 внеплановая проверка объектов образования, здравоохранения, юридических лиц. Выдано 4 предписания, привлечены к ответственности 1 юридическое и 2 должностных лица;

- систематическая информационная работа по профилактике случаев неосторожного обращения с огнем, правил пожарной безопасности в быту; размещение информации на официальных сайтах (22 статьи и видеоролика);

- информирование населения Нижнеилимского района по вопросам повышения культуры безопасного поведения, эксплуатации печей и других отопительных приборов в осенне-зимний пожароопасный период, проведение противопожарных инструктажей и раздача памяток с участием старост сельских населенных пунктов;

***По подпрограмме «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Нижнеилимском районе»* денежные средства освоены в полном объеме 75,0 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 4 показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории района **показатель снизился на 60,7 %** уровень зарегистрированных преступлений на территории района **зарегистрировано 445 ед.** при плановом значении **1132 ед.**

- Снижение количества зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними, **показатель снизился на 61,9%,** уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними зарегистрирован **16 ед.,** при плановом значении 42 ед.

- Антикоррупционная экспертиза НПА администрации Нижнеилимского муниципального района и их проектов - показатель в**ыполнен на 84,0% или 210 ед.** при плановом значении 250 ед. в одном проекте нормативного правового акта были выявлены коррупциогенные факторы, связанные с широтой дискреционных полномочий и юридико-лингвистической неопределенностью, о чем составлены соответствующие заключения.

- Мероприятия по привитию молодежи идей межнациональной толерантности и по разъяснению угроз, вызываемых распространением идей терроризма - показатель в**ыполнен на 100%** при плановом значении 49 ед.

**В рамках подпрограммы были организованы и проведены следующие мероприятия с использованием средств местного бюджета:**

1) оказание содействия общественным формированиям граждан правоохранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах, стимулирование членов добровольных общественных формирований граждан – 10,0 тыс. руб.;

2) оснащение служебных помещений участковых уполномоченных полиции средствами связи, орг. техникой и мебелью – 50,0 тыс. руб.;

3) информирование населения через средства массовой информации о проведении мероприятий антитеррористической направленности (печать, телевидение, радио, Интернет) – 15,0 тыс. руб.

Также проводилась работа по направлениям, которые не требовали выделения средств из бюджета района. Мероприятия проводились учреждениями и администрациями городских и сельских поселений:

1) организация и проведение лекций, семинаров просветительского, профилактического характера с участием сотрудников ОМВД, прокуратуры в учреждениях начального профессионального образования, в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования;

2) организация и проведение отчетов участковых уполномоченных полиции с участием представителей администрации района и администраций поселений перед населением;

3) участие руководства ОМВД в ежемесячных планерных совещаниях;

4) систематическое проведение мониторинга досуга несовершеннолетних и анализ работы действующих клубных формирований, спортивных секций, кружков, учебных курсов, конкурсов;

5) планирование и организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий и т.д.) для детей и молодежи с учетом целей настоящей программы;

6) взаимодействие ОМВД с управляющими компаниями, собственниками помещений по информированию собственников помещений в многоквартирных домах о способах обеспечения охраны общего и личного имущества путем размещения информационных материалов, в том числе на общих собраниях домовладельцев;

7) информирование жителей Нижнеилимского муниципального района о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов в средствах массовой информации.

***По подпрограмме «Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств подразделений муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - МЗ ТП РСЧС) и обеспечение пожарной безопасности»* денежные средства освоены в размере – *29 307,1 тыс. руб*. при плане на 2021 г. 29 341,9 тыс. руб., отклонение составляет 34,8 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Снижение количества пожаров на объектах муниципального района – показатель **не выполнен** количество пожаров за 2021 год составило 175 ед. по отношению к плану 173 ед.

- Снижение количества людей пострадавших на пожарах – показатель **выполнен** количество пострадавших снизилось на 157,1 % или 3 чел. погибло по отношению к плану 7 чел.

**В рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия с использованием средств местного бюджета:**

1. Выполнение обязательств перед физическими лицами 27 663,4 тыс. руб.

Заработная плата – 21 174,4 тыс. руб.

Начисление на выплаты по оплате труда – 6 374,0 тыс. руб.

Льготный проезд – 99,9 тыс. руб.

Командировочные расходы – 11,5 тыс. руб.

Возмещение за мед. осмотр – 3,6 тыс. руб.

2. Содержание имущества 602,2 тыс. руб.

Коммунальные услуги – 592,2 тыс. руб.

Прочие работы, услуги (заправка картриджей) - 10,0 тыс. руб.

3. Расходы, связанные с выполнением функций, обеспечение деятельности (оказания услуг) - 395,4 тыс. руб.

Услуги связи (телефония, интернет) -22,9 тыс. руб.

Информационные услуги (за искл. АЦК) – 50,8 тыс. руб.

Запасные части и комплектующие к оргтехнике – 58,0 тыс. руб.

Прочие услуги (автострахование) – 7,7 тыс. руб.

ГСМ (для автотранспортных средств) - 145,0 тыс. руб.

Автомобильные запчасти – 35,0 тыс. руб.

Хоз. и канц. товары, мягкий и твердый инвентарь – 30,9 тыс. руб.

Обучение на курсах повышения квалификации, переподготовка специалистов

(операторы Системы «112», специалист по охране труда) – 37,5 тыс. руб.

Транспортный налог – 7,6 тыс. руб.

4. Развитие и укрепление материальной- технической базы – 613,9 тыс. руб.

Приобретение мебели – 60,0 тыс. руб.

Ремонт выделенных помещений – 553,9 тыс. руб.

5. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - 32,3 тыс. руб.

Была проведена работа по следующим направлениям, которые не требовали выделения средств из бюджета района:

- участие в сходах граждан (муниципальная пожарная часть прикрывает 14 населенных пунктов) - в 9 муниципальных поселений;

- информирование населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности (раздача информационных листовок, памяток);

- проведение противопожарных инструктажей.

За 2021 год произведено 70 выездов муниципальной пожарной службы

- 58 выездов на пожары;

- 4 выезда на помощь при ДТП;

- 6 выездов на заправку водой котельной;

- 2 ложных выезда.

***По подпрограмме «Охрана окружающей среды»* финансирование на 2021 год не предусмотрено.**

*По подпрограмме установлено 4 показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

**-** Снижение количества несанкционированных свалок на межселенной территории района **–** показатель **выполнен на 100%** при плановом значении 14 ед. Ликвидация свалки в р.п. Новая Игирма.

- Обучение сотрудников администраций района и поселений района по вопросам охраны окружающей среды и природопользования – **показатель не выполнен,** обучение сотрудников по охране окружающей среды в течении 2021 года не проводилось.

- Реализация мероприятий, направленных на исследование состояния окружающей среды, оздоровление населения – показатель **выполнен на 100%** при плановом значении 3 мероприятия. Исследования состояния окружающей среды при взаимодействии с ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и администрации района, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 06.08.2021г., 09.08.2021г., 21.09.2021г.

- Проведение на территории района мероприятий в рамках областной акции «Дни защиты от экологической опасности на территории Иркутской области» - показатель **выполнен на 100%** в соответствии с планом 80 мероприятий.

Была проведена работа по следующим направлениям, которые не требовали выделения средств из бюджета района. Мероприятия проводились собственными силами учреждений, администраций городских и сельских поселений.

Организация мероприятия в рамках областной акции «Дни защиты от экологической опасности на территории Иркутской области в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 91-рп:

Месячник по санитарной очистке территории и проведению экологических акций:

Акция «Санитарная очистка территории поселка»

Акция «Чистый берег»

Акция «Чистый лес»

Акция «Посади дерево победы»

Всемирный День окружающей среды «Месячник чистоты»

Международный экологический субботник

Чистый поселок

Единый субботник по санитарной очистке территории и проведению экологических акций и др.

Размещение информации по пожарной обстановке в лесах в пожароопасный период 2021 года (сеть интернет, сайт администрации).

Итого муниципальная программа «Безопасность Нижнеилимского муниципального района на 2018-2023 годы» выполнена в объеме 31 977,0 тыс. руб. или 98% в том числе:

* Бюджет Нижнеилимского МО 31 977,0 тыс. руб.

Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, за исключением бюджетных ассигнований резервного фонда, т.к. для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории МО «Дальнинское СП» реализованы бюджетные ассигнования резервного фонда в размере 407,1 тыс. руб. 41 %.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 31 977,0 тыс. руб. / 32 610,9 тыс. руб. = 0,98

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сд=(1+1,7+1+1,059+1,607+1,619+0,84+1+0,988+1,571+1+0+1+1)=15,384/14 = 1,09

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,98 и Сдц = 1,09

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

***4. Муниципальная программа***  ***«Содействие развитию отдельных отраслей экономики»***

Муниципальная программа утверждена в новой редакции постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2021 года № 1234 «О внесении изменений в муниципальную программу администрации Нижнеилимского муниципального района «Содействие развитию отдельных отраслей экономики» на 2018-2024 годы, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года № 625».

Основной целью муниципальной программы является «Повышение эффективности содействия развитию отдельных отраслей экономики».

Достижение поставленной цели муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нижнеилимский район»;
2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Нижнеилимский район»;
3. Эффективное обеспечение жителей Нижнеилимского муниципального района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Решение задач муниципальной программы обеспечивается в рамках 3 подпрограмм.

***В рамках программы в 2021 г. финансирование из бюджета МО «Нижнеилимский район» не осуществлялось.***

***По подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство»* финансирование не предусмотрено.**

Цель подпрограммы: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нижнеилимский район».

Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:

1. Оказание информационной и консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в пользование имущества, принадлежащего на праве собственности МО «Нижнеилимский район»;

4. Практическое взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства такими как: Фонд микрокредитования Иркутской области, Фонд поддержки предпринимательства, Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».

*По подпрограмме на 2021 год установлено 4 показателя результативности по которым достигнуты следующие значения:*

- Оказание консультационной и методологической помощи гражданам по вопросам предпринимательской деятельности – **показатель выполнен на 100%, проведено 10 консультаций.**

- Подготовка, размещение на официальном информационном сайте МО «Нижнеилимский район» и в средствах массовой информации информационных материалов, освещающих вопросы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и органов власти в области поддержки предпринимателей **– показатель выполнен на 125%, размещено 15 ед. информации,** при плановом значении 12ед.

- Организация и проведение координационных советов по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства путем передачи в пользование имущества, принадлежащего на праве собственности МО «Нижнеилимский район» - **показатель выполнен на 200%,** проведено 2 координационных совета (план 1 ед.)

- Организация обучающих курсов, семинаров по основам предпринимательской деятельности - содействие в прохождении обучающих курсов по основам предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение финансовой поддержки, а также семинаров с привлечением представителей органов государственной власти, местного самоуправления, контролирующих организаций, правоохранительных органов по вопросам ведения предпринимательской деятельности – показатель **не выполнен**. В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, отменены заседания, временно ограничен прием граждан в здании администрации Нижнеилимского муниципального района.

***По подпрограмме «Сельское хозяйство» на 2021 год финансирование из бюджета МО «Нижнеилимский район» не предусмотрено.***

Цель подпрограммы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

1. Популяризация сельскохозяйственного производства

2. Оказание информационной и консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере АПК о мерах государственной поддержки.

*По подпрограмме на 2021 установлено 5 показателей по которым достигнуты следующие значения:*

* Проведение смотров-конкурсов, ярмарок сельскохозяйственной продукции – мероприятия на 2021 год не предусмотрены

- Оказание консультативной помощи гражданам в организации бизнеса в отрасли АПК - показатель **выполнен на 100%,** проведено 4 консультации.

- Доля субъектов агропромышленного комплекса в общем объеме субъектов малого и среднего предпринимательства Нижнеилимского района **показатель выполнен на 109,1% или 1,2% при плановом значении 1,1%.**

- Количество материалов, освещающих вопросы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и органов власти в области поддержки предпринимателей в отрасли АПК, опубликованных в периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района, размещенных на официальном сайте МО «Нижнеилимский район» **показатель выполнен на 100%, при плановом значении 12 ед.**

- Оказание поддержки малым формам хозяйствования по вхождению в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы» **показатель не выполнен,** при плановом значении 2 ед.

***По подпрограмме «Потребительский рынок»* финансирование не предусмотрено.**

Цель подпрограммы: Эффективное обеспечение жителей Нижнеилимского муниципального района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующей задачи - развитие потребительского рынка на территории Нижнеилимского муниципального района.

*По подпрограмме установлено 4 показателя результативности исполнение 100% в соответствии с планом, достигнуты следующие значения:*

- Количество организованных ярмарок – показатель **выполнен на 114,3% (40 ед.)** при плане 35 мероприятий в т.ч.:

Всего за 2021 год на территории МО «Нижнеилимский район» проведено 40 ярмарок (2020 год 36 ярмарок) из них:

- проведено 36 сезонных универсальных ярмарок;

- проведена 1 праздничная ярмарка «Масленица» в п. Новая Игирма;

- проведено 3 тематических ярмарки: Ярмарка изделий ручной работы «Илимский Арбат», Ярмарка-распродажа белорусских товаров в г.Железногорск-Илимский, Выставка-ярмарка "Что нам осень подарила" к Дню пожилого человека в п. Рудногорск.

- Осуществление мониторинга цен на отдельные социально значимые товары – показатель **выполнен на 100%** при плановом значении 12 ед.;

- Предоставление сведений, содержащихся в торговом реестре в Правительство Иркутской области - показатель **выполнен на 100%** при плане 12 ед.;

- Утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов и внесение в них изменений и дополнений – показатель **выполнен на 100%** при плане - 1 ед. В целях развития конкуренции на продовольственном рынке района ежегодно утверждаются схемы размещения нестационарных торговых объектов, проводятся месячники качества и безопасности (товаров и услуг, овощей, фруктов, пиротехнической продукции и т.д.) проводятся ярмарки, в которых принимают участие местные товаропроизводители, садово-огороднические кооперативы и жители имеющие ЛПХ.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 0 тыс. руб. / 0 тыс. руб. = 0

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = (1+1,25+2+0+1+1,09+1+0+1,143+1+1+1) = 11,48 / 12 = 0,95

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений Уф = 0 и Сдц = 0,95 является эффективной.

Проведение смотров-конкурсов, ярмарок сельскохозяйственной продукции на 2021 год не предусмотрены т.к. введены ограничения в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Показатели результативности программы достигнуты.

1. ***Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории*** ***МО «Нижнеилимский район»***

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2021 года № 1235 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г № 1219 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории МО «Нижнеилимский район» на 2018-2023 годы в новой редакции».

Целью Муниципальной программы является создание условий для пользования жителей Нижнеилимского района транспортными услугами и личным автомобильным транспортом.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район»;

2. Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Муниципальной программы предусмотрена реализация 2 -х подпрограмм.

Установлено **4** показателя результативности муниципальной программы по 2-м показателям на уровне лана, по 2**-м** результаты выполнены свыше плановых значений.

***В рамках программы за 2021 г. освоено 20 997,9 тыс. руб., план на 2021 г. составлял – 21 685,6 тыс. руб., отклонение составило – 687,7 тыс. руб.***

***По подпрограмме* «**Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» **освоено 20 835,3 тыс. руб., при плане на 2021 г 21 426,1 тыс. руб., отклонение составило – 590,8 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности по которым, достигнуты следующие значения:*

- Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район"- показатель **выполнен на 100% п**ри плановом значении 0 ДТП. В 2021 году на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района по причине неудовлетворительности дорожных условий проишествия не зафиксированы.

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе - показатель ДТП, произошедших по причине опасного поведения детей **выполнен на 100%** и ***снижен на 80 %***, за 2021 г. произошло 2 ДТП.

*По мероприятию "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Нижнеилимский район":*

Запланировано 13 009,0 тыс. руб. Освоено 12 521,9 тыс. руб. Остаток средств – 487,1 тыс. руб. Остаток образовался ввиду того, что план по содержанию автодорог рассчитывается исходя из прогноза неблагоприятных погодных условий (обильные дожди и снегопады), а работы выполняются исходя из фактической потребности в их выполнении.

В рамках муниципальных контрактов на содержание дорог выполнены следующие виды работ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование автодороги** | **Количество циклов** | | | | | | |
| **Отчистка рыхлого снега** | **Очистка дорог от снега (снег уплотненный до 300 мм)** | **Очистка дорог от снега (снег уплотненный до 500 мм)** | **Очистка обочин от снега** | **Обработка противо-гололедными материалами** | **Ремонтная планировка автодорог** |
| 1 | Березняки – Заморский | - | 8 | - | 0,5 | - | 4 |
| 2 | Заморский – Дальний | - | 9 | - | 1 | - | 4 |
| 3 | Подъезд к автомобильной дороге "от пос. Березняки до п. Заморский" | - | 4 | - | 0,5 | - | 4 |
| 4 | Вилюй – "Березняки – Заморский" | - | 3 | - | - | - | - |
| 5 | Новоилимск – Брусничный | 1 | 6 | - | - | - | 3 |
| 6 | Подъезд к п. Селезневский (100%) | - | 3 | 1 | - | - | - |
| 7 | Подъезд к п. Селезневский (по дачам) | - | 4 | - | 1 | - | 2 |
| 8 | Шестаково – Селезневский | - | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
| 9 | Подъезд с СОК "Энергетик" | - | 7 | 1 |  | - | 2 |
| 10 | Соцгородок – Черная (от п. Соцгородок до водозаборного сооружения, обеспечивающего водоснабжение п. Черная) | - | - | 3 | - | - | - |
| 11 | Черная – Соцгородок (до поселка) | - | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Видим – Речушка | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Подъезд к СНТ "Южный Берег" | - | 1 | - | - | - | - |
| 14 | Подъезд к п. Семигорск | - | 1 | - | - | - | - |
| 15 | Участок автодороги "Железногрск-Илимский – Суворовский" | - | 10 | - | - | 14 | 7 |
| 16 | Подъезд к СНТ "Сосновый Бор" | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 17 | Автодороги в п. Заярск | - | 8 | - | - | - | 1 |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **1** | **78** | **6** | **5** | **16** | **33** |

*По мероприятию "Капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения МО "Нижнеилимский район" и искусственных сооружений на них":*

Запланировано 8 417,1 тыс. руб. Освоено 8 313,3 тыс. руб. Остаток средств – 103,8 тыс. руб. Остаток образовался ввиду уточнения проектно-сметной документации.

В рамках мероприятия выполнены капитальные ремонты:

1. Искусственных дорожных сооружений (далее – ИДС):
2. руч. без названия на км 29+800 автодороги "Новоилимск – Брусничный" – 680,6 тыс. руб.
3. р. Мурашевка на 30-ом автодороги "Новоилимск – Брусничный" – 596,6 тыс. руб.
4. р. Миндей на км 8+340 автодороги "Видим – Речушка (Сооружение дорожного транспорта № 1)" – 5 420,3 тыс. руб., в т. ч. по этапам:

* устройство объездной автодороги – 1 773,1 тыс. руб.;
* демонтаж искусственного дорожного сооружения – 162,8 тыс. руб.;
* устройство основного сооружения – 1 639,2 тыс. руб.;
* разборка объездной автодороги, отсыпка топких участков основной автодороги – 1 845,3 тыс. руб.;

4) р. Яра на км 42+200 автодороги "Березняки – Заморский" – 888,0 тыс. руб.

1. Участка автомобильной дороги "Новоилимск – Брусничный" в районе автодорожного моста через р. Медвежий (2-ой этап: работы на размытом участке № 2 (за 150 м до моста) – 477,7 тыс. руб.

Также в рамках мероприятия разработана проектно-сметная документация (далее – ПСД) на капитальный ремонт ИДС через р. Миндей – 250,0 тыс. руб.

***По подпрограмме «Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района» за 2021 г. денежные средства освоены в размере 162,6 тыс. руб. ., план на 2021 г. составлял – 259,5 тыс. руб., отклонение – 96,6 тыс. руб.***

Остаток образовался в связи с уточнением договорных цен.

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности по которым, достигнуты следующие значения:*

- Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района – показатель **выполнен на 105,9%** или 18 ед. при плановом значении 17 ед. Вне плана на государственный кадастровый учет поставлена дополнительная автодорога - "Участок автодороги "Железногорск-Илимский-Суворовский"

- Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район» - показатель **выполнен на 100,01 %** или 99,92 % при плановом значении 99,88%.

**В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:**

В рамках муниципального контракта выполнены работы по автодороге "Вилюй – "Березняки – Заморский":

* определение местоположения сооружения (характерных точек) на местности инструментальными геодезическими методами (координированием) с требуемой точностью;
* установление протяженности сооружения на основании выполненных инструментальных геодезических работ;
* формирование технического плана;
* внесение сведений об объекте капитального строительства в Единый государственный реестр недвижимости и регистрации права муниципальной собственности на объект.

Стоимость работ составила 62,6 тыс. руб.

Стоимость экспертизы выполненных работ – 100,0 тыс. руб.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 20 997,9 тыс. руб. / 21 685,6 тыс. руб. = 0,968

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = (1+1+1,059+1,001) = 4,06 / 4 = 1,015

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,968 и Сдц = 1,015

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

***6. Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе»***

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.12.2021 года № 1246 «О внесении изменений в постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 12.09.2017 г. № 674 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018 – 2023 годы».

Цель программы:

Обеспечение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Основные задачи:

1. Обеспечение реализации равных прав граждан на бесплатное дошкольное образование в интересах формирования базовой культуры, физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность ребёнка.
2. Обеспечение доступного качественного конкурентоспособного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.
3. Создание условий для развития единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер воспитания и дополнительного образования в муниципальной системе образования Нижнеилимского муниципального района.
4. Обеспечение функционирования органа управления образованием и организации по централизованному обслуживанию и обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Нижнеилимского района.
5. Реализация государственной политики в области защиты детства, создания необходимых условий для организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний период, обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления несовершеннолетних.
6. Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности.
7. Обеспечение системы образования района высококвалифицированными педагогическими кадрами.

С целью достижения цели и решения основных задач программа предусматривает реализацию 7-ми подпрограмм.

Из 62**-х**  установленных показателей результативности муниципальной программы на 2021 год по 8**-ми** результаты выполнены на 100% на уровне плановых показателей, по 21**-ти** сверх плана, по 31**-ти** показателям исполнение до 100%, по 2 показателям результативности отсутствует исполнение.

***В рамках программы за 2021 г. освоено 1 682 896,0 тыс. руб., план на 2021 г. – 1 767 973,9 тыс. руб., отклонение составляет – 85 077,9 тыс. руб.***

***По подпрограмме «Повышение эффективности системы дошкольного образования»*,** **освоено 578 156,0 тыс. руб., при плане на 2021 г. 606 446,7 тыс. руб., отклонение составило – 28 290,7 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 11 показателей результативности, по 7****-ми*** *показателям результативности исполнение более 100%, по 4****-м*** *показателям исполнение до 100%.*

Достижение цели и задач Подпрограммы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.

***1. Обеспечение доступности дошкольного образования.***

Систему дошкольного образования в районе представляет 28 образовательных учреждений, которые обеспечивают реализацию основной образовательной программы дошкольного образования. Это 21 дошкольное образовательное учреждение, 7 муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих в своей структуре 7 дошкольных групп (МКОУ «Коршуновская СОШ» - 1 группа, МОУ «Видимская СОШ» - 1 группа, МОУ «Соцгородокская СОШ» - 1 группа, МКОО «Игирменская ООШ» - 1 группа, МОУ «Заморская СОШ» -1 группа, МОУ «Шестаковская СОШ» - 1 группа, МОУ «Семигорская СОШ» - 1 группа).

С 1.10.2021 г. в связи с неукомплектованностью и низкой посещаемостью детей перестала функционировать дошкольная группа при МОУ «Железногорская СОШ № 1» (Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 13.09.2021 г. № 806 «О закрытии дошкольной группы при Муниципальном общеобразовательном учреждении «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 1»).

По данным Иркутскстат (по состоянию на 01.01.201 г.) в районе зарегистрировано 3383 ребенка от рождения до семи лет (в прошлом году 3674 ребенка). С каждым годом отмечается уменьшение количества детского населения. Основная причина – снижение рождаемости и миграция населения в другие территории.

Услугами дошкольного образования охвачено 2214 детей (в прошлом году 2385 детей), что составляет 73 % от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет. На протяжении последних четырех лет отмечается значительное уменьшение контингента воспитанников.

Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 -7 лет, составляет 82,3 %. На сегодняшний день на территории муниципального образования отсутствует очередность в детские сады для детей от 3 до 7 лет.

Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрастной категории от полутора до трех лет в районе осуществляется в соответствии с региональной и муниципальной политикой дошкольного образования и с учетом спроса местного населения. Реализация муниципального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2021 году показала следующие результаты: отношение численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, составляет 52,4 % от общей численности детей в возрасте до 3 лет. Все желающие обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. С 1 сентября 2021 года в 5 ДОУ осуществляется прием детей с одного года (д/с «Лесная сказка», № 15 «Росинка», № 12 «Золотая рыбка», «Сосенка», № 1 «Лесная полянка»). Но, необходимо отметить, уровень спроса родителей (законных представителей) детей данной возрастной категории на получение услуг дошкольного образования низкий. Причиной низкого спроса является неготовность родителей отдать ребенка в дошкольное образовательное учреждение.

В рамках реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе 11 образовательных учреждений организованы и функционируют 11 консультационных пунктов для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, имеющих неорганизованных детей.

В течение 2021 года организовано 3 консультационных пункта: на базе МБУ ДО «ЦРТДиЮ им.Г.И. Замаратского» «Консультационный пункт для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов для получения методической, психолого-педагогической, консультативной помощи и поддержки в рамках социализации и оптимизации условий их жизнедеятельности в социуме средствами дополнительного образования» (реализующий Целевую программу «Центр развития и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Солнышко в ладошках»); на базе МДОУ д/с «Лесная сказка» консультационный пункт «Школа родительской любви»; на базе д/с «Огонек» п.Новая Игирма.

***2. Обеспечение качества дошкольного образования.***

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами от фактически занятых штатных должностей педагогических работников ДОУ составляет 100%. По состоянию на 01.01.2022 года в образовательных организациях Нижнеилимского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, работает 309 педагогов.

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 209 педагогических работников. По результатам проведенного анкетирования педагогических и административных работников отмечается, что снизилось формальное отношение педагогов и руководителей к прохождению курсовой подготовки. Что положительно влияет на повышение качество дошкольного образования.

76,1 % дошкольных организаций от общего числа ДОУ используют современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе. В рамках реализации стандарта дошкольного образования педагоги активно осваивают и внедряют в практику педагогические технологии: детского проектирования, исследовательской деятельности, технология Лепбук, информационно-коммуникационные технологии, социоигровая технология и другие.

В течение 2021 года 15 ДОУ Нижнеилимского района принимали участие в инновационных проектах различного уровня.

С сентября 2021 года запущен муниципальный инновационный проект «Психолого - педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». В рамках данного проекта на базе 5 опорных ДОУ работали педагогические площадки: «Групповой сбор как способ планирования индивидуальной и совместной деятельности дошкольников и осуществления выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей в различных центрах» (д/с № 12 «Золотая рыбка»), «Краткосрочные образовательные практики как средство создания условий для развития инициативы и самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста» (д/с № 39 «Сказка»), «Поддержка детской инициативы и самостоятельности с использованием педагогической технологии «Клубный час» (д/с № 15 «Росинка»), «Квест - игра как метод пробуждения у дошкольников инициативы и самостоятельности» (д/с «Мишутка»), «Индивидуализация образовательного процесса в программе «ПРОдетей» (д/с «Огонек» п. Новая Игирма).

6 дошкольных образовательных учреждений приняли участие в конкурсе на соискание грантов ООО «ИНК» для реализации социально-значимых проектов «Энергия родной земли – 2021». Среди ДОУ Нижнеилимского района д/с «Огонек» п. Новая Игирма выиграл грант в размере 369.500 руб. (тема проекта: «Метеостанция – как элемент развивающей предметно-пространственной среды для экологического образования дошкольников»).

По результатам проведенного анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих ДОУ в 2021 году, на предмет удовлетворенности качеством предоставляемых услуг отмечено, что 89% опрошенных родителей удовлетворены качеством и возможностями выбора услуг.

***3. Обеспечение доступности МДОУ к информационным ресурсам***

В соответствии с требованиями законодательства все ДОУ Нижнеилимского района формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». Все МДОУ имеют адреса электронной почты, официальные сайты, своевременно предоставляют на своих сайтах нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности.

20 ДОУ (95 % от общего количества д/с) имеют мультимедийное оборудование для использования в образовательной деятельности и 5 ДОУ имеют интерактивные доски.

В течение 2021 года 10 ДОУ приобрели дополнительно компьютерную технику.

***4. Улучшение материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений.***

Для реализации задачи по улучшению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2021 году на прогулочных участках трёх образовательных учреждений приобретено и установлено 3 теневых навеса за счет средств «Народные инициативы» (д/с «Ёлочка» п. Видим, д/с «Лесная полянка» № 13 п. Радищев, МОУ «Шестаковская СОШ» дошкольная группа).

На территории четырех ДОУ (д/с «Солнышко», «Березка», «Огонек» п. Новая Игирма, д/с «Ёлочка» п. Видим) за счет спонсорской помощи (администрации Новоигирменского и Видимского городского поселения) установлено 4 игровых площадки (горка, карусель, качели, песочница, рукоход, шведская стенка с турником, лиана).

В дошкольных образовательных организациях привлекают родителей к укреплению материально-технической базы детского сада, групп через организацию совместных субботников по уборке территорий, оформление прогулочных участков, конкурсы, проведение косметического ремонта в группе ДОУ.

Силами сотрудников и родителей воспитанников на участках 2-х ДОУ в летний период производилось строительство спортивных сооружений (д/с «Сосенка» установлен деревянный бум на развитие выносливости, координации и ловкости; д/с «Огонек» п. Новая Игирма установлены стойки для игры в волейбол).

В течение года за счет субвенции областного бюджета на обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 16 ДОУ приобрели игровое и спортивное оборудование.

***По подпрограмме «Повышение эффективности системы общего образования»* освоено 915 451,4 тыс. руб., план на 2021 г. 966 846,4 тыс. руб., отклонение составило – 51 395,0 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 14 показателей результативности из которых, по 2-м показателям 100% исполнение, по 6-ти сверх плана, по 6-ти показателям исполнение до 100%.*

С целью обеспечения прав граждан на получение доступного и качественного образования в районе функционируют 22 общеобразовательные организации, в т. ч. 21 средние общеобразовательные организации и 1 основная общеобразовательная организация, что соответствует запросу населения.

С 2019 года обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» в МКОУ «Коршуновская СОШ» с открытием центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». В 2021 году открыли 5 центров естественно научного цикла на базе МОУ «Видимская СОШ», МОУ «Железногорская СОШ № 1», МОУ «Железногорская СОШ № 5», МОУ «Новоигирменская СОШ № 1», МОУ «Новоигирменская СОШ № 3».

В школьном этапе ВСОШ приняли участие 1812 (2045) учащихся 5-11 классов, из них победителями и призерами стали 918 человек (50%).

В олимпиаде по математике и русскому языку также принимали участие ученики 4-ых классов (136 и 112 человек соответственно). Победителями и призерами стали 53 участника (21,4%).

Участниками МЭ олимпиады стали 461 обучающийся 7 – 11 классов, из них 80 учащихся (17,4%) стали победителями и призёрами. Не приняли участие обучающиеся МОУ «Заморская СОШ».

Победители и призеры олимпиады определены на основании рейтинга.

Наибольшее количество школьников приняло участие в олимпиаде по физической культуре, биологии и русскому языку.

Результаты свидетельствуют об отсутствии победителей и призеров по информатике, математике, физике, технологии, астрономии, экологии. Отсутствуют победители по географии, химии, истории, литературе, русскому языку.

Рейтинг на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021 - 2022 учебного года прошёл победитель муниципального этапа по биологии Парилов Данил, учащийся 10 класса МОУ «Рудногорская СОШ».

Определено соотношение количества победителей и призеров к общему количеству обучающихся 7-11 классов, коэффициент результативности участия в МЭ ВСОШ по каждой образовательной организации.

Ниже среднего по району эти показатели в ОО: МБОУ "Железногорская СОШ №2", МОУ "Новоигирменская СОШ №1", МОУ "Новоигирменская СОШ №2", МОУ "Видимская СОШ", МКОУ "Янгелевская СОШ", МОУ "Хребтовская СОШ". Учащиеся МОУ "Железногорская СОШ №1", МОУ "Соцгородокская сош", МОУ "Семигорская СОШ", МОУ "Речушинская СОШ», МОУ "Новоилимская СОШ им. Н.И.Черных» выступили с нулевой результативностью.

Оргкомитетом принято решение призовые места в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в командном первенстве среди общеобразовательных учреждений не присуждать в связи с условиями проведения олимпиады и низкими результатами участников.

Дети с интеллектуальными нарушениями обучаются по 1 и 2 варианту АООП (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1599 (ФГОС О УО (ИН) в 16 МОУ, рост классов по АООП.

Во всех школах района обучают обучающихся по АООП УО (ИН). Психолого-педагогические консилиумы созданы на базе 22 общеобразовательных организациях и работают службы сопровождения (только в МОУ «Заморская СОШ» нет ставки педагога-психолога, но ППк создан в школе).

22 ОО (100%) обеспечены подключением к сети Интернет. Здание МОУ «Новоигирменская СОШ №1» находится на капитальном ремонте, подключение к сети Интернет в ней приостановлено. Образовательный процесс этой школы организован на базе МОУ «Новоигирменская СОШ №3».

По состоянию на конец 2021 года 9 из 22 ОО (40,9%) обеспечены подключением к сети Интернет, соответствующим требованиям федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (не ниже 100Мб/с для ОО, расположенных в городе, не ниже 50Мб/с для ОО, расположенных в сельской местности).

8 ОО (МОУ «Хребтовская СОШ», МОУ «Новоигирменская СОШ №3», МКОУ «Коршуновская СОШ», МОУ «Видимская СОШ», МОУ «Новоилимская СОШ им. Н.И. Черных», МОУ «Речушинская СОШ», МОУ «Шестаковская СОШ», МОУ «Рудногорская СОШ») имеют доступ к высокоскоростной единой сети передачи данных (ЕСПД) по государственному контракту от 9 августа 2019 года № 0173100007519000057\_144316. Подключение МОУ к ЕСПД осуществляется силами федеральных подрядчиков ПАО "Ростелеком" и АО "Эр-Телеком Холдинг" в соответствии с областным адресным планом социально-значимых объектов Иркутской области, запланированных к подключению. В МОУ «Новоигирменская СОШ №1» выполнены технические работы по установке оборудования для подключения к ЕСПД, финальная настройка подключения к ЕСПД отложена до завершения капитального ремонта.

4 МОУ («Заморская СОШ», «Семигорская СОШ», «Соцгородокская СОШ», «Игирменская ООШ») из 22 (18,2%) ОО используют спутниковый и 3G интернет со скоростью менее 1 Мб/с.

***По подпрограмме* «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере образования» освоено 86 250,0 тыс. руб., план на 2021 г. 88 907,3 тыс. руб., отклонение составило – 2 657,3 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 10 показателей результативности из которых, по – 1-му сверх плана, по 8-ми показателям исполнение до 100%, по 1 показателю результат не достигнут.*

Развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным направлением государственной образовательной политики в Российской Федерации.

Цель дополнительного образования – это создание условий для развития единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер воспитания и дополнительного образования в муниципальной системе образования Нижнеилимского муниципального района.

Одной из основных задач подпрограммы является обеспечение сохранности контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, а показателями результативности – «Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием» и «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». Последний показатель также является основным при внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 04.07.2019 № 460-рп в целях реализации задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, на 1 января 2021 года в Нижнеилимском муниципальном районе численность населения в возрасте от 5 до 18 лет составила 8067 (восемь тысяч шестьдесят семь) человек.

Количество учащихся общеобразовательных учреждений, по состоянию на конец 2021 года, составило 5861 (пять тысяч восемьсот шестьдесят один) человек.

На базе учреждений дополнительного образования, подведомственных ДО, численность занимающихся составила **3530 (три тысячи пятьсот тридцать) человек**, из них: 2508 (две тысячи пятьсот восемь) человек в центрах; 1022 (одна тысяча двадцать два) человека в спортивной школе. Численность занимающихся, по сравнению с 2020 годом, стала на 686 (шестьсот восемьдесят шесть) человек больше.

Учитывая то, что в учреждениях дополнительного образования занимается 101 (сто один) ребенок дошкольного возраста, показатель результативности «Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием» данными учреждениями выполнен на 58,51%, а показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» - на 43,76%.

Помимо 3-х муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в районе функционирует Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Железногорск-Илимский (далее – МБУ ДО «ДШИ»), подведомственное отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – ОКСДМ), в котором численность занимающихся на конец 2021 года составила **629 (шестьсот двадцать девять) человек**.

Большинство общеобразовательных и часть дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Нижнеилимского района, имеют в своем штате ставки педагогов дополнительного образования, лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования. В данных организациях в кружках и секциях в 2021 году занималось по дополнительным общеразвивающим программам **802 (восемьсот два) человека**.

Из общего числа обучающихся в вышеуказанных организациях – 169 (сто шестьдесят девять) детей занимаются в дошкольных образовательных организациях.

Таким образом, охват учащихся дополнительным образованием, образовательными организациями Нижнеилимского муниципального района, выполнен на **81,76%** (*плановый показатель – 85%*), а охват детей, в возрасте от 5 до 18 лет, дополнительным образованием – на **61,50%** (*плановый показатель – 76%*).

Одной из мер внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области является внедрение регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей <https://р38.навигатор.дети/>, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей.

За прошедший год на данном портале образовательными организациями Нижнеилимского района были представлены реализуемые программы дополнительного образования следующих направленностей: технической; художественной; туристско-краеведческой; физкультурно-спортивной; социально-педагогической.

1. МБУ ДО «ЦРТДиЮ» опубликовано 40 программ.
2. МБОУ ДО «ДЮСШ» опубликовано 11 программ.
3. МБУ ДО «ЦТРиГО» опубликовано 31 программу.
4. МБОУ «Железногорская СОШ № 2» опубликовано 4 программы.
5. МОУ «Железногорская СОШ №3» опубликовано 2 программы.
6. МБОУ «Железногорская СОШ № 4» опубликовано 4 программы.
7. МОУ «Хребтовская СОШ» опубликовано 3 программы.
8. МКОУ «Янгелевская СОШ» опубликовано 3 программы.
9. МОУ «Рудногорская СОШ» опубликовано 3 программы.
10. МОУ «Речушинская СОШ» опубликовано 4 программы.
11. МОУ «Видимская СОШ» опубликовано 7 программ.
12. МКОУ «Коршуновская СОШ» опубликовано 8 программ.
13. МОУ «Новоигирменская СОШ № 1» опубликовано 5 программ.
14. МОУ «Новоигирменская СОШ № 3» опубликовано 5 программ.
15. МКОО «Игирменская ООШ» опубликовано 4 программы.
16. МОУ «ОСШ им. М.К.Янгеля п.Березняки» опубликовано 3 программы.
17. МДОУ «ЦРР – детский сад «Елочка» опубликовано 9 программ.

В 2020 году к навигатору дополнительного образования детей Иркутской области было подключено 9 образовательных организаций, подведомственных ДО. В 2021 году в работу с данным порталом включились еще 8 образовательных организаций.

С начала внедрения общедоступного навигатора дополнительного образования детей Иркутской области, а именно с 2020 по конец 2021 года, зарегистрировалось 4372 (четыре тысячи триста семьдесят два) пользователя (родителя – законных представителя) проживающих на территории Нижнеилимского муниципального района. Количество детей, внесенных пользователями портала, составило 5089 (пять тысяч восемьдесят девять), из них подтвержденных с помощью СНИЛС – 4235 (четыре тысячи двести тридцать пять). За 2021 год количество зарегистрированных детей на портале увеличилось на 2751 (две тысячи семьсот пятьдесят одного) человека. Выдано 2767 (две тысячи семьсот шестьдесят семь) сертификатов учета.

В Российское движение школьников, созданное с целью совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, входят 1745 (одна тысяча семьсот сорок пять) детей. Учитывая то, что в состав РДШ допускаются дети с 8 лет, а это 5061 (пять тысяч шестьдесят один) школьник, доля учащихся охваченных РДШ составила 34,48%.

Во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» входят 264 (двести шестьдесят четыре) школьника. В состав «Юнармии» входят дети с 11 лет, а значит доля учащихся охваченных «Юнармией» составила 6,84% от 3859 (трех тысяч восемьсот пятидесяти девяти) школьников.

Согласно данным официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru), доступность услуг для инвалидов в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» - 46%, в МБОУ ДО «ДЮСШ» - 42,10%, в МБУ ДО «ЦТРиГО» - 38,50%, следовательно, доля образовательной среды, обеспечивающей доступность качества образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья, составляет 42,20%.

В 2021 году обучающиеся учреждений дополнительного образования принимали участие в различных соревнованиях муниципального, регионального, федерального и международного уровней. Призерами и победителями стали 416 (четыреста шестнадцать) детей, и соответственно доля призеров и победителей, составляет 11,78%.

***По подпрограмме* «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» *освоено 75 811,1 тыс. руб., план на 2021 г. – 77 525,0 тыс. руб., отклонение составило – 1 713,9* тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 3 показателя результативности по которым, по 3-м показателям 98% исполнение.*

Подпрограмма выполнена в полном объеме.

***По подпрограмме* «Развитие системы летнего отдыха и оздоровления детей в образовательных учреждениях» денежные средства освоены в полном объеме 4 896,4 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 9 показателей результативности по которым, по – 1-му сверх плана, по 2-м показателям 100% исполнение, по 5-ти показателям исполнение до 100%, по 1-му показателю результаты не достигнуты.*

В срок до начала работы лагерей проведена дезинсекция и дератизация помещений, проведены медицинские осмотры персонала, приобретена посуда, медикаменты и адезсредств, спортинвентарь, поздравительная и подарочная продукции. Также в целях выполнения требований СанПиН установлены бактерицидные лампы.

В целях исполнения санитарного законодательства в образовательных организациях Нижнеилимского муниципального района, приняты меры по совершенствованию организации питания:

- увеличена стоимость питания с 142 до 154 рублей в день на одного ребенка.

- постоянно проводятся инспекторские проверки организации питания образовательных организациях в целях соблюдения санитарно – гигиенических требований.

Питание организовано за счет средств областного и местного бюджетов. Поставлены пищевые продукты по прямым договорам купли – продажи с поставщиками, обслуживающими образовательные организации. Образовательные организации заключали договора с поставщиками продуктов питания согласно своим потребностям и нормам. На особом контроле наличие соответствующей сертификации, ветеринарных справок и необходимой информации на всю продукцию, поставляемую поставщиками.

Вопросы организации медицинского обслуживания лагерей дневного пребывания решены совместно с руководством ОГБУЗ «ЖРБ».

30 апреля 2021 г. проведен семинар-совещание организаторов летнего отдыха и оздоровления. В совещании приняли участие представители надзорных органов, ОМВД, МЧС, ЖРБ, ЦЗН и др.

В соответствии с Положением о районном конкурсе трудовых проектов, с целью развития и воспитания экологической культуры, трудового воспитания, привлечения внимания общественности к деятельности детских и молодежных общественных организаций, и объединений проведен районный конкурс проектов трудовых бригад и экологических отрядов. На конкурс поступило 23 проекта, 12 утверждены. В летний период будет реализован 12 проекта – из них 10 трудовых, 2 учебно-производственные бригады. Для приобретения стройматериалов планируется затратить 403,6 тыс. руб. В общей сложности будет задействовано 170 детей.

В 2021 году будет оплачен труд 170 детей, занятых в реализации проектов, сумма увеличена в 1,5 раза – 478 тыс. руб., с заключением срочного трудового договора. ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района (Центр занятости населения) будет выплачивать материальное стимулирование в размере 2550 руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | План 2021 г.,  тыс. руб. |
| 1 | Питание /местный бюджет | 319,1 |
| 2 | Питание /областной бюджет | 2339,3 |
| 3 | Оплата труда школьников | 543,5 |
| 4 | Дератизация, дезинсекция | 61,6 |
| 5 | Медицинские осмотры персонала, вакцинация | 226,6 |
| 6 | Страхование | 39,9 |
| 7 | Спортинвентарь | 120,0 |
| 8 | Подарочная и поздравительная продукция | 120,0 |
| 9 | Реализация трудовых и экологических проектов | 404,0 |
| 10 | Лекарственные препараты | 7,4 |
| 11 | Спецодежда | 252,4 |
| 12 | Хозяйственные расходы | 495,5 |
|  | **ИТОГО:** | **4929,3** |

В июне 2021 года:

- оздоровлено 959 школьников в 18 лагере дневного пребывания на базе 18 образовательного учреждения в течение одного летнего сезона, 18 дней, сезон в 16 лагерях дневного пребывания начался 1 июня 2021 года, в 2 ЛДП с 07.06.2021 года. Численность летних лагерей сократилась по сравнению с прошлым годом – не было набора на площадку в МОУ «Заморская СОШ», но общая численность **сохранилась неизменной.**

В том числе оздоровлено 115 воспитанников МБОУ ДОД «ДЮСШ» на базе 5-ти ЛДП, 50 воспитанников МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. Г.И. Замаратского», 40 воспитанников МБУ ДО «ЦТРиГО».

***Формы занятости детей в июне 2021 года***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Итог** |
| Лагерь дневного пребывания | 959 |
| Трудоустройство детей (всего): | **141** |
| Трудовые бригады | 104 |
| Учебно производственные бригады | 9 |
| Администрации поселений | 16 |
| Иные формы трудоустройства | 12 |
| Малозатратных формы (всего): | **5590** |
| ОПТ | 1862 |
| Походы | 114 |
| Экскурсии | 391 |
| Всероссийский проект «Большая перемена» | 454 |
| РДШ | 305 |
| Юнармейское движение | 118 |
| Кинотеатр | 458 |
| 5-ти дневные военные сборы | 226 |
| Иные формы занятости детей (дни здоровья, дни Байкала и т.д.) | 608 |
| Выезд детей за приделы района (санатории, курорты, отдых с родителями и т.д.) | 258 |
| Консультации и сдача ГИА | 796 |
| На 01.06.2021 года на учете в ОДН ОМВД состоит на учете несовершеннолетних  Занято | 51 |
| 36 |

***Работа лагерей дневного пребывания.***

В этом году было продолжено проведение образовательно-оздоровительных программ, профильных смен лагерях дневного пребывания. **Профильная смена** – это лагерная смена, деятельность которой подчинена профильным приоритетам, т.е. определенному направлению, специфике.

Были выбраны различные направления профильных смен: гражданско-патриотические, экологические, интеллектуальные, творческие, спортивно-оздоровительные и другие.

***По подпрограмме «Обеспечение безопасности системы образования»* освоено 19 575,4 тыс. руб., план на 2021 г. 20 194,8 тыс. руб., отклонение – 619,4 тыс. руб.**

*По подпрограмме на 2021 год установлено 12 показателей результативности по 4-м показателям 100% исполнение, по 5-ти сверх плана, по 3-м показателям до 100 % исполнение.*

Основной целью Подпрограммы является реализация государственной политики в области защиты детства, создания необходимых условий для организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний период, обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

Достижение цели реализуется путем решения следующих задач:

- Организационное кадровое и информационно - методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.

- Сохранение системы детских оздоровительных учреждений, укрепление их материальной базы.

- Создание условий безопасного пребывания детей в детских оздоровительных лагерях.

- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

В системе образования Нижнеилимского муниципального района функционируют 46 образовательных учреждения:

22 общеобразовательных учреждений;

21 дошкольных образовательных учреждений;

3 учреждения дополнительного образования.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

***Задача 1. Выполнение мероприятий, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности.***

В рамках программы в 2018-2023г были заключены договора на проведение медицинского осмотра на сумму лимитов 5 957 442 рублей. За счет средств ФСС в образовательных учреждениях проведена специальная оценка условий труда(СОУТ), приобретена спецодежда на сумму 238 734,31(руб). В рамках профилактики и предупреждения коронавирусной инфекции были приобретены приборы для обеззараживания воздуха, антисептические средства на сумму 3 323 230 рублей. Утилизация вредных отходов 39 000(руб). В рамках противопожарных мероприятий выполнена установка и монтаж ОПС в МДОУ ДС №15 "Росинка" МДОУ, ДС "Золотой ключик", МДОУ ДС "Елочка".

***Задача 2. Обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы.***

Проведен ремонт периметрального МДОУ ДС «Сказка», МДОУ «Сосенка» на общую сумму 2 423 800,0 (руб). В 26 учреждениях образования имеется тревожная кнопка, были заключены договоры с вневедомственной охраной на сумму 824 4579(руб). Выполнена установка видеонаблюдение на сумму 1 900 451,95(руб).

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Были разработанные паспорта безопасности на все образовательные организации.

В отношении объектов третьей категории опасности осуществляются мероприятия:

а) обеспечение охраны объектов сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ;

б) оснащения объектов системами видеонаблюдения;

в) оснащения объектов стационарными или ручными металлоискателями.

По вопросу организации физической охраны были запрошены коммерческие предложения в частных охранных организациях и подразделениях Росгвардии Иркутской области. На физическую охрану в образовательных организациях необходимо 41 926 000 руб. На оснащения объектов стационарными или ручными металлоискателями необходимо 1 650 000 руб.

Расходы по данному вопросу были заложены в проект бюджета на 2021г, ввиду дефицита районного бюджета не представляется возможным финансирования данного вопроса.

***Задача 3. Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях.***

Реализация мероприятий по обеспечению горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования предусмотрена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 1246 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 12.09.2017 г. № 674 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018-2023г.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категория обучающихся | Количество льготников, чел. |
|  | Обучающиеся 1-4 класс | 2251 |
|  | Дети-инвалиды: | Всего 75 |
|  | Посещающие ОО | 45 |
|  | Обучающиеся на дому, получающие компенсацию из-за хронических заболеваний | 30 |
|  | Дети с ОВЗ | 397 |
|  | Дети из малоимущих и многодетных семей | 620 |
|  | Получающих бесплатное молоко | 2117 |

Бесплатное молоко выдается только присутствующим в общеобразовательной организации обучающимся. Некоторые дети вообще не пьют молоко. Поэтому процент получающих молоко составляет 94% от общего числа обучающихся 1-4 классов.

Министерством образования Иркутской области ежеквартально контролируется освоение средств субсидий, предоставленных местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, источники финансирования- областной и местный бюджеты. Бесплатное двухразовое горячее питание обучающихся ( в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ), получающих начальное общее образование финансируется из федерального, областного и местного бюджетов.

В школьных столовых Нижнеилимского района трудится 20 заведующих производством, 44,75 поваров, 31,5 кухонных работников, 6,25 кладовщиков. Итого 102.5 человек. В своё время во всех школьных столовых была проведена минимизация количества сотрудников, так как предполагалось перевести все школьное питание на получение готовых школьных завтраков и обедов от предпринимателей, работающих в сфере общественного питания. Но минимизация была проведена, а переход не состоялся. Всё горячее питание осуществляется непосредственно в школьных столовых, которые имеют производственные цеха и обеденные залы

Оснащение пищеблоков школ Нижнеилимского района технологическим и др. оборудованием, столовыми приборами и посудой осуществляется за счет средств местного бюджета по предварительным заявкам, в размере лимитов бюджетных обязательств. Оборудование и инвентарь соответствуют требованиям новых санитарных правил, вступивших в силу с 01.01.2021г. 2.3/2.4.3590-20, изготовлены из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией , устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Мероприятия, проведенные с начала 2021 года:

- в школьные столовые приобретена мебель, кухонный инвентарь и оборудование на сумму 492,6 тыс. руб.

- ремонт (реконструкция) помещений (зданий) школьных столовых (пищеблоков) не проводился; количество школьных столовых (пищеблоков) - 25, из которых в 5-ти школьных столовых требуется ремонт, согласно предписаниям Роспотребнадзора в соответствии с санитарными требованиями.

Необходимые средства на ремонт приведены в таблице №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование учреждения | Объем необходимого финансирования |
| 1 | МОУ «Видимская СОШ» | 1387,7 тыс.руб. |
| 2 | МОУ «Игирменская ООШ» | 862,1 тыс.руб. |

***По подпрограмме «Кадровая политика в образовании»* освоено 2 755,7 тыс. руб., план на 2021 г. 3 157,3 тыс. руб., отклонение – 401,6 тыс. руб.**

*По подпрограмме на 2021 год установлено 3 показателя результативности по которым, по 1 показателю исполнение сверх плана, по 2-м показателям исполнение до 100%.*

Анализ обеспеченности педагогических кадров в образовательных учреждениях на территории Нижнеилимского муниципального района на 31.12.2021 г. показал, что всего в школах района работает – 1017 человек (руководящие работники – 58, педагогические работники – 490, из них учителей – 377). В дошкольных учреждениях района – 817 человека (руководящие работники - 28, педагогические работники – 309, из них воспитателей – 243). В учреждениях дополнительного образования всего – 95 человек (руководящие работники – 7, педагогические работники – 58, из них педагоги дополнительного образования – 46). Итого на 31 декабря 2021 года общее количество работников учреждений образования (без учета внешних совместителей) составляет 1929 человек.

Для создания условий в целях увеличения притока и закрепления молодых педагогов в муниципальных образовательных организациях района были проведены следующие мероприятия

1. Совещания руководителей школ, где были представлены буклеты, разработанные Департаментом образования, в которых размещалась информация, как о целевом наборе в педагогические ВУЗы Иркутской области и условиях заключения договора о целевом обучении, так и всех предлагаемых мерах поддержки молодых и приглашенных специалистов в Нижнеилимском районе. Данные буклеты были рекомендованы для раздачи будущим выпускникам школ, т.к. в условиях пандемии от массовых мероприятий с учащимися старались воздержаться. В Департамент образования обратились трое выпускников школ района для заключения договора на целевое обучение, к сожалению, в сентябре 2021 года, по разным причинам личного характера с их стороны, договоры были расторгнуты (решили поступить в ВУЗ другой области, выбор другой специальности).
2. С целью социальной поддержки, стимулирования деятельности, закрепления в образовательных учреждениях молодых специалистов, молодым педагогам на период первых трех лет работы в учреждениях образования области (после окончания учебного заведения) запланировано повышение оплаты труда на 20% от ставки заработной платы из средств стимулирующего фонда.

Всем работникам за работу в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, выплачивается зарплата с учетом повышения тарифной ставки (должностного оклада) на 25 %.

1. В соответствии с постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 21.05.2019 г.№556 «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки молодым и приглашенным педагогическим работникам, работающим в муниципальных образовательных учреждениях Нижнеилимского муниципального района» ежемесячное пособие в размере 11500 рублей с учетом НДФЛ в настоящее время получают 4 специалиста. Всего за 2021 год выплачено 414000 рублей с учетом НДФЛ.
2. В соответствии с постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 11.06.2021 г. № 520 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 14.03.2019г. № 263 «Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного подъемного пособия молодым и приглашенным педагогическим работникам, работающим в муниципальных образовательных учреждениях Нижнеилимского муниципального района» единовременное подъемное пособие в 2021 году в размере 287400 рублей с учетом НДФЛ получили 6 специалистов. Всего за 2021 год выплачено 1677000 рублей с учетом НДФЛ.
3. В результате организации награждения педагогических работников были рассмотрены наградные документы на комиссии по наградам Департамента образования и представлено на Почетную грамоту Министерства образования Иркутской области – 18 человек, Благодарность Министерства образования Иркутской области – 21 человек. Представлено к нагрудному знаку «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» - 15 человек, Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации – 6 человек. Награждены ведомственным знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» - 4 человека.
4. К сожалению, по- прежнему в районе ощущается недостаточное количество учителей русского языка и литературы, английского языка, математики, начальных классов и физики. Необходимость осуществления обучения школьников по всем предметам учебного плана и отсутствие педагогов по предметам становится причиной увеличения учебной нагрузки учителей. Эта картина складывается из мониторинга вакансий педагогических работников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | школы | Доп. образование | Детские сады |
| всего пед. работников (с руководителями) | 548 | 65 | 337 |
| вакансий | 50 | 2 | 5 |
| обеспеченность % | 91,64 | 91,64 | 98,5 |

Кроме того, ведется работа с педагогическими колледжами и ВУЗами Иркутской области по привлечению молодых педагогов. В данные учреждения, для выпускников и студентов, Департамент образования постоянно рассылает информацию об имеющихся вакансиях.

Но одним из важных аспектов для привлечения педагогов является помощь в аренде жилья или предоставление общежитий. Данное финансирование **не предусмотрено в подпрограмме.**

7. По подпрограмме «Кадровая политика в системе образования в Нижнеилимском районе» на 2018 год и далее были заложены показатели от 70%, 80%, 90%, а на 2021-2023 годы – по 100% для повышения квалификации работников образования.

На 2020 год ( при плановом показателе 90%) была выделена сумма – 1191,4 тыс. руб., а при плановых показателях 100% - в 2021 году было выделено всего 327320 руб., что явно недостаточно, поэтому обучить смогли только 75% педагогов, но по различным направлениям деятельности ОО требуются курсы повышения квалификации предметной направленности, а также других направлений (например, ФГОС третьего поколения, работа с детьми с ОВЗ, оказание 1 медицинской помощи,

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

**Уф = 1 682 896,0 тыс. руб. / 1 767 973,9 тыс. руб. = 0,95**

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

1 подпрограмма

Сдп = 1,004+0,96+1,95+1,015+1,02+2+1,67+0,188+0,25+0,25+2 =**12,307**

2 подпрограмма

Сдп= 1,50+1,053+0,711+1+1+0,829+1,066+1,091+0,75+0,981+0,887+1,343+1,5+0,899 = **14,61**

3 подпрограмма Сдп = 0,962+0,46+0,567+0,339+0,607+1,029+0,496+0,262+0,809+0 =**5,531**

4 подпрограмма Сдп = 0,983+0,977+0,978 = **2,938**

5 подпрограмма

Сдп = 1+0,857+0,799+0,799+0,756+0,888+0+1+1,374= **7,473**

6 подпрограмма

Сдп = 2+1,667+1+0,872+6,667+0,267+1,051+1+1+1+0,993+1,063 = **13,913**

7 подпрограмма

Сдп= 1,018+0,95+0,75 = **2,726**

**Итого Сдц= 12,307+14,61+5,531+2,938+7,473+13,913+2,726 = 59,49/ 62 = 0,95**

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф =0,95 и Сдц = 0,95

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

***7. Муниципальная программа*** ***«Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей***

***в Нижнеилимском районе»***

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 21.01.2022 года № 61 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 г. № 624 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018 - 2023 годы»

Целью муниципальной программы является создание благоприятной культурной среды, способствующей всестороннему развитию личности.

Для достижения цели муниципальной программы определены следующие задачи:

1. Создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеилимского муниципального района.
2. Сохранение устойчивого развития Муниципального казенного учреждения культуры «Историко-Художественный музей им. академика М.К. Янгеля», как культурного, воспитательного и информационного учреждения, повышение доступности и качества музейных услуг. Увековечивание памяти погибших при защите отечества, сохранение исторической памяти и поддержание военно-патриотического воспитания населения.
3. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, организации комфортного современного библиотечного пространства для культурного, интеллектуального развития населения, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
4. Обеспечение условий для сохранения и развития дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального образования "Нижнеилимский район" в соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в области искусства и культуры.

Бухгалтерское обслуживание, техническое, организационное, хозяйственное и кадровое обеспечение деятельности муниципальных казенных, бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования.

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках **5-ти** подпрограмм.

***В рамках программы за 2021 г. освоено 157 220,7 тыс. руб., план на 2021 г. составлял – 158 397,6 тыс. руб., отклонение составляет –1 176,9 тыс. руб.***

***По подпрограмме «Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества» освоено 29 947,3 тыс. руб., план на 2021 г. 30 038,0 тыс. руб., отклонение составило – 90,7 тыс. руб.***

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество культурно – досуговых и культурно – просветительских мероприятий - показатель **выполнен на 132,2% или 271 ед.**, плановое значение 205 ед.

- Количество участников культурно–досуговых и культурно –просветительских мероприятий показатель **выполнен на 103,4% или 21706 чел.**, плановое значение 21 000 чел.

***По подпрограмме «Музейное дело» освоено 14 180,4 тыс. руб., план на 2021 г. 14 295,8 тыс. руб., отклонение составило –115,4 тыс. руб.***

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов показатель **выполнен на 120% или 3467 ед.**, плановое значение 2890 ед.

- Количество посетителей - показатель **выполнен на 168,3%** или 29,9 тыс. чел., плановое значение 17,77 тыс. чел.

Увеличение показателей связано с тем, что в 2021 году прошло увеличение количества передвижных выставок вне музея.

***По подпрограмме «Развитие библиотечного дела»*** ***освоено 33 648,5 тыс. руб., план на 2021 г. 33 780,4 тыс. руб., отклонение составило – 131,9 тыс. руб.***

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество численности участников библиотечных, культурно-досуговых мероприятий показатель **выполнен на 53,8%** или 11048 чел., плановое значение 20524 чел.

Показатель не выполнен по следующим причинам:

1. Работа библиотеки началась в полном объеме в 2021 году после капитального ремонта смарта 2021 года.
2. Подготовка к открытию "модельной библиотеки" началась с 1 сентября 2021 года.
3. Отмена крупных массовых мероприятий, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 2021 году.
4. Уменьшение количества пользователей книг, в связи с уменьшением книговыдачи в 2021 году связано с проведением капитального ремонта в 2020 г.

- Объём электронного каталога и электронных баз данных собственной генерации - показатель **выполнен на 103,9 %** или 28 250 ед., плановое значение 27 200 ед.

***По подпрограмме «Дополнительное образование детей в сфере культуры» освоено 54 267,3 тыс. руб., план на 2021 г. 54 561,4 тыс. руб., отклонение составило – 294,1 тыс. руб.***

*По подпрограмме установлено 4 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств - показатель **выполнен на 194,0 % (**факт 97%), плановое значение 50%.

- Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ (конкурсы, фестивали, выставки, мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т. д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ - показатель **выполнен на 182,69 %** (факт 95%), плановое значение 52%.

- Поддержка одаренных детей (количество присужденных стипендий за достижения в сфере культуры и искусства) показатель **выполнен на 100 %**, плановое значение 8 ед.

- Доля специалистов с профильным высшим или средним профессиональным образованием показатель **выполнен на 109,4 %** (факт 93%), плановое значение 85%.

***По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры»*** ***освоено 25 177,2 тыс. руб., план на 2021 г. 25 722,0 тыс. руб., отклонение составило – 544,8 тыс. руб.***

*По подпрограмме установлено 5 показателей результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Эффективное и качественное ведение бухгалтерского и налогового учета учреждений культуры показатель **выполнен на 111,1 %** (факт 1 бал.), плановое значение 0,9 бал.

- Достоверность текущей, годовой отчетности - показатель **выполнен на 100 %,** плановое значение 100%.

- Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности - показатель **выполнен на 100 %,** плановое значение 100%.

- Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности - показатель **выполнен на 100 %,** плановое значение 0 тыс. руб.

- Своевременность предоставления и обработки документов - - показатель **выполнен на 100 %,** плановое значение 100%.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 157 220,7 тыс. руб. / 158 397,6 тыс. руб. = 0,99

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц=(1,322+1,034+1,2+1,683+0,538+1,039+1,94+1,827+1+1,094+1,111+1+1+1+1) = 17,788 / 15 = 1,18

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,99 и Сдц = 1,18

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

***8. Муниципальная программа***

***«Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе»***

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.12.2020 года № 1239 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 г. № 622 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы», и утверждении её в новой редакции».

Целью муниципальной программы является успешная социализация и эффективная самореализация молодежи.

Для достижения цели муниципальной программы определены следующие задачи:

1. Всестороннее развитие молодежи.
2. Патриотической воспитание детей и молодежи.
3. Профилактика экстремизма и терроризма среди детей и молодежи.
4. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи.
5. Улучшение жилищных условий молодых семей.

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующих 5-ти подпрограмм.

***В рамках программы за 2021 г. денежные средства освоены в объеме 1 015,3 тыс. руб. при плане на 2021 г. 1 015,8 тыс. руб., отклонение составило 0,5 тыс. руб.***

***По подпрограмме «Всестороннее развитие молодежи» денежные средства освоены в объеме 38,6 тыс. руб.* при плане на 2021 г. 38,8 тыс. руб., отклонение составило 0,2 тыс. руб.**

Проведены мероприятия, по содействию всестороннему развитию молодежи, создание условий для её социализации, эффективной самореализации, участии молодежи в общественно-политической и социально-экономической жизни общества.

*По подпрограмме установлено 4 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи – проведено 11 мероприятий, плановое значение 93, показатель **выполнен на 11,8%.**

- Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях, направленных на всестороннее развитие молодежи – показатель **выполнен на 25,8% или 2015 человек** принял участие, плановое значение 7800 человек.

*Показатели* ***не выполнены*** *в полном объеме в результате, в веденых ограничительных мер, согласно Указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"*

- Количество детей и молодежи, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на всестороннее развитие молодежи – показатель **выполнен на 1000% или 150 человек** приняли участие, плановое значение 15 человек.

- Количество детей и молодежи, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности- показатель **выполнен на 43,3% или 88** человек приняли участие в добровольческой деятельности., при плане 203 человека.

Рост значений показателей возник в результате того, что увеличилось количество онлайн мероприятий

***По подпрограмме «Патриотическое воспитание детей и молодежи»* *денежные средства освоены в объеме 23,4* тыс. руб. при плане на 2021 г. 23,7 тыс. руб., отклонение составило 0,3 тыс. руб.**

Проведены мероприятия, патриотическое воспитание детей и молодежи: гражданское, военно-патриотическое, духовно-нравственное, правовое воспитание.

*По подпрограмме на 2021 установлено 4 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи – проведено 13 мероприятий, показатель **выполнен на 86,7 %, при плане 15 мероприятий.**

- Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи- показатель **выполнен на 135% или 10 124 человека** приняли участие, плановое значение 7500 человек.

- Количество детей и молодежи, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи - показатель  **выполнен на 226,7% или 34 чел.**  при плане 15 человек.

- Количество детей и молодежи, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности - показатель выполнен на 126% или 271 человек принял участие в добровольческой деятельности, при плановом значении 215 человек.

***По подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма среди детей и молодежи» денежные средства освоены в объеме 20,0* тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 4 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма среди детей и молодежи - проведено 12 мероприятий, показатель в**ыполнен на 237,5 % или 19 мероприятий, при плане 8 мероприятий**. Мероприятия проводились специалистами ОКСДМ администрации Нижнеилимского района в режиме онлайн**.**

- Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и терроризма среди детей и молодежи- показатель **выполнен на 944,5%** или 3778 человек приняли участие в мероприятиях, план 400 человек. Мероприятия проводились специалистами ОКСДМ администрации Нижнеилимского района в режиме онлайн.

- Доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями – мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма и терроризма среди детей и молодежи - показатель **выполнен на 186,5%** или 41,6% охваченных профилактическими мероприятиями, при плане 22,3%. Мероприятия проводились специалистами ОКСДМ администрации Нижнеилимского района в режиме онлайн.

- Количество детей и молодежи, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности - показатель **выполнен на 631,6%** или 120 человек приняли участие в добровольческой деятельности, при плановом значении 19 человек. Мероприятия проводились специалистами ОКСДМ администрации Нижнеилимского района в режиме онлайн.

***По подпрограмме «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи»* *денежные средства освоены в полном объеме 57,5* тыс. руб.**

Проведены мероприятия по профилактике наркомании, иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни. Развитие волонтерского движения.

*По подпрограмме установлено 4 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи - проведено 9 мероприятий, показатель в**ыполнен на 154,1 % или 22 мероприятия,** план 14 мероприятий.

- Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи - показатель **выполнен на 438,1% или 13142** человек приняли участие в мероприятиях при плане 3000 человек. Мероприятия проводились специалистами ОКСДМ администрации Нижнеилимского района в режиме онлайн.

- Доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями – мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи - показатель **выполнен на 300% или 67%** охваченных профилактическими мероприятиями, план 22,3 %. Мероприятия проводились специалистами ОКСДМ администрации Нижнеилимского района в режиме онлайн.

- Количество детей и молодежи, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности - показатель **выполнен на 272,1% или 400 человек** приняли участие, плановое значение 147 человек. Мероприятия проводились специалистами ОКСДМ администрации Нижнеилимского района в режиме онлайн.

***По подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье»*  *денежные средства освоены в полном объеме* 875,8 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – показатель **выполнен на 100%,** 2 семьи получили свидетельство.

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальной выплаты - показатель **выполнен на 100%,** 2 семьи улучшивших жилищные условия.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 1 015,3 тыс. руб. / 1 015,8 тыс. руб. = 0,99

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц=(0,118+0,258+1,35+1,274+0,867+1,35+2+1,26+2+2+1,865+2+1,571+2+2+2+1+1) = 25,913 / 18 = 1,439

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,99 и Сдц = 1,44

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

***9. Муниципальная программа*** ***«Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе»***

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.12.2020 года № 1240 «О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 г. № 623 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы», и утверждении её в новой редакции».

Целью муниципальной программы является: формирование и пропаганда здорового образа жизни среди жителей Нижнеилимского района; привлечение населения Нижнеилимского района к регулярным занятиям физической культуры и спорта.

Для достижения цели муниципальной программы определены следующие задачи:

1. Развитие физической культуры и массового спорта.

2. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

3. Содействие в развитии детско-юношеского спорта и подготовке спортивного резерва.

4. Содействие в развитии школьного спорта.

5. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующих 5-ти подпрограмм.

***В рамках программы за 2021 г. денежные средства освоены в объеме 1 846,9 тыс. руб. .* при плане на 2021 г. 1 849,7 тыс. руб., отклонение составило 2,8 тыс. руб.**

***По подпрограмме «Физическая культура и массовый спорт»* денежные средства освоены в объеме 1 767,6 тыс. руб. *.* при плане на 2021 г. 1770,4 тыс. руб., отклонение составило 2,8 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 3 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, официальных спортивных соревнований с различными возрастными и социальными группами населения Нижнеилимского района - проведено 62 мероприятия, показатель в**ыполнен на 78,5 %,** план на 2021 год 79 мероприятий.

- Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, официальных спортивных соревнований с различными возрастными и социальными группами населения Нижнеилимского района - показатель **выполнен на 68,9% или 4 602 человека** приняли участие, плановое значение 6 680 человек.

*Показатели* ***не выполнены*** *в полном объеме в результате, в веденых ограничительных мер, согласно Указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"*

- Количество спортсменов Нижнеилимского района, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях - показатель **выполнен на 2344% или 586** человек приняли участие в соревнованиях, плановое значение 25 человек. Увеличилось количество соревнований различного уровня, в которых приняли участие наши спортсмены.

***По подпрограмме «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» денежные средства* освоены в полном объеме 20,0 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество мероприятий ВФСК ГТО для различных категорий населения Нижнеилимского района - показатель **выполнен на 133,3 %** проведено 8 мероприятий при плане 6 мероприятий.

- Количество участников мероприятий ВФСК ГТО для различных категорий населения Нижнеилимского района - показатель **выполнен на 125,9 % или 277** человек приняли участие в мероприятиях, плановое значение 220 человек.

***По подпрограмме «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва»* *денежные средства* освоены в полном объеме 19,8 тыс. руб.**

По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:

- Количество официальных спортивных соревнований детско-юношеского спорта - показатель **выполнен** на 150,0% проведено 9 мероприятий, плановое значение 6 мероприятий.

- Количество участников официальных спортивных соревнований детско-юношеского спорта - показатель **выполнен на 72,3 % или 802** человека приняли участие в мероприятиях**,** план на 2021 год 1110 человек.

Увеличилось количество официальных спортивных соревнований, но в связи с ограничениями по количеству участников, показатель участников снижен.

***По подпрограмме «Школьный спорт»*** ***денежные средства* освоены в полном объеме 19,7 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований среди школьников - показатель **выполнен на 166,7 %** проведено 5 мероприятий**, план на 2021 г.** 3 мероприятия.

- Количество участников спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований среди школьников - показатель **выполнен на 65,6% или 407** человек приняли участие в мероприятиях**, план на 2021 год** 620 человек.

Увеличилось количество официальных спортивных соревнований, но в связи с ограничениями по количеству участников, показатель участников снижен.

***По подпрограмме «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт»* *денежные средства* освоены в полном объеме 19,8 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий (адаптивная физическая культура) и спортивно-массовых мероприятий (адаптивный спорт) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – показатель **выполнен на 200%** проведено 4 мероприятия, план 2 мероприятия.

- Количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий (адаптивная физическая культура) и спортивно-массовых мероприятий (адаптивный спорт) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - показатель **выполнен на 218,6 % или 153** человека приняли участие в соревнованиях, при плане 70 человек.

Проведены дополнительные мероприятия: соревнования по дартсу, спортивные игры для ветеранов войны и труда.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 1 846,9 тыс. руб. / 1 849,7 тыс. руб. = 0,99

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = ( 0,785+0,689+2+1,333+1,259+1,5+0,723+1,667+0,656+2+2)= 14,612 /11 = 1,32

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,99 и Сдц = 1,32

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

***10. Муниципальная программа*** ***«Реализация полномочий в области социальной политики»***

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2021 года № 1242 «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация полномочий в области социальной политики» утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 г. № 616 и утверждении её в новой редакции».

Целью муниципальной программы является - Реализация полномочий в области социальной политики.

Достижение указанной цели обеспечивается выполнением следующих задач:

1. Оказание социальной поддержки гражданам, замещавшим должности муниципальной службы за выслугу лет;

2. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, районным общественным организациям.

3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

4. Оказание содействия в решении отдельных вопросов здравоохранения Нижнеилимского муниципального района.

Каждая из поставленных задач решается в рамках соответствующей подпрограммы, муниципальная программа включает в себя **4 подпрограммы.**

***В рамках программы за 2021 г. денежные средства освоены в размере 20 131,2 тыс. руб.* при плане на 2021 г. 20 771,3 тыс. руб., отклонение составило 640,1 тыс. руб.**

***По подпрограмме «Муниципальная пенсия»* денежные средства освоены в объеме 8 061,9 тыс. руб. при плане на 2021 г. 8 227,3 тыс. руб., отклонение составило 165,4 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлен 1 показатель результативности:*

- Количество граждан, получивших выплату пенсии за выслугу лет, замещавших должности муниципальной службы - 55-ть человек получили выплату, 1 человек умер.

***По подпрограмме «Социальное обеспечение»* денежные средства освоены в объеме 9 195,7 тыс. руб. при плане на 2021 г. 9 670,2 тыс. руб., отклонение составило 474,5 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 7 показателей результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Количество граждан, получивших адресную социальную помощь - показатель **выполнен на 54,5 %** фактически обратилось за социальной помощью 6 человек, при плане 11 человек.

- Количество педагогических работников, получивших единовременное пособие – **4-ем** педагогическим работникам выплатили пособие, при плановом значении 0 человек**.**

- Количество педагогических работников, получивших ежемесячное пособие - **4ем** педагогических работникам выплатили пособие, при плановом значении 0 человек**.**

- Количество проведённых общественно значимых мероприятий, акций, праздничных мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей с детьми, сохранения здоровья и развития детей - показатель **выполнен на 100% и соответствует плановому значению проведено 12 мероприятий** для семей и детей: «Байкальская звезда», День защиты детей, акция «Школьный портфель», «Форум приемных родителей», «Подари ребенку семью», «Елка мэра», «День отца», «Почетная семья», районный конкурс «А я с папой», «Совет отцов», «Ответственное отцовство», встреча с общественными организациями инвалидов.

- Количество общественных организаций, получивших социальную поддержку - показатель **выполнен на 100% и соответствует плановому значению 4 организации** организаций получили социальную поддержку в виде оплаты за коммунальные услуги помещений, в которых они осуществляют свою деятельность;

- Количество проведенных общественно значимых мероприятий, акций, праздничных мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста - показатель **выполнен на 70% проведено 7 мероприятий, при плане 10 мероприятий,** показатель не выполнен в полном объеме в связи с ограничениями из-за COVID-19. Для инвалидов и граждан пожилого возраста проведены мероприятия: «Декада инвалидов», «День пожилого человека», «День памяти и скорби», «День памяти Воинов», «Чествование золотых юбиляров-пенсионеров», «Встреча с общественными организациями», Общественная палата.

- Количество детей льготной категории, получивших меры социальной поддержки показатель **выполненна 100% и соответствует плановому значению 847** детей получили меры социальной поддержки.

***По подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижнеилимском районе» на 2021 год финансирование не предусмотрено.***

*По программе установлено 2 показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Количество детей-инвалидов, получающих специализированное (коррекционное) образование, услуги дополнительного образования- **показатель выполнен на 100% и соответствует плановому значению 140 человека.**

- Количество установленных объектов для беспрепятственного доступа инвалидов – план на 2021 год 1 шт., показатель  **выполнен на 100%,** установлен в МКУК Нижнеилимкая межпоселенческая библиотека им. А.Н. Радищева.

***По подпрограмме «Об отдельных вопросах здравоохранения в Нижнеилимском районе по созданию условий в целях оказания медицинской помощи населению на территории Нижнеилимского муниципального района»* денежные средства освоены в объеме *2 873,6 тыс*. руб., . при плане на 2021 г. 2 873,8 тыс. руб., отклонение составило 0,2 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено 2 показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

*-* Количество медицинских специалистов, получивших единовременное пособиепоказатель **выполнен на 200% или 10** человек получили единовременное пособие, при плановом значении 5 человек

*-* Количество проведенных мероприятий для населения по профилактике ВИЧ/СПИД и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни - **показатель выполнен на 100% и соответствует плановому значению проведено 1** мероприятий, согласно утвержденного плана работы отдела по культуре, спорту и делам молодежи.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 20 131,2 тыс. руб. / 20 771,3 тыс. руб. = 0,969

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = (0,982+0,545+1+1+1+1+0,7+1+1+1+2+1)= 12,227 / 12 = 1,018

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,97 и Сдц =1,02

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

***11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории МО «Нижнеилимский район»***

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 26.01.2021 года № 61 О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.08.2017 № 610 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы» в новой редакции.

Целью муниципальной программы является:

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде, находящихся в муниципальной собственности Нижнеилимского муниципального района

Достижение указанной цели обеспечивается выполнением следующих задач:

1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры учреждений бюджетной сферы, зданий и помещений, находящихся в собственности МО «Нижнеилимский район».

2. Сокращение потребления энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы, зданиями и помещениями, находящимися в муниципальной собственности Нижнеилимского муниципального района.

3. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, находящегося в муниципальной собственности Нижнеилимского муниципального района.

Реализация цели и задач муниципальной программы будет осуществляться за счёт выполнения мероприятий 4-х подпрограмм.

В 2021 г. были проведены работы по приобретению и монтажу приборов учёта теплоэнергии и воды, приобретению светодиодных светильников.

Согласно проведённому анализу потребления энергоресурсов и воды в 2021 г. учреждениями бюджетной сферы была достигнута экономия потребления электроэнергии – на 8,8%, теплоэнергии – на 0,1 %, воды – на 15,8 % в сравнении с объёмами потребления в 2020 г.

***Всего в рамках программы за 2021 г. освоено 739,6 тыс. руб., план 795,3 тыс. руб., отклонение 54,87 тыс. руб.***

*По программе установлены показатели результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды – **выполнен и составляет 95 %**, при плане 95%. Фактически оснащено приборами учет: ЭЭ- 100%, ТЭ- 88%, воды – 97%;

- Доля оснащённости светодиодными светильниками к общему количеству источников света - показатель **выполнен н 77,8% или 35% при**  плановом значении 45%;

- Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год) - показатель **перевыполнен и составляет 4,75 %,** плановое значение 1,5%.

***По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района» за 2021 г. денежные средства освоены в объеме – 386,3 тыс. руб., план 442,0 тыс. руб., отклонение 87,4 тыс. руб.*** Экономия средств по результатам аукциона.

*По подпрограмме установлено* ***3*** *показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды – **выполнен на 97,8 %** или 91% при плановом значении 93 %. Фактически оснащено приборами учета: ЭЭ- 100% все учреждения, ТЭ- 81% (43 учреждений из 53) воды – 92% (87 учреждений из 95);

- Доля оснащённости светодиодными светильниками к общему количеству источников света - показатель **выполнен на 66,7 %** или 30% при плановом значении 45 %.

- Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год) - показатель **перевыполнен и составляет 4,85%,** плановое значение 1,5%.

***По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района» – на 2021 г денежные средства не предусмотрены. Мероприятия не проводились.***

*По подпрограмме установлено* ***3*** *показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды – **выполнен и соответствует плановому значению 100** %, показатель результативности достигнут.

- Доля оснащённости светодиодными светильниками к общему количеству источников света - **выполнен и соответствует плановому значению 10**0%, показатель результативности достигнут;

- Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год) - показатель выполнен **составляет 12,9 %,** плановое значение 1,5%.

***По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и помещений Нижнеилимского муниципального района» – за 2020 г. денежные средства освоены в полном объеме – 353,3 тыс. руб.*** Приобретение светодиодных светильников.

*По подпрограмме установлено* ***3*** *показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

- Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды – показатель **выполнен на 111,6% или 96 % при плановом значении 86%** показатель результативности достигнут.

- Доля оснащённости светодиодными светильниками к общему количеству источников света - показатель **выполнен на 150 % или 30% при плановом значении 20%** показатель результативности достигнут.

- Ежегодная экономия объёмов потребления энергоресурсов и воды учреждениями на 1,5 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов и воды за истёкший период (календарный год) - показатель выполнен **составляет 4,73%,** плановое значение 1,5%.

***По подпрограмме* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» – *финансирование отсутствует.***

В 2021 г. мероприятия не реализовывались, в связи с отсутствием необходимости.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф 739,6 тыс. руб. / 795,3 тыс. руб. = 0,929

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = (1+0,778+2+0,978+2+0,667+1+1+2+1,116+1,5+2) = 16,039 / 12 = 1,33

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,93 и Сдц = 1,33

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

***12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Нижнеилимском районе»***

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2021 года № 1226 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в Нижнеилимском районе» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года № 626» и утверждении ее в новой редакции».

Целью муниципальной программы является:

* 1. Повышение качества управления муниципальными финансами, содействие решению вопросов местного значения в поселениях района.

Достижение указанной цели обеспечивается выполнением следующих задач:

* + 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района.
    2. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений.

Каждая из поставленных задач решается в рамках соответствующей подпрограммы, муниципальная программа включает в себя **2 подпрограммы.**

***Всего в рамках программы за 2021 г. освоено 249 589,4 тыс. руб., план 2021 г. 250 416,9 тыс. руб., отклонение 827,5 тыс. руб.***

«Качество управления бюджетным процессом», показатель **соответствует** высокому уровню, по итогам оценки качества управления бюджетным процессом в 2021 году МО «Нижнеилимский район» находится на 5 месте, в группе муниципальных образований, занявших с 1 по 10 место в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом.

***По подпрограмме «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района» освоено за 2021 г. 37 945,4 тыс. руб., план 2021 г. 38 772,9 тыс. руб., отклонение – 827,5 тыс. руб.***

*По подпрограмме установлено* ***16*** *показателей результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

1. «Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, в объеме расходов бюджета района»: показатель **соответствует** плановому значению, равен **99%**;
2. «Утверждение бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период»: показатель **соответствует** плановому значению;
3. «Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню»: показатель **выполнен на 142%** при плановом значение - 100%);
4. «Отношение дефицита бюджета района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений»: показатель **соответствует** плановому значению, равен 0**%**, плановое значение не более – 7,5%;
5. «Удельный вес Резервного фонда администрации Нижнеилимского муниципального района в объеме расходов бюджета района»: показатель **соответствует** плановому значению, равен – **0,02%**, плановое значение не более – 3,0%;
6. «Своевременность представления бюджетной отчетности в министерство финансов Иркутской области»: показатель **соответствует** плановому значению, бюджетная отчетность представлена в министерство финансов Иркутской области своевременно без ошибок;
7. «Отношение объема муниципального долга района к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений»: показатель **соответствует** плановому значению, равен **0%** при плановом значении 0%;
8. «Отношение расходов на обслуживание муниципального долга района к расходам бюджета района»: показатель **соответствует** плановому значению, равен **0%** при плановом значении не более 15%;
9. «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района перед областным бюджетом»: показатель **соответствует** плановому значению, равен **0%** при плановом значении 0%;
10. «Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления района документов и материалов о бюджете района и бюджетном процессе»: показатель **соответствует** плановому значению, размещение на сайте муниципального образования «Нижнеилимский район» документов и материалов о бюджете района и бюджетном процессе осуществляется регулярно на постоянной основе;
11. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета района и проекту отчета об исполнении бюджета района»: показатель **соответствует** плановому значению, публичные слушания по проекту бюджета района и проекту отчета об исполнении бюджета Нижнеилимского района проводятся своевременно;
12. «Размещение на официальном информационном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район» презентационного материала «Бюджет для граждан»: показатель **соответствует** плановому значению, «Бюджет для граждан» к проекту бюджета района и проекту отчета об исполнении бюджета района размещается на сайте своевременно;
13. «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с планом по проведению контрольных мероприятий»: показатель **перевыполнен на 33%**, равен **133%** при плановом значении 100%;
14. «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности района к объему расходов бюджета района»: **показатель выполнен 0%** при плановом значении 2%;
15. «Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями на нее, пособий по социальной помощи населению и оплате коммунальных услуг района»: показатель **соответствует** плановому значению, равен **0** **тыс. рублей** при плановом значении 0 тыс. рублей;
16. «Отношение объема просроченной дебиторской задолженности района к объему доходов бюджета района»: показатель **выполнен на 0,57%** при плановом значении 2,0%.

***По подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений»* за 2021 год денежные средства освоены в полном объеме –211 644,0 тыс. руб.**

*По подпрограмме установлено* ***2*** *показателя результативности, по которым за 2021 год достигнуты следующие значения:*

1. «Соблюдение законодательства по объему предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района»: показатель **выполнен на 8,6 %** при плановом значении 7,5%;

2. «Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями на нее в бюджетах поселений района»: показатель **соответствует** плановому значению, равен **0 тыс. рублей** при плановом значении 0 тыс. рублей.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 249 589,4 тыс. руб. / 250 416,9 тыс. руб. = 0,997

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = (1+1+1+1,42+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1,33+2+1+1,53+1,147+1) = 21,42 / 19 = 1,12

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,99 и Сдц = 1,12
2. **Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

***13. Муниципальная программа*** ***«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района»***

Утверждена в новой редакции постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2021 г № 1222 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы».

Целью Программы является:

1. Повышение доступности качественного образования, качественных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства, а также обеспечение их соответствия потребностям социально-экономического развития населения Нижнеилимского муниципального района.

Задачами Программы являются:

1. Обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного и общего образования.

2. Обеспечение потребности населения района учреждениями культуры и искусства.

3. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района.

4. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района.

5. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии муниципальной собственности прочими учреждениями Нижнеилимского муниципального района.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы.

***Всего в рамках муниципальной программы в 2021 году освоено 212 480,7 тыс. руб., план 2021 г. – 218 629,6 тыс. руб., отклонение –6 148,9 тыс. руб.***

***По подпрограмме «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района*» освоено в 2021 г.- 196 769,8 тыс. руб., план на 2021 г. – 199 262,4 тыс. руб., отклонение составило –2 492,6 тыс. руб.**

Экономия при торгах. Изменение цены муниципального контракта на строительство образовательного комплекса при выполнении работ.

По подпрограмме на 2021 году запланированы следующие мероприятия:

1. *Строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок*. Мероприятие не выполнено в полном объеме т.к. произошло нарушение подрядчиком ООО "Стройком" сроков исполнения контракта по строительству сетей водоснабжения для образовательного комплекса. В настоящее время работы на объекте продолжаются.
2. *Капитальный ремонт здания МОУ "Новоигирменская СОШ № 1".* Мероприятие не выполнено в полном объеме т.к. произошло нарушение подрядчиком ООО "ПрофСтрой" сроков исполнения контракта, в связи с внесением изменений в ПСД. В настоящее время работы на объекте продолжаются.
3. *Капитальный ремонт здания МОУ "Железногорская СОШ № 1".* Мероприятие в 2021 году выполнено в полном объеме, работы были запланированы на 2020 год, но были нарушения сроков подрядчиков.

***По подпрограмме «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочими учреждениями Нижнеилимского муниципального района»* *освоено в 2021 г. – 15 710,9 тыс. руб., план на 2021 г. – 19 367,2 тыс. руб., отклонение составило – 3 656,3 тыс. руб.***

Показатели результативности по подпрограмме на 2021 год не предусмотрены.

По подпрограмме на 2021 году запланировано мероприятие:

1. *Капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.* Мероприятие не выполнено в полном объеме т.к. произошло нарушение подрядчиком ООО "СПЕЦТЕХНИКА" сроков исполнения контракта. В настоящее время работы на объекте продолжаются.

*По подпрограмме* *«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района»* в 2021 году не было запланированных мероприятий, финансирование отсутствует

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 212 480,7 тыс. руб. / 218 629,6 тыс. руб. = 0,97

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = (0) / 1 = 0

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,876 и Сдц = 0

**Целевой показатель не достигнут в полном объеме по причине нарушения подрядчиком ООО "ПрофСтрой" сроков исполнения контракта. Бюджетные ассигнования перенесены на 2022 год, не выполненные мероприятия будут реализованы в 2022 году.**

**Реализация программы считается целесообразной.**

**14. Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального района».**

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2021 года № 1243 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года № 617 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы» в новой редакции.

Целью Программы является:

1. Улучшение качества жизни, обеспечение безопасных и комфортных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах;

2. Создание, обеспечение безопасных и комфортных условий граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.

Задачами Программы определены:

1. Обеспечение мероприятий по организации и проведению капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах, **вошедших** в Региональную программу капитального ремонта, утверждённую постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 г. № 138-пп;

2. Обеспечение мероприятий по организации и проведению капитального ремонта муниципальных жилых помещений, **не вошедших** в Региональную программу капитального ремонта, утверждённую постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 г. № 138-пп.

Для достижения цели и решения поставленных задач в рамках Муниципальной программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм.

***Всего в рамках программы за 2021 г. денежные средства освоены в объеме – 1 497,9 тыс. руб., план на 2021 г. – 1 523, 9 тыс. руб., отклонение составило – 26,0 тыс. руб.***

***По подпрограмме******«Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов»* за 2021 год денежные средства освоены в объеме** ***– 323,7 тыс. руб., при плане 349,7 тыс. руб.***

*По подпрограмме на 2021 год установлено 2 показателя результативности, по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество оплаченных платежных документов по взносам на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности МО «Нижнеилимский район», расположенных в многоквартирных домах показатель **выполнен на 85,7% при** плановом значении 14 ед. Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области с декабря 2020 по ноябрь 2021 года предъявлено 12 счетов.

- Количество оплаченных платежных документов за оказание услуг по начислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, собственники которого выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, в части помещений, находящихся в собственности МО "Нижнеилимский район" – показатель **не выполнен** при плане 2 шт. В адрес администрации не поступало платежных документов на оплату.

***По подпрограмме*** *«Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район»* за 2021 год денежные средства освоены в полном объеме – **1 174,2 тыс. руб***.*

*По подпрограмме на 2021 год установлен 1 показатель результативности, по которому достигнуты следующие значения.*

- Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт **показатель выполнен на 100%** при плановом значении 2 ед. Выполнен выборочный капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: р.п. Хребтовая, улица Ленина 11-2 , п. Соцгородок, улица 50 лет Октября, д.17-2

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 1 497,9 тыс. руб. / 1 523,9 тыс. руб. = 0,98

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = (0,857+0+1) / 3 = 0,619

Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,98 и Сдц = 0,62

**Уф ≥ 0,8 и 0,79 ≥ Сдц ≥ 0,5, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.**

**15. Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Нижнеилимского муниципального района»**

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2021 года № 1224 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.08.2017 № 611 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы»

Целью Программы является повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, модернизация и развитие коммунального хозяйства на территории Нижнеилимского муниципального района. Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Задачами Программы определены:

1. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности.
3. Создание эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на межселенной территории МО «Нижнеилимский район».

***Всего в рамках программы за 2021 г. денежные средства освоены в полном объеме – 297,0 тыс. руб.***

*По программе на 2021 год установлено 2 показателя результативности, по которым достигнуты плановые значения.*

- Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности - **показатель выполнен на 100 %.**

- Количество аварий в системах водоснабжения и водоотведения- **показатель выполнен на 100 %,** при плане 0 ед. аварий.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 297,0 тыс. руб. / 297,0 тыс. руб. = 1

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = 1+1=2/2=1

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 1 и Сдц = 1

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

1. **Муниципальная программа «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района»**

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 22.04.2021 г. № 388 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 20.11.2020 г. № 1038 «Об утверждении муниципальной программы «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы».

Целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Нижнеилимского района

Задачей Программы является снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского района

***Всего в рамках программы за 2021 г. денежные средства освоены в объеме – 6 602,8 тыс. руб., план 2021 г. – 11 200,1 тыс. руб., отклонение – 4 597,3 тыс. руб.***

Нарушение подрядчиком ООО "ПромСтрой" сроков исполнения контракта по сносу конструкций части жилого дома (1, 2 подъезды), расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12.

Оставшиеся работы: устройство защиты теплосети, устройство канализационной сети, восстановление благоустройства территории, вывоз и утилизация мусора. В настоящее время работы на объекте продолжаются.

Экономия при торгах, изменение цены муниципального контракта на строительный контроль при сносе конструкций части здания.

*По программе на 2021 год установлен 1 показатель результативности, по которому достигнуты следующие значения:*

- Снос конструкций части жилого дома (1, 2 подъезды), расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12 **показатель выполнен на 90 %** при плановом значении 100%

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 6 602,8 тыс. руб. / 11 200,1 тыс. руб. = 0,59

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = 0,9

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,59 и Сдц = 0,9

**0,79 ≥ Уф ≥ 0,5 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная**

1. **Муниципальная программа «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Нижнеилимского муниципального района»**

Утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 24.12.2021 г. № 1214 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2020 г. № 1215 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы».

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области, предупреждение и устранения вредного воздействия на население факторов среды обитания в рамках исполнения полномочий Нижнеилимского муниципального района согласно требованиям ст.15, п.1 ч.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Задачами Программы являются:

1. Актуализация местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Нижнеилимский район», устанавливающих совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса РФ, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

2. Актуализация схемы территориального планирования Нижнеилимского муниципального района. Приведение схемы территориального планирования Нижнеилимского муниципального района в соответствие требованиям действующего градостроительного законодательства, а также утвержденной стратегии социально-экономического развития Нижнеилимского района до 2030 года.

***Всего в рамках программы за 2021 г. денежные средства освоены в полном объеме – 132,4 тыс. руб.***

*По программе на 2021 год установлен 1 показатель результативности, по которому достигнуты следующие значения:*

- Приведение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Нижнеилимский район», соответствующих требованиям действующего законодательства **показатель выполнен на 100%** при плановом значении 100%

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 134,2 тыс. руб. / 134,2 тыс. руб. = 1

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = (1) / 1 = 1

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 1 и Сдц = 1

**Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.**

1. **Муниципальная программа** **«Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.06.2021 года № 545 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеил.имского муниципального района» на 2021-2024 годы» (последняя редакция от 09.11.2021 года № 1008)

Основной целью муниципальной программы является Улучшение условий жизнедеятельности граждан, проживающих в Поселениях Нижнеилимского муниципального района

Достижение поставленной цели муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

1. Оказание финансового содействия Поселениям Нижнеилимского района в целях обеспечения жителей объектами социальной инфраструктуры.

2. Оказание финансового содействия Поселениям Нижнеилимского района в целях улучшения состояния и повышении качества обслуживания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселений Нижнеилимского района.

3. Оказание финансового содействия Поселениям Нижнеилимского района в целях повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых жителям Поселений Нижнеилимского района.

Решение задач муниципальной программы обеспечивается в рамках 3 подпрограмм.

***В рамках программы за 2021 г. освоено 18 598,2 тыс. руб., план на 2021 г. – 35 588,9 тыс. руб.,* отклонение составляет – *16 990,7 тыс. руб.***

***По подпрограмме «Развитие социальной инфраструктуры Поселений Нижнеилимского района» освоено 686,5 тыс. руб., план на 2021 г. – 4 700,0 тыс. руб.,* отклонение составляет – *4 013,5 тыс. руб.***

*По подпрограмме на 2021 год установлено 2 показателя результативности по которым достигнуты следующие значения:*

- Количество полученных пакетов документов проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство домов культуры – показатель **не выполнен**, план 1 ед. Неисполнение подрядчиком условий договора.

- Количество полученных пакетов документов проектно-сметной документации для строительства многофункциональных плоскостных спортивных сооружений в Поселениях Нижнеилимского района - показатель **выполнен на 100%** при плане 7 ед. Получили пакет документов ПСД: Янгелевское ГП, Радищевское ГП, Семигорское СП, Хребтовское ГП, Березняковское СП, Коршуновское СП, Шестаковское ГП.

***По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства Поселений Нижнеилимского района» денежные средства не освоены, план на 2021 г. – 12 977,2 тыс. руб., отклонение составляет – 12 977,2 тыс. руб.***

*По подпрограмме на 2021 год установлено 2 показателя результативности по которым достигнуты следующие значения:*

***-*** Количество полученных пакетов документов проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт дорог общего пользования, являющихся собственностью Поселений Нижнеилиского района – показатель **не выполнен**, план 2 ед. Неисполнение подрядчиком условий договора.

***-*** Количество единиц техники, приобретенной для обслуживания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселений Нижнеилимского района - показатель **не выполнен**, план 1 ед. Неисполнение подрядчиком условий договора.

***По подпрограмме «Развитие коммунального хозяйства Поселений Нижнеилимского района» денежные средства освоены в полном объеме 17 911,7 тыс. руб.***

*По подпрограмме на 2021 год установлено 1 показатель результативности по которому достигнуты следующие значения:*

*-* Количество единиц специализированной техники для подвоза воды, приобретенной для нужд коммунального хозяйства Поселений Нижнеилимского района показатель **выполнен на 100%** при плане 4 ед. Приобретена техника для подвоза воды в Видимском ГП, Речушинском СП, Хребтовском ГП, Шестаковском ГП.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

Уф = Фф / Фп

Уф = 18 598,2 тыс. руб. / 35 588,9 тыс. руб. = 0,52

1. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

Сдц = (Сдц1+Сдц2+СдпN)/N

Сдц = (0+1+0+0+1)= 2 / 5 = 0,4

1. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений Уф = 0,52 и Сдц = 0,4

**Целевые показатели не достигнуты в полном объеме по причине неисполнения подрядчиками условий договоров. Бюджетные ассигнования перенесены на 2022 год, не выполненные мероприятия будут реализованы в 2022 году.**

**Реализация программы считается целесообразной.**

**Заключение:**

**По итогам проведенной экспертизы и критериям оценки эффективности муниципальные программы определены как:**

1. **Эффективные:**
   1. "Организация муниципального управления администрации Нижнеилимского муниципального района" .
   2. «Управление муниципальной собственностью».
   3. «Безопасность Нижнеилимского муниципального района».
   4. «Содействие развитию отдельных отраслей экономики»;
   5. «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».
   6. «Развитие образования Нижнеилимского муниципального района»
   7. «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе».
   8. «Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе»
   9. «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе».
   10. «Реализация полномочий в области социальной политики»;
   11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района»;
   12. «Управление муниципальными финансами в Нижнеилимском районе»;
   13. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Нижнеилимского муниципального района»
   14. «Развитие коммунального хозяйства Нижнеилимского муниципального района»
2. **Удовлетворительные:**
   1. «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района»
   2. «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального района».
3. **Целевые показатели не достигнуты в полном объеме по причине неисполнения подрядчиками условий договоров. Бюджетные ассигнования перенесены на 2022 год, не выполненные мероприятия будут реализованы в 2022 году. Реализация следующих муниципальных программ считается целесообразной:**
   1. «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района».
   2. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района».

Начальник отдела

социально-экономического развития А.Н. Большаков

Нежевлева С.А.

16.03.2022 г.