

Российская Федерация

**Иркутская область**

**Усольское районное муниципальное образование**

**Администрация**

**Городского поселения**

**Тайтурского муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 17.12. 2020г. №320

р.п. Тайтурка

**О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах»**

В соответствии с частью 6 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» № 65/пр от 31 января 2019г., на основании Порядка принятия решений о разработке, формирования, утверждения и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Тайтурского муниципального образования, утвержденного постановлением от 10.11.2017г. №257, руководствуясь ст.ст. 23,46, Устава Тайтурского муниципального образования, администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 -2025 годах», утвержденную постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования от 19.09.2019 г. №246а.

 1.1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» читать в новой редакции:

 1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Объем финансирования Программы составляет 210 965 921,24 руб.,за счет средств Фонда - 203 214 676,0 руб.за счет средств субъекта РФ – 6 588 200,0 руб. за счет средств местного бюджета – 1 163 045,24 руб. 2019 год – 0,00 руб. 2020 год – 0,0 руб. 2021 год\* - 22 213 631,00 руб. 2022 год – 0,00 руб. 2023 год - 0,00 руб. 2024 год\* – 188 752 290,24 руб. 2025 год – 0,00 руб.Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Тайтурского муниципального образования, при участии Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.\*Объемы финансирования указаны по прогнозным данным. |

1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты Программы» в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемые конечные результаты****реализации Программы** | Планируется:1. оформление земельных участков под строительство МКД в рп.Тайтурка - 2019г.г., 2. предоставление оформленных земельных участков в рп.Тайтурка под строительство МКД фирмам-застройщикам по аукциону- 2020 г., 3. приобретение вторичного жилищного фонда площадью 457,40 кв.м. – этап 2021 г.;4.строительство МКД фирмами-застройщиками на предоставленных земельных участках в рп.Тайтурка 2021-2023 г.г.;5. выкуп жилых помещений у фирмы-застройщика -2024 г.6. переселение граждан в количестве 279 чел., проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе:-этап 2021 года – 36 человек,- этап 2024 года - 243 человек,расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 3912,44 кв.м.-этап 2021 года - 457,40 кв.м,- этап 2024 года – 3455,04 кв.м, |

 2.Раздел 1 «Текущее состояние жилищного фонда, расположенного на территории Тайтурского муниципального образования» изложить в следующей редакции:

2.1. Объем аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тайтурского муниципального образования, составляет 12 многоквартирных домов, признанных аварийными, в которых проживает 279 человека. Общая площадь аварийного муниципального жилищного фонда Тайтурского муниципального образования, подлежащая сносу составляет 4705 кв.м. Из них фактически подлежит расселению – 3912,44 кв.м.

3. Раздел 7 «Планируемые показатели выполнения программы» изложить в следующей редакции:

3.1.Переселение граждан в количестве 279 чел., проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе:

- этап 2021 года – 36 человек

- этап 2024 года- 243 человек

расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 3912,44 кв.м.

- этап 2021 год – 457,4 кв.м,

- этап 2024 года – 3455,04 кв.м,

4. Внести изменения в приложение 1 муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 -2025 годах»

4.1. Таблица 1 «Реестр аварийных жилых домов Тайтурского муниципального образования, признанного таковым до 1 января 2017 года», муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 -2025 годах» читать в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул.Ломоносова, д.4  | 1960 | 16.10.2015 | 292,0 | 19 | 2024 |
| 2 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул.Ломоносова д.,6 | 1965 | 16.10.2015 | 452,2 | 35 |  2024 |
| 3 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул.Чернышевского, д.11 | 1960 | 16.10.2015 | 328,4 | 23 |  2024 |
| 4 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул.Чернышевского, д.17 | 1960 | 16.10.2015 | 294,3 | 18 |  2024 |
| 5 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул.Чернышевского, д.19 | 1962 | 16.10.2015 | 300,0 | 23 |  2024 |
| 6 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул. Чернышевского,д. 21 | 1962 | 16.10.2015 | 289,3 | 23 |  2024 |
| 7 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул.Чернышевского, д.23 | 1959 | 16.10.2015 | 338,3 | 32 |  2024 |
| 8 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул.Чернышевского, д.25 | 1960 | 16.10.2015 | 300,7 | 25 |  2024 |
| 9 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул. Пеньковского, д.14 | 1955 | 16.10.2015 | 323,04 | 20 |  2024 |
| 10 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул.Пеньковского, д.27 | 1959 | 16.10.2015 | 264,6 | 21 |  2024 |
| 11 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул. Тюнева, д.100 | 1959 | 16.10.2015 | 240,4 | 20 |  2024 |
| 12 | Тайтурское муниципальное образование | р.п.Тайтурка, ул.Чапаева, д. 2 | 1955 | 16.10.2015 | 489,20 | 20 |  2024 |
| Всего подлежит переселению в период с 2019 - 2025 гг.  |  |  | 3912,44 | 279 |  |

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования по адресу в сети Интернет:<http://taiturka.irkmo.ru>/.

 6. Ответственность за исполнение данного постановления возложить на главного специалиста по муниципальному хозяйству администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования Акудович Е.А.

 7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского поселения Тайтурского муниципального образования  | С.В. Буяков |

Подготовил: главный специалист администрации по муниципальному хозяйству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Акудович

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Согласовано: главный специалист администрации по юридическим вопросам и нотариальным действиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Пономарев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.