ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» НА 2025-2029 годы
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
в части антинаркотической профилактической деятельности
	N п/п
	Наименование показателя <1>
	Уровень показателя
	Признак возрастания

/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение <2>
	Значения показателя по годам
	Документ 

<3>
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система (при наличии)
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	15
	16
	17
	18
	

	3.

	Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотичес-ких средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики,  охваченных профилактическими занятиями и мероприятиями.
	МП
	возрастающий
	процент
	70
	2024
	72
	74
	76
	78
	80
	
	Отдел образования
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей
(Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. №309)
	Бумажный носитель
	
	

	4.
	Количество информационных постов (публикаций) в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах о мерах профилактики социально-значимых явлений и заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний.
	МП
	возрастающий
	единиц
	110
	2024
	111
	112
	13
	14
	15
	
	Отдел по социальным вопросам
	Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования культуры здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний (Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309)
	Бумажный носитель
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в части антинаркотической профилактической деятельности
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемент-
	Связь с показателями
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	3.3. «Профилактика социально-негативных явлений, инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»

	3.3.1.
	Реализация  мероприятий по профилактике социально-негативных явлений: наркомании, табакокурения, снифинга, алкоголизма и др.
	Отдел образования 
муниципальные учреждения культуры
	Ранняя профилактика социально-негативных явлений и правонарушений, укрепление здоровья граждан, формирование навыков  здорового образа жизни у населения, в том  числе у детей и молодежи. 
	3
	

	3.3.2.
	Санитарно-гигиеническое просвещение населения Усть-Илимского муниципального округа

	Отдел по социальным вопросам
муниципальные учреждения культуры


	Повышение информированность населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики социально значимых заболеваний, инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний, о значимости своевременного прохождения диспансеризации. 
Обеспечение эпидемиологического благополучия, ранней профилактики заболеваний, укрепление здоровья и повышение качества  жизни населения.
	4
	


ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в части антинаркотической профилактической деятельности
	№п/п
	Наименование программы, структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	3.3.
	Комплекс процессных мероприятий: «Профилактика социально-негативных явлений, инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
	
	Всего, в том числе:
	40,0
	30,0
	30,0
	40,0
	40,0
	180,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	40,0
	30,0
	30,0
	40,0
	40,0
	180,0

	
	
	
	Иные источники 
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Реализация  мероприятий по профилактике социально-негативных явлений: наркомании, табакокурения, снифинга, алкоголизма и др.
	Отдел образования

муниципальные учреждения культуры


	Всего, в том числе:
	33,0
	25,0
	25,0
	33,0
	33,0
	149,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	33,0
	25,0
	25,0
	33,0
	33,0
	149,0

	
	
	
	Иные источники 
	
	
	
	
	
	

	3.3.2.
	Санитарно-гигиеническое просвещение населения Усть-Илимского муниципального округа


	Отдел по социальным вопросам

муниципальные учреждения культуры


	Всего, в том числе:
	7,0
	5,0
	5,0
	7,0
	7,0
	31,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	7,0
	5,0
	5,0
	7,0
	7,0
	31,0

	
	
	
	Иные источники 
	
	
	
	
	
	


