# Администрация муниципального образования

# «Жигаловский район»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«10» ноября 2017г. №133

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

В соответствии со [статьей](garantF1://12012604.87) 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от «30» октября 2017 года №123, руководствуясь [Уставом](garantF1://34666869.9991) муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его [официального опубликования](garantF1://43962893.0).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» Белякова Е.О.

Мэр муниципального образования

«Жигаловский район» И.Н.Федоровский

Утверждена

Постановлением

администрации МО «Жигаловский район»

от 10 ноября 2017года №133

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

Жигалово, 2017 год

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

(далее – Муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» |
| Соисполнители муниципальной  программы | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» |
| Участники муниципальной  программы | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» |
| Цель муниципальной  программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задача муниципальной  программы | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов. |
| Сроки реализации муниципальной  программы | 2018-2020 годы |
| Целевые показатели муниципальной  программы | Ввод в действие общеобразовательной организации. |
| Подпрограммы | Отсутствуют |
| Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет:  2018 год – 43568,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:  2018 год –0,0 тыс. рублей;  2019 год –0,0 тыс. рублей;  2020 год –0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  2018 год – 41389,6 тыс. рублей;  2019 год –0,0 тыс. рублей;  2020 год –0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:  2018 год – 2178,4 тыс. рублей;  2019 год –0,0 тыс. рублей;  2020 год –0,0 тыс. рублей |
|  | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Ввод в действие общеобразовательной организации на 100 ученических мест. |

# Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан.

Жигаловский район находится почти в центре Иркутской области, примерно в 400 км к северо-востоку от Иркутска. Его площадь – 22,8 тыс.кв. км (2,28 млн. га), или 3% территории Иркутской области. Административным центром района является поселок городского типа Жигалово, расположенный на левом берегу реки Лены, в 394 км от областного центра. Район граничит с другими районами Иркутской области - Усть-Кутским, Казаченско-Ленским, Качугским и Усть-Удинским.

Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики является широко развитая и успешно функционирующая система отраслей социальной сферы. Социальная сфера - это самостоятельная сфера общественной жизни, в которой реализуются многообразные социальные интересы в отношениях социальных субъектов.

За последние годы социальная ситуация, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий района.

К числу основных проблем развития Жигаловского района относятся:

а) сложная демографическая ситуация.

Численность населения Жигаловского района на 1 января 2017 года составила 8,5 тыс. человек, в том числе трудоспособное – 4,4 тыс. человек. Районный центр – р.п. Жигалово, в котором проживает 4,9 тыс. человек. Плотность населения – 4 человека на 1 кв.км.

Демографическая ситуация в районе характеризуется снижением численности населения на 75 человек. Основная причина снижения численности населения - сохранение миграционной убыли населения: в 2016 году к уровню 2015г. наблюдается увеличение миграционной убыли на 8 %.

Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие района.

б) опустение сельской территории.

Сокращение и измельчение сельских населенных пунктов приводит к запустению огромных пространств, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности.

в) низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Это вызвано во многом неудовлетворительным состоянием сельских школ, клубов, многие из которых требуют капитального ремонта, находятся в аварийном состоянии, сокращением сети фельдшерско-акушерских пунктов.

Низкий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской молодежи.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2014-2020 годы», действующей в период 2014-2017 годы выполнено основное мероприятие программы – газификация п.Жигалово (выполнены работы согласно проектно- сметной документации по газопроводу низкого давления 2 очереди: проложено трубопровода- 23,5 км и подводы к домам потребителей - 565шт.), а также начато строительство общеобразовательной школы на 100 мест в селе Тутура.

Учитывая объективные особенности развития Жигаловского района достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств федерального, областного и местных бюджетов.

В связи с этим, устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений администрации муниципального образования «Жигаловский район», инструментом реализации которых является настоящая Муниципальная программа.

# Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации

С учетом целевых установок Концепции перспективного комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на период до 2020 года, утвержденной Решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 28 декабря 2010 года №188, реализация Муниципальной программы направлена на создание предпосылок для достижения цели - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и содействие созданию новых рабочих мест на селе.

Одним из важных предназначений Муниципальной программы является стимулирование инвестиционной активности на территории Жигаловского района всех органов исполнительной власти, сельскохозяйственных предприятий и организаций, принимающих участие в реализации программных мероприятий, и направленной на решение вопросов социального и инженерного обустройства сельских территорий.

Достижение цели Муниципальной программы будет осуществляться с учетом использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечения средств федерального, областного и местного бюджетов.

Для достижения цели в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующей задачи - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов путем концентрации ресурсов, направляемых на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых планируется реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

В рамках Муниципальной программы основным мероприятием является продолжение строительства школы в селе Тутура Жигаловского района на 100 мест (Приложение 4).

В рамках реализации указанного мероприятия предусматривается финансирование из местного бюджета мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований Жигаловского района.

Муниципальная программа реализуется без подразделения на этапы. Сроки реализации Муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.

Целевым индикатором Муниципальной программы являются ввод в действие общеобразовательной организации.

Реализация Муниципальной программы предусматривает создание предпосылок для преодоления существенных различий в уровне и качестве жизни городского и сельского населения, создание комфортных условий проживания в сельской местности.

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов по годам реализации Муниципальной программы приведены в приложении 1 к Программе.

# Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

Реализация Муниципальной программы не предусматривает выделение подпрограмм.

# Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Иркутской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основного мероприятия.

Для минимизации воздействия данных рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Иркутской области.

Финансовые риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их эффективности.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Муниципальной программы, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижении плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятия Муниципальной программы.

Основными мерами управления административными рисками являются:

- формирование ежегодных планов реализаций Муниципальной программы с указанием мероприятий;

- регулярное осуществление ежегодного мониторинга выполнения показателей и индикаторов Муниципальной программы;

- формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Муниципальной программы.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результативность реализации Муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы на основе мониторинга реализации программы, оценки ее эффективности и результативности.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Объемы финансирования мероприятия Муниципальной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

Требуемое мероприятие и объемы финансирования Муниципальной программы приведены в [приложениях 2](consultantplus://offline/ref=1E01282DDA703CDE6E539961C942462ED664D5850ABFA53F883F579D7E16AF29B2BB20C4690EC03448CB2DQFr9I) .

# Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Ввод в действие общеобразовательной организации - школы в селе Тутура Жигаловского района на 100 мест.

Приложение 1

к Муниципальной [программе](#sub_9991)

муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования «Жигаловский район»

на 2018-2020 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программымуниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район»

на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Ед.изм. | отчетный год 2016 г. | текущий год 2017 г.  (оценка) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район»«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Развитие сети общеобразовательных организаций | | | | | | | | |
| 1 | Ввод в действие общеобразовательных организаций | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | ученических мест | - | - | 100 | - | - |

Приложение 2

к Муниципальной [программе](#sub_9991)

муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования «Жигаловский район»

на 2018-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район»«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район»

на 2018-2020 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования

«Жигаловский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования«Жигаловский район» на 2018-2020 годы» | Всего, в том числе | Всего | 43568,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 41389,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (далее - МБ) | 2178,4 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 43568,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 41389,6 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2178,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: Развитие сети общеобразовательных организаций | Всего, в том числе | Всего | 43568,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 41389,6 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2178,4 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 43568,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 41389,6 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2178,4 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к Муниципальной [программе](#sub_9991)

муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования «Жигаловский район»

на 2018-2020 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального

образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования

«Жигаловский район» на 2018-2020 годы» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования«Жигаловский район» на 2018-2020 годы» | Всего, в том числе | Всего | 43568,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 41389,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (далее - МБ) | 2178,4 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 43568,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 41389,6 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2178,4 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: Развитие сети общеобразовательных организаций | Всего, в том числе | Всего | 43568,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 41389,6 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2178,4 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 43568,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 41389,6 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2178,4 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к Муниципальной [программе](#sub_9991)

муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования «Жигаловский район»

на 2018-2020 годы»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции)

муниципальнойсобственности, объектов капитального ремонта, находящихся

вмуниципальной собственности, включенных в муниципальную программу

муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования

«Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам) | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконстр., кап. ремонт, тех. перевооружение) | | | Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб. | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. | | | Тех. готовность (на 1 января текущего финансового года) (в %) | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | |  |
| 2017  год | 2018  год | 2019 год | 2020  год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Муниципальная [программ](#sub_9991)а муниципального образования «Жигаловский район»  «Устойчивое развитие сельских территорий  муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | Администрация МО «Жигаловский район» | Всего | 99996,3 | 43568,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 94996,5 | 41389,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 4999,8 | 2178,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие: Развитие сети общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | Администрация МО «Жигаловский район» | Всего | 99996,3 | 43568,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 94996,5 | 41389,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 4999,8 | 2178,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Строительство школы в п. Тутура Жигаловского района на 100 мест | 2016 г. | 2018 г. | 12.08. 2016 г. | 97-37-6311/8 от 06.03.2008 | | строительство | ОС  159718,52 в ценах 4 кв. 2016 г | | | - | 0,00% | | Администрация МО «Жигаловский район» | Всего | 99996,3 | 43568,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 94996,5 | 41389,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 4999,8 | 2178,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |