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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря  2025 г.					      			     №101
р.п. Жигалово

	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «БЕЗОПАСНОСТЬ»




В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Жигаловского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Жигаловского муниципального округа от 11 декабря 2025 года № 56, руководствуясь Уставом Жигаловского муниципального округа, Администрация Жигаловского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

[bookmark: _Hlk180137980]1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Жигаловского муниципального округа «Безопасность».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Жигаловского муниципального округа В.В. Желябовского.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Портал правовой информации Жигаловского муниципального округа» (жигаловскийокруг-право.рф) и на официальном сайте Жигаловского муниципального округа (жигаловский-район.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 января 2026 года.
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении бюджета Жигаловского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.


И. о. мэра Жигаловского 
муниципального округа 							В.В. Желябовского


УТВЕРЖДЕНА
                          постановлением Администрации Жигаловского         
                          муниципального округа
 от 29 декабря 2025г. №101



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«БЕЗОПАСНОСТЬ»

Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

Муниципальная программа Жигаловского муниципального округа «Безопасность» (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с основными стратегическими документами:
1) Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 01 января 2018 № 2;
2) Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 № 12;
3) Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 № 501.
Муниципальная программа является инструментом достижения стратегической цели, позволяющей обеспечить защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение общего уровня общественной безопасности и правопорядка на территории Жигаловского муниципального округа (далее – Жигаловского округа), а также создать комфортное пространство для жизни и безопасности жизнедеятельности населения на территории Жигаловского округа. 
Достижение поставленной цели невозможно без реализации мероприятий по следующим направлениям:
1) повышение защиты муниципальных учреждений и населения Жигаловского округа от террористических угроз и проведение мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма;
2) защита населения и территории Жигаловского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 
3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Жигаловского округа;
4) проведение мероприятий в области гражданской обороны;
5) обеспечение личной защищенности и имущественной безопасности граждан, снижение уровня преступности на территории Жигаловского округа;
6) обеспечение безопасности дорожного движения на территории Жигаловского округа.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В настоящее время задача предотвращения террористических проявлений рассматривается Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в качестве приоритетной. По сведениям Национального антитеррористического комитета, уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации.
Муниципальные учреждения как объекты с массовым пребыванием людей являются целями первоочередных террористических устремлений, поэтому необходима целенаправленная работа и принятие эффективных мер по предупреждению и предотвращению террористических угроз в любых формах их проявления (угроза применения взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических и отравляющих веществ, захват в заложники и др.), минимизации их последствий в случае совершения.
Кроме того, в отношении указанных учреждений возможны угрозы преступных посягательств, таких как противоправное проникновение посторонних лиц в учреждения, хищение имущества, насилие, вандализм, причинение вреда здоровью, вымогательство и мошенничество, употребление и распространение наркотиков и другие социально-опасные действия. 
Защита муниципальных учреждений от терроризма и других угроз социально-криминального характера является составной частью общей системы обеспечения их безопасности, включающей также пожарную, электрическую, техническую, транспортную, санитарно-гигиеническую и другие виды безопасности.
Организация работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях осуществляется согласно годовому плану основных мероприятий, а также планам предприятий и организаций.
Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Жигаловском округе зависит от наличия и эффективности работы систем оповещения и информирования населения и экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях, пожарах и иных происшествиях, своевременность оповещения позволяет значительно снизить ущерб, минимизировать риск гибели людей.
Происшествия, возникающие на акваториях водных объектов общего пользования в границах Жигаловском округа, также требуют разработки и принятия действенных мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Проведение мероприятий по гражданской обороне это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Одной из основных составляющих обеспечения безопасности в Жигаловском округе является выполнение требований безопасности в муниципальных учреждениях образовательной и социальной сферы. Здания и помещения ряда образовательных учреждений, учреждений социальной сферы нуждаются в приведении в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Уровень оснащенности средствами пожарной безопасности остается недостаточным и характеризуется высокой степенью изношенности, первичные средства пожаротушения (огнетушители) требуют регулярной перезарядки или замены.
Преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, определяет состояние общественной и личной безопасности, препятствует эффективному проведению социально-экономических преобразований. Поэтому особое значение приобретает выработка комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений. Особое внимание необходимо уделять профилактике преступлений среди несовершеннолетних.
В числе национальных приоритетов современной России особое место занимает создание целостной и эффективно действующей системы профилактики правонарушений.
 Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения в противодействии преступности, терроризму, экстремизму и иным противоправным деяниям.
Наряду с быстрым реагированием на чрезвычайные ситуации, раскрытием преступлений по «горячим» следам, наиважнейшим результатом внедрения системы безопасности станет предотвращение правонарушений, т.к. четкая, слаженная работа всех дежурных, диспетчерских служб, сил и средств правоохранительных, контрольных и надзорных органов, влекущая за собой неотвратимость наказания, являются лучшим средством профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности. А также оперативное реагирование на полученную информацию. Таким образом, станет возможным последовательное снижение до минимального уровня рисков и угроз безопасности и минимизация ущерба от чрезвычайных ситуаций.
Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Жигаловского муниципального округа остается напряженной. Серьезное влияние на состояние  безопасности дорожного движения оказывает большое количество транспорта, проходящего транзитом по региональной автомобильной дороге «Жигалово-Казачинское» в границах Жигаловского округа, а также  большое количество транспорта, задействованного на территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач государства. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу муниципальной власти, правоохранительных органов и для достижения установленных целей, должна решаться с использованием программных методов. 

ГЛАВА 3. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
Достижение поставленной цели муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:
1. Повышение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений и безопасности жителей Жигаловского округа от террористических посягательств;
2. Предотвращение гибели и травмирования людей, снижение размеров причиненного ущерба в результате ЧС природного и техногенного характера.
3. Повышение качества и оперативности при сборе и обмене информацией при решении задач в области ГО и ЧС.
4. Повышение уровня личной безопасности и защиты имущества граждан от преступных посягательств.
5. Обеспечение в кратчайшие сроки оповещения населения Жигаловского округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.
6. Снижение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения.
Проведение программных мероприятий в той или иной степени способствуют недопущению совершения террористических актов, вовлечения юных граждан и молодежи старших возрастов в экстремистские группировки, совершению ими  противоправных действий экстремистского характера, а также поддержанию в готовности сил и средств, привлекаемых для пресечения, минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов, угрозы преступных посягательств, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе

Раздел III. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
Комплекс процессных мероприятий «Противодействие терроризму, экстремизму и террористической деятельности» состоят из следующих мероприятий: 
1. Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности.
Целью данного мероприятия является повышение уровня защищённости муниципальных учреждений и жителей Жигаловского округа от террористических угроз. Основной оценочный показатель — доля муниципальных объектов и зон массового скопления людей, оснащённых необходимым комплексом инженерных технических средств охраны. По состоянию на 2025 г. эта доля составляет 75 %; плановый показатель на 2031 г. — достижение отметки в 100 %.  Данные показатели будут контролироваться путем предоставления информации муниципальными организациями Жигаловского муниципального округа
2. Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
Реализация данного мероприятия призвана способствовать воспитанию негативного восприятия идей терроризма среди населения Жигаловского округа, основанного на традициях российских нравственно-духовных ценностей. Ключевыми показателями эффективности являются:
— доля сотрудников организаций, прошедших обучение и повышение квалификации в сфере противодействия терроризму и экстремизму (в 2025 г. достигнута отметка в 100 %, данная тенденция должна сохранится до 2031 г.);
— доля информированных граждан района относительно вопросов обеспечения антитеррористической и антиэкстремистской безопасности (по итогам 2025 г. этот показатель составил 20 %, целевой уровень на 2031 г. — 80 %).
Данные показатели отслеживаются путем сбора и анализа данных, предоставленных муниципальными учреждениями и иными организациями, расположенными на территории Жигаловского муниципального округа.

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность населения и территории при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» состоят из следующих мероприятий:  
1. Обеспечение пожарной безопасности
Цель мероприятия заключается в повышении уровня защищенности муниципальных учреждений и населенных пунктов Жигаловского округа от природных и техногенных пожаров. Ключевые целевые индикаторы включают:
- Доля муниципальных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия. В 2025 году этот показатель достиг 100% и планируется поддержание указанного значения до конца 2031 года включительно.
- Доля проведенных противопожарных мероприятий, направленных на улучшение пожарной безопасности территории Жигаловского округа. Показатель также составил 100% к 2025 году и будет поддерживаться на таком уровне вплоть до завершения планового периода в 2031 году.
Контроль выполнения указанных показателей осуществляется посредством предоставления данных, от муниципальных учреждений Жигаловского муниципального округа.
2. Проведение противопаводковых мероприятий
Целью данного мероприятия является предотвращение затопления (подтопления) территорий населённых пунктов в результате подъема уровня воды в реках района в весенне-летний период. Основным показателем оценки эффективности реализации указанных мер выступает удельный вес проведённых противопаводковых мероприятий на территории Жигаловского округа. На начало 2025 года указанный показатель достиг уровня 100%, запланированное значение на 2031 год также установлено на отметке 100%.
Контроль исполнения целевого показателя организуется путём сбора отчётных сведений, в том числе фотоматериалов, от территориальных отделов Жигаловского муниципального округа.
3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
Цель мероприятий заключается в предотвращение гибели людей на водных объектах. Основным оценочным показателем является доля населения округа, охваченного мероприятиями по вопросам безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. На начало 2025 года указанный показатель достиг уровня 30%, запланированное значение на 2031 год увеличить показатель до 85%.
Контроль исполнения целевого показателя организуется путём сбора отчётных сведений от муниципальных и государственных учреждений Жигаловского муниципального округа. 
4. Обучение и повышение квалификации специалистов оперативно-диспетчерского персонала ЕДДС Жигаловского округа. 
Цель мероприятия заключается в повышении уровня профессиональной подготовки специалистов оперативно-диспетчерского состава единой дежурно-диспетчерской службы Жигаловского округа. Основным показателем эффективности выступает доля сотрудников указанной категории, успешно завершивших программы обучения и повышения квалификации. По состоянию на декабрь 2025 года указанный показатель достигает 100%, и предполагается сохранение аналогичного значения показателя до конца 2031 года включительно.
Контроль исполнения целевого показателя организуется путём непосредственного контроля за деятельностью ЕДДС округа.
5. Проведение мероприятий по содержанию, модернизации, обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб (Система-112) ЕДДС Жигаловского муниципального округа.
Основная цель мероприятия поддержание в постоянной готовности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб (Система-112) ЕДДС Жигаловского муниципального округа. Основным оценочным показателем является доля проведенных мероприятий по содержанию, модернизации, обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб (Система-112) ЕДДС Жигаловского муниципального округа. На данный момент показатель составляет 100%, планируется удержать данный показатель 100% до конца 2031 года.
Контроль исполнения целевого показателя организуется путём непосредственного контроля за деятельностью ЕДДС округа.

Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение правонарушений и поддержание правопорядка» состоят из следующих мероприятий:
1. Обеспечение мер, направленных на сокращение уровня преступности на территории Жигаловского округа
Целью настоящего направления деятельности является создание условий для обеспечения личной безопасности и сохранности имущества граждан путем сокращения уровня преступности. Основные показатели эффективности включают:
- доля проведенных профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности (совместные рейдовые мероприятия). По состоянию на 2025 год достигнут уровень выполнения указанных мероприятий в объеме 100%, целевой показатель на 2031 год планируется сохранить на уровне 100%.
- доля общественных мест округа, оборудованных наружным видеонаблюдением. К концу 2025 года этот показатель составляет 45%. Планируется увеличить долю до 70% к 2031 году. 
Данные показатели будут контролироваться путем предоставления информации территориальными отделами и муниципальными учрежденяими Жигаловского муниципального округа.
2. Организация мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений в области информационных технологий
Цель данного направления заключается в повышении доли населения округа, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику правонарушений, о способах совершения и методах предотвращения преступлений в сфере информационных технологий. Показатель достижения цели на конец 2025 года составляет 40%; целевое значение на 2031 год должно достичь 90%.
Контроль данных показателей необходимо осуществлять путем получения информации от муниципальных учреждений и правоохранительных органов, расположенных на территории Жигаловского муниципального округа. 

Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона» состоят из следующих мероприятий: 
1. Развитие и поддержание в постоянной готовности к применению автоматизированной системы оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Целью данного мероприятия является своевременное оповещение населения Жигаловского округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Основной оценочный показатель — доля охвата населения автоматизированной системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. По состоянию на 2025 г. эта доля составляет 82 %; плановый показатель на 2031 г. — достижение отметки в 93 %.
Данные показатели будут контролироваться путем проведения проверок технической готовности муниципальной системы оповещения населения два раза в  год (март, октябрь) специально созданной комиссией администрации Жигаловского муниципального округа.
2. Обучение специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Целью данного мероприятия является повышение профессиональной пригодности специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Жигаловского округа. Основным показателем эффективности выступает доля обученных специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер от числа запланированных к обучению. По состоянию на сегодняшний день указанный показатель достигает 100%, и предполагается сохранение аналогичного значения показателя до конца 2031 года включительно.
  Данные показатели будут контролироваться путем предоставления свидетельств о прохождении обучения каждые 5 лет либо в течение года после на значения на должность должностных лицами в должностные обязанности которых входит решение задач в области ГО и ЧС.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» состоят из следующих мероприятий»:
1. Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности на территории Жигаловского округа.
Цель мероприятий заключается в снижение уровня аварийности на территории Жигаловского округа. Ключевым индикатором эффективности выступает процент профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности на территории Жигаловского округа. По состоянию на начало 2025 года достигнутый уровень данного показателя составил 100 %. Планируемое целевое значение до конца 2031 года — сохранение указанного уровня на отметке 100 %.
  Данные показатели будут контролироваться путем предоставления информации муниципальными организациями Жигаловского муниципального округа, подразделением ОГАИ ОП(рп Жигалово) МО МВД России «Качугский».
2. Проведение работы по информированию населения по вопросам безопасности дорожного движения 
Цель мероприятий заключается в повышении уровня информированности населения по вопросам безопасности дорожного движения. По состоянию на начало 2025 года достигнутый уровень данного показателя составил 40 %. Планируемое целевое значение до конца 2031 года — увеличение указанного показателя до отметки 90 %.
  Данные показатели будут контролироваться путем предоставления информации муниципальными организациями Жигаловского муниципального округа, подразделением ОГАИ ОП (рп Жигалово) МО МВД России «Качугский».

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень структурных элементов и отдельные мероприятия муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе


Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.


Раздел VII. ПАСПОРТ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА

Паспорта структурных элементов представлены в приложениях 5-9 к муниципальной программе.
  
Раздел VIII.  ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальная программа не содержит иных положений.









Приложение 1 
к муниципальной программе Жигаловского 
муниципального округа «Безопасность» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖИГАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(далее –муниципальная программа)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация Жигаловского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы 
	Администрация Жигаловского муниципального округа Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Жигаловского муниципального округа;
Комитет образования Жигаловского муниципального округа;
Комитет культуры, молодежной политики и спорта Жигаловского муниципального округа;
Комитет по управлению территориями Жигаловского муниципального округа; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав в Жигаловском муниципальном округе;


	Участники муниципальной программы 
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Жигаловского муниципального округа;
Комитет образования Жигаловского муниципального округа;
Комитет культуры, молодежной политики и спорта Жигаловского муниципального округа;
Комитет по управлению территориями Жигаловского муниципального округа; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав в Жигаловском муниципальном округе;
Муниципальные учреждения Жигаловского муниципального округа;
Отделение полиции (дислокация р.п. Жигалово) МО МВД России «Качугский»; Качугский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области.

	Период реализации муниципальной программы  
	 2026-2031 годы

	Цели муниципальной программы 
	1. Повышение защиты муниципальных учреждений и населения Жигаловского округа от террористических угроз и обеспечение мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма.
2. Повышение уровня безопасности населения и территорий Жигаловского округа при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
3. Обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений и снижению уровня преступности, в том числе среди несовершеннолетних. 
4. Обеспечение условий для реализации полномочий в области гражданской обороны.
5. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Жигаловского округа.

	Основные показатели и конечные результаты к 2031 году
	1. Увеличение доли муниципальных объектов и мест массового пребывания людей, оборудованных необходимыми инженерно-техническими средствами защиты - 100%;
2. Доля проведенных противопожарных мероприятий, направленных на улучшение пожарной безопасности территории Жигаловского округа – 100 %;
3. Доля проведенных мероприятий по содержанию, модернизации, обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб (Система-112) ЕДДС Жигаловского муниципального округа – 100 %;
4. Доля населения округа, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику правонарушений, о способах совершения и методах предотвращения преступлений в сфере информационных технологий – 90 %;
5 Доля охвата населения автоматизированной системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера – 93 %;
6. Доля, проведенных профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности на территории Жигаловского округа – 100 %;


	Перечень структурных элементов
	1 Комплекс процессных мероприятий  
«Противодействие терроризму, экстремизму и террористической деятельности» 
2 Комплекс процессных мероприятий
«Безопасность населения и территории при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»
3 Комплекс процессных мероприятий
«Предупреждение правонарушений и поддержание правопорядка»
4 Комплекс процессных мероприятий
«Гражданская оборона»
5 Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение безопасности дорожного движения»


	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
	Общий объем финансирования по годам составляет:
2026 год – 6355,7 тыс. руб.;
2027 год – 9295,7 тыс. руб.;
2028 год – 9295,7 тыс. руб.;
2029 год - 9295,7 тыс. руб.;
2030 год - 9295,7 тыс. руб.;
2031 год - 9295,7 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет:
2026 год – 6355,7 тыс. руб.;
2027 год – 9295,7 тыс. руб.;
2028 год – 9295,7 тыс. руб.;
2029 год - 9295,7 тыс. руб.;
2030 год - 9295,7 тыс. руб.;
2031 год - 9295,7 тыс. руб.

	Связь с государственной программой Иркутской области 
	 -



 












Приложение 2 
к муниципальной программе Жигаловского 
муниципального округа «Безопасность» 
[bookmark: P436]
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

	N п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
показателя
	прогнозное значение показателя 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	отчетный год (факт)
	текущий год (оценка)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 Цель 1: Повышение защиты муниципальных учреждений и населения Жигаловского округа от террористических угроз и обеспечение мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма

	1
	Увеличение доли муниципальных объектов и мест массового пребывания людей, оборудованных необходимыми инженерно-техническими средствами защиты
	возрастающий
	%
	75
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	100
	Отдел ГО и ЧС 


	 Цель 2: Повышение уровня безопасности населения и территорий Жигаловского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	2
	Доля проведенных противопожарных мероприятий, направленных на улучшение пожарной безопасности территории Жигаловского округа
	возрастающий
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел ГО и ЧС


	3
	Доля проведенных мероприятий по содержанию, модернизации, обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб (Система-112) ЕДДС Жигаловского муниципального округа
	возрастающий
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел ГО и ЧС

	Цель 3: Обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений и снижению уровня преступности на территории Жигаловского округа

	4
	Доля населения округа, охваченного мероприятиями,  направленными на профилактику правонарушений, о способах совершения и методах предотвращения преступлений в сфере информационных технологий
	возрастающий
	%
	40
	40
	50
	60
	70
	80
	85
	890
	Отдел ГО и ЧС 

	Цель 4: Обеспечение условий для реализации полномочий в области гражданской обороны

	5
	Доля охвата населения автоматизированной системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	возрастающий
	%
	82
	82
	85
	87
	88
	90
	92
	93
	Отдел ГО и ЧС

	
	Цель 5: Обеспечение безопасности дорожного движения

	6
	Доля, проведенных профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности на территории Жигаловского округа
	возрастающий
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел ГО и ЧС 










Приложение 3 
к муниципальной программе Жигаловского 
муниципального округа «Безопасность» 


ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
  
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с ФП, РП (при необходимости)

	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Процессная часть

	1. Комплекс процессных мероприятий «Противодействие терроризму, экстремизму и террористической деятельности»

	Задача 1. Повышение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений и безопасности жителей  
Жигаловского округа от террористических посягательств

	1.1
	Обеспечение мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму и террористической деятельности
	Отдел ГО и ЧС
 

	Повышение защищенности муниципальных учреждений и населения Жигаловского округа от террористических угроз
	
	1

	2. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность населения и территории при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»

	Задача 2. Предотвращение гибели и травмирования людей, снижение размеров причиненного ущерба в результате ЧС природного и техногенного характера

	2.1.
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	Отдел ГО и ЧС


	Повышение защиты муниципальных учреждений и населенных пунктов Жигаловского округа от пожаров природного и техногенного характера 
	
	2

	2.2
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах
	
	Предупреждение подтопления (затопления) населенных пунктов Жигаловского округа в результате заторов в период вскрытия рек ото льда, в результате сильных осадков, в результате образования наледи

	
	2

	Задача 3.  Повышение качества и оперативности при сборе и обмене информацией при решении задач в области ГО и ЧС

	2.3.
	Повышение эффективности работы органов управления, сил и средств РСЧС

	Отдел ГО и ЧС

	Поддержание в постоянной готовности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб (Система-112) ЕДДС Жигаловского муниципального округа Повышение профессиональной пригодности специалистов оперативно-диспетчерского персонала ЕДДС Жигаловского округа
	
	3

	3. Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение правонарушений и поддержание правопорядка»

	Задача 4. Повышение уровня личной безопасности и защиты имущества граждан от преступных посягательств

	3.1.
	Обеспечение мероприятий по предупреждению правонарушений и поддержанию правопорядка
	Отдел ГО и ЧС 


	Обеспечение личной защищенности и имущественной безопасности граждан, снижение уровня преступности 
Повышение грамотности населения, умение распознавать мошеннические схемы

	
	4

	4. Комплекс процессных мероприятий «Гражданская оборона»

	Задача 5. Обеспечение в кратчайшие сроки оповещения населения Жигаловского округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера 

	4.1.
	Обеспечение условий для реализации полномочий в области гражданской обороны
	Отдел ГО и ЧС 

	   Своевременное оповещение населения Жигаловского округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
   Повышение профессиональной пригодности специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Жигаловского округа
	
	5

	5.  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»

	Задача 6. Снижение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения

	5.1.
	Совершенствование системы организации безопасности дорожного движения 

	Отдел ГО и ЧС 


	  Снижение уровня аварийности на территории Жигаловского округа    
   Повышение уровня информированности населения по вопросам безопасности дорожного движения
	
	6




























Приложение 4 
к муниципальной программе Жигаловского 
муниципального округа «Безопасность» 


ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
	N п/п
	Наименование программы, структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
Жигаловского муниципального округа
«Безопасность» 
	 Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 

	Всего, в том числе:
	6355,7
	9295,7
	9295,7
	9295,7
	9295,7
	9295,7

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	6355,7
	9295,7
	9295,7
	9295,7
	9295,7
	9295,7

	1. Процессная часть

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий

«Противодействие терроризму, экстремизму и террористической деятельности»
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 

	Всего, в том числе:
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	1.1.1
	Обеспечение мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму и террористской деятельности
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 

	Всего, в том числе:
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	1.2.
	Комплекс процессных мероприятий
«Безопасность населения и территории при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 

 
	Всего, в том числе:
	5 976,8
	5 976,8
	5 976,8
	5 976,8
	5 976,8
	5 976,8

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	5 976,8
	5 976,8
	5 976,8
	5 976,8
	5 976,8
	5 976,8

	1.2.1
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 

 
	Всего, в том числе:
	359,1
	359,1
	359,1
	359,1
	359,1
	359,1

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	359,1
	359,1
	359,1
	359,1
	359,1
	359,1

	1.2.2
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 

 
	Всего, в том числе:
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	1.2.3
	Повышение эффективности работы органов управления, сил и средств РСЧС
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 

 
	Всего, в том числе:
	5017,7
	5017,7
	5017,7
	5017,7
	5017,7
	5017,7

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	5017,7
	5017,7
	5017,7
	5017,7
	5017,7
	5017,7

	1.3. 
	Комплекс процессных мероприятий
«Предупреждение правонарушений и поддержание правопорядка»
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 
 

	Всего, в том числе:
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0

	1.3.1 
	Обеспечение мероприятий по 
предупреждению правонарушений и поддержание правопорядка
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 
 

	Всего, в том числе:
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0

	1.4.
	Комплекс процессных мероприятий
«Гражданская оборона»
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 
	Всего, в том числе:
	280,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	280,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0

	1.4.1
	Обеспечение условий для реализации полномочий в области
гражданской обороны
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 
	Всего, в том числе:
	280,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	280,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0
	3220,0

	1.5.
	Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение безопасности дорожного движения»
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 
 
	Всего, в том числе:
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9

	1.5.1
	Совершенствование системы организации безопасности дорожного движения
	Администрация Жигаловского муниципального округа
Отдел ГО и ЧС 
 
	Всего, в том числе:
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9
	38,9


[bookmark: P741]









Приложение 5 
к муниципальной программе Жигаловского 
муниципального округа «Безопасность» 


ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ, ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

	Ответственный исполнитель
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Жигаловского муниципального округа

	Соисполнители 
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Жигаловского муниципального округа;
Комитет образования Жигаловского муниципального округа;
Комитет культуры, молодежной политики и спорта Жигаловского муниципального округа;
Комитет по управлению территориями Жигаловского муниципального округа; 


	Участники 
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Жигаловского муниципального округа;
Комитет образования Жигаловского муниципального округа;
Комитет культуры, молодежной политики и спорта Жигаловского муниципального округа;
Комитет по управлению территориями Жигаловского муниципального округа; 
Муниципальные учреждения Жигаловского муниципального округа;
Отделение полиции (дислокация р.п. Жигалово) МО МВД России «Качугский»

	Период реализации 
	 2026-2031 годы

	Задачи структурного элемента
	Повышение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений и безопасности жителей Жигаловского округа от террористических посягательств.


	Показатели 
	1. Доля обученных, прошедших повышение квалификации специалистов в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму – 100%;
2. Доля населения округа, проинформированного в области безопасности антитеррористической и антиэкстремистской направленности – 85 %.

	Перечень мероприятий (результатов)
	Обеспечение мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму и террористической деятельности
1. Повышение доли обученных, прошедших повышение квалификации специалистов в области противодействия экстремистской деятельности и терроризма;
2. Повышение доли населения округа, проинформированного в области безопасности антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

	Финансовое обеспечение реализации структурного элемента 
	Общий объем финансирования по годам составляет:
2026 год – 25,0 тыс. руб.;
2027 год – 25,0 тыс. руб.;
2028 год – 25,0 тыс. руб.;
2029 год - 25,0 тыс. руб.;
2030 год - 25,0 тыс. руб.;
2031 год - 25,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет:
2026 год – 25,0 тыс. руб.;
2027 год – 25,0 тыс. руб.;
2028 год – 25,0 тыс. руб.;
2029 год - 25,0 тыс. руб.;
2030 год - 25,0 тыс. руб.;
2031 год - 25,0 тыс. руб.

	Связь с государственной программой Иркутской области 
	 

















Приложение 6 
к муниципальной программе Жигаловского 
муниципального округа «Безопасность» 


ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

	Ответственный исполнитель 
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Жигаловского муниципального округа

	Соисполнители 
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Жигаловского муниципального округа;
Комитет образования Жигаловского муниципального округа;
Комитет по управлению территориями Жигаловского муниципального округа; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав в Жигаловском округе;


	Участники 
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Жигаловского муниципального округа;
Комитет образования Жигаловского муниципального округа;
Комитет по управлению территориями Жигаловского муниципального округа; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Жигаловском округе;


	Период реализации
	 2026-2031 годы

	Задачи структурного элемента 
	1.Предотвращение гибели и травмирования людей, снижение размеров причиненного ущерба в результате ЧС природного и техногенного характера.
2. Повышение качества и оперативности при сборе и обмене информацией при решении задач в области ГО и ЧС

	Показатели 
	1. Доля проведенных противопаводковых мероприятий на территории Жигаловского округа – 100%;
2. Доля населения округа, охваченного мероприятиями по вопросам безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья – 85 %;


	Перечень мероприятий (результатов)
	1.Обеспечение безопасности людей на водных объектах
2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
3.Повышение эффективности работы органов управления, сил и средств РСЧС


	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
	Общий объем финансирования по годам составляет:
2026 год – 5 976,8 тыс. руб.;
2027 год – 5 976,8 тыс. руб.;
2028 год – 5 976,8 тыс. руб.;
2029 год - 5 976,8 тыс. руб.;
2030 год - 5 976,8 тыс. руб.;
2031 год - 5 976,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет:
2026 год – 5 976,8 тыс. руб.;
2027 год – 5 976,8 тыс. руб.;
2028 год – 5 976,8 тыс. руб.;
2029 год - 5 976,8 тыс. руб.;
2030 год - 5 976,8 тыс. руб.;
2031 год - 5 976,8 тыс. руб.

	Связь с государственной программой Иркутской области 
	 


 

































Приложение 7 
к муниципальной программе Жигаловского 
муниципального округа «Безопасность» 


ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПРАВОПОРЯДКА»

	Ответственный исполнитель 
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Жигаловского муниципального округа

	Соисполнители 
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Жигаловского муниципального округа;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комитет образования Жигаловского муниципального округа;
Комитет по управлению территориями Жигаловского муниципального округа; 
 


	Участники 
	Отделение полиции (дислокация р.п. Жигалово) МО МВД России «Качугский»
 Качугский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области

	Период реализации
	 2026-2031 годы

	Задачи структурного элемента 
	Повышение уровня личной безопасности и защиты имущества граждан от преступных посягательств

	Показатели 
	1. Доля проведенных профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности (совместные рейдовые мероприятия) – 100 %;
2. Доля, общественных мест округа, оборудованных наружным видеонаблюдением – 70 %;


	Перечень мероприятий (результатов)
	Обеспечение мероприятий по предупреждению правонарушений и поддержания правопорядка

	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
	Общий объем финансирования по годам составляет:
2026 год – 35,0 тыс. руб.;
2027 год – 35,0 тыс. руб.;
2028 год – 35,0 тыс. руб.;
2029 год - 35,0 тыс. руб.;
2030 год - 35,0 тыс. руб.;
2031 год - 35,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет:
2026 год – 35,0 тыс. руб.;
2027 год – 35,0 тыс. руб.;
2028 год – 35,0 тыс. руб.;
2029 год - 35,0 тыс. руб.;
2030 год - 35,0 тыс. руб.;
2031 год - 35,0 тыс. руб.

	Связь с государственной программой Иркутской области 
	 


 








































Приложение 8 
к муниципальной программе Жигаловского 
муниципального округа «Безопасность» 


ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА»

	Ответственный исполнитель 
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Жигаловского муниципального округа

	Соисполнители 
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Жигаловского муниципального округа;
Комитет по управлению территориями Жигаловского муниципального округа
 


	Участники 
	Отделение полиции (дислокация р.п. Жигалово) МО МВД России «Качугский»
  

	Период реализации
	 2026-2031 годы

	Задачи структурного элемента 
	Обеспечение в кратчайшие сроки оповещения населения Жигаловского округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера

	Показатели 
	Доля обученных специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характер от числа запланированных к обучению – 100 %.

	Перечень мероприятий (результатов)
	Обеспечение условий для реализации полномочий в области гражданской обороны
Обучение специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характер от числа запланированных к обучению.

	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
	Общий объем финансирования по годам составляет:
2026 год – 280,0 тыс. руб.;
2027 год – 3220,0 тыс. руб.;
2028 год – 3220,0 тыс. руб.;
2029 год - 3220,0 тыс. руб.;
2030 год - 3220,0 тыс. руб.;
2031 год - 3220,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет:
2026 год – 280,0 тыс. руб.;
2027 год – 3220,0 тыс. руб.;
2028 год – 3220,0 тыс. руб.;
2029 год - 3220,0 тыс. руб.;
2030 год – 3220,0 тыс. руб.;
2031 год - 3220,0 тыс. руб.

	Связь с государственной программой Иркутской области 
	


 

















































Приложение 9 
к муниципальной программе Жигаловского 
муниципального округа «Безопасность» 


ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

	Ответственный исполнитель 
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Жигаловского муниципального округа

	Соисполнители 
	 Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Жигаловского муниципального округа;
 Комитет образования Жигаловского муниципального округа;
Комитет культуры, молодежной политики и спорта Жигаловского муниципального округа;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Комитет по управлению территориями Жигаловского муниципального округа.

	Участники 
	Отделение полиции (дислокация р.п. Жигалово) МО МВД России «Качугский»
  

	Период реализации
	 2026-2031 годы

	Задачи структурного элемента 
	Снижение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения

	Показатели 
	Доля населения округа, информированного по вопросам безопасности дорожного движения – 90 %.

	Перечень мероприятий (результатов)
	Совершенствование системы организации безопасности дорожного движения.
Проведение информирования населения округа по вопросам безопасности дорожного движения.

	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
	Общий объем финансирования по годам составляет:
2026 год – 38,9 тыс. руб.;
2027 год – 38,9 тыс. руб.;
2028 год – 38,9 тыс. руб.;
2029 год - 38,9 тыс. руб.;
2030 год - 38,9 тыс. руб.;
2031 год - 38,9 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет:
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.;
2031 год - 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет:
2026 год – 38,9 тыс. руб.;
2027 год – 38,9 тыс. руб.;
2028 год – 38,9 тыс. руб.;
2029 год - 38,9 тыс. руб.;
2030 год - 38,9 тыс. руб.;
2031 год - 38,9 тыс. руб.

	Связь с государственной программой Иркутской области 
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