11.04.2018 №7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН»

ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная Карта»)по заключению концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передаче указанных объектов в концессию

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановлением  Правительства РФ от 05.12.2006 № 748 (ред. от 23.09.2016) "Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социального обслуживания граждан", с целью обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, в соотвествии с Уставом Витимского муниципального образования администрация Витимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная Карта») по заключению концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передаче указанных объектов в концессию( прилагается) ;

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене нормативных правовых актов «Витимский вестник» и на официальном сайте администрации Витимского городского поселения.

Глава Витимского

городского поселения                                               Н.В.Балуткин

Утверждено

постановлением администрации

Витимского городского поселения

от 11 апреля 2018 г. №7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по заключению концессионного соглашения в отношении систем

коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и

передаче указанных объектов в концессию

| № п/п | Наименование мероприятия, виды работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИНИЦИАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ |
| 1.1 | Публичная инициатива |
| 1.1.1 | Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. | Ежегодно до 1 февраля текущего календарного года | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (Администрация Витимского городского поселения) |  |
| 1.1.2 | Размещение перечня на сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае отсутствия у муниципального образования официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Если среди объектов, включенных в перечень, есть объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в сети Интернет публикуются сведения о порядке получения копии отчета о техническом обследовании соответствующего потенциального объекта концессионного соглашения. | После утверждения | Администрация Витимского городского поселения |  |
| 1.2 | Частная инициатива |
| 1.2.1 | Проведение переговоров с Администрацией Витимского городского поселения, связанных с подготовкой проекта концессионного соглашения. | До направления предложения о заключении концессионного соглашения | Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения | Необязательная стадия |
| 1.2.2 | Представление предложения о заключении концессионного соглашения, содержащее, в том числе, информацию о соответствии предполагаемого проекта стратегическим программным документам в сфере реализации проекта, и сам проект концессионного соглашения в Правительство Иркутской области В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения инициатор направляет запрос в орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием для получения документов и материалов, указанных в пунктах 1, 4 - 8, 10 - 14 части 1.2 статьи 23 настоящего Закона, а также сведений о составе имущества схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения. |  | Инициатор (потенциальный концессионер) Орган, уполномоченный субъектом Российской Федерации обязан предоставить в течение тридцати календарных дней по запросу лица, указанную информацию и обеспечить доступ для ознакомления указанного лица со схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения | Постановлением Правительства РФ от 31.03.2015 N 300 утверждена форма предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения. |
| 2. | РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ |
| 2.1 | Рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения | В течение 30 календарных дней со дня поступления предложения | Администрация Витимского городского поселения |  |
| 2.1.2 | Направление в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, которые осуществляют регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) предложения для согласования содержащихся в предложении долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и метода регулирования тарифа, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. | В течение 7 рабочих дней со дня поступления предложения | Администрация Витимского городского поселения | Указанное согласование осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |
| 2.2 | Принятие решения по результатам рассмотрения предложения: -о заключении концессионного соглашения, - о невозможности (отказ в заключении соглашения), - доработка предложения | В течение 30 календарных дней со дня поступления предложения | Правительство Иркутской области (концедент) | Отказ в заключении соглашения допускается по основаниям, предусмотренным п. 4.6 ст. 37 Закона. |
| 2.3 | Размещение на сайте www.torgi.gov.ru предложения о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц. | В десятидневный срок со дня принятия решения | Администрация Витимского городского поселения |  |
| 2.4 | Проведение переговоров в форме совместных совещаний с инициатором проекта, в случае принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором. | Срок и порядок проведения переговоров определяются Администрацией Витимского городского поселения в решении о возможности заключения концессионного соглашения |  |  |
| 2.5 | Представление в Администрацию Витимского городского поселения на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, проект концессионного соглашения с внесенными изменениями, который | По результатам переговоров | Инициатор проекта |  |
| 2.6 | Рассмотрение предложения и проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями уполномоченным органом в трехдневный срок. | В трехдневный срок с момента поступления | Администрация Витимского городского поселения |  |
| 2.7 | Размещение на сайте www.torgi.gov.ru предложения о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в таком проекте концессионного соглашения, в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц. | В десятидневный срок со дня принятия такого предложения | Администрация Витимского городского поселения |  |
| 2.8 | Размещение информации о поступлении заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения от иных лиц на сайте www.torgi.gov.ru. | Если от иных лиц в сорока пятидневный срок с момента размещения на сайте поступили заявки | Администрация Витимского городского поселения | В этом случае заключение концессионного соглашения осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном Законом. |
| 3. | ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ КОНКУРСА |
| 3.1 | Создание конкурсной комиссии |  | Администрация Витимского городского поселения | Решением о заключении КС определяется орган, уполномоченный концедентом на: создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (п. 6 ч. 2 ст. 22 Закона) |
| 3.2 | Формирование конкурсной документации |  | Администрация Витимского городского поселения | Концедент устанавливает в конкурсной документации по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации метод обеспечения доходности инвестированного капитала, метод доходности инвестированного капитала или метод индексации установленных тарифов, метод индексации. Указанное согласование осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации ч. (п. 1.3 ст. 23 Закона) |
| 3.3 | Размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и конкурсной документации или, в случае проведения закрытого конкурса, направление сообщения с приглашением принять участие в конкурсе лицам, определенным решением о заключении соглашения | В срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе | Конкурсная комиссия | Содержание конкурсной документации определяется ст.23 Закона. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на 30 рабочих дней со дня внесения таких изменений. (ч. 5 ст. 23 Закона) |
| 3.4 | Представление заявок на участие в конкурсе в конкурсную комиссию | Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем 30 рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса или со дня направления такого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения |  |  |
| 3.5 | Регистрация заявок на участие в конкурсе | В день и время ее поступления | Конкурсная комиссия |  |
| 3.6 | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе | В срок, установленный конкурсной документацией | На заседании конкурсной комиссии | Оформляется протоколом о вскрытии проектов |
| 3.7 | Определение участников конкурса или предварительный отбор участников |  | Конкурсная комиссия | Решение оформляется протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе предусмотрены ч. 3 ст. 29 Закона. |
| 3.8 | Направление участникам конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения | В течение 3-х дней со дня подписания протокола проведения предварительного отбора участников, но не позднее чем за 60 дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений | Конкурсная комиссия |  |
| 3.8.1 | Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков |  | Конкурсная комиссия |  |
| 3.9 | Представление конкурсных предложений в конкурную комиссию | Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений |  | Представленное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений |
| 3.10 | Регистрация поступающих конкурсных предложений | В день и время их поступления | Конкурсная комиссия |  |
| 3.11 | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями в порядке, который установлен конкурсной документацией | В день, время и в месте, которые установлены конкурсной документацией | На заседании конкурсной комиссии | Вскрытие конвертов оформляется протоколом |
| 3.12 | Принятие решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации |  | Конкурсная комиссия |  |
| 3.13 | Оценка конкурсных предложений |  | Конкурсная комиссия | Результаты оценки отражаются в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который подлежит размещению на официальном сайте РФ |
| 3.14 | Определение победителя конкурса |  | Конкурсная комиссия | Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений |
| 3.15 | Размещение результатов рассмотрения и оценки конкурсных предложений на официальном сайте Российской Федерации | В течение 15 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения конкурсных предложений | Конкурсная комиссия |  |
| 3.16 | Подписание протокола о результатах проведения конкурса | Не позднее чем через 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | Конкурсная комиссия |  |
| 3.17 | Размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о результатах проведения конкурса с указанием победителя или решения об объявлении конкурса несостоявшимся | В течение 15 дней рабочих со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия публичным партнером решения об объявлении конкурса несостоявшимся | Конкурсная комиссия |  |
| 3.18 | Направление уведомления о результатах проведения конкурса заявителям, участникам конкурса | В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или объявления конкурса несостоявшимся | Конкурсная комиссия |  |
| 4. | ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ |
| 4.1 | Направление победителю конкурса экземпляра протокола о результатах проведения конкурса и проекта соглашения | В течение 5 дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса | Администрация Витимского городского поселения (концедент) |  |
| 4.1.1 | Принятие решение об отказе в заключении концессионного соглашения с победителем конкурса | В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения победитель конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) указанным проектом и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств | Администрация Витимского городского поселения (концедент) | Необязательная стадия |
| 4.1.2 | В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. | В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения победитель конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) указанным проектом и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств | Администрация Витимского городского поселения (концедент) | Необязательная стадия Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения |
| 4.2 | Проведение переговоров в форме совместных совещаний с победителем конкурса | Срок проведения переговоров определяются конкурсной документацией | Стороны соглашения | Необязательный порядок |
| 4.3 | Подписание концессионного соглашения |  | Стороны соглашения |  |
| 4.4 | Заключение договора аренды земельного, лесного участка, водного объекта, участка недр на котором расположен объект соглашения и (или) который необходим для осуществления деятельности без проведения торов | Не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения | Стороны соглашения |  |
| 5. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА |
| 5.1 | В случае если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 Закона, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку. | В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся | Администрация Витимского городского поселения (концедент) |  |
| 5.1.1 | В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. | В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся | Администрация Витимского городского поселения (концедент) | Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. |
| 5.1.2 | По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем. | Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. |  |  |
| 5.2 | Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении. | В тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. | Администрация Витимского городского поселения (концедент) |  |
| 5.3 | Концессионное соглашение может быть заключено без проведения конкурса с лицом, у которого права владения и пользования имуществом, которое в соответствии с Законом может использоваться в качестве объекта концессионного соглашения и необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возникли на основании договора аренды, при соблюдении одновременно следующих условий: 1) объектом заключаемого концессионного соглашения является имущество, которое было передано арендатору в соответствии с договором аренды, создано и (или) реконструировано арендатором по такому договору и в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть объектом концессионного соглашения; 2) договор аренды, в соответствии с которым у арендатора возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, заключен до 1 июля 2010 года |  |  |  |
| 5.4 | В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, концессионное соглашение может быть заключено без проведения конкурса с лицом, у которого права владения и пользования имуществом, которое в соответствии с Законом может использоваться в качестве объекта концессионного соглашения и необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возникли на основании нескольких договоров аренды, при соблюдении одновременно следующих условий: 1) объектом заключаемого концессионного соглашения является имущество, которое было передано арендатору в соответствии с договорами аренды, создано и (или) реконструировано арендатором по такому договору или таким договорам, входит в состав системы централизованного теплоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектами теплоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и для обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть объектом концессионного соглашения и иным передаваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом; 2) все договоры аренды, в соответствии с которыми у арендатора возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, заключены в установленном порядке; 3) все договоры аренды, в соответствии с которыми у арендатора возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, заключены до 1 января 2010 года. |  |  |  |
| 5.5 | Заключение концессионного соглашения с лицом, выступившим с инициативой, на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения, без проведения конкурса в порядке, установленном Законом, с учетом следующих особенностей: 1) решение о заключении концессионного соглашения, принимается в течение тридцати календарных дней после истечения срока, установленного настоящей частью; 2) уполномоченный орган направляет концессионеру проект концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения и устанавливает срок для подписания этого соглашения, который не может превышать один месяц; 3) лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, до принятия решения о заключении этого соглашения обязано указать источники финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения и представить в уполномоченный орган подтверждение возможности их получения. | Если в течение 45 дней с момента размещения предложения о заключении концессионного соглашения на сайте www.torgi.gov.ru. от иных лиц не поступили заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения либо если такие поступили от лиц, не соответствующих требованиям. | Администрация Витимского городского поселения (концедент) |  |