Утвержден

постановлением администрации

Киренского муниципального округа

от 13 мая 2026г. № 627

План

мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Киренского округа к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

| №пп | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |
| 1. | Утверждение плана мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципальных образований. |  |  | до 15 мая 2026г. |  | Администрация Киренского муниципального округа |  |
| 2. | Утверждение графиков работы комиссий по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. |  |  | до 15 мая 2026г. |  | Администрация Киренского муниципального округа |  |
| 5. | Обеспечение выполнения контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, с предоставлением оперативной информации в установленные сроки в соответствии с приложением № 1 к Плану мероприятий: |  |  | с 01 июня 2026 1 и 15 числа ежемесячно. с 1 августа 2026 - еженедельно по пятницам. |  | Администрация Киренского муниципального округа |  |
|  | выполнение не менее 50% |  |  | до 1 июля 2026 |  |  |  |
|  | выполнение не менее 80% |  |  | до 1 августа 2026 |  |  |  |
|  | выполнение 100% |  |  | до 1 сентября 2026 |  |  |  |
| 6. | Заключение контрактов на закупку и поставку топлива на объекты жизнеобеспечения с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |  |  | до 1 июля 2026 |  | Ресурсоснабжающие организации. |  |
| 7. | Обеспечить полное погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. |  |  | до 01 сентября 2026 |  | Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Администрация Киренского муниципального округа - контроль. |  |
| 8. | Обеспечить создание нормативных запасов топлива к началу отопительного сезона 2025-2026гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |  | до 01 сентября 2026 |  | Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Администрация Киренского муниципального округа - контроль. |  |
| 9. | Обеспечение 100% готовности инженерных систем, котельных. |  |  | до 15 сентября 2026 |  | Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Администрация Киренского муниципального округа - контроль. |  |
| 10. Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 |  |  |  | до 20 ноября 2026 |  | Администрация Киренского муниципального округа |  |
|  |  |  |  | до 1 ноября 2026 |  | Ресурсоснабжающие организации. |  |
| 11. | Обеспечение наличия и исправного состояния резервных автономных источников электроснабжения на всех объектах жизнеобеспечения, для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуациях. |  |  | до 1 октября 2026 |  | Ресурсоснабжающие организации. Администрация Киренского муниципального округа. |  |
| 12. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики. |  |  | до 1 октября 2026 |  | Ресурсоснабжающие организации. Администрация Киренского муниципального округа. |  |
| 13. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. |  |  | до 1 октября 2026 |  | Ресурсоснабжающие организации. Администрация Киренского муниципального округа - контроль. |  |
| 14. | Обеспечение неснижаемого запаса топлива на объектах жизнеобеспечения, котельных в объеме 15 суток. |  |  | с 1 сентября 2026 до завершения отопительного сезона |  | Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Администрация Киренского муниципального округа - контроль. |  |
| 15. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. |  |  | до 1 ноября 2026 |  | Администрация Киренского муниципального округа |  |
| 16. | Получение паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг. и представление их копий в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области |  |  | до 15 ноября 2026 |  | Администрация Киренского муниципального округа |  |
| 17. | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные, подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, топливно-энергетические ресурсы. |  |  | постоянно |  | Организации всех форм собственности (в том числе государственные, муниципальные), действующие на территории Киренского муниципального округа |  |
| 18. | Обеспечение своевременного и качественного технического обслуживания и проведения эксплуатационных мероприятий по подготовке энергопотребляющих систем и инженерных сетей для обеспечения бесперебойной работы в отопительный период 2026-2027 гг. |  |  | межотопительный период |  | Организации всех форм собственности (в том числе государственные, муниципальные), действующие на территории Киренского муниципального округа |  |
| 19. | Обеспечение входного контроля качества и соответствия объемов поставляемого твердого и жидкого топлива на объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики. |  |  | постоянно |  | Ресурсоснабжающие организации. |  |
| 20. | Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Киренского муниципального округа |  |  | до 01.07.2026г. |  | Администрация Киренского муниципального округа |  |
| 21. | Утвердить графики заполнение систем теплопотребления |  |  | до 01.08.2026г. |  | Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Администрация Киренского муниципального округа |  |
| 22. | Разработать и утвердить графики ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и предотвращение их развития, недопущение длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов систем теплоснабжения, своевременное введение аварийных режимов. |  |  | до 01.09.2026г. |  | Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Администрация Киренского муниципального округа - контроль. |  |
| 23. | Провести испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность |  |  | с 15 августа 2026г. по 1 сентября 2026г. |  | Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Администрация Киренского муниципального округа - контроль. |  |
| 24. | Разработать и утвердить план проведения шурфовок с установлением количества ежегодно проводимых шурфовок тепловых сетей в зависимости от протяженности тепловой сети, ее состояния, видов теплоизоляционных конструкций. Количество шурфов рекомендуется принимать из расчета один шурф на 5-10 км трассы. |  |  | до 1 сентября 2026г. |  | Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Администрация Киренского муниципального округа - контроль |  |
| 25. | Провести пробные топки оборудования за 5 дней до начала отопительного периода 2026-2027г. |  |  | за 5 дней до начала ОЗП 2026-2027гг. |  | Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Администрация Киренского муниципального округа - контроль |  |
| 26. | Провести испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя. |  |  | до 20 августа 2026г. |  | Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Администрация Киренского муниципального округа - контроль |  |
| 27. Филиал «Киренские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ – 3,83 км. | октябрь 2026г. |  | Директор Перфильев В.И. |  |
| 27.2. |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ – 7,72 км. | октябрь 2026г. |  | Директор Перфильев В.И. |  |
| 27.3. |  |  | Капитальный ремонт ТМ-400 кВа – 2 шт. | октябрь 2026г. |  | Директор Перфильев В.И. |  |
| 27.4. |  |  | Осмотр и обслуживание ВЛ-0,4-10 кВ, КЛ-10 кВ – 307,38 км. | октябрь 2026г. |  | Директор Перфильев В.И. |  |
| 27.5. |  |  | Осмотр и обслуживание ТП - 108 шт. | октябрь 2026г. |  | Директор Перфильев В.И. |  |
| 28. ООО «КиренскТеплоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. |  | Текущий ремонт котельной мк-на «Мельничный» |  | до 01.07.2026 г. |  | Исполнительный директор |  |
| 28.2. |  | Текущий ремонт котельного оборудования котельной мк-на «Мельничный» |  | с 01.06.2026 г. до 15.08.2026 г. |  | Исполнительный директор, начальник теплового хозяйства мк-на Мельничный |  |
| 28.8. |  | Капитальный ремонт, замена участков тепловой сети пер. Гоголевский, м-н Мельничный 70 м. |  | с 01.06. 2026 до 30.07.2026 г. |  | Исполнительный директор, мастер группы РИМ |  |
| 28.9. |  | Капитальный ремонт, замена участков тепловой сети ул. Портовая ТК №10.1 до МКД №3 Российская 230 м |  | с 25.05. 2026 до 06.06.2026 г. |  | Исполнительный директор, мастер группы РИМ |  |
| 29. Администрация Киренского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. |  | Замена участка канализационной сети р.п. Алексеевск, перекресток ул. Школьная и ул.Чапаева до дома №59 - 29,8 м |  | до 15.08.2026 г. |  | Администрация Киренского муниципального округа |  |
| 29.2. |  | Замена участка канализационной сети р.п. Алексеевск, кв. Молодежный дом № 5 до ул.Кирпичная дома №29,27 - 82 м |  | до 15.08.2026 г. |  | Администрация Киренского муниципального округа |  |
| 29.3. |  | Установка компрессора высокого давления (воздуходувка) в КОС р.п. Алексеевск |  | до 15.08.2026 г. |  | Администрация Киренского муниципального округа |  |
| 30. ООО " Первая ресурсоснабжающая компания" |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования котельной №10 | до 15.08.2026 г. |  | Мастер котельной |  |
| 30.2. |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования котельной №14 | до 15.08.2026 г. |  | Мастер котельной |  |
| 30.3 |  |  | Проверка работы резервных ДГ на котельных | до 15.08.2026г. |  | Мастер котельной |  |
| 31. ООО "Сельтеплосети" |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования котельной с.Кривая-Лука | до 15.08.2026 г. |  | Мастер котельной |  |
| 32. ООО ТК «Витим – Лес» |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования котельной р.п. Алексеевск | с 01.06.2026 г. до 01.09.2026 г. |  | Мастер котельной |  |
| 32. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. |  |  | Текущий ремонт котельной | до 15.08.2026 |  | Директор школы Ярыгина Александра Александровна |  |
| 33. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный» |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1. |  |  | Текущий ремонт котельной | до 15.08.2026 |  | Директор школы Дзюба Галина Анатольевна |  |
| 34. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1. |  |  | Текущий ремонт котельной | до 15.08.2026 |  | Директор школы Тараканова Елена Валерьевна |  |
| 35. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Кривошапкино" |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1. |  |  | Текущий ремонт котельной | до 15.08.2026 |  | Директор школы Проханов Андрей Юрьевич |  |
| Предоставление информации о ходе подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В Комитет по городскому хозяйству администрации Киренского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Представление оперативной информации о выполнении плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная и СФО в Комитет по городскому хозяйству администрации Киренского муниципального округа. |  |  |  | с 20 мая 2026 года до обеспечения 100% готовности - 1 и 15 числа ежемесячно. с 1 августа 2026 года - еженедельно по пятницам. |  | Администрация Киренского муниципального округа |
| 1.2. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Комитет городскому хозяйству администрации Киренского муниципального округа. |  |  |  | с 1 сентября 2026 г. до полного подключения объектов, по состоянию на 08-00 и 17-00 |  | Ресурсоснабжающие организации, Администрация Киренского муниципального округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к плану мероприятий, утвержденным постановлением администрации Киренского муниципального округа от 13 мая 2026г. №627 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПОНЕНИЮ СВОДНОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2026-2027 г. по состоянию на _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( муниципальное образование, городское поселение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Объект |  | Ед.измерения | план | факт готовности |  | Примечание (указание объектов и пояснения при невыполнении контрольных сроков) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во | % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Текущий и капитальный ремонт жилфонда (кап.и тек.) |  | ед. |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс.м2 |  |  |  |  |
| 2 | Котельные, всего в том числе котельные, в которых выполнены ремонтные работы на: |  | ед. |  |  |  |  |
| 2.1. | 30% |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | 50% |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | 80% |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплосети в том числе ветхие |  | км. км. |  |  |  |  |
| 4 | Водозаборы |  | ед. |  |  |  |  |
| 5 | Водопров. Сети в том числе ветхие |  | км. км. |  |  |  |  |
| 6 | Объекты канализац./кан.сети |  | ед. |  |  |  |  |
|  |  |  | км. |  |  |  |  |
| 7 | Дизельные электростанции, всего |  | ед. |  |  |  |  |
|  | в т.ч. автономные (резервные ДЭС) на объектах ЖКХ | приобретено |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Электрические сети, всего |  |  | км |  |  |  |  |
|  | в том числе уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Трансформаторные подстанции (ТП) |  |  | ед. |  |  |  |  |
| 10 | Улично-дорожная сеть |  |  | тыc.кв.м |  |  |  |  |
| 11 | Техника |  | приобретено | ед. |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |
| 12 | Заготовлено топлива всго, в том числе: |  |  | тн |  |  |  |  |
| 12.1. | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Освоено средств (млн. рублей), всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | в том числе: | Собственные средства предприятий (тариф) |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. |  | Целевые средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. |  | Дополнительные средства |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования ___________________ ____________________________

(подпись)                 (ФИО)

Исполнитель__________________ (ФИО), тел. ___________________

Утвержден

постановлением администрации Киренского

муниципального округа

от 13 мая 2026г. №627

Состав

штаба по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

Киренского муниципального округа

к работе в осенне-зимний период 2026-2027

| М.А. Войтов | Заместитель мэра – председатель комитета по городскому хозяйству, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Д.И. Еохин | Главный специалист отдела по ЖКХ и электроснабжению комитета по городскому хозяйству, секретарь штаба |
| Члены штаба: |  |
| А.В. Фарков | Заместитель председателя комитета – Начальник отдела по ЖКХ и электроснабжению комитета по городскому хозяйству |
| В.С.Голованов | Главный специалист отдела по ЖКХ и электроснабжению комитета по городскому хозяйству |
| О.П. Сурова | начальник управления образования администрации Киренского муниципального округа |
| Е.В. Залуцкий | начальник отдела ГО и ЧС администрации Киренского муниципального округа |
| Н.С. Каницкая | Директор ООО «КТ-Ресурс» |
| В.А. Марков | Исполнительный директор ООО «КиренскТеплоРесурс» |
| Е.А. Федоров | Генеральный директор ООО "Первая ресурсоснабжающая компания" |
| В.А. Марков | Директор ООО ТК «Витим-Лес» |
| А.И. Хорошев | Директор ООО УК «Сельтеплосети» |
| В.И. Перфильев | Директор филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Киренские электрические сети» |
| А.Д. Шинкоренко | Старший мастер РЭС-3 ООО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» |
| Е.Ю. Горбунова | начальник Киренского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» |
| по согласованию | Прокуратура Киренского района |