ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

ЗА 2017 ГОД

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы" (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 № 1293 (в редакции постановлений администрации от 24.02.2016 г. № 49, от 11.08.2016 г. № 278, от 29.11.2016 г. №414, от 26.01.2017 г. № 22, от 01.06.2017 №233, от 28.09.2017 № 444, от 25.12.2017 г. № 662). В состав муниципальной Программы входят 4 Подпрограммы, финансирование которых осуществляется за счет бюджета муниципального образования "Тайшетский район". На 2017 год на реализацию муниципальной программы в бюджете муниципального образования "Тайшетский район" было предусмотрено 11299,90 тыс. руб.

Ответственным исполнителем Программы является Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района (далее – Департамент).

Основной целью Программы является – "Осуществление полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом и обеспечение эффективности в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район".

В отчетном периоде достижение цели Программы осуществлялось запланированными способами, изменения внешней и внутренней среды не оказали влияние на формулировку и способы достижения цели. В отчетном периоде цель Программы достигнута в полной мере.

Для достижения цели Программы в 2017 году Департаментом решались следующие задачи:

1) совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности, муниципального образования "Тайшетский район";

2) исполнение полномочий в области жилищных отношений;

3) исполнение полномочий в области земельных отношений;

4) обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район".

Оценка степени достижения задач в 2017 году

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача программы | Оценка степени достижения задач программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| ***Задача 1.***  Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности, муниципального образования "Тайшетский район" |  | 82 |  | Достигнутые значения показателей, приведенные в приложение 1 к отчету |
| ***Задача 2***.  "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" |  |  | 0 | Отсутствие финансирования |
| ***Задача 3.***  "Исполнение полномочий в области земельных отношений" | 112 |  |  | Достигнутые значения показателей, приведенные в приложение 1 к отчету |
| ***Задача 4.***  "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" | 182 |  |  | Достигнутые значения показателей, приведенные в приложение 1 к отчету |
| ***ИТОГО: в шт. (100%)*** | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 85% |

Из данных таблицы видно, что в 2017 году из четырех поставленных задач две задачи были выполнены в полной мере, в отношении одной задачи решение достигнуто частично, одна задача не была реализована.

Причиной не реализации задачи "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" является отсутствие финансирования на приобретение жилых помещений для специалистов, в которых существует острая потребность на территории Тайшетского района. Следует отметить, что при утверждении Программы решение данной задачи изначально было финансово не обеспечено.

Причиной частичного достижения задачи "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности, муниципального образования "Тайшетский район" обусловлено неверной расстановкой приоритетов по исполнению полномочий в имущественных отношениях.

В 2017 году на реализацию Программы было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в размере 11299,9 тыс. руб. Департаментом было освоено 10669,625 тыс. рублей, что составило 94%.

Раздел 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В течение года в Программу 4 раза вносились изменения. Причинами внесения изменений явилось приведение объемов финансирования Программы в соответствие с решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 21.02.2017 г. № 66, от 28.03.2017 г. № 68, от 27.04.2017 г. № 72, от 25.07.2017 г. № 90, от 31.10.2017 г. № 98), разработка программных мероприятий, направленных на эффективность и качество использования муниципального имущества, а также корректировка показателей в связи с продлением срока реализации программы до 2020 года.

Все изменения в муниципальную программу внесены по объективным причинам, которые оказали положительное влияние на решение задач и достижение целей муниципальной программы.

Подробная информация приведена в таблице 2 отчета.

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2017 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения | |
| 1 | Постановление администрации Тайшетского района от 26.01.2017 № 22 | изменения финансирования | 1)Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет). Финансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов не осуществляется.  Общий объем финансирования – 34 748,83 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 10 659,03 тыс. руб.;  2017 г. – 12 044,90 тыс. руб.;  2018 г. – 12 044,90 тыс. руб.  2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:  1) Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район":  Общий объем финансирования – 4 678,02 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 1 975,62 тыс. руб.;  2017 г. – 1 351,20 тыс. руб.;  2018 г. – 1 351,20 тыс. руб.  2) Исполнение полномочий в области жилищных отношений:  Общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  3) Исполнение полномочий в области земельных отношений:  Общий объем финансирования – 4 706,99 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 335,19 тыс. руб.;  2017 г. – 2 185,90 тыс. руб.;  2018 г. – 2 185,90 тыс. руб.  4) Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район".  Общий объем финансирования – 25363,82 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 8 348,22 тыс. руб.;  2017 г. – 8 507,80 тыс. руб.;  2018 г. – 8 507,80 тыс. руб. | 1) Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет). Финансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов не осуществляется.  Общий объем финансирования – 32 014,13 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 9 860,83 тыс. руб.;  2017 г. – 11 438,20 тыс. руб.;  2018 г. – 10 715,10 тыс. руб.  2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:  1) Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район":  Общий объем финансирования – 4 375,72 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 1 954,12 тыс. руб.;  2017 г. – 1 407,0 тыс. руб.;  2018 г. – 1 014,6 тыс. руб.  2) Исполнение полномочий в области жилищных отношений:  Общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  3) Исполнение полномочий в области земельных отношений:  Общий объем финансирования – 1 043,99 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 335,19 тыс. руб.;  2017 г. – 498,50 тыс. руб.;  2018 г. – 210,30 тыс. руб.  4) Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район".  Общий объем финансирования – 26 594,42 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 7 571,52 тыс. руб.;  2017 г. – 9 532,70 тыс. руб.;  2018 г. – 9 490,20 тыс. руб. | |
| 2 | Постановление администрации Тайшетского района от 01. 06.2017 № 233 | внесение изменений мероприятий, изменений целевых показателей | В паспорте Подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", являющейся приложением 3 Программы (далее – подпрограмма 1): | | |
| Задачи Подпрограммы:  1) Систематизация учета и содержание объектов муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район".  2) Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район".  3) Проведение своевременной инвентаризации объектов муниципальной собственности и осуществление контроля за исполнением рекомендаций по результатам проведения инвентаризации.  4) Оптимизация состава и структуры муниципального имущества Тайшетского района в целях разграничения полномочий между органами местного самоуправления поселений и муниципального района и передачи имущества, предназначенного для реализации полномочий поселения из муниципального района на уровень поселений, перепрофилирование (отчуждение) муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". | | Задачи Подпрограммы:  1) Систематизация учета и содержание объектов муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район".  2) Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район".  3) Проведение своевременной инвентаризации объектов муниципальной собственности и осуществление контроля за исполнением рекомендаций по результатам проведения инвентаризации.  4) Оптимизация состава и структуры муниципального имущества Тайшетского района в целях разграничения полномочий между органами местного самоуправления поселений и муниципального района и передачи имущества, предназначенного для реализации полномочий поселения из муниципального района на уровень поселений, перепрофилирование (отчуждение) муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  5) Исполнение иных полномочий в области имущественных отношений";  6) Повышение эффективности использования муниципального имущества"; |
|  |  |  | Перечень основных мероприятий Подпрограммы | | |
|  |  |  | 1) формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в программе "БАРС-РЕЕСТР";  2) содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий;  3) инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района;  4) осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район";  5) проведение проверок эффективности использования имущества (движимого и недвижимого), переданного по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования;  6) передача отдельных объектов муниципального имущества в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями;  7) оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | | 1) формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в программе "БАРС-РЕЕСТР";  2) содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий;  3) инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района;  4) осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район";  5) проведение проверок эффективности использования имущества (движимого и недвижимого), переданного по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования;  6) передача отдельных объектов муниципального имущества в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями;  7) оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;  8) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;  9) аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных конструкций;  10) передача объектов по договорам аренды, безвозмездного пользования, договорам доверительного управления, иным договорам, предусматривающим переход прав в отношении муниципального имущества;  11) передача объектов коммунального назначения на условиях концессионных соглашений." |
|  |  |  | Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | | |
|  |  |  | 1) создание информационной базы данных, содержащей полную информацию о составе муниципального имущества в единой программе "БАРС-РЕЕСТР";  2) осуществление технической инвентаризации в отношении 25 объектов (кроме земельных участков), являющихся собственностью муниципального образования "Тайшетский район";  3) увеличение числа объектов недвижимого имущества, находящихся в Реестре объектов муниципальной собственности, с зарегистрированным правом муниципальной собственности с 37% до 41 %;  4) проведение инвентаризационных проверок в отношении объектов муниципальной собственности Тайшетского района, переданных по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования - 15 проверок за три года;  5) передача объектов в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями - 52 ед. за 3 года;  6) продажа муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - 15 ед. за три года. | | 1) создание информационной базы данных, содержащей полную информацию о составе муниципального имущества в единой программе "БАРС-РЕЕСТР";  2) осуществление технической инвентаризации в отношении 25 объектов (кроме земельных участков), являющихся собственностью муниципального образования "Тайшетский район";  3) увеличение числа объектов недвижимого имущества, находящихся в Реестре объектов муниципальной собственности, с зарегистрированным правом муниципальной собственности с 37% до 41 %;  4) проведение инвентаризационных проверок в отношении объектов муниципальной собственности Тайшетского района, переданных по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования - 15 проверок за три года;  5) передача объектов в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями - 52 ед. за 3 года;  6) продажа муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ;  7) объем доходной части бюджета муниципального образования "Тайшетский район" от получения доходов в виде госпошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции – 100 тыс. рублей за 2 года;  8) аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных конструкций – 6 ед. за 2 года;  9) исполнение планового значения показателя по виду дохода "Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности района" – не менее 100%;  10) количество концессионных соглашений в отношении объектов коммунального назначения – 6 концессий за 2 года. |
| 3 | Постановление администрации Тайшетского района от 28.09.2017 № 444 | изменения финансирования | Объемы и источники финансирования Программы  1) Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет). Финансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов не осуществляется.  Общий объем финансирования – 32 014,13 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 9 860,83 тыс. руб.;  2017 г. – 11 438,20 тыс. руб.;  2018 г. – 10 715,10 тыс. руб.  2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:  1) Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район":  Общий объем финансирования – 4 375,72 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 1 954,12 тыс. руб.;  2017 г. – 1 407,0 тыс. руб.;  2018 г. – 1 014,6 тыс. руб.  2) Исполнение полномочий в области жилищных отношений:  Общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  3) Исполнение полномочий в области земельных отношений:  Общий объем финансирования – 1 043,99 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 335,19 тыс. руб.;  2017 г. – 498,50 тыс. руб.;  2018 г. – 210,30 тыс. руб.  4) Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район".  Общий объем финансирования – 26 594,42 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 7 571,52 тыс. руб.;  2017 г. – 9 532,70 тыс. руб.;  2018 г. – 9 490,20 тыс. руб. | | Объемы и источники финансирования Программы  1) Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет). Финансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов не осуществляется.  Общий объем финансирования – 31 875,83 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 9 860,83 тыс. руб.;  2017 г. – 11 299,90 тыс. руб.;  2018 г. – 10 715,10 тыс. руб.  2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:  1) Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район":  Общий объем финансирования – 5 029,42 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 1 954,12 тыс. руб.;  2017 г. – 2 060,7 тыс. руб.;  2018 г. – 1 014,6 тыс. руб.  2) Исполнение полномочий в области жилищных отношений:  Общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  3) Исполнение полномочий в области земельных отношений:  Общий объем финансирования – 1 344,49 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 335,19 тыс. руб.;  2017 г. – 799,0 тыс. руб.;  2018 г. – 210,30 тыс. руб.  4) Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район".  Общий объем финансирования – 25 501,92 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 7 571,52 тыс. руб.;  2017 г. – 8 440,2 тыс. руб.;  2018 г. – 9 490,20 тыс. руб. |
| 4 | Постановление администрации Тайшетского района от 25.12.2017 № 662 | изменения финансирования, изменения показателей | Объемы и источники финансирования Программы | | |
| 1) Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет). Финансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов не осуществляется.  Общий объем финансирования – 31 875,83 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 9 860,83 тыс. руб.;  2017 г. – 11 299,90 тыс. руб.;  2018 г. – 10 715,10 тыс. руб.  2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:  1) Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район":  Общий объем финансирования – 5 029,42 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 1 954,12 тыс. руб.;  2017 г. – 2 060,7 тыс. руб.;  2018 г. – 1 014,6 тыс. руб.  2) Исполнение полномочий в области жилищных отношений:  Общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  3) Исполнение полномочий в области земельных отношений:  Общий объем финансирования – 1 344,49 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 335,19 тыс. руб.;  2017 г. – 799,0 тыс. руб.;  2018 г. – 210,30 тыс. руб.  4) Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район".  Общий объем финансирования – 25 501,92 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 7 571,52 тыс. руб.;  2017 г. – 8 440,2 тыс. руб.;  2018 г. – 9 490,20 тыс. руб. | | 1) Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет). Финансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов не осуществляется.  Общий объем финансирования – 58 871,03 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 9 860,83 тыс. руб.;  2017 г. – 11 299,90 тыс. руб.;  2018 г. – 12 862,70 тыс. руб.;  2019 г. – 12 897,00 тыс. руб.;  2020 г. – 11 950,60 тыс. руб.  2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:  1) Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район":  Общий объем финансирования – 7 012,62 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 1 954,12 тыс. руб.;  2017 г. – 2 160,70 тыс. руб.;  2018 г. – 1 014,60 тыс. руб.;  2019 г. – 941,6 тыс. руб.;  2020 г. – 941,6 тыс. руб.;  2) Исполнение полномочий в области жилищных отношений:  Общий объем финансирования – 5 496,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 2 147,6 тыс. руб.;  2019 г. – 2 147,6 тыс. руб.;  2020 г. – 1 201,2 тыс. руб.;  3) Исполнение полномочий в области земельных отношений:  Общий объем финансирования – 1 790,29 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 335,19 тыс. руб.;  2017 г. – 699,0 тыс. руб.;  2018 г. – 210,30 тыс. руб.;  2019 г. – 272,9 тыс. руб.;  2020 г. – 272,9 тыс. руб.;  4) Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район".  Общий объем финансирования – 44 571,72 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 7 571,52 тыс. руб.;  2017 г. – 8 440,20 тыс. руб.;  2018 г. – 9 490,20 тыс. руб.;  2019 г. – 9 534,9 тыс. руб.;  2020 г. – 9 534,9 тыс. руб.; |
|  |  |  | Строка "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели её социально-экономической эффективности" паспорта Программы: | | |
|  |  |  | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к концу 2018 года достичь следующих результатов:  1) осуществление технической инвентаризации в отношении 25 объектов (кроме земельных участков), являющихся собственностью муниципального образования "Тайшетский район";  2) увеличение числа объектов недвижимого имущества, находящихся в Реестре объектов муниципальной собственности, с зарегистрированным правом муниципальной собственности с 37% до 41 %;  3) передача объектов в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями - 52 ед. за 3 года;  4) продажа муниципального имуществ, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - 15 ед. за 3 года.  5) увеличение количества приобретенных квартир и закрепление их в специализированном жилищном фонде муниципального образования "Тайшетский район" до 3 ед. в год;  6) увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, с зарегистрированным правом муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" - 25 ед. за 3 года;  7) обеспечение ежегодной экономии финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не менее 5%. | | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к концу 2020 года достичь следующих результатов:  1) осуществление технической инвентаризации в отношении 61 объектов (кроме земельных участков), являющихся собственностью муниципального образования "Тайшетский район";  2) увеличение числа объектов недвижимого имущества, находящихся в Реестре объектов муниципальной собственности, с зарегистрированным правом муниципальной собственности с 37% до 48 %;  3) передача объектов в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями - 69 ед. за 5 лет;  4) продажа муниципального имуществ, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - 19 ед. за 5 лет;  5) увеличение количества приобретенных квартир и закрепление их в специализированном жилищном фонде муниципального образования "Тайшетский район" не менее 1 квартиры в год;  6) увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, с зарегистрированным правом муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" - 63 ед. за 5 лет;  7) обеспечение ежегодной экономии финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не менее 5%. |
|  | Общее количество изменений Программы в 4 шт.: | в том числе,  - изменений мероприятий в 1 шт.;  - изменений финансирования в 3 шт.;  - изменений целевых показателей в1 шт. | | | |

Сведения об изменениях, внесенных в План мероприятий по реализации Программы, утвержденный распоряжением Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района от 12.01.2017 № 4, приводятся в таблице 3.

Информация о внесенных изменениях в План мероприятий

по реализации Программы в 2017 году

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1 | Распоряжение начальника ДУМИ от 26.07.2017 № 80 | внесение изменений в мероприятия | 1) формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в программе "БАРС-РЕЕСТР";  2) содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий;  3) инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района;  4) осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район";  5) проведение проверок эффективности использования имущества (движимого и недвижимого), переданного по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования;  6) передача отдельных объектов муниципального имущества в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями;  7) оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 1)формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в программе "БАРС-РЕЕСТР";  2) содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий;  3) инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района;  4) осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район";  5) проведение проверок эффективности использования имущества (движимого и недвижимого), переданного по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования;  6) передача отдельных объектов муниципального имущества в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями;  7) оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;  8) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;  9) аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных конструкций;  10) передача объектов по договорам аренды, безвозмездного пользования, договорам доверительного управления, иным договорам, предусматривающим переход прав в отношении муниципального имущества;  11) передача объектов коммунального назначения на условиях концессионных соглашений." |
|  |  | изменения финансирования | Ресурсное обеспечение Подпрограммы:  1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет). Финансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов не осуществляется.  Общий объем финансирования – 4 375,72 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 1954,12 тыс. руб.;  2017 г. – 1407,0 тыс. руб.;  2018 г. – 1014,6 тыс. руб.  2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:  1) формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в программе "БАРС-РЕЕСТР":  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.;  2) содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий:  2016 г. – 1439,50 тыс. руб.;  2017 г. – 990,4 тыс. руб.;  2018 г. – 805,0 тыс. руб.;  3) инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района:  2016 г. – 476,57 тыс. руб.;  2017 г. – 346,6 тыс. руб.;  2018 г. – 159,6 тыс. руб.;  4) осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район":  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  5) проведение проверок эффективности использования имущества (движимого и недвижимого), переданного по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  6) передача отдельных объектов недвижимости в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  7) оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности:  2016 г. – 38,05 тыс. руб.;  2017 г. – 70,0 тыс. руб.;  2018 г. – 50,0 тыс. руб. | Ресурсное обеспечение Подпрограммы:  1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет). Финансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов не осуществляется.  Общий объем финансирования – 4 375,72 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 г. – 1954,12 тыс. руб.;  2017 г. – 1407,0 тыс. руб.;  2018 г. – 1014,6 тыс. руб.  2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:  1) формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в программе "БАРС-РЕЕСТР":  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.;  2) содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий:  2016 г. – 1439,50 тыс. руб.;  2017 г. – 920,4 тыс. руб.;  2018 г. – 805,0 тыс. руб.;  3) инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района:  2016 г. – 476,57 тыс. руб.;  2017 г. – 346,6 тыс. руб.;  2018 г. – 159,6 тыс. руб.;  4) осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район":  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  5) проведение проверок эффективности использования имущества (движимого и недвижимого), переданного по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  6) передача отдельных объектов недвижимости в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  7) оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности:  2016 г. – 38,05 тыс. руб.;  2017 г. – 70,0 тыс. руб.;  2018 г. – 50,0 тыс. руб.  8) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.  9) аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных конструкций:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 70,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.";  10) передача объектов по договорам аренды, безвозмездного пользования, договорам доверительного управления, иным договорам, предусматривающим переход прав в отношении муниципального имущества:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.;  11) передача объектов коммунального назначения на условиях концессионных соглашений:  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб. |
| Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы в шт.: | | в том числе:  - изменений мероприятий в шт. 1 (50%);  - изменений финансирования в шт. 1 (50%) | |  |

Анализ внесенных изменений Программы представлен в таблице 4 отчета.

Анализ внесенных изменений Программы в 2017 году

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид изменения | Причина возникновения изменения | Масштаб изменений | Влияние на решение задач и достижение цели |
| 1. Изменение мероприятий | | | |
| Увеличение количества мероприятий | Решение Комиссии по разработке и реализации муниципальных программ от 28.02.2017 г | Увеличение всего по Программе на 28% | Оказывающие положительное влияние на достижение цели |
| ИТОГО: изменений 1 шт. | в том числе:  по объективным причинам в шт. (%): 1 (100%);  по субъективным причинам в шт. (%): 0 (0%) | в том числе:  незначительные в шт. (%): 0 (0%);  средние в шт. (%): 0 (0%);  существенные в шт. (%): 1 (100%) | в том числе:  не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 0 (0%);  оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 1 (100%) |
| 2. Изменение финансирования | | | |
| Изменение объемов финансирования Программы | Решение Думы Тайшетского района от 29.12.2015 № 19 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2016 год" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 26.01.2016 № 26, от 28.06.2016 № 41, от 09.11.2016 №50, от 27.12.2016 № 53)  Решение Думы Тайшетского района от 27.12.2016 № 54 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годы" | Снижение объема финансирования на 8%, в том числе по годам:  2016 - на 8 %;  2017 – на 5%;  2018 – на 11%  Изменение объемов финансирования произошло по Подпрограммам:  1) по подпрограмме 1 снижение на 6,4%, в том числе  2016 – снижение на 1%;  2017 – увеличение на 4%;  2018 – снижение на 25%;  2) по подпрограмме 3 снижение на 78%, в том числе:  2016 – 0%;  2017 – снижение на 77%;  2018 – снижение на 90%;  3) по подпрограмме 4 увеличение на 5 %, в том числе:  2016 – снижение на 9%;  2017 – увеличение на 12%;  2018 – увеличение на 12%;. | Изменение не влияло на достижение конечных результатов Программы |
| Изменение объемов финансирования Программы | Решение Думы Тайшетского района от 27.12.2016 № 54 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годы" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 25.07.2017 г. № 90) | Снижение объема финансирования на 0,4%, в том числе по годам:  2016 - 0 %;  2017 – на 1%;  2018 – 01%  Изменение объемов финансирования произошло по Подпрограммам:  1) по подпрограмме 1 увеличение на 15%, в том числе  2016 – 0%;  2017 – увеличение на 46%;  2018 – 0%;  2) по подпрограмме 3 снижение на 78%, в том числе:  2016 – 0%;  2017 – увеличение на 29%;  2018 – 0%;  3) по подпрограмме 4 снижение на 5 %, в том числе:  2016 – 0%;  2017 – снижение на 11%;  2018 – 0%;. | Изменение не оказало влияние на достижение конечных результатов Программы |
| Увеличение объемов финансирования | Решение Думы Тайшетского района от 27.12.2016 № 54 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годы" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 21.02.2017 г. № 66, от 28.03.2017 г. № 68, от 27.04.2017 г. № 72, от 25.07.2017 г. № 90, от 31.10.2017 г. № 98)  Постановление администрации Тайшетского района от 19.06.2017 № 274 "О внесении изменений в Перечень муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район" | Увеличение объема финансирования на 85%, в том числе по годам:  2016 - 0 %;  2017 – 0%;  2018 – на 20%  2019 – на 100%  2020 - на 100%  Изменение объемов финансирования произошло по Подпрограммам:  1) по подпрограмме 1 увеличение на 39%, в том числе  2016 – 0%;  2017 – увеличение на 5%;  2018 – 0%;  2019 – 100%;  2020 – 100%.  2) по подпрограмме 2 увеличение на 100%, в том числе:  2016 – 0%;  2017 – 0%;  2018- 100%;  2019 - 100%  2020 – 100%.  3) по подпрограмме 3 увеличение на 33%, в том числе:  2016 – 0%;  2017 – снижение на 13%;  2018 – 0%;  2019 – 100%;  2020 – 100%.  3) по подпрограмме 4 увеличение на 75 %, в том числе:  2016 – 0%;  2017 – 0%;  2018 – 0%;  2019 – 100%;  2020 – 100%. | Изменение оказало положительное влияние на достижение конечных результатов Программы |
| ИТОГО: изменений 3 шт. | в том числе:  по объективным причинам в шт. (%): 3 (100%);  по субъективным причинам в шт. (%): 0 (0%) | в том числе:  незначительные в шт. (%): 1 (33%);  средние в шт. (%): 1 (33%);  существенные в шт. (%): 1 (33%) | в том числе:  не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 2 (66%);  оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 1 (33%) |
| 3. Изменение целевых показателей | | | |
| Увеличение количества показателей | Постановление администрации Тайшетского района от 19.06.2017 № 274 "О внесении изменений в Перечень муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район" | Изменения значений целевых показателей *(плановые значение 2017, 2018 годов в сравнении с предлагаемыми изменениями на 2017, 2018, 2019, 2020 год)*:  - увеличение числа объектов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и постановка на государственный кадастровый учет на 312 % в сравнении с утвержденным плановым значением;  - увеличение числа объектов, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности на 312% в сравнении с утвержденным плановым значением;  - увеличение числа переданных объектов в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями на 61%;  - увеличение числа приватизированных объектов на 40%;  - снижение числа приобретенных квартир и закрепление их в специализированном жилищном фонде муниципального образования "Тайшетский район" на 34%;  - увеличение числа земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, регистрация права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" на 323%;  - увеличение доли мест под установку рекламных конструкций, предоставленных в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на 31%;  - исполнение показателя "Охват сведений, внесенных в единую программу "БАРС-РЕЕСТР" от общего числа сведений, подлежащих внесению в единую программу "БАРС-РЕЕСТР" на 100 % в 2017 году. | Изменение оказало положительное влияние на достижение конечных результатов Программы |
| ИТОГО: изменений 1 шт. | в том числе:  по объективным причинам в шт. (%): 1 (100%);  по субъективным причинам в шт. (%): 0 (0%) | в том числе:  незначительные в шт. (%): 0 (0%);  средние в шт. (%): 0 (0%);  существенные в шт. (%): 1 (100%) | в том числе:  не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 0 (0%);  оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 1 (100%) |
| ВСЕГО: изменений 5 шт. | в том числе:  по объективным причинам в шт. (%): 5 (100%);  по субъективным причинам в шт. (%): 0 (0%) | в том числе:  незначительные в шт. (%): 1 (20%);  средние в шт. (%): 1 (20%);  существенные в шт. (%): 3 (60%) | в том числе:  не оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 2 (40%);  оказывающие влияния на конечный результат в шт. (%): 3 (60%) |

На основании сведений, приведенных в таблице 3, можно сделать вывод, что изменения, внесенные в Программу по объективным причинам, оказали положительное влияние на решение задач и достижение цели программы.

Раздел 4. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществлялось на основании распоряжения Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района от 12.01.2017 № 4 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы" на 2017 год" (в редакции распоряжения начальника ДУМИ от 26.07.2017 № 80).

Сведения об исполнении мероприятий Программы представлены в приложении 2 отчета.

За отчетный период в План мероприятий по реализации муниципальной программы был внесены изменения в части увеличения программных мероприятий, направленных на эффективность и качество использования муниципального имущества в целях достижения положительного результата по решению задач в сфере имущественных отношений. Однако фактическое исполнение целевых показателей в разрезе программных мероприятий не достигли плановых значений.

В результате неверной расстановки приоритетов при осуществлении закупок, так аукцион на оказание услуг по технической инвентаризации 4 объектов, включенных в план программных мероприятий на 2017 год, был объявлен лишь в декабре 2017 года, срок исполнения контракта январь 2018 года, что не позволило достичь исполнения плановых показателей: "Количество объектов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и постановка на государственный кадастровый учет", "Количество объектов, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности", "Количество переданных объектов в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями".

Плановые значения целевых показателей "Количество приватизированных объектов" не были достигнуты по объективным причинам, в связи с отсутствием заявителей на участие в аукционе по продаже 2 автомобилей, реализация этих объектов перенесена на 2018 год.

Неисполнение мероприятий со 100% значением зафиксировано по мероприятию "Приобретение жилых помещений для специалистов", "Предоставление жилых помещений специалистам, в работе которых имеется острая потребность" подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" в связи отсутствием финансирования по данным мероприятиям.

Раздел 5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В состав Программы входят 4 Подпрограммы, финансовое обеспечение реализации которых осуществляется за счет бюджета муниципального образования "Тайшетский район".

На 2017 год предусмотрено финансирование Программы в размере 11299,9 тыс. рублей, фактически исполнено – 10669,62 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 5,6%.

Анализ объема финансирования Программы представлен в приложении 3 отчета.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год определяется согласно Методике проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение 13 к Поло­жению о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муни­ципального образования "Тайшетский район", утвержденным постанов­лением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 г. № 3076 (в редакции постановлений от 27.05.2014 № 1326, от 15.06.2015 № 1052, от 12.02.2016 № 34, от 14.12.2017 № 626).

Результаты расчетов оценки эффективности реализации Программы за 2017 год приведены в таблице 5.

Эффективность реализации Программы

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Расчетные показатели | Обозначения | Значения |
| 1 | Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | Сдц | 0,85 |
| 2 | Уровень финансирования реализации муниципальной программы | Уф | 0,94 |
| 3 | Эффективность реализации муниципальной программы | Эмп | 0,80 |

Основной целью Программы является осуществление полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом и обеспечение эффективности в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, для достижения которой в 2017 году были успешно реализованы следующие мероприятия Программы:

1) Формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в программе "БАРС-РЕЕСТР" - 100% охвата сведений, внесенных в программу "БАРС-РЕЕСТР" от общего числа сведений, подлежащих внесению;

2) Прогнозирование и контроль за поступление финансовых средств по неналоговым доходам: увеличение исполнения планового значения показателя "Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки" - 116%;

3) Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков - 130%;

4) Направление уведомлений арендаторам по договорам аренды земельных участков о размере арендной платы на будущий период - 100%;

5) Осуществление земельного контроля по целевому использованию земельных участков, предоставленным по договорам аренды до 01.03.2015 г. – 100%;

6) Обеспечение функционирования Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района – 182%;

7) Аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных конструкций – 100%;

8) Передача объектов по договорам аренды, безвозмездного пользования, договорам доверительного управления, иным договорам, предусматривающим переход прав в отношении муниципального имущества – 102%;

9) Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 100%.

Вместе с тем, не были достигнуты значения плановых показателей по следующим мероприятиям:

1) Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности;

2) Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности:

3) Передача отдельных объектов недвижимости в связи с разграничением полномочий между поселением и районом. Причиной неисполнения явились большие временные затраты на рассмотрение обращений в Минимуществе Иркутской области.

Неисполнение вышеуказанных показателей было допущено по субъективным причинам (неправильная расстановка приоритетов и неверное планирование и организация работы Департамента). В целях недопущения ошибок в работе в 2018 году, проведен анализ ошибок, сделаны соответствующие выводы, работа специалиста поставлена на особый контроль.

4) Приобретение жилых помещений для молодых специалистов;

5) Предоставление жилых помещений специалистам, в работе которых имеется острая потребность.

Невыполнение данных показателей обусловлено отсутствием финансирования в 2017 году.

6) Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности.

Невыполнение обусловлено тем, что в отношении двух объектов приватизации (2 автомобиля) были объявлены аукционы, однако предложений на участие в аукционе в 2017 году не поступало, что явилось причиной признания аукционов несостоявшимися, реализация объектов была перенесена на 2018 год.

Таким образом, реализация Программы обеспечила достижение:

- снижение количества объектов, не имеющих правоустанавливающих документов;

- сокращение риска потери муниципального имущества;

- оптимизации состава и структуры муниципального имущества;

- ведение реестра объектов муниципальной собственности;

- исполнения бюджета по неналоговым доходам;

- ежегодную экономию финансовых средств.

Раздел 7. ВЫВОДЫ

Эффективность реализации Программы за 2017 год составила 0,8. Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации Программы, позволяет сделать вывод, что целевые показатели определены правильно.

В 2017 году из четырех поставленных задач две задачи были выполнены в полной мере, в отношении одно задачи решение достигнуто частично, одна задача не была реализована.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию Программы, так как исполнение мероприятий программы направлено на обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, исполнение полномочий Департамента в проведении политики в области имущественных и земельных отношений на территории Тайшетского района.

Начальник Департамента по управлению

муниципальным имуществом

администрации Тайшетского района А.А. Лим