##### РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

###### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

###### Администрация  муниципального образования

###### «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»июня 2013г.  № 164

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района 2014-2018 годы»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 2151 "Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования", в целях обеспечения системного развития и достижения нового качества дошкольного образования, повышения степени удовлетворенности граждан и общества системой дошкольного образования района, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие системы    дошкольного образования Жигаловского района на 2014-2018 годы».

- Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» (Трофимовой Т.В.) предусмотреть расходы на осуществление запланированных программой мероприятий в пределах имеющихся источников.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования  «Жигаловский район» по социально-культурным вопросам А.Л. Молчанова.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленская новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования « Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Мэр муниципального образования

«Жигаловский район»                                                                           И.Н.Федоровский

Управление образования администрации

МО «Жигаловский район»

Муниципальная целевая  программа

«Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района

на 2014-2018 годы»

Май  2013 год

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального образования     «Жигаловский район»

от  «18» июня 2013г. №164

1. Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 2014-2018 годы»

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района на 2014-2018 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010~г. N~986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования" Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 2151 "Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования" Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. № 1639 « Об утверждении и введении в действие федеральные требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» |  |  |  |  |
| Администратор программы | Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» |  |  |  |  |
| Цели программы | Обеспечение системного развития и достижение нового качества дошкольного образования, повышение степени удовлетворенности граждан и общества системой дошкольного образования Жигаловского района. |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Модернизация системы дошкольного образования. 2.Совершенствование инфраструктуры системы дошкольного образования. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1. Кадровое обеспечение | 15% | 20% | 20% | 20% | 25% |
| 2. Материально-техническое обеспечение | 15% | 30% | 30% | 15% | 10% |
| 3. Учебно-материальное обеспечение | 5% | 30% | 30% | 30% | 5% |
| 4.Медико-социальное обеспечение | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 5. Информационно-методическое обеспечение | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Программные мероприятия | 1. Кадровое обеспечение (2014-2018 годы) 2. Материально-техническое обеспечение (2014-2018 годы) 3. Учебно-материальное обеспечение (2014-2018 годы) 4. Медико-социальное обеспечение (2014-2018 годы) 5. Информационно-методическое обеспечение (2014-2018 годы) |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования Программы, Всего, В том числе по годам | Объём финансирования по годам (тыс. руб.): 28660,5 Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Жигаловский район», в т.ч. по годам: 2014 г.- 4103,84 2015 г - 8322,47 2016 г. – 8322,47 2017 г. – 4851,88 2018 г. – 3059,84 |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Выполнение федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. |  |  |  |  |

2. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения

В настоящее время в Жигаловском  районе функционируют 11дошкольных образовательных учреждений( далее ДОУ) , 2 начальные школы - детский сад, 2 дошкольные группы при основных школах, где функционируют  32 дошкольные группы с охватом 562 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них 361 детей в поселковых ДОУ на 328 мест, 201 ребенок  на 303 места  в сельских ДОУ.

Охват детского населения организованным дошкольным образованием составляет 75%.

За последние 3 года вследствие повышения рождаемости и роста потребности населения в услугах дошкольного образования увеличилась очередность по устройству детей в ДОУ. Наибольшая очередность сохраняется в п.Жигалово.

В районе в период с 2008 по 2011 годы сделаны существенные шаги по преодолению очередности: открыто 5 дошкольных групп на базе функционирующих дошкольных учреждений  на  75 мест (МДОУ детский сад №5 с.Тутура, №6 с.Чикан, №10 с.Рудовка, №11 с.Дальняя Закора, дошкольная группа при Петровской ООШ). Использование внутренних резервов системы образования позволили увеличить количество мест для детей дошкольного возраста.

| Год | Численность воспитанников ДОУ | Численность детей, стоящих на очереди |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 505 | 145 |
| 2010 | 534 | 185 |
| 2011 | 563 | 219 |
| 2012 (на 01.12). | 567 | 221 |
| На 01.01.2013 г. | 562 | 238 |

Ежегодно в дошкольные учреждения принимается  от 80 до 90 детей, а остальные дети продолжают стоять на очереди и уходят в школу, не получив равных стартовых возможностей подготовки к школе.

Актуальной остается проблема обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья по причине отсутствия инфраструктуры для их комфортного пребывания.

Учитывая то, что детский сад посещает ребенок, не читающий и познающий мир через взаимодействие с предметным окружением, крайне важна содержательная предметная развивающая среда. Практически  во всех дошкольных учреждениях она не соответствует современным требованиям. Длительное недофинансирование дошкольного образования делает задачу укрепления материально - технической базы и ресурсного обеспечения учреждений одной из важнейших.

Анализ состояния материально - технической базы дошкольных учреждений показывает, что существует проблема ветшающих зданий (87%), изношенности технологического оборудования пищеблоков (90%), отсутствие канализационной системы(87%), горячего водоснабжения дошкольных учреждений(87%),отсутствие лицензии в  6 ДОУ на право ведения медицинского обслуживания детей, отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности в  двух ДОУ,  требует  решения.   Из-за  недостаточного  финансирования остаются невыполненными предписания органов Роспотребнадзора, противопожарной службы.

Обновление содержания дошкольного образования в ДОУ района не отвечает запросам сегодняшнего дня. Организация образовательного пространства и развивающей среды для детей  соответствует современным требованиям только на 20%. Необходимо улучшить методическое обеспечение ДОУ, оснащение педагогического процесса наглядным и игровым материалом.

Качество и оперативность управления дошкольными учреждениями зависит от их оснащения компьютерной и оргтехникой для педагогического и медицинского персоналов. Решение задачи по оснащению ДОУ компьютерным оборудованием и внедрения в систему управления дошкольным образованием информационно-коммуникационных технологий повысит качество управления дошкольными учреждениями.

Процесс обновления дошкольного образования, удовлетворяющий запросы населения, требует совершенствования системы непрерывной подготовки педагогических кадров, способных к выполнению инновационной деятельности.

В дошкольных учреждениях района работает только  22% педагогов с высшим образованием, включая руководителей,  (12%) специалистов обучается заочно в педагогических ВУЗах и колледжах области, 21% педагогов ДОУ не имеют педагогического образования. Руководящий состав дошкольных учреждений укомплектован специалистами с высшим образованием только на 55%. Педагогам дошкольных учреждений необходимо повышать свой образовательный уровень, обучаясь в средних и высших учебных заведениях.

Таким образом, сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений, обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования требует внесения целого ряда изменений в систему дошкольного образования района:  увеличение количества мест в ДОУ,  совершенствование содержания и технологий образования детей, развитие системы оценки качества дошкольного образования, укрепление материально-технической базы учреждений.

3. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является выполнение федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Укомплектовать образовательные учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, квалифицированными кадрами – педагогическими, руководящими.

2. Обеспечить материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений и соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений образовательных учреждений санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.

3.  Оснастить дошкольные образовательные учреждения учебно-материальной  образовательной средой, которая  обеспечит:

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей;

- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества;

- гарантии охраны и укрепления физического и психологического здоровья воспитанников;

- комфортное  пребывание  воспитанников (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и педагогических работников.

4. Обеспечить условия для медицинского обслуживания детей в дошкольных учреждениях, в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

5. Обеспечить информационно-методическое оснащение образовательного процесса, которое позволит в электронной форме управлять образовательным процессом, осуществлять дистанционное  взаимодействие между участниками образовательного процесса.

6. Обеспечить психологическое сопровождение образовательного процесса, ввести в штат дошкольных учреждений педагогов-психологов.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, характеризующий изменение в дошкольном образовании района

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить:

- реализацию основной общеобразовательной программы, направленной на достижение планируемых результатов дошкольного образования;

- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества;

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей;

- гарантии охраны и укрепления физического и психологического здоровья воспитанников;

5. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы  2013-2017 годы.

6. Перечень основных мероприятий  программы

Комплекс мероприятий Программы направлен на выполнение федеральных государственных требований, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

6.1. Кадровое обеспечение

Кадровое обеспечение предусматривает:

-  укомплектованность образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования квалифицированными кадрами – воспитателями, учителями-логопедами, инструкторами по физической культуре, педагогами-психологами, медицинскими работниками. Уровень квалификации для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам.

- Непрерывность  профессионального развития педагогических работников или повышение квалификации не реже, чем каждые пять лет.

6.2.  Материально-техническое обеспечение предусматривает:

- выполнение требований к зданию и участку образовательного учреждения, водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции, освещению помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

- архитектурная доступность, то есть возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

6.3. Медико-социальное обеспечение предусматривает:

- требования к формированию и наполняемости дошкольных групп.

- требования к прохождению профилактических осмотров персонала, работающего в образовательном учреждении.

- требования к организации питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

- требования к организации оздоровления воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

- создание условий для работы медицинским работникам

6. 4. Информационно-методическое обеспечение предусматривает:

- подключение дошкольных учреждений к информационно -телекоммуникационной сети «Интернет»

- обеспечение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников дошкольных учреждений.

7. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем (исполнителем) Программы является управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», соисполнителями Программы – муниципальные казенные дошкольные  образовательные учреждения Жигаловского района .

Реализация мероприятий программы осуществляется, в том числе, посредством разработки и принятия в установленном порядке правовых актов, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы.

Расходование средств  бюджета муниципального образования «Жигаловский район» осуществляется в соответствии с действующим законодательством о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий программы осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном законодательством порядке.

Приобретаемое в рамках реализации программы имущество в установленном законодательством порядке передается в муниципальную  собственность муниципального образования «Жигаловский район».

Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования «Жигаловский район» в пределах их компетенции в установленном порядке.

# 8.  Объемы и источники финансовых, материальных и иных затрат

Мероприятия Программы реализуются за счет финансовых средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район» в 2014-2018 гг. в размере  28660,5 тыс.руб,  в том числе по годам: в 2014 г.-  4103,84 тыс.руб.; в 2015 г. – 8322,47 тыс.руб., в 2016 г.-  8322,47  тыс.руб., в 2017 г. –  4851,88 тыс. руб., в 2018 г. – 3059,84 тыс.руб.

Общий объем финансирования программы ( Приложение 1).

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей районного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы.

9. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации программы по годам (%, тыс.руб)

| Наименование индикатора | Показатели |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. Кадровое обеспечение | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 100 |
|  | 169,32 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 282,2 | 1128,8 |
| 2. Материально-техническое обеспечение | 15 | 30 | 30 | 15 | 10 | 100 |
|  | 3470,6 | 6941,19 | 6941,19 | 3470,6 | 2313,72 | 23137,3 |
| 3. Учебно-метериальное обеспечение | 5 | 30 | 30 | 30 | 5 | 100 |
|  | 138,32 | 829,92 | 829,92 | 829,92 | 138,32 | 2766,4 |
| 4.Медико-социальное обеспечение | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|  | 211,6 | 211,6 | 211,6 | 211,6 | 211,6 | 1058,0 |
| 5. Информационно-методическое обеспечение | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|  | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 570,0 |
| Всего по программе (тыс.руб) | 4103,84 | 8322,47 | 8322,47 | 4851,88 | 3059,84 | 28660,50 |

10. Организация контроля за исполнением программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация МО «Жигаловский район», Дума МО «Жигаловский район», оперативный контроль – управление  образования администрации  МО «Жигаловский район».

Начальник управления образования:                                    А.Н. Лябин

Приложение к

Муниципальной  целевой

программе « Развитие системы

дошкольного образования

Жигаловского района на

2014-2018 годы», утвержденной

постановлением администрации

муниципального образования

«Жигаловский район»

«18»июня 2013 год №164

Общий объем финансирования программы

- Материально-техническое, медико – социальное  обеспечение

1.Содание условий

| № п/п | Наименование ДОУ | Ветхость здания, виды работ | Горячее водоснабжение | Канализация | Медицинский кабинет, игровая площадка | Реконструкция здания, пристрой | Ограждение | Капитальный ремонт | Отопительная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | №1 «Березка» | 1.Ремонт крыши-400 тыс.руб | 2 туалета – 70 тыс.руб | - | 125 тыс.руб. | - | 100% - 200 тыс.руб | Строительство детского сада | Замена системы 100% - 2000 тыс.руб. |
| 2. | №2 «Колобок» | 1. Замена шифера (профнастил) – 200тыс.руб | 2 группы – 50 тыс.руб | 1 группа – 50 тыс.руб | 125 тыс.руб. | Группа раннего возраста: отдельный вход, теплый тамбур, туалетная комната - 200 тыс. руб. | 100% - 150 тыс.руб | - | Ремонт трубы – 10 тыс. |
| 3. | №3 «Колокольчик» | 1. Установ ка дверей – 5 30 тыс.руб | 2 группы – 50 тыс.руб | 2 группы – 100 тыс.руб | 125 тыс.руб. | - | 100% - 100 тыс.руб | Строительство детского сада | 1.Замена системы отопительной 100% - 15 00 тыс. руб. 2. Резервный элекктробойлер – 50 тыс.руб |
| 4. | №4 «Геолог» | 1. Ремонт крыши – 60 тыс.руб. 2. Ремонт навеса – 20 тыс.руб. 3. Ремонт полов – 5 тыс.руб. 4. Ремонт подполья – 5,5 тыс.руб 5. Ремонт фундамента здания прачечной – 22,5 тыс.руб. 6. Замена двери – 8 тыс.руб. | Установка водостока – 3 тыс.руб. | Ремонт канализации – 9 тыс.руб. | - | - | 100% - 150 тыс.руб. | - | Замена системы отопительной 100% - 500 тыс.руб. |
| 5. | №5 с.Тутура |  | 1. 1группа – 30 тыс.руб. | 1. группа, 2 мойки – 250 тыс.руб | Спортивно-игровая площадка – 70 тыс.руб. | Реконструкция здания 1. Пристрой кухни – 250 тыс.руб. Пристрой методического кабинета – 250 тыс.руб |  |  | 1.Замена системы – 70% - 300 тыс.руб |
| 6. | №6 с.Чикан | 1. Замена кровли – 300 тыс.руб 2. Установка скважины – 30 тыс.руб. | 1. 2 группы – 70 тыс.руб. | - | Спортивно-игровая площадка – 98 тыс. руб. | - | 50% - 70 тыс.руб | - | - |
| 7. | №7 с.Знаменка | 1.Замена кровли – 500 тыс.руб 2. Утепление завалинок – 100 тыс.руб. | 1.2 группы – 70 тыс.руб 2.Пищеблок -30 тыс.руб. 3.Прачечная – 20 тыс.руб | 1. 2 группы – 200 тыс.руб | 125 тыс.руб. | - | - | - | - |
| 8. | №9 с.Усть-Илга | - | 1. 1 группа – 30 тыс.руб. 2. Пищеблок – 30 тыс.руб. 3. Центробежный насос – 15 тыс.руб. | 1.Ремонт канализации – 50 тыс.руб. | 125 тыс.руб. | - | - | - | - |
| 9. | №10 с.Рудовка | 1. Замена потолка в новой группе- 150 тыс.руб. | 1. 3 группы горячее водоснабжение – 150 тыс.руб 2. Пищеблок 50 тыс.руб 3. Прачечная – 50 тыс.руб | - | - | - | 100% - 200 тыс.руб | - | Замена системы 50% - 1000 тыс.руб. |
| 10 | №11 с.Дальняя Закора | 1. Замена кровли – 200 тыс.руб. | 1. 2 группы – 100 тыс.руб. 2. Пищеблок – 100 тыс.руб | - | - | - | 100% - 150 тыс.руб | Капитальный ремонт или строительство детского сада | 100% - 1000 тыс.руб |
| 11 | №12 «Якорек» | 1. Наружная отделка стен сайдингом – 1000 тыс. руб | - | - | 125 тыс.руб |  | 100% - 200 тыс.руб | Замена эл.проводки 1 этажа – 400 тыс.руб. | 100% - 2000 тыс. руб. |
| 12 | Дошкк.гр.при Петровской ООШ | 1. Замена кровли – 200 тыс.руб. 2. Обшив потолка – 150 тыс.руб. 3. Изготовление рам – 30 тыс.руб. | 1. 1 группа – 30 тыс.руб. 2. Пищеблок – 30 тыс.руб. | 1. 1 группа – 100 тыс.руб |  |  | 50% - 70 тыс.руб. |  | 100% - 700 тыс.руб. |
| 13 | Школа-сад д.Пономарево | 1. Замена кровли – 200 тыс.руб. | 1.1 группа – 30 тыс.руб. 2. Кухня – 10 тыс.руб. | 1. 1 группа – 50 тыс.руб. | - | - | 50% - 70 тыс.руб. | - | - |
| 14 | Школа-сад д.Якимовка | 1.Строительство туалета – 10 тыс.руб. |  | 1. 1 группа – 50 тыс.руб. | 1. Спортивно-игровая плошадка – 70 тыс.руб. | 1. Пристрой для спортзала – 200 тыс.руб. 2. Пристрой тамбура – 50 тыс.руб. | 1. Ограждение территории 50% - 90 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Дошкольная группа при Тимошинской ООШ | Утепление бетонного фундамента – 55 тыс.руб |  |  | Спортивно-игровая площадка – 70 тыс.руб |  |  |  |  |
|  | Итого | 3676 тыс.руб. | 1018 тыс. руб. | 859 тыс. руб | 1058 тыс.руб. | 950 тыс.руб. | . 1450 тыс.руб. | 400 тыс. руб. | 9060 тыс.руб. |

Всего: 18471 тыс.руб.

2. Мягкий инвентарь  -  (тыс.руб)

1.МКДОУ №1 «Березка» - 138,8

2. МКДОУ №2 «Колобок» - 44,7

3. МКДОУ №3 «Колокольчик» - 70,2

4. МКДОУ №4 «Геолог» - 45,1

5. МКДОУ № 5 с.Тутура – 36,8

6.МКДОУ №6 с.Чикан – 42,5

7.МКДОУ № 7 с.Знаменка – 39,9

8.МКДОУ №9 с.Усть-Илга – 14,4

9.МКДОУ №10 с.Рудовка – 31,4

10.МКДОУ №11 с.Дальняя Закора – 33,5

11.МКДОУ №12 «Якорек» - 165,9

12.Дошк.гр.при Петровской ООШ – 13,9

13.Дошк.гр.при Тимошинской ООШ – 5,3

14.Школа-сад д.Пономарева – 13,3

15.Школа-сад д.Якимовка – 13,3

Всего: 709,0 тыс.руб.

3. Увеличение стоимости основных средств – тыс.руб. (мебель, шкафы, кровати, и т.д )

1.МКДОУ №1 «Березка» - 633,0

2. МКДОУ №2 «Колобок» - 620,0

3. МКДОУ №3 «Колокольчик» - 1024,0

4. МКДОУ №4 «Геолог» - 754,0

5. МКДОУ № 5 с.Тутура – 301,0

6.МКДОУ №6 с.Чикан – 85,0

7.МКДОУ № 7 с.Знаменка – 581,0

8.МКДОУ №9 с.Усть-Илга – 96,0

9.МКДОУ №10 с.Рудовка – 102,0

10.МКДОУ №11 с.Дальняя Закора – 164,0

11.МКДОУ №12 «Якорек» - 573,0

12.Дошк.гр.при Петровской ООШ – 42,0

13.Дошк.гр.при Тимошинской ООШ – 5,3

14.Школа-сад д.Пономарева – 25,0

15.Школа-сад д.Якимовка – 10,0

Всего: 5015,3 тыс.руб.

II. Информационно-методическое обеспечение

30 шт. х 15000 = 450тыс. руб. - (приобретение ноутбуков)

3 шт.х 35000 = 105тыс.руб. – (приобретение мультимедийных проекторов)

3 шт х 5000 = 15тыс. руб. – ( демонстрационный экран)

Всего: 570тыс. руб.

III. Учебно-материальное обеспечение

1. Учебно- методическое обеспечение

1.МКДОУ №1 «Березка» - 145,2

2. МКДОУ №2 «Колобок» - 42,3

3. МКДОУ №3 «Колокольчик» - 65,9

4. МКДОУ №4 «Геолог» - 25,3

5. МКДОУ № 5 с.Тутура – 43,6

6.МКДОУ №6 с.Чикан – 36,0

7.МКДОУ № 7 с.Знаменка – 37,6

8.МКДОУ №9 с.Усть-Илга – 13,9

9.МКДОУ №10 с.Рудовка – 26,3

10.МКДОУ №11 с.Дальняя Закора – 32,6

11.МКДОУ №12 «Якорек» - 152,2

12.Дошк.гр.при Петровской ООШ – 18,4

13.Дошк.гр.при Тимошинской ООШ – 7,1

14.Школа-сад д.Пономарева – 12,5

15.Школа-сад д.Якимовка – 12,5

Всего: 671,4 тыс.руб.

2. Предметно-развивающая среда

1.МКДОУ №1 «Березка» - 300,0

2. МКДОУ №2 «Колобок» - 164,0

3. МКДОУ №3 «Колокольчик» - 417,0

4. МКДОУ №4 «Геолог» - 153,0

5. МКДОУ № 5 с.Тутура – 125,0

6.МКДОУ №6 с.Чикан – 50,0

7.МКДОУ № 7 с.Знаменка – 166,0

8.МКДОУ №9 с.Усть-Илга – 116,0

9.МКДОУ №10 с.Рудовка – 99,0

10.МКДОУ №11 с.Дальняя Закора – 107,0

11.МКДОУ №12 «Якорек» - 345,0

12.Дошк.гр.при Петровской ООШ – 18,0

13.Дошк.гр.при Тимошинской ООШ – 7,0

14.Школа-сад д.Пономарева – 15,5

15.Школа-сад д.Якимовка – 12,5

Всего: 2095,0 тыс.руб.

IV. Кадровое обеспечение

Повышение квалификации 68 педагогов.

Командировочные расходы на одного человека:

Проезд Жигалово –Иркутск, Иркутск-Жигалово:    1200-00

Суточные : 350-00 х16суток =5600-00

Проживание в гостинице:  700-00 руб . сут. х 14 суток = 9800-00

Итого:                                                                                         16600-00

Всего: 16600-00 х 68 чел.=1128,8 тыс. руб.

Всего:  1 128, 8тыс.руб.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ   28660,5 рублей