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	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е




	25.03.2026
	№ 99-р

	Черемхово




	Об утверждении паспорта муниципального проекта
«Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования
для всестороннего развития ребенка»



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации руководствуясь Федеральным законом от  6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:
1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для всестороннего развития ребенка» (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Черемховского районного муниципального образования от 16 сентября 2025 года № 398-р «Об утверждении паспорта структурного элемента, развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для всестороннего развития ребенка».
3. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести информационную справку в оригинал распоряжения администрации Черемховского районного муниципального образования от 16 сентября 2025 года № 398-р «Об утверждении паспорта структурного элемента, развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для всестороннего развития ребенка» о дате внесения в него изменений настоящим распоряжением;
2.2. разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования. 
[bookmark: _GoBack]3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.



Мэр района С.В. Марач




Утвержден
распоряжением Администрации
Черемховского районного
Муниципального образования
от 25.03.2026 № 99-р

Паспорт муниципального проекта
 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для всестороннего развития ребенка»
1. [bookmark: bookmark230]Основные положения
	Ответственный исполнитель
	Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования

	Соисполнитель
	Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»

	Участники
	Образовательные организации Черемховского районного муниципального образования


	Период реализации
	2026 - 2030

	Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации

	Муниципальная программа «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 16 сентября 2025 года № 613-п



	
	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1025-пп

	
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642




2. [bookmark: bookmark231]Влияние на достижение показателей муниципальной программы
	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет структурный элемент

	1

	Повышение качества образования на основе комплекса мониторингов системы образования в части оценки качества реализации общеобразовательных программ

	2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет

	3
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты

	4
	Доля организаций муниципальной системы образования, отвечающих современным требованиям безопасности
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3. Показатели муниципального проекта «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для всестороннего развития ребенка»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показа- теля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

	Значения показателя по годам
	
	Признак возрастания/
убывания
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1.
	Задача № 1: Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодёжи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности



	1.1.
	Обеспеченность образовательного пространства учреждений системы образования на основе комплекса мониторингов в части оценки качества реализации общеобразовательных программ
	МП
	%
	85
	95
	97
	98,5
	99
	100
	Возрастающий
	

	1.2.
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный театр, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	

	1.3.
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный музей/музейный уголок/музейную экспозицию, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	

	1.4.
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	

	1.5.
	Уровень компьютеризации общеобразовательных учреждений
	МП
	%
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	Возрастающий
	

	1.6.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченными услугами дополнительного образования
	МП
	%
	71,3
	74,03
	74,33
	74,63
	74,93
	75,43
	Возрастающий
	

	2.
	Задача № 2:  Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий общеобразовательных организаций района, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность

	2.1.
	Доля образовательных организаций, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии и не требует капитального ремонта
	МП
	%
	90
	80
	70
	60
	50
	40
	Убывающий
	

	2.2.
	Доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, обновивших материально-техническое оснащение
	МП
	%
	18
	20
	21
	22
	23
	24
	Возрастающий
	

	2.3.
	Уровень обеспеченности местами в дошкольных организациях

	МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
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4. Мероприятия муниципального проекта «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования 
для всестороннего развития ребенка»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

	Значения показателя по годам
	



2030  

	Характеристика мероприятия





	Связь с показателями структурного элемента





	
	
	
	2024 
	

2026


	

2027


	

2028


	

2029

	
	
	

	1



	Задача № 1 Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодёжи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности


	1.1
	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области
	Объект
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Модернизация образовательных пространств
	1.1,1.2,1.3,1.5,1.6

	1.2.
	Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Приобретение товаров, работ, услуг
	1.1

	1.3.
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта
	%
	71,3
	72
	72,5
	73
	73,5
	74
	Создание условий
	1.4

	2
	Задача № 2 Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий общеобразовательных организаций района, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность

	2.1.
	Модернизация школьных/дошкольных систем образования в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям»
	Объект
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Приведение в нормативное техническое состояние ОО
	2.1,2.3

	2.2.
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках  регионального проекта «Всё лучшее детям»
	Объект
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2.1

	2.3.
	Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры
	Объект
	11
	15
	18
	20
	25
	30
	Приведение в нормативное техническое состояние ОО
	2.2

	2.4.
	Приобретение модульных конструкций сборно-разборного быстровозводимого здания модульного типа (пищеблоки)
	Объект
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	Приведение в нормативное техническое состояние ОО
	2.2

	2.5
	Реализация мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой ПСД на проведение капитального ремонта
	Объект
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Приведение в нормативное техническое состояние ОО
	2.1
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5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования 
для всестороннего развития ребенка»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	
2026

	

2027


	

2028


	

2029


	

2030

	

	1






	Задача № 1  Создание  единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодёжи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности


	1.1.





	Мероприятие: Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области


	
	
	
	
	
	

	






	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Мероприятие: Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:

	191,42
	0,00
	0,00
	15,00
	15,00
	221,42

	
	Местный бюджет

	191,42
	0,00
	0,00
22
	15,00
	15,00
	221,42

	1.3.
	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:

	0,00
	0,00
	0,00
	55,00
	55,00
	110,00


	
	Местный бюджет

	0,00
	0,00
	0,00
	55,00
	55,00
	110,00

	2
	Задача № 2 Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий общеобразовательных организаций района, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность

	2.1.
	Мероприятие: Модернизация школьных систем образования в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям»

	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках  регионального проекта «Всё лучшее детям»


	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Мероприятие: Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Мероприятие: Приобретение модульных конструкций сборно-разборного быстровозводимого здания модульного типа (пищеблоки)
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.
	Мероприятие: Реализация мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой ПСД на проведение капитального ремонта

	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:

	191,42
	0,00
	0,00
	70,00
	70,00
	331,42

	Местный бюджет
	191,42
	0,00
	0,00
	70,00
	70,00
	331,42
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6. План реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования 
для всестороннего развития ребенка»

	№ п/п
	Наименование мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь1
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)

	Вид и характеристика документа


	Информационная система (при наличии)


	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники

	Последователи


	
	
	

	1.

	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» 

	01.01.2026
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования


	Обеспечено развитие образовательного пространства школ Черемховского района (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)», включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров, художественных мастерских) и обновленных медицинских кабинетов.
	

	1.1.

	Контрольная точка 1 «Включение закупки в план-график»

	х
	20.02.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования

	Прочий тип документа
Ссылка на позицию плана-графика в ЕИС
	

	1.2.
	Контрольная точка 2 «Заключены контракты на выполнение капитального ремонта»

	х
	01.04.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Прочий тип документа
Перечень контрактов
	

	1.3
	Контрольная точка 10 «Ремонтные работы завершены, подписаны акты приемок выполненных работ»

	х
	30.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Прочий тип документа
Документы, подтверждающие приемку законченного объекта
	

	2.
	Мероприятие (результат) «Образовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»

	01.01.2025
	31.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях Черемховского района, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально- техническая база кабинетов по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»
	

	2.1.
	Контрольная точка 1 «Утвержден перечень организаций. Участвующих в оснащении предметных кабинетов ОБЗР и Труд»

	x
	21.02.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Отчет
Утвержден перечень общеобразовательных организаций, участвующих в 2025 году в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам «основы безопасности и защиты Родина», «Труд (Технология)»


	

	2.2.
	Контрольная точка 2 «Заключены контракты на поставку оборудования»
	x
	01.05.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Отчет
Представление подтверждающих документов о заключении контрактов на поставку оборудования для оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций
	

	2.3.
	Контрольная точка 3 «Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия»
	x
	20.06.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Прочий тип документа
Реестр фактичекски поставленного оборудования
	

	2.4.
	Контрольная точка 4 «Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения»
	x
	22.08.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Отчет
Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках оснащения средствами обучения и воспитания
	

	2.5.
	Контрольная точка 5 «Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия»
	x
	30.11.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Отчет
Подготовлен промежуточный отчет о проделанной работе «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»
	

	2.6
	Контрольная точка 6 «Итоговый отчет о проделанной работе «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»
	x
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Отчет
Подготовлен итоговый отчет 
о проделанной работе «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»
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