Приложение № 1

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2025годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа теля объема мероприятия | Факти ческое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 3562,0 8336,2 4250,2 16148,4 | 3562,0 8289,5 2976,8 14828,3 |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта. |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 3562,0 8336,2 4250,2 16148,4 | 3562,0 8289,5 2976,8 14828,3 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Функционирование муниципального учреждения (содержание учреждения) | Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»; Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 3562,0 8336,2 4250,2 16148,4 | 3562,0 8289,5 2976,8 14828,3 | Выполнение муниципальной услуги, % | 100 | 91,8 | коронавирус |
| 1.2. | Задача 2. Физкультурно-спортивная работа с населением |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Физкультурно-спортивная работа с населением | Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры»; Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»; Муниципальные образования Усть-Илимского района. | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 16 | 38,4 | Увеличение показателя произошло за счет уменьшения населения |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество массовых спортивных мероприятий, организованных по месту жительства до, ед. | 250 | 261 | Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях, организованных по месту жительства, % | 27 | 48,2 | Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля участников районных, областных соревнований, % | 93 | 95 | Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 477,3 110,0 0 587,3 | 477,3 110,0 0 587,3 |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Организация мероприятий по ремонту, строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта. |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Планово-предупредительный ремонт МУ РСОЦ «Молодежный» | Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»; Отдел по строительству и архитектуре муниципального образования «Усть-Илимский район» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Эффективность использования существующего объекта, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
| 2.1.2. | Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»** | Отдел по строительству и архитектуре муниципального образования «Усть-Илимский район»; Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию, ед. | 0 | 0 | Отклонения нет |
| 2.2. | Задача 2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом. |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 477,3 110,0 0 587,3 | 477,3 110,0 0 587,3 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных образований, учреждений и МУ РСОЦ «Молодежный» | Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 477,3 110,0 0 587,3 | 477,3 110,0 0 587,3 | Обеспеченность спортивным инвентарем в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», % | Не менее 5 | 7 | Отклонения нет |
| 3. | Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 40,0 0,0 40,0 | 0,0 15,9 0,0 15,9 |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Развитие системы информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений. |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 8,0 0,0 8,0 | 0,0 5,9 0,0 5,9 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка, издание и распространение среди населения санитарно-просветительских и информационно-пропагандистских материалов: листовок, памяток, брошюр, плакатов и др. | Региональный исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; главы муниципальных образований Усть-Илимского района; Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; муниципальные учреждения муниципального образования «Усть-Илимский район»; методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»; Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский»; ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 2,0 0,0 2,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, % | не менее 10 % в год | 15 | Отклонения нет |
| 3.1.2. | Изготовление и печать баннеров, размещение на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | Региональный исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; главы муниципальных образований Усть-Илимского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район». | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 6,0 0,0 6,0 | 0,0 5,9 0,0 5,9 | Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, % | не менее 10 % в год | 15 | Отклонения нет |
| 3.1.3. | Демонстрация среди населения, на предприятиях и в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» кино-видео- материалов по борьбе с распространением алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции, туберкулёза. | Региональный исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; главы муниципальных образований Усть-Илимского района; Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»; ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; специалисты по профилактике наркомании, работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов; население Усть-Илимского района | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | Х | Х | Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, % | не менее 10 % в год | 15 | Отклонения нет |
| 3.1.4. | Освещение проблем профилактики социально значимых заболеваний, социально негативных явлений в средствах массовой информации | Главы муниципальных образований Усть-Илимского района; Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»; ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; специалисты по профилактике наркомании, работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов. | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | Х | Х | Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, % | не менее 10 % в год | 15 | Отклонения нет |
| 3.2. | Задача 2. Организация профилактической работы по предупреждению распространения социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 15,0 0,0 15,0 | 0,0 10,0 0,0 10,0 |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение профилактических мероприятий (бесед, лекций, тренингов, дискуссий, викторин, акций, флешмобов, квестов и др.), направленных на снижение риска употребления никотина, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, безопасного поведения и навыков позитивного общения в социуме | Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»; ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; специалисты по профилактике наркомании, работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов; обучающиеся школ, рабочая молодежь. | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 5,0 0,0 5,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики, охваченных профилактическими занятиями и мероприятиями, % Количество мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, проведенных в молодежной среде, ед. Уровень заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения, сл. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек, сл. | 100 % не менее 98 ед. ежегодно 6 4 | 100 98 6 4 | Отклонений нет Отклонений нет Отклонений нет Отклонений нет |
| 3.2.2 | Организация и проведение конкурсов среди населения на знание о мерах предупреждения заболевания ВИЧ-инфекцией, наркоманией, туберкулёзом, на лучшую организацию деятельности наркопостов «Здоровье плюс» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»; специалисты по профилактике наркомании, работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровье плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов. | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 3,0 0,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Проведение межведомственных рейдов по выявлению лиц, совершающих правонарушения, связанных с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции | Региональный исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; главы муниципальных образований Усть-Илимского района; Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»; ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Поощрение активных школьников и волонтеров в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, формирование здорового образа жизни | Региональный исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; главы муниципальных образований Усть-Илимского района; Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»; ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; специалисты по профилактике наркомании, работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровье плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов; население Усть-Илимского района | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 7,0 0,0 7,0 | 0,0 10,0 0,0 10,0 | Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику социально-негативных явлений, % | не менее 5 % ежегодно | 5 | Отклонения нет |
| 3.3. | Задача 3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности работников системы профилактики. |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 17,0 0,0 17,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Оплата расходов на повышение квалификации и профессиональной компетентности работников системы профилактики распространения социально-общественных заболеваний и социально-негативных явлений | Региональный исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»; ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; специалисты по профилактике наркомании, работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 14,0 0,0 14,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности от общего количества таких специалистов, % | не менее 50 % ежегодно | 50 | Отклонения нет |
| 3.3.2. | Проведение методических мероприятий (круглых столов, семинаров, тренингов, творческих мастерских, мастер-классов) для специалистов системы профилактики по пропаганде знаний о предупреждении распространения социально-значимых заболеваний, социально-негативных явлений | Региональный исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»; ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; специалисты по профилактике наркомании, работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 3,0 0,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности от общего количества таких специалистов, % | не менее 50 % ежегодно | 50 | Отклонений нет |
| 4. | Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 282,5 0,0 282,5 | 0,0 282,5 0,0 282,5 |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Обеспечение социальной поддержки молодым и привлеченным специалистам учреждений здравоохранения, оказывающим медицинские услуги населению на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 282,5 0,0 282,5 | 0,0 282,5 0,0 282,5 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Единовременные компенсационные выплаты за приобретенное в собственность жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-Илимского района медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 282,5 0,0 282,5 | 0,0 282,5 0,0 282,5 | Доля выплаченных единовременных компенсационных выплат за приобретенное в собственность жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-Илимского района медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате, % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 4.1.2. | Выплаты единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  | Доля выплаченных единовременных пособий молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате, % | 100 | 0 | Отсутствие заявлений |

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                 дата

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                дата

Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть - Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2025 годы)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение муниципальной услуги | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | % | 16 | 38,4 | + 22,4 | 140 | Увеличение показателя произошло за счет уменьшения населения |
| 1.3. | Количество массовых спортивных мероприятий, организованных по месту жительства | ед. | 250 | 261 | +11 | 4,4 | Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту |
| 1.4. | Доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях, организованных по месту жительства | % | 27 | 48,2 | + 21,2 | 78,5 | Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту |
| 1.5. | Доля участников районных, областных соревнований | % | 93 | 95 | +2 | 2,1 | Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту |
| Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Эффективность использования существующего объекта | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Обеспеченность спортивным инвентарем в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» | Ед. | 5 | 7 | +2 | 40 | Увеличение произошло за счет увеличения потребности |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений | % | 80 | 80 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики, охваченных профилактическими занятиями и мероприятиями | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Количество мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, проведенных в молодежной среде | Ед. | 98 | 98 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Уровень заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения | сл. | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек населения | сл. | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 3.6. | Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику социально-негативных явлений | % | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 3.7. | Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности от общего количества таких специалистов | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля выплаченных единовременных компенсационных выплат за приобретенное в собственность жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-Илимского района медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате. | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 4.2. | Доля выплаченных единовременных пособий молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате. | % | 100 | 0 | - 100 | 100 | Отсутствие заявителей |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2025 годы)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* |  | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 55472,2 |  |  | 8975,8 | 33955,9 | 12540,5 | 51999,1 |  | 8975,8 | 33754,0 | 9269,3 |  |
| Первый год реализации программы | 12094,4 |  |  | 478,6 | 9144,3 | 2471,5 | 11847,9 |  | 478,6 | 9106,2 | 2263,1 |  |
| Второй год реализации программы | 13109,3 |  |  | 2119,9 | 8305,5 | 2683,9 | 12361,9 |  | 2119,9 | 8262,5 | 1979,5 |  |
| Третий год реализации программы | 14120,1 |  |  | 2815,3 | 8169,9 | 3134,9 | 12961,0 |  | 2815,3 | 8095,8 | 2049,9 |  |
| Четвертый год реализации программы | 16148,4 |  |  | 3562,0 | 8336,2 | 4250,2 | 14828,3 |  | 3562,0 | 8289,5 | 2976,8 |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 9533,9 |  |  | 8895,5 | 638,4 |  | 5761,6 |  | 5143,2 | 618,4 |  |  |
| Первый год реализации программы | 4331,8 |  |  | 4228,2 | 103,6 |  | 559,5 |  | 475,9 | 83,6 |  |  |
| Второй год реализации программы | 4123,6 |  |  | 3747,9 | 375,7 |  | 4123,6 |  | 3747,9 | 375,7 |  |  |
| Третий год реализации программы | 491,2 |  |  | 442,1 | 49,1 |  | 491,2 |  | 442,1 | 49,1 |  |  |
| Четвертый год реализации программы | 587,3 |  |  | 477,3 | 110,0 |  | 587,3 |  | 477,3 | 110,0 |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 170,1 |  |  |  | 170,1 |  | 106,0 |  |  | 106,0 |  |  |
| Первый год реализации программы | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| Второй год реализации программы | 38,8 |  |  |  | 38,8 |  | 38,8 |  |  | 38,8 |  |  |
| Третий год реализации программы | 21,3 |  |  |  | 21,3 |  | 21,3 |  |  | 21,3 |  |  |
| Четвертый год реализации программы | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  | 15,9 |  |  | 15,9 |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 1052,6 |  |  |  | 1052,6 |  | 1052,6 |  |  | 1052,6 |  |  |
| Первый год реализации программы | 367,8 |  |  |  | 367,8 |  | 367,8 |  |  | 367,8 |  |  |
| Второй год реализации программы | 402,3 |  |  |  | 402,3 |  | 402,3 |  |  | 402,3 |  |  |
| Третий год реализации программы | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Четвертый год реализации программы | 282,5 |  |  |  | 282,5 |  | 282,5 |  |  | 282,5 |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 66228,8 |  | 17871,3 |  | 35817,0 | 12540,5 | 58919,3 |  | 14119,0 | 35531,0 | 9269,3 |  |
| Первый год реализации программы | 16864,0 |  | 4706,8 |  | 9685,7 | 2471,5 | 12805,2 |  | 954,5 | 9587,6 | 2263,1 |  |
| Второй год реализации программы | 17674,0 |  | 5867,8 |  | 9122,3 | 2683,9 | 16926,6 |  | 5867,8 | 9079,3 | 1979,5 |  |
| Третий год реализации программы | 14632,6 |  | 3257,4 |  | 8240,3 | 3134,9 | 13473,5 |  | 3257,4 | 8166,2 | 2049,9 |  |
| Четвертый год реализации программы | 17058,2 |  | 4039,3 |  | 8768,7 | 4250,2 | 15714,0 |  | 4039,3 | 8697,9 | 2976,8 |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                 дата

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                дата

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение»

за 2022 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Выполнение муниципальной услуги | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | % | 16 | 38,4 | 240 | + 4 |
| Количество массовых спортивных мероприятий, организованных по месту жительства | ед. | 250 | 261 | 104,4 | + 2 |
| Доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях, организованных по месту жительства | % | 27 | 48,2 | 178,5 | + 4 |
| Доля участников районных, областных соревнований | % | 93 | 95 | 102,1 | +2 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | + 13 |
| Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования существующего объекта | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию. | Ед. | 0 | 0 | 100 | + 1 |
| Обеспеченность спортивным инвентарем в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» | Ед. | 5 | 7 | 140 | + 4 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  | + 6 |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района» |  |  |  |  |  |
| Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений | % | 80 | 80 | 100 | +1 |
| Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики, охваченных профилактическими занятиями и мероприятиями | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Количество мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, проведенных в молодежной среде | Ед. | 98 | 98 | 100 | +1 |
| Уровень заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения | сл. | 6 | 6 | 100 | +1 |
| Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек населения | сл. | 4 | 4 | 100 | +1 |
| Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику социально-негативных явлений | % | 5 | 5 | 100 | +1 |
| Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности от общего количества таких специалистов | % | 50 | 50 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 |  |  |  |  | +7 |
| Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Доля выплаченных единовременных компенсационных выплат за приобретенное в собственность жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-Илимского района медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате. | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Доля выплаченных единовременных пособий молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате. | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 |  |  |  |  | + 2 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 28 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы «Здоровое поколение» за 2022 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| - ожидаемая эффективность достигнута; | положительное значение (13) |  |
| Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| - ожидаемая эффективность достигнута | положительное значение (6) |  |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района» |  |  |
| 3) ожидаемая эффективность достигнута | положительное значение (7) |  |
| Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| - ожидаемая эффективность достигнута; | положительное значение (2) |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | Положительное значение (30) |  |

Аналитическая записка об итогах реализации

муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение»

за 2022 год

Объемы финансирования

1) Объем финансирования  на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» (далее Программа), в соответствии с паспортом Программы  на 2022 год утверждён в сумме 17058,2 тыс. руб., из них: (субсидия – 12808,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 4250,2  тыс. руб.);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Программы в 2022 году  фактически  освоено 15714,0 тыс. руб., из них: (субсидия – 12737,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 2976,8  тыс. руб.), что составило  92  % к плану финансирования.

Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год

1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год  (далее Подпрограмма № 1), в соответствии с паспортом Подпрограммы № 1  утверждён в сумме 16148,4 тыс. руб. (субсидия – 11898,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 4250,2 тыс. руб.);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы  № 1 в 2022 году  фактически  освоено 14828,3 тыс. руб., из них: (субсидия – 11851,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 2976,8  тыс. руб.), что составило  91,8 % к плану финансирования.

Подпрограмма № 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район»

1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы № 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 587,3 тыс. рублей;

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2022 году фактически освоено 587,3 тыс. рублей, что составило 100 % к плану финансирования.

Подпрограмма № 3 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района»

1)   Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы  № 3 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района» в соответствии с паспортом Подпрограммы № 3 в 2022 году утверждён в сумме  40,0 тыс. руб.

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 3  в 2022 году фактически освоено 15,9 тыс. рублей, что составило 39,8 % к плану финансирования.

Подпрограммы № 4 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы № 4 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  (далее Подпрограмма № 4), в соответствии с паспортом Подпрограммы № 4  на 2022 год утверждён в сумме  282,5 тыс. руб.

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 4 в 2022 году  фактически  освоено  282,5 тыс. руб., что составило  100 % к плану финансирования.

2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение»

По итогам отчетного периода из 17 индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 17 позициям. Ожидаемая эффективность Программы  достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 1.

По итогам отчетного периода из 5-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 5 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 1  достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 2.

По итогам отчетного периода из 3-х индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 3 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 2  достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 3

По итогам отчетного периода из 7-и индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 7 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 3  достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 4.

По итогам отчетного периода из 2-х индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 2 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 4  достигнута.

3. Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Программу:

1. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.04.2022 № 146 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 474.

2. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.04.2022 № 147 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 474.

3. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 24.08.2022 № 458 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 474.

4. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.12.2022 № 604 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 474.