Приложение № 1

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район» 

и их формирования и реализации
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»  

за 2023 год (весь период реализации 2019-2026 годы)
	№

п/п
	Наименование

подпрограммы,

основного меропри-ятия, мероприятия муниципальной программы
	Наименование

соисполнителя,

участника прог-раммы, участника

мероприятия

программы
	Плановый

срок

исполнения
	Источник

финанси​рования 
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы

за

отчетный период, тыс. руб.
	Наимено​вание

показа​теля

объема

мероприя​тия,

единица

измерения
	Плановое

значение

показа​теля

объема

мероприятия
	Факти​

ческое

значение

показателя

объема

мероприятия
	Обоснование

причин

отклонения

	1.
	Задача 1. Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Усть-Илимский район»
	МБ
	0,0
	0,0

	
	
	
	

	1.1.
	Реализация Плана мероприятий «дорожная карта» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг в установленных  сферах деятельности (2016-2030 годы) в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»   (постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2015 года № 398)
	Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

руководители учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0

	Полнота реализации плана мероприятий «дорожная карта», %


	100


	100


	Отклонений нет



	1.2.
	Деятельность комис-

сии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-

квартирных домах, в которых проживают инвалиды на терри-

тории МО «Усть-Илимский район» (Постановление Администрации МО «Усть-Илимский район» от 22.01.2018 года № 24)
	главный специалист по социальным вопросам Администрации МО «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество проведенных заседаний комиссии, ед.
	не менее 4 раз в год
	4
	Отклонений нет

	1.3.
	Деятельность межве-домственной комис-сии по повышению уровня занятости инвалидов и обеспе-чению их трудоуст-ройства на терри-тории МО «Усть-Илимский район» (Постановление Администрации МО «Усть-Илимский район» от 19.12.2017 года № 421).
	главный специа-лист по социаль-ным вопросам Администрации МО «Усть-Илимский район»

ОГКУ «ЦЗН г. Усть-Илимска» (по согласованию)
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество проведенных заседаний комиссии, ед.
	не менее 4 раз в год
	4
	Отклонений нет

	1.4.
	Деятельность комис-сии по координации деятельности в сфере формирования дос-тупной среды для инвалидов на терри-тории МО «Усть-Илимский район» (Постановление Ад-министрации МО «Усть-Илимский район» от 15.10.2015 года № 292)
	главный специа-лист по социаль-ным вопросам Администрации МО «Усть-Илимс-

кий район»;

отдел  по строи-

тельству и архи-

тектуре Админи -

страции МО «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество проведенных заседаний комиссии, ед.
	не менее 4 раз в год
	4
	Отклонений нет

	2.
	Задача 2. Создание в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2.1.
	Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов, в том числе:

- через организацию временной занятос-

ти;

- на квотируемые рабочие места;

- привлечение инва-

лидов к обществен-ным работам
	ОГКУ «ЦЗН г. Усть-Илимска» (по согласованию)
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Увеличение численности трудоустроенных инвалидов, ед.
	Не менее 3 ежегодно
	3
	Отклонений нет

	2.2.
	Создание условий на территории МО «Усть-Илимский район» для занятий физической культу-

рой и адаптивным спортом для инвалидов
	МУ «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	30,0
	30,0
	Количество спортивных мероприятий, ед.
	Не менее 1 ежегодно
	1
	Отклонений нет

	2.3.
	Осуществление проекта «Библиотека как информацион-

ный центр для инвалидов» (запись «говорящих» книг по запросам инвалидов)
	МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество записанных «говорящих» книг, ед.
	Не менее 5 ежегодно
	5
	Отклонений нет

	2.4.
	Проведение занятий по формированию толерантного отно-

шения к инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в образо-

вательных организа-

циях на территории МО «Усть-Илимский район» «Уроки доброты»
	Отдел образования Администрации МО «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество проведенных занятий, ед.
	Не менее 4 в год
	4
	Отклонений нет

	2.5.
	Проведение совместных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности
	МУ «Межпоселенческий центр культуры»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество проведенных мероприятий, ед.
	Не  менее

4 в год
	4
	Отклонений нет

	2.6.
	Развитие кружковой и клубной деятель-

ности для инвалидов, детей-инвалидов, их родителей, семей с детьми-инвалидами
	МУ «Межпоселенчес-

кий центр культуры»;

УДО МО «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество клубных формирований, ед.
	не менее

1
	1
	Отклонений нет

	2.7.
	Участие в областном фестивале для инва-лидов и их сверст-ников, не имеющих инвалидности «Байкальская звезда»
	МУ «Межпоселенчес-кий центр культуры»;

УДО МО «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	20,0
	18,8
	Количество участников из числа инвалидов, ед.
	не менее

1
	1
	Отклонений нет

	2.8
	Обучение инвалидов совместно с другими обучающимися (в ин-клюзивных условиях) в общеобразователь-ных организациях
	отдел образования Администрации МО «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Сохранение доли детей-инвалидов, охваченных обучением, % 
	100
	100
	Отклонений нет

	3.
	Задача 3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «Усть-Илимский район» объектов и услуг социальной инфраструктуры
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	3.1.
	Оборудование пан-дусами входов зда-ний в образователь-ных организациях МО «Усть-Илимский район»
	отдел  по строительству и архитектуре Администрации МО «Усть-Илимский район»;

руководители  образовательных организаций


	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество установленных пандусов, ед.
	по 1 ежегодно
	0
	Отсутствие финансирования

	3.1.1.
	Проектирование рабочей документации на пандус
	Отдел  по строительству и архитектуре Администрации МО «Усть-Илимский район»;

Директора муниципальных учреждений
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество подготовленной документации, ед.
	по 1 ежегодно
	0
	Отсутствие финансирования

	3.1.2.
	Установка пандуса с ремонтом крыльца
	Отдел  по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

Директора муниципальных учреждений
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (учреждения культуры, образования, спорта), %
	по 1 ежегодно
	0
	Отсутствие финансирования

	3.2.
	Выделение цветом или фактурой крае-вых  ступеней лест-ничных маршей в учреждениях куль-туры, образования и спорта, расположен-ных на территории МО «Усть-Илимский район»
	Директора муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (учреждения культуры, образования, спорта), %
	100
	100
	Отклонений нет

	3.3.
	Выполнение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей в учреждениях культуры, образования и спорта, расположенных на территории МО «Усть-Илимский район»
	Директора муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (учреждения культуры, образования, спорта), %
	100
	100
	Отклонений нет

	3.4.
	Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество приобретенного транспорта, ед.
	0
	0
	Отклонений нет


Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

   подпись           должность                              ФИО                                 дата                                   

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

   подпись           должность                              ФИО                                дата                                  

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район» 

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»  

за 2023 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	Плановое

значение
	Фактическое

значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование

причин

отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1.
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов на территории МО «Усть-Илимский район», в общем количестве приоритетных объектов
	%
	19
	19
	0
	-
	

	2.
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности МО «Усть-Илимский район» (учреждения культуры, образования, спорта)
	%
	50
	50
	0
	-
	

	3.
	Доля детей-инвалидов, охваченных обучением от общего количества детей - инвалидов, подлежащих обучению
	%
	100


	100
	0
	-
	

	4.
	Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов в общем числе опрошенных граждан на территории МО «Усть-Илимский район»
	%
	75
	75
	0
	-
	


Приложение № 3

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район» 

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»  

за 2023 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. 

(с одним знаком после запятой)
	Обоснование

причин
отклонения

	
	Финан-совые средства, всего
	в том числе
	Финан-совые средства, всего
	в том числе внебюджетные
средства
	

	
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	

	Всего за весь период
	322,0
	
	
	322,0
	
	312,3
	
	
	312,3
	
	Отклонений нет

	первый год реализации программы
(2019 год)
	250,0
	
	
	250,0
	
	241,5
	
	
	241,5
	
	Отклонений нет

	второй год реализации программы

(2020 год)
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	третий год реализации программы
 (2021 год)
	12,0
	
	
	12,0
	
	12,0
	
	
	12,0
	
	Отклонений нет

	четвертый год реализации программы

(2022 год)
	10,0
	
	
	10,0
	
	10,0
	
	
	10,0
	
	Отклонений нет

	пятый год реализации программы

(2023 год)
	50,0
	
	
	50,0
	
	48,8
	
	
	48,8
	
	Отклонений нет

	последний год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	322,0
	
	
	322,0
	
	312,3
	
	
	312,3
	
	Отклонений нет

	первый год реализации программы
(2019 год)
	250,0
	
	
	250,0
	
	241,5
	
	
	241,5
	
	Отклонений нет

	второй год реализации программы

(2020 год)
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	третий год реализации программы

 (2021 год)
	12,0
	
	
	12,0
	
	12,0
	
	
	12,0
	
	Отклонений нет

	четвертый год реализации программы

(2022 год)
	10,0
	
	
	10,0
	
	10,0
	
	
	10,0
	
	Отклонений нет

	пятый год реализации программы

(2023 год)
	50,0
	
	
	50,0
	
	48,8
	
	
	48,8
	
	Отклонений нет

	последний год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

   подпись           должность                              ФИО                         дата                                   

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                         дата
Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Усть-Илимский район»
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» за 2023 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Наименование целевого показателя, %
	Оценка

(баллы)

	
	
	план
	факт
	
	

	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов на территории МО «Усть-Илимский район», в общем количестве приоритетных объектов
	%
	19
	19
	+ 100
	+ 1

	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности МО «Усть-Илимский район» (учреждения культуры, образования, спорта)
	%
	50
	50
	+ 100
	+ 1

	Доля детей-инвалидов, охваченных обучением от общего количества детей - инвалидов, подлежащих обучению
	%
	100


	100
	+ 100
	+ 1

	Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов в общем числе опрошенных граждан на территории МО «Усть-Илимский район»
	%
	75
	75
	+ 100
	+ 1

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе
	
	
	
	
	+ 4


Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» за 2023 год

	Вывод об эффективности программы
	Итоговая сводная оценка (баллов)
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	1) ожидаемая эффективность достигнута;

	положительное значение (+ 4)
	По сравнению с 2022 годом данная программа также эффективна, необходимо продолжить реализацию программы в 2024 году.

	ИТОГО по муниципальной программе
	Положительное значение
+ 4
	


Пояснительная записка 

 об итогах реализации муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»  в 2023 году

1.Объемы финансирования

1) Объем финансирования  на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»  (далее – Программа) в 2023 году  в соответствии с паспортом Программы  утверждён в сумме 50,0 тыс. руб. (средства местного бюджета);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Программы в 2023 году фактически освоено 48,8 тыс. руб., что составило 97,6 % к плану финансирования.
2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы 

По итогам отчетного периода из 4 индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 4 позициям. Ожидаемая эффективность Программы достигнута.
3. Сведения о внесении в отчетном  периоде изменений в Программу.

1. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 31.03.2023 № 100 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 475.

2. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 22.02.2024 № 48 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 475.
