

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» НА 2019-2024 годы
в части антинаркотической профилактической деятельности
ПОДПРОГРАММА № 3 «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА»
Плановые значения целевых показателей

	№
п/п
	Наименование
целевого показателя
	Ед.
изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год

	1.
	Задача 1. Развитие системы информированности  населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений.

	1.1.
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений
	%
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	2.
	Задача 2. Организация профилактической работы по предупреждению распространения социально-негативных явлений в детской и молодежной среде.

	2.1.
	Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики,  охваченных профилактическими занятиями  и мероприятиями
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Количество мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, проведенных  в молодежной среде
	ед.
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	2.3.
	Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику социально-негативных явлений
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2.4.
	Уровень  заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения
	сл.
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	2.5.
	Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек населения
	сл.
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	3.
	Задача 3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  работников системы профилактики.

	3.1.
	Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от общего количества таких специалистов
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	50


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Срок реализации
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Значение показателя объема мероприятиям

	1.
	Задача 1. Развитие системы  информированности  населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений.

	1.1
	Разработка, издание и распространение  среди населения санитарно-просветительских  и информационно-пропагандистских материалов: листовок, памяток, брошюр, плакатов и др.
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»;

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

муниципальные учреждения муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»
	2019-

2024
годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024


	МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ


	9,0
5,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0


	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее 10 % в год

	1.2.
	Изготовление и печать баннеров, размещение на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»;

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район».
	2019-

2024
годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024


	МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ


	55,2
20,0
17,6
5,6
6,0
0,0
6,0


	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее 10 % в год

	1.3.
	Демонстрация среди  населения, на предприятиях и в организациях, расположенных на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район»  кино-видео- материалов по борьбе с распространением алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции, туберкулёза.
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
специалисты по профилактике наркомании,
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровье плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов;

население Усть-Илимского района
	2019-

2024
годы


	Х
	Х
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее 10 % в год

	 1.4
	Освещение проблем  профилактики социально значимых заболеваний, социально негативных явлений в средствах массовой информации 
	Главы  муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
специалисты по профилактике наркомании,
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровье плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов.
	2019-

2024
годы


	Х
	Х
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее 10 % в год

	2.
	Задача 2. Организация профилактической работы по предупреждению распространения социально-негативных явлений в детской и молодежной среде.

	2.1.
	Проведение профилактических мероприятий (бесед, лекций, тренингов, дискуссий, викторин, акций, флешмобов, квестов и др.), направленных на снижение риска употребления никотина, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, безопасного поведения и навыков позитивного общения в социуме
	Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
специалисты по профилактике наркомании,
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровье плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов; обучающиеся школ, рабочая молодежь.
	2019-

2024
годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024


	МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ


	30,0
10,0
10,0
0,0
5,0
0,0
5,0


	Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики,  охваченных профилактическими занятиями  и мероприятиями, %

Количество мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, проведенных  в молодежной среде, ед.

Уровень  заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения, сл.

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек населения, сл.
	100%

Не менее 98 ед. ежегодно

6

4

	2.2.
	Организация и проведение конкурсов среди населения на знание о мерах предупреждения заболевания  ВИЧ-инфекцией,  наркоманией, туберкулёзом, на лучшую организацию деятельности наркопостов «Здоровье плюс».
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

специалисты по профилактике наркомании,
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровье плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов.
	2019-

2024
годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024


	МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ


	11,0
5,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0


	
	

	2.3.
	Проведение межведомственных  рейдов по выявлению лиц, совершающих правонарушения, связанных с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
представители общественных объединений, добровольческих отрядов
	2019-

2024
годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024


	МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ


	5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


	
	

	2.4.
	Поощрение активных школьников и волонтеров в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, формирование здорового образа жизни
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 

Главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
специалисты по профилактике наркомании,
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов;

население Усть-Илимского района
	2019-

2024
годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024


	МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ


	39,0
10,0
5,0
10,0
7,0
0,0
7,0


	Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику социально-негативных явлений
	не менее 5 % ежегодно

	3.
	Задача 3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  работников системы профилактики.

	3.1
	Оплата расходов  на повышение квалификации и профессиональной компетентности  работников системы профилактики распространения социально-общественных заболеваний и социально-негативных явлений
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 
Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
специалисты по профилактике наркомании, 
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровье плюс»;  представители общественных объединений, добровольческих отрядов
	2019-
2024
годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024


	МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ


	52,7
10,0
1,2
5,7
14,0
7,8
14,0


	Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от общего количества таких специалистов, %
	не менее 50 % ежегодно

	3.2.
	Проведение методических мероприятий (круглых столов, семинаров, тренингов, творческих мастерских, мастер-классов)  для специалистов системы профилактики  по пропаганде  знаний о предупреждении распространения социально-значимых заболеваний, социально-негативных явлений 
	
	2019-

2024
годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024


	МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ


	16,0
5,0
5,0
0,0
3,0
0,0
3,0


	
	

	ВСЕГО по подпрограмме
	Х
	Х
	Х
	297,9
	Х
	Х



* приняты сокращения: ФБ — средства федерального бюджета, ОБ — средства 
областного бюджета, МБ — средства местного бюджета, Х — финансирование не требуется.
