|  |
| --- |
| Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и яИркутская область **Муниципальное образование «Тайшетский район»** АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от “ ” 2022 года №

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы |

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", решением Думы Тайшетского района от 21 декабря 2021 года № 151 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"(в редакции решений Думы Тайшетского района от 28 декабря 2021 года № 153, от 29 марта 2022 года № 173, от 28 июня 2022 года № 188, от 30 сентября 2022 г. № 207, от 27.10.2022 № 212) в соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17 января 2019 года № 22, от 22 апреля 2019 года № 229, от 16 октября 2019 года № 606, от 9 декабря 2019 года № 744, от 13 января 2020 года № 4, от 25 февраля 2020 года № 123, от 15 февраля 2021 года № 64), администрация Тайшетского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020 – 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 21 ноября 2019 года № 718 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 5 марта 2020 года № 173, от 27 мая 2020 года № 407, от 3 августа 2020 года № 547, от 14 октября 2020 года № 688, от 24 ноября 2020 года № 848, от 30 декабря 2020 года № 993, от 20 апреля 2021 года № 240, от 4 июня 2021 года № 354, от 2 августа 2021 года № 484, от 20 октября 2021 года № 703, от 30 декабря 2021 года № 930, от 1 марта 2022 года № 147, от 6 мая 2022 года № 351, от 2 августа 2022 года № 586, от 11 августа 2022 года № 629, от 27 октября 2022 года № 866) (далее – Программа) следующие изменения:

1. **в паспорте муниципальной Программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы:**

**а) строку "Объемы и источники финансирования Программы"** изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).  Общий объем финансирования Программы на период 2020 – 2025 годы составит 11 207 834,82 тыс. руб., в том числе:  по годам:  2020 год – 1 843 171,02 тыс. руб.;  2021 год – 2 437 300,35 тыс. руб.;  2022 год – 2 302 307,62 тыс. руб.;  2023 год – 1 915 798,05 тыс. руб.;  2024 год – 1 525 794,80 тыс. руб.;  2025 год – 1 183 462,98 тыс. руб.;  2. Объем финансирования Программы по источникам финансирования:  1) финансирование Программы из средств федерального бюджета составляет – 643 986,70 тыс. руб. в том числе по годам:  2020 год – 82 430,30 тыс. руб.;  2021 год – 216 975,80 тыс. руб.;  2022 год – 162 804,90 тыс. руб.;  2023 год – 109 837,50 тыс. руб.;  2024 год – 71 938,20 тыс.руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.  2) финансирование Программы из средств бюджета Иркутской области (далее областной бюджет) составляет – 8 453 500,41 тыс. руб. в том числе по годам:  2020 год – 1 396 799,59 тыс. руб.;  2021 год – 1 775 505,20 тыс. руб.;  2022 год – 1 663 458,42 тыс. руб.;  2023 год – 1 479 893,00 тыс. руб.;  2024 год – 1 179 718,60 тыс.руб.;  2025 год - 958 125,60 тыс. руб.  3) финансирование Программы из средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет) составляет – 2 110 347,71 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 363 941,13 тыс. руб.;  2021 год – 444 819,35 тыс. руб.;  2022 год – 476 044,30 тыс. руб.;  2023 год – 326 067,55 тыс. руб.;  2024 год – 274 138,00 тыс. руб.;  2025 год - 225 337,38 тыс. руб.  4) Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет – 9 053 318,87 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 1 433 130,21 тыс. руб.;  2021 год – 1 719 103,95 тыс. руб.;  2022 год – 1 864 069,38 тыс. руб.;  2023 год – 1 443 606,75 тыс. руб.;  2024 год – 1 453 624,80 тыс. руб.;  2025 год – 1 139 783,78 тыс. руб.;  5) Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 6 075,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 2 025,00 тыс. руб.;  2023 год – 2 025,00 тыс. руб.;  2024 год – 2 025,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  6) Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 361 258,56 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 51 639,94 тыс. руб.;  2021 год – 63 997,51 тыс. руб.;  2022 год – 67 182,51 тыс. руб.;  2023 год – 67 488,70 тыс. руб.;  2024 год – 67 270,70 тыс. руб.;  2025 год - 43 679,20 тыс. руб.;  7) Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет  1 787 182,39 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 358 400,87 тыс. руб.;  2021 год – 654 198,89 тыс. руб.;  2022 год – 369 030,73 тыс. руб.;  2023 год – 402 677,60 тыс. руб.;  2024 год – 2 874,30 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб. |

";

**б)** **в главе 6:**

в пункте 1:

цифры "11 185 194,03" заменить цифрами "11 207 834,82 ";

в абзаце третьем цифры "2 280 097,38" заменить цифрами "2 302 307,62";

в абзаце четвертом цифры “1 915 367,50” заменить цифрами ”1 915 798,05”;

в подпункте 3 пункта 2:

цифры "2 087 706,92" заменить цифрами "2 110 347,71";

в абзаце третьем цифры "453 834,06" заменить цифрами "476 044,30";

в абзаце четвертом цифры “325 637,00” заменить цифрами ”326 067,55”;

**2) в приложении 1 к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы строку 5.1** изложить в следующей редакции:

**“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных, общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района | Ед. | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 |

**";**

**3) приложение 2** **к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы** изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

**4) в паспорте Подпрограммы 1 приложения 6 к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы:**

**а) строку "Перечень основных мероприятий Подпрограммы**" дополнить пунктами 18-21 следующего содержания:

“18) Создание метеорологической площадки по адресу: с.Березовка, ул. Школьная-4;

19) Создание компьютерного класса на базе МКДОУ детский сад №5;

20) Оснащение материально-технической базы МКДОУ детского сада "Белочка" интерактивным оборудованием для экологического воспитания дошкольников;

21) Обустройство детской площадки в МКДОУ №15 г. Тайшет по адресу г. Тайшет, ул. 19 Партсъезда, 3.

”;

**б) строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1"** изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | 1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).  Общий объем финансирования – 9 053 318,87 тыс. руб.; в том числе по годам:  2020 год – 1 433 130,21тыс. руб.;  2021 год – 1 719 103,95тыс. руб.;  2022 год – 1 864 069,38тыс. руб.;  2023 год – 1 443 606,75тыс. руб.;  2024 год – 1 453 624,80тыс. руб.;  2025 год – 1 139 783,78 тыс. руб.;  1) Объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета составляет 325 059,90тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 23 475,10 тыс. руб.;  2021 год – 70 425,20 тыс. руб.;  2022 год – 81 242,00 тыс. руб.;  2023 год – 77 979,40 тыс. руб.;  2024 год – 71 938,20 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2) финансирование Подпрограммы из средств областного бюджета 7 226 432,91тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год - 1 133 108,79 тыс. руб.;  2021 год - 1 332 858,70 тыс. руб.;  2022 год - 1 439 673,92 тыс. руб.;  2023 год - 1 182 947,30 тыс. руб.;  2024 год - 1 179 718,60 тыс. руб.;  2025 год - 958 125,60 тыс. руб.;  3) финансирование Подпрограммы из средств районного бюджета 1 501 826,06тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 276 546,32 тыс. руб.;  2021 год – 315 820,05 тыс. руб.;  2022 год – 343 153,46 тыс. руб.;  2023 год – 182 680,05 тыс. руб.;  2024 год – 201 968,00 тыс. руб.;  2025 год – 181 658,18 тыс. руб.;  2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:  1) Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования:  2020 год – 401 667,64 тыс. руб.;  2021 год – 479 094,12 тыс. руб.;  2022 год – 504 808,78 тыс. руб.;  2023 год – 429 205,88 тыс. руб.;  2024 год - 429 844,40 тыс. руб.;  2025 год – 322 442,90 тыс. руб.;  2) Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования:  2020 год – 938 721,69 тыс. руб.;  2021 год – 1 099 352,14 тыс. руб.;  2022 год – 1 164 611,34 тыс. руб.;  2023 год – 869 815,92 тыс. руб.;  2024 год - 893 502,80 тыс. руб.;  2025 год – 756 476,38 тыс. руб.;  3) Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования:  2020 год – 46 813,49 тыс. руб.;  2021 год – 2 026,00 тыс. руб.;  2022 год – 32 355,46 тыс. руб.;  2023 год – 9 094,10 тыс. руб.;  2024 год - 9 094,10 тыс. руб.;  2025 год – 59 026,00 тыс. руб.  4) Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях:  2020 год - 1 181,50 тыс. руб.;  2021 год - 2 565,74 тыс. руб.;  2022 год - 2 989,80 тыс. руб.;  2023 год - 734,20 тыс. руб.;  2024 год - 734,20 тыс. руб.;  2025 год - 1 170,50 тыс. руб.;  5) Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:  2020 год – 575,41 тыс. руб.;  2021 год – 458,07 тыс. руб.;  2022 год – 1 885,88 тыс. руб.;  2023 год – 416,40 тыс. руб.;  2024 год – 416,40 тыс. руб.;  2025 год – 668,00 тыс. руб.;  6) Приобретение средств обучения (вычислительной техника) для малокомплектных школ:  2020 год – 1 705,22 тыс. руб.;  2021 год – 471,70 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  7) Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения общеобразовательных организаций:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 4 459,30 тыс. руб.;  2022 год – 6 630,93 тыс. руб.;  2023 год – 1 431,80 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  8) Приобретение школьных автобусов:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 2 728,40 тыс. руб.;  2024 год – 750,30 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  9) Организация материально-технического обеспечения образовательных организаций:  2020 год – 10 911,36 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 14 394,98 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  10) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам:  2020 год – 23 475,10 тыс. руб.;  2021 год – 70 425,20 тыс. руб.;  2022 год – 71 257,10 тыс. руб.;  2023 год – 71 987,10 тыс. руб.;  2024 год – 71 938,20 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  11) Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования:  2020 год – 8 078,80 тыс. руб.;  2021 год – 53 355,20 тыс. руб.;  2022 год – 28 481,10 тыс. руб.;  2023 год – 48 704,60 тыс. руб.;  2024 год – 47 344,40 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  12) Оснащение современным оборудованием кабинетов ОБЖ в общеобразовательных организациях:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  13) Приобретение средств обучения и воспитания при создании дополнительных мест для детей в образовательных организациях:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 2 207,80 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  14) Приобретение технологического и холодильного оборудования для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 4 533,61 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  15) Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 2 362,87 тыс. руб.;  2022 год – 3 300,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  16) Мероприятия по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях:  2020 год – 0,00 тыс.руб.;  2021 год – 0,00 тыс.руб.;  2022 год – 15 302,53 тыс.руб.;  2023 год – 9 290,35 тыс.руб.;  2024 год – 0,00 тыс.руб.;  2025 год – 0,00 тыс.руб.;  17) Приобретение модульных конструкций сборно-разборных быстровозводимых зданий для размещения пищеблоков в целях обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях:  2020 год – 0,00 тыс.руб.;  2021 год – 0,00 тыс.руб.;  2022 год – 15 843,68 тыс.руб.;  2023 год – 0,00 тыс.руб.;  2024 год – 0,00 тыс.руб.;  2025 год – 0,00 тыс.руб;  18) Создание метеорологической площадки по адресу: с.Березовка, ул. Школьная-4:  2020 год – 0,00 тыс.руб.;  2021 год – 0,00 тыс.руб.;  2022 год – 0,00 тыс.руб.;  2023 год – 40,00 тыс.руб.;  2024 год – 0,00 тыс.руб.;  2025 год – 0,00 тыс.руб;  19) Создание компьютерного класса на базе МКДОУ детский сад №5:  2020 год – 0,00 тыс.руб.;  2021 год – 0,00 тыс.руб.;  2022 год – 0,00 тыс.руб.;  2023 год – 63,00 тыс.руб.;  2024 год – 0,00 тыс.руб.;  2025 год – 0,00 тыс.руб;  20) Оснащение материально-технической базы МКДОУ детского сада "Белочка" интерактивным оборудованием для экологического воспитания дошкольников:  2020 год – 0,00 тыс.руб.;  2021 год – 0,00 тыс.руб.;  2022 год – 0,00 тыс.руб.;  2023 год – 55,00 тыс.руб.;  2024 год – 0,00 тыс.руб.;  2025 год – 0,00 тыс.руб;  21) Обустройство детской площадки в МКДОУ №15 г. Тайшет по адресу г. Тайшет, ул. 19 Партсъезда, 3:  2020 год – 0,00 тыс.руб.;  2021 год – 0,00 тыс.руб.;  2022 год – 0,00 тыс.руб.;  2023 год – 40,00 тыс.руб.;  2024 год – 0,00 тыс.руб.;  2025 год – 0,00 тыс.руб; |

";

**в) раздел 3** дополнить абзацами двадцать третьим - двадцать шестым следующего содержания:

“18) Создание метеорологической площадки по адресу: с.Березовка, ул. Школьная-4;

19) Создание компьютерного класса на базе МКДОУ детский сад №5;

20) Оснащение материально-технической базы МКДОУ детского сада "Белочка" интерактивным оборудованием для экологического воспитания дошкольников;

21) Обустройство детской площадки в МКДОУ №15 г. Тайшет по адресу г. Тайшет, ул. 19 Партсъезда, 3.”;

**г) в разделе 6**:

в абзаце втором цифры "9 030 163,47" заменить цифрами "9 053 318,87";

в абзаце пятом цифры "1 841 111,98" заменить цифрами "1 864 069,38";

в абзаце шестом цифры “1 443 408,75” заменить цифрами “1 443 606,75”

в абзаце двадцать третьем цифры "1 478 670,66" заменить цифрами "1 501 826,06";

в абзаце двадцать шестом цифры "320 196,06" заменить цифрами "343 153,46 ";

в абзаце двадцать седьмом цифры “182 482,05 ” заменить цифрами “182 680,05 ”;

**5) в приложении 1 к Подпрограмме "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы** дополнить строками 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 следующего содержания:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Основное мероприятие 1.18:  “Создание метеорологической площадки по адресу: с.Березовка, ул. Школьная-4” | Управление образования | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Сохранение современных условий образования воспитанников и обучающихся образовательных организаций до 100 % к 2023 году; | Доля образовательных организаций, в которых созданы современные условия для воспитанников и обучающихся, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |
| 1.19 | Основное мероприятие 1.19:  “ Создание компьютерного класса на базе МКДОУ детский сад №5 | Управление образования | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Сохранение современных условий образования воспитанников и обучающихся образовательных организаций до 100 % к 2023 году; | Доля образовательных организаций, в которых созданы современные условия для воспитанников и обучающихся, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |
| 1.20 | Основное мероприятие 1.20:  “ Оснащение материально-технической базы МКДОУ детского сада "Белочка" интерактивным оборудованием для экологического воспитания дошкольников ” | Управление образования | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Сохранение современных условий образования воспитанников и обучающихся образовательных организаций до 100 % к 2023 году; | Доля образовательных организаций, в которых созданы современные условия для воспитанников и обучающихся, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |
| 1.21 | Основное мероприятие 1.21:  “ Обустройство детской площадки в МКДОУ №15 г. Тайшет по адресу г. Тайшет, ул. 19 Партсъезда, 3” | Управление образования | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Сохранение современных условий образования воспитанников и обучающихся образовательных организаций до 100 % к 2023 году; | Доля образовательных организаций, в которых созданы современные условия для воспитанников и обучающихся, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |

”;

**6) приложение 3 к Подпрограмме "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы** изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

**7) приложение 4 к Подпрограмме "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы** изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

**8) в паспорте Подпрограммы 3 приложения 8** к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район""Развитие образования" на 2020 – 2025 годы**:**

**а) строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | 1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).  Общий объем финансирования – 361 258,56 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 51 639,94 тыс. руб.;  2021 год – 63 997,51 тыс. руб.;  2022 год – 67 182,51 тыс. руб.;  2023 год – 67 488,70 тыс. руб.;  2024 год – 67 270,70 тыс. руб.;  2025 год - 43 679,20 тыс. руб.;  1) финансирование Подпрограммы из средств районного бюджета – 361 258,56 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 51 639,94 тыс. руб.;  2021 год – 63 997,51 тыс. руб.;  2022 год – 67 182,51 тыс. руб.;  2023 год – 67 488,70 тыс. руб.;  2024 год – 67 270,70 тыс. руб.;  2025 год - 43 679,20 тыс. руб.;  2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:  1) Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района:  2020 год – 6 752,95 тыс. руб.;  2021 год – 7 640,42 тыс. руб.;  2022 год – 8 523,29 тыс. руб.;  2023 год – 8 347,90 тыс. руб.;  2024 год – 8 347,90 тыс. руб.;  2025 год - 5 623,70 тыс. руб.;  2) Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района:  2020 год – 35 614,68 тыс. руб.;  2021 год – 46 178,75 тыс. руб.;  2022 год – 47 068,92 тыс. руб.;  2023 год – 45 129,80 тыс. руб.;  2024 год – 45 151,80 тыс. руб.;  2025 год - 29 251,30 тыс. руб.;  3) Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района:  2020 год – 9 272,31 тыс. руб.;  2021 год – 10 178,34 тыс. руб.;  2022 год – 11 590,30 тыс. руб.;  2023 год – 14 011,00 тыс. руб.;  2024 год – 13 771,00 тыс. руб.;  2025 год - 8 804,20 тыс. руб.; |

";

**б) в разделе 6**:

в абзаце втором цифры "363 099,78" заменить цифрами "361 258,56";

в абзаце пятом цифры "69 023,73 " заменить цифрами "67 182,51";

в абзаце девятом цифры "363 099,78" заменить цифрами "361 258,56";

в абзаце двенадцатом цифры "69 023,73" заменить цифрами "67 182,51 ";

**9) приложение 3** к Подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие образования" на 2020-2025 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

**10) приложение 4** к Подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2025 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

**11) в паспорте Подпрограммы 4 приложения 9 к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"** "Развитие образования" на 2020 – 2025 годы**:**

**а) строку "Участники мероприятий Подпрограммы"** дополнить пунктом 28 следующего содержания:

"28. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Николая Островского, г. Тайшет";

**б) строку "Перечень основных мероприятий Подпрограммы**" дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34) Ремонт фасада муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 им. Николая Островского г. Тайшета";

**в) строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

**"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | 1.Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы на период 2020 – 2025 годы составит – 1 787 182,39 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 358 400,87 тыс. руб.;  2021 год – 654 198,89 тыс. руб.;  2022 год – 369 030,73 тыс. руб.;  2023 год – 402 677,60 тыс. руб.;  2024 год – 2 874,30 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.  Объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета составляет - 318 926,80 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 58 955,20 тыс. руб.;  2021 год – 146 550,60 тыс. руб.;  2022 год – 81 562,90 тыс. руб.;  2023 год – 31 858,10 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.  Объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета составляет 1 227 067,50 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 263 690,80 тыс. руб.;  2021 год – 442 646,50 тыс. руб.;  2022 год – 223 784,50 тыс. руб.;  2023 год – 296 945,70 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.  Объем финансирования подпрограммы из средств районного  бюджета составляет 241 188,09 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 35 754,87 тыс. руб.;  2021 год – 65 001,79 тыс. руб.;  2022 год – 63 683,33 тыс. руб.;  2023 год – 73 873,80 тыс. руб.;  2024 год – 2 874,30 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.  Финансирование подпрограммы в разрезе основных мероприятий:  1) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича, 1"– 8 650,50 тыс. руб.;  2) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" – 143 478,55 тыс. руб.;  3) "Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8" – 79 725,20 тыс. руб.;  4) "Капитальный ремонт здания МКДОУ № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул.Советская, 24" – 34 971,07 тыс. руб.;  5) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Дружбы,18Б " – 537 315,07 тыс.руб.;  6) "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7" – 325 647,21 тыс. руб.;  7) "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций" – 6 494,86 тыс. руб.;  8) "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства" – 149,81 тыс. руб.;  9) "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты" – 1 789,41 тыс. руб.;  10) Исключен;  11) "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области." – 541 752,90 тыс. руб.;  12) "Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21" – 54 306,63 тыс.руб;  13) "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты" – 5 745,54 тыс.руб;  14) Исключен;  15) Исключен;  16) Исключен;  17) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20" –0,00 тыс.руб.;  18) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" – 25 000,00 тыс.руб.;  19) "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" – 0,00 тыс.руб.;  20) "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п.Соляная, ул. Школьная, д. 6А"; – 2 942,44 тыс.руб.;  21) "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: с.Бирюса, ул. Школьная, д. 4"; – 0,00 тыс.руб.,  22) "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25"; – 3 205,26 тыс.руб.;  23) "Капитальный ремонт здания МКДОУ Соляновский детский сад "Ласточка", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 18" – 2 627,85 тыс.руб.;  24) "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Березовская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Школьная, д.2/2" – 1 005,69 тыс.руб.;  25) "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Николаевская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. Ленина, д.2"– 206,19 тыс.руб.;  26) “Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад №3 г.Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул,Кирова, д.91” – 4 500,00 тыс.руб.;  27) “Капитальный ремонт здания МКДОУ Бирюсинский детский сад, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Бирюса, ул,Бурлова, д.63” – 35,02 тыс.руб. ;  28) “Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №17 р.п.Юрты, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул,Матросова, д.5” – 93,00 тыс.руб.;  29) "Устройство ограждения территории МКОУ Черчетская СОШ" – 2 393,50 тыс.руб.;  30) "Устройство ограждения территории МБУДО “ЦДО “Радуга ” – 949,79 тыс.руб;  31) “Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшета, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Воинов Интернационалистов, 104” – 71,54 тыс.руб;  32) “Строительство стадиона в МКОУ СОШ № 17 р. п. Юрты, по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р. п. Юрты, ул. Матросова, 5” – 2 081,66 тыс.руб.;  33) “Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 85, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1” – 1 811,15 тыс.руб;  34) “Ремонт фасада муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 им. Николая Островского г. Тайшета ” – 232,55 тыс.руб. |

**";**

**г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

**"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед.;  2. Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 3 ед.;  3. Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед.;  4. Увеличение количества разработанных проектно – сметных документаций на капитальный ремонт зданий к 2025 году на 4 ед.;  5. Количество разработанных проектно – сметных документов на строительство образовательных организаций к концу 2022 г. – 1 ед.;  6. Увеличение количества построенных спортивных объектов для реализации образовательных программ к 2025 году на 1 ед. |

**";**

**д) раздел 3:**

дополнить абзацем 28.1 следующего содержания:

"25) Ремонт фасада муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 им. Николая Островского г. Тайшета.";

**е) раздел 4:**

абзац 3 изложить в следующей редакции:

"1) Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед.:";

**ж) в разделе 6:**

в абзаце втором цифры "1 785 855,78" заменить цифрами "1 787 182,39 ";

в абзаце пятом цифры "367 936,66" заменить цифрами "369 030,73";

в абзаце шестом цифры “402 445,05” заменить цифрами “402 677,60”

в абзаце двадцать третьем цифры "239 861,48" заменить цифрами "241 188,09";

в абзаце двадцать шестом цифры "62 589,27 " заменить цифрами "63 683,33";

в абзаце двадцать седьмом цифры “73 641,25 ” заменить цифрами “73 873,80”;

**12) приложение 1** к Подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на **2020-2025** годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на **2020-2025** годыизложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

**13) в приложении 2** к Подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на **2020-2025** годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на **2020-2025** годы **строку 1** изложить в следующей редакции:

**“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района | ед. | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 |

**";**

**14) приложение 3** к Подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на **2020-2025** годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на **2020-2025** годы изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

**15) приложение 4** к Подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на **2020-2025** годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на **2020-2025** годы изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационно – контрольного отдела Управления делами администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная среда».

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

Приложение 1

к постановлению администрации Тайшетского района

от \_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский район»

« Развитие образования» на 2020 – 2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2020 – 2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| за весь период реализации муниципальной  программы | | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район»**  **«Развитие образования» на 2020 – 2025 годы** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | **11 207 834,82** | | **1 843 171,02** | **2 437 300,35** | **2 302 307,62** | **1 915 798,05** | **1 525 794,80** | **1 183 462,98** |
| Федеральный бюджет | **643 986,70** | | 82 430,30 | 216 975,80 | 162 804,90 | 109 837,50 | 71 938,20 | 0,00 |
| Областной бюджет | **8 453 500,41** | | 1 396 799,59 | 1 775 505,20 | 1 663 458,42 | 1 479 893,00 | 1 179 718,60 | 958 125,60 |
| Районный бюджет | **2 110 347,71** | | 363 941,13 | 444 819,35 | 476 044,30 | 326 067,55 | 274 138,00 | 225 337,38 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1: **«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | **9 053 318,87** | | **1 433 130,21** | **1 719 103,95** | **1 864 069,38** | **1 443 606,75** | **1 453 624,80** | **1 139 783,78** |
| Федеральный бюджет | **325 059,90** | | 23 475,10 | 70 425,20 | 81 242,00 | 77 979,40 | 71 938,20 | 0,00 |
| Областной бюджет | **7 226 432,91** | | 1 133 108,79 | 1 332 858,70 | 1 439 673,92 | 1 182 947,30 | 1 179 718,60 | 958 125,60 |
| Районный бюджет | **1 501 826,06** | | 276 546,32 | 315 820,05 | 343 153,46 | 182 680,05 | 201 968,00 | 181 658,18 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2: **«Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у обучающихся» на 2020 – 2025 годы** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | | **6 075,00** | **0,00** | **0,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | | **6 075,00** | 0,00 | 0,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3: **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | | **361 258,56** | **51 639,94** | **63 997,51** | **67 182,51** | **67 488,70** | **67 270,70** | **43 679,20** |
| Федеральный бюджет | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | | **361 258,56** | 51 639,94 | 63 997,51 | 67 182,51 | 67 488,70 | 67 270,70 | 43 679,20 |
| Внебюджетные источники | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 4: **«Развитие материально-технической базы образовательных**  **организаций» на 2020 – 2025 годы** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | | **1 780 687,53** | **351 906,01** | **654 198,89** | **369 030,73** | **402 677,60** | **2 874,30** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | **314 462,90** | 54 491,30 | 146 550,60 | 81 562,90 | 31 858,10 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | **1 225 880,90** | 262 504,20 | 442 646,50 | 223 784,50 | 296 945,70 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | | **240 343,73** | 34 910,51 | 65 001,79 | 63 683,33 | 73 873,80 | 2 874,30 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Управление образования | Всего, в том числе: | | **6 494,86** | **6 494,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | **4 463,90** | 4 463,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | **1 186,60** | 1 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | | **844,36** | 844,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В.Семчишина

Приложение 2

к постановлению администрации Тайшетского района

от \_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_

Приложение 3

к подпрограмме « Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования « на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район»

«Развитие образования» на 2020 – 2025 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | | Ответственный за реализацию мероприя-тия | | Срок реализации  мероприятия | | | Источник финанси-рования / Наимено-вание показателя мероприятия | | | Ед. изм. | Расходы на мероприятия | | | | | | | | | | |
| Начала  реализации | | Окончания реализации | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
|  | **Цель: "Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача: "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности по предоставлению дошкольного образования"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования" | Управление образования | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | | Районный бюджет | тыс. руб. | 64 938,93 | | | 81 941,12 | | 96 793,98 | | 66 917,08 | | 67 555,60 | | 49 892,90 | |
| Областной бюджет | 336 728,71 | | | 397 153,00 | | 408 014,80 | | 362 288,80 | | 362 288,80 | | 272 550,00 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования" | Управление образования | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | | Районный бюджет | тыс. руб. | 153 649,49 | | | 175 706,24 | | 175 749,64 | | 52 845,52 | | 76 532,40 | | 70 900,78 | |
| Областной бюджет | 785 072,20 | | | 923 645,90 | | 988 861,70 | | 816 970,40 | | 816 970,40 | | 685 575,60 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования" | Управление образования | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | | Районный бюджет | тыс. руб. | 46 813,49 | | | 2 026,00 | | 32 355,46 | | 9 094,10 | | 9 094,10 | | 59 026,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4 | Основное мероприятие 5 "Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях" | Управление образования | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | **850,00** | | | **795,64** | | **388,70** | | **274,80** | | **274,80** | | **1 170,50** | |
| Областной бюджет | **331,50** | | | **1 770,10** | | **2 601,10** | | **459,40** | | **459,40** | | **0,00** | |
| 1.4.1 | Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях за счет средств районного бюджета | Управление образования | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 800,40 | | | 530,94 | | 0,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4.2 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области | Управление образования | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 49,60 | | | 264,70 | | 388,70 | | 74,80 | | 74,80 | | 1 170,50 | |
| Областной бюджет | 331,50 | | | 1 770,10 | | 2 601,10 | | 459,40 | | 459,40 | | 0,00 | |
| 1.5 | Основное мероприятие 6: "Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" | Управление образования | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 575,41 | | | 458,07 | | 1 885,88 | | 416,40 | | 416,40 | | 668,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6 | Основное мероприятие 6: "Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных школ" | Управление образования | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2023 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 221,72 | | | 61,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 1 483,50 | | | 410,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Основное мероприятие 6: "Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций" | Управление образования | | 01.01.2021 г. | | 31.12.2023 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 579,80 | | 862,23 | | 200,50 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 3 879,50 | | 5 768,70 | | 1 231,30 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8 | Основное мероприятие 6: "Приобретение школьных автобусов" | Управление образования | | 01.01.2022 г. | | 31.12.2024 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 2 728,40 | | 750,30 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.9 | Основное мероприятие 6: "Организация материально-технического обеспечения образовательных организаций" | Управление образования | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2022 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 1 418,48 | | | 0,00 | | 1 871,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 9 492,88 | | | 0,00 | | 12 523,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10: "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам" | Управление образования | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2024 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 23 475,10 | | | 70 425,20 | | 71 257,10 | | 71 987,10 | | 71 938,20 | | 0,00 | |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11: "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования" | Управление образования | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2024 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 8 078,80 | | | 53 355,20 | | 28 481,10 | | 48 704,60 | | 47 344,40 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12: "Оснащение современным оборудованием кабинетов ОБЖ в общеобразовательных организациях" | Управление образования | | 01.01.2023 г. | | 31.12.2025 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13: "Приобретение средств обучения и воспитания при создании дополнительных мест для детей в образовательных организациях" | Управление образования | | 01.01.2022 г. | | 31.12.2022 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | | 287,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 1 920,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.14 | Основное мер-ие 1.14: "Приобретение технологического и холодильного оборудования для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование" | Управление образования | | 01.01.2021 г. | | 31.12.2021 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 589,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 3 944,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.15 | Основное мер-ие 1.15: "Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области" | Управление образования | | 01.01.2021 г. | | 31.12.2023 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 307,17 | | 429,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 2 055,70 | | 2 871,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.16 | Основное мер-ие 1.16:  "Мероприятия по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях" | Управление образования | | 01.01.2022 г. | | 31.12.2023 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | | 1 989,33 | | 1 300,65 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет |  | 0,00 | | | 0,00 | | 3 328,30 | | 1 997,40 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | | | 0,00 | | 9 984,90 | | 5 992,30 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.17 | Основное мероприятие 1.17: «Приобретение модульных конструкций сборно-разборных быстровозводимых зданий для размещения пищеблоков в целях обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» | Управление образования | | 01.08.2022 г. | | 31.12.2022 г. | | Районный бюджет | тыс. Руб | 0,00 | | | 0,00 | | 2 059,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 13 784,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.17.1 | Основное мероприятие 1.17.1: Исключено | Управление образования | | 01.08.2022 г. | | 31.12.2022 г. | | Районный бюджет | тыс. Руб | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17.2 | Основное мероприятие 1.17.2: Исключено | Управление образования | | 01.08.2022 г. | | 31.12.2022 г. | | Районный бюджет | тыс. Руб | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17.3 | Основное мероприятие 1.17.3: Исключено | Управление образования | | 01.08.2022г. | | 31.12.2022 г. | | Районный бюджет | тыс. Руб | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17.4 | Основное мероприятие 1.17.4: Исключено | Управление образования | | 01.08.2022 г. | | 31.12.2022 г. | | Районный бюджет | тыс. Руб | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.18 | Основное мероприятие 1.18:  “Создание метеорологической площадки по адресу: с.Березовка, ул. Школьная-4” | Управление образования | | 01.01.2023 г. | | 31.12.2023 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 40,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.19 | Основное мероприятие 1.19:  “ Создание компьютерного класса на базе МКДОУ детский сад №5” | Управление образования | | 01.01.2023 г. | | 31.12.2023 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 63,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.20 | Основное мероприятие 1.20:  “ Оснащение материально-технической базы МКДОУ детского сада "Белочка" интерактивным оборудованием для экологического воспитания дошкольников ” | Управление образования | | 01.01.2023 г. | | 31.12.2023 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 55,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.21 | Основное мероприятие 1.21:  “ Обустройство детской площадки в МКДОУ №15 г. Тайшет по адресу г. Тайшет, ул. 19 Партсъезда, 3” | Управление образования | | 01.01.2023 г. | | 31.12.2023 г. | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 40,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **2** | **ИТОГО объем финансирования в целом по программе:** | | | | | | | **Районный бюджет** | **тыс. руб.** | **276 546,32** | | | **315 820,05** | | **343 153,46** | | **182 680,05** | | **201 968,00** | | **181 658,18** | |
| **Областной бюджет** | **1 133 108,79** | | | **1 332 858,70** | | **1 439 673,92** | | **1 182 947,30** | | **1 179 718,60** | | **958 125,60** | |
| **Федеральный бюджет** | **23 475,10** | | | **70 425, 20** | | **81 242,00** | | **77 979,40** | | **71 938,20** | | **0,00** | |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В.Семчишина

Приложение 3

к постановлению администрации Тайшетского района

от \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_

Приложение 4

к подпрограмме "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020 - 2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Реализации подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| за весь период реализации муниципальной  программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Управление образования администрации Тайшетского района** | Всего, в том числе: | **9 053 318,87** | **1 433 130,21** | **1 719 103,95** | **1 864 069,38** | **1 443 606,75** | **1 453 624,80** | **1 139 783,78** |
| Федеральный бюджет | **325 059,90** | 23 475,10 | 70 425,20 | 81 242,00 | 77 979,40 | 71 938,20 | 0,00 |
| Областной бюджет | **7 226 432,91** | 1 133 108,79 | 1 332 858,70 | 1 439 673,92 | 1 182 947,30 | 1 179 718,60 | 958 125,60 |
| Районный бюджет | **1 501 826,06** | 276 546,32 | 315 820,05 | 343 153,46 | 182 680,05 | 201 968,00 | 181 658,18 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В.Семчишина

Приложение 4

к постановлению администрации Тайшетского района

от \_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_

Приложение 3

к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации  мероприятия | | Источник финанси-рования | | Ед. изм. | | Расходы на мероприятия | | | | | | | | | |
| Начала  реализации | Окончания реализации | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
|  | **Цель: Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий предоставления образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача: Создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности на территории Тайшетского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района" | Управление образования | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | | 6 752,95 | | 7 640,42 | | 8 523,29 | | 8 347,90 | | 8 347,90 | | 5 623,70 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района" | Управление образования | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | | 35 614,68 | | 46 178,75 | | 47 068,92 | | 45 129,80 | | 45 151,80 | | 29 251,30 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района" | Управление образования | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | | 9 272,31 | | 10 178,34 | | 11 590,30 | | 14 011,00 | | 13 771,00 | | 8 804,20 |
| 2 | **ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме:** | | | | **Районный бюджет** | **тыс.руб.** | | **51 639,94** | | **63 997,51** | | **67 182,51** | | **67 488,70** | | **67 270,70** | | **43 679,20** |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В.Семчишина

Приложение 5

к постановлению администрации Тайшетского района

от \_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_

Приложение 4

к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие образования" на 2015-2020 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| за весь период  реализации муниципальной  программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Управление образования администрации Тайшетского района** | Всего, в том числе: | **361 258,56** | **51 639,94** | **63 997,51** | **67 182,51** | **67 488,70** | **67 270,70** | **43 679,20** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **361 258,56** | 51 639,94 | 63 997,51 | 67 182,51 | 67 488,70 | 67 270,70 | 43 679,20 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В.Семчишина

Приложение 6

к постановлению администрации Тайшетского района

от \_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_

Приложение 1

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы

образовательных организаций" на **2020-2025**годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на **2020-2025**годы

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие материально-технической базы образовательных организаций"**

**на 2020-2025годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | | Срок | | | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия | | Целевые показатели муниципальной программы (Подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала  реализации | окончания реализации | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| **Цель: Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций Тайшетского района.** | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Задача 1: Выполнение ремонта/капитального ремонта в образовательных и общеобразовательных организациях Тайшетского района** | | | | | | | | |
| 1.1 | | Основное мероприятие 1.1:  "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Ивана Бича, 1" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023 г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.2 | | Основное мероприятие 1.2:  "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.3 | | Основное мероприятие 1.3:  "Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2021 г. | | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.4 | | Основное мероприятие 1.4:  "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2021 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.5 | | Основное мероприятие 1.5:  "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций" | Управление образования | | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.6 | | Основное мероприятие 1.6:  "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г. | Увеличение количества разработанных проектно – сметных документаций на капитальный ремонт зданий к 2025 году на 4 ед. | Количество разработанных проектно – сметных документов на капитальный ремонт здания | |
| 1.7 | | Основное мероприятие 1.7:  "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты"; | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.8 | | Основное мероприятие 1.8:  Исключено | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.9 | | Основное мероприятие 1.9:  "Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.10 | | Основное мероприятие 1.10:  "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2023г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.11 | | Основное мероприятие 1.11: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2024г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.12 | | Основное мероприятие 1.12: "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п.Соляная, ул. Школьная, д. 6А" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2022г. | | 31.12.2024 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.13 | | Основное мероприятие 1.13: "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: с.Бирюса, ул. Школьная, д. 4" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2024г. | | 31.12.2024 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.14 | | Основное мероприятие 1.14: "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25"; | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2022г. | | 31.12.2024 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.15 | | Основное мероприятие 1.15: "Капитальный ремонт здания МКДОУ Соляновский детский сад "Ласточка", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 18"; | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2022г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.16 | | Основное мероприятие 1.16: "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Березовская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Школьная, д.2/2"; | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2022г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.17 | | Основное мероприятие 1.17: "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Николаевская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. Ленина, д.2"; | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2022г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.18 | | Основное мероприятие 1.18: “Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад №3 г.Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул,Кирова, д.91” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2022г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.19 | | Основное мероприятие 1.19: “Капитальный ремонт здания МКДОУ Бирюсинский детский сад, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Бирюса, ул,Бурлова, д.63” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2022г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.20 | | Основное мероприятие 1.20: “Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №17, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул,Матросова, д.5” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2022г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.21 | | Основное мероприятие 1.21: "Устройство ограждения территории МКОУ Черчетская СОШ" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2022г. | | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.22 | | Основное мероприятие 2.22: "Устройство ограждения территории МБУДО “ЦДО “Радуга ” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2022г. | | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.23 | | Основное мероприятие 1.23: "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшета, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Воинов Интернационалистов, 104"” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.10.2022 г. | | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.24 | | Основное мероприятие 1.24: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 85, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1"” | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.10.2022 г. | | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.25 | | Основное мероприятие 1.25: “Ремонт фасада муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 им. Николая Островского г. Тайшета” | Управление образования | | 01.01.2023 г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 25 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 2. | | **Задача 2: Строительство образовательных и общеобразовательных организаций Тайшетского района** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие 2.1: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | | 22.02.2022 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 3 ед. | | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района |
| 2.2 | | Основное мероприятие 2.2: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед. | | Количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования |
| 2.3 | | Основное мероприятие 2.3:  "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области.". | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 3 ед. | | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района |
| 2.4 | | Основное мероприятие 2.4: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 3 ед. | | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района |
| 2.5 | | Основное мероприятие 2.5: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 3 ед. | | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района |
| 2.6 | | Основное мероприятие 2.6: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед. | | Количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования |
| 2.7 | | Основное мероприятие 2.7: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021г. | | 31.07.2024 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 3 ед. | | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района |
| 2.8 | | Основное мероприятие 2.8 "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед. | | Количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования |
| 2.9 | | Основное мероприятие 2.9 "Строительство стадиона в МКОУ СОШ № 17 р. п. Юрты, по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р. п. Юрты, ул. Матросова, 5" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 30.11.2022г. | | 31.12.2022 г. | Увеличение количества построенных сооружений для реализации образовательных и общеобразовательных программ дошкольного и общего образования к 2025 году на 1 ед. | | Количества построенных сооружений для реализации образовательных и общеобразовательных программ дошкольного и общего образования |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В.Семчишина

Приложение 7

к постановлению администрации Тайшетского района

от \_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_

Приложение 3

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы

образовательных организаций" на **2020-2025**годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | | Срок реализации мероприятия | | | | | Источник Финансирования | Ед. изм. | Расходы на мероприятие | | | | | | | | | | |
| с (дата, месяц, год) | | по (дата, месяц, год) | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1 | Цель: Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций Тайшетского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: Выполнение ремонта/капитального ремонта в образовательных и общеобразовательных организациях Тайшетского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Ивана Бича, 1" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 650,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 5 910,70 | | | 10 258,30 | 3 693,85 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 39 555,90 | | | 68 627,40 | 3 858,10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 11 574,30 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.1 | Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | | 3,60 | 2,75 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.2 | Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 5 910,70 | | | 10 254,70 | 1 385,11 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 68 627,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3 | Мероприятия по модернизации школьных систем образования | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | | 0,00 | 2 305,99 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 3 858,10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 11 574,30 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: "Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | | 1 494,30 | 10 270,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной  бюджет | 0,00 | | | 10 000,00 | 57 960,90 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4: "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 3 963,93 | | | 4 647,14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 22 317,70 | | | 4 042,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4.1 | Обследование монолитных перекрытий здания и разработка проектных решений по их усилению по объекту капитального ремонта МКДОУ детский сад № 3 г.Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 80,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной  бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4.2 | Реализация проектного решения по усилению монолитных перекрытий по объекту капитального ремонта МКДОУ детский сад № 3 г.Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 409,06 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4.3 | Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 3 474,87 | | | 4 647,14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 22 317,70 | | | 4 042,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций" | | Управление образования | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 844,36 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 1 186,60 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 4 463,90 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6: "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 149,81 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7: "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Школьная д. 9 " | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 1 789,41 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9: "Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п..Шиткино, ул. Барковская, 21" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 602,93 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14 845,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 31 858,10 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.9.1 | Мероприятия по модернизации школьных систем образования | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 602,93 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14 845,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 31 858,10 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10: "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, ул. Школьная д. 9 " | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 682,41 | | | 0,00 | 500,00 | | 4 563,13 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.10.1 | Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, ул. Школьная д. 9 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 682,41 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.10.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | 31.12.2022г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.10.3 | Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п.Юрты, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, ул.Школьная, д. 9 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 563,13 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.11.1 | Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.11.2 | Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12: "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п.Соляная, ул. Школьная, д. 6А" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 68,14 | | 0,00 | 2 874,30 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.12.1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.12.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 68,14 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.12.3 | Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п.Соляная, ул. Школьная, д. 6А | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 874,30 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13: "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Бирюса, ул. Школьная, д. 4" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.13.1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.14 | Основное мероприятие 1.14: "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25"; | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 42,16 | | 3 163,10 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.14.1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.14.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 42,16 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.14.3 | Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 163,10 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15: "Капитальный ремонт здания МКДОУ Соляновский детский сад "Ласточка", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 18" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 50,45 | | 2 577,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.15.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 50,45 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.15.2 | Капитальный ремонт здания МКДОУ Соляновский детский сад "Ласточка", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 18 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 577,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.16 | Основное мероприятие 1.16: "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Березовская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Школьная, д.2/2" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 45,89 | | 959,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.16.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 45,89 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.16.2 | Капитальный ремонт здания спортзала образовательной организации | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс.руб. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 959,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.17 | Основное мероприятие 1.17: "Капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Николаевская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. Ленина, д.2"" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 11,79 | | 194,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.17.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 11,79 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.17.2 | Капитальный ремонт здания спортзала образовательной организации | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс.руб. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 194,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.18 | Основное мероприятие 1.18: “Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад №3 г.Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул,Кирова, д.91” | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс.руб. | 0,00 | | | 0,00 | 4 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.19 | Основное мероприятие 1.19: “Капитальный ремонт здания МКДОУ Бирюсинский детский сад, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Бирюса, ул,Бурлова, д.63” | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс.руб. | 0,00 | | | 0,00 | 28,33 | | 6,69 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.20 | Основное мероприятие 1.20: “Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №17 р.п.Юрты, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул,Матросова, д.5” | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс.руб. | 0,00 | | | 0,00 | 93,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.21 | Основное мероприятие 1.21: "Устройство ограждения территории МКОУ Черчетская СОШ расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, ул. Ленина 32" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс.руб. | 0,00 | | | 0,00 | 2 393,50 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.22 | Основное мероприятие 1.22: "Устройство ограждения территории МБУДО “ЦДО “Радуга” расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Ленина д. 113" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс.руб. | 0,00 | | | 0,00 | 949,79 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.23 | Основное мероприятие 1.23: "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад  № 5 г.Тайшета, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Воинов Интернациолистов, 104" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.10.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс.руб | 0,00 | | | 0,00 | 71,54 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.24 | Основное мероприятие "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 85, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Шевченко, 1" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.10.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс.руб | 0,00 | | | 0,00 | 1 811,15 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.25 | Основное мероприятие “Ремонт фасада муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 им. Николая Островского г. Тайшета” | | Управление образования | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | | Районный бюджет | тыс.руб | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 232,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Задача 2: Строительство образовательных и общеобразовательных организаций Тайшетского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: "Строительство образовательной организации " общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б Средняя " | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руруб. | 11 704,58 | | | 16 548,32 | 2 637,47 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 198 655,30 | | | 290 863,00 | 16 906,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1 | Проведение авторского надзора за строительством СОШ на 520 учащихся, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 547,00 | | | 229,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2 | Работы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для энергоснабжения школы, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 701,88 | | | 701,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 10 455,70 | | | 15 308,60 | 2 526,30 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 198 655,30 | | | 290 863,00 | 16 906,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4 | Подготовка технического плана объекта капитального строительства "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | | 308,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.5 | Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | | 0,00 | 111,17 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб. | 10 370,47 | | 14 738,23 | | 19 500,00 | 45 923,30 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 38 620,80 | | 130 500,00 | 282 100,10 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 9 983,80 | | 8 967,23 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.2 | Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 186,67 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.3 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 200,00 | | 0,00 | | 19 500,00 | 45 923,30 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 130 500,00 | 282 100,10 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.4 | Работы по разработке проекта санитарно-защитной зоны существующей котельной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская, 25 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | | 5 771,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 38 620,80 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб. | 339,20 | | 4 815,50 | | 2 434,61 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 1 975,30 | | 30 493,00 | | 14 559,10 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 54 491,30 | | 146 550,60 | | 69 988,60 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.1 | Проведение авторского надзора за строительством объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.2 | Проведение лабораторных исследований объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 44,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.3 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 295,20 | | 4 556,40 | | 2 175,50 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 1 975,30 | | 30 493,00 | | 14 559,10 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 54 491,30 | | 146 550,60 | | 69 988,60 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.4 | Проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения "Детского дошкольного учреждения на 120 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, д. | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022 г | 31.12.2022 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | | 259,10 | | 259,11 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | Областной бюджет | | тыс. руб | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4.1 | Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.5.1 | Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.1 | Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021г. | 31.07.2024 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | | 12 500,00 | | 12 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.7.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021 г. | 31.12.2022 г. | | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | | 12 500,00 | | 12 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | | | Районный бюджет | |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.8.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | | | Областной бюджет | | тыс. руб  тыс. руб | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9: "Строительство стадиона в МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты, по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Матросова, 5" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 30.11.2022 г. | 31.12.2022 г. | | | Районный бюджет | | тыс.руб | 0,00 | | 0,00 | | 2 081,66 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | | Районный бюджет | | тыс. руб | **35 754,87** | | **65 001,79** | | **63 683,33** | **73 873,80** | | | **2 874,30** | | **0,00** |
| Областной бюджет | | **263 690,80** | | **442 646,50** | | **223 784,50** | **296 945,70** | | | **0,00** | | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | **58 955,20** | | **146 550,60** | | **81 562,90** | **31 858,10** | | | **0,00** | | **0,00** |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В.Семчишина

Приложение 8

к постановлению администрации Тайшетского района

от \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_

Приложение 4

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы

образовательных организаций" на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на** 2020-2025 **годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| За весь период реализации | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 |  | **Всего, в том числе** | **1 787 182,39** | **358 400,87** | **654 198,89** | **369 030,73** | **402 677,60** | **2 874,30** | **0,00** |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | Федеральный бюджет | **314 462,90** | 54 491,30 | 146 550,60 | 81 562,90 | 31 858,10 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **1 225 880,90** | 262 504,20 | 442 646,50 | 223 784,50 | 296 945,70 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **240 343,73** | 34 910,51 | 65 001,79 | 63 683,33 | 73 873,80 | 2 874,30 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Управление образования | Федеральный бюджет | **4 463,90** | 4 463,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **1 186,60** | 1 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **844,36** | 844,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В.Семчишина