Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за _2023_ год (за весь период реализации 2019-2026 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения |  | Источник финанси-рования |  |  | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наимено-вание показа- теля объема мероприя-тия, единица измерения |  |  | Плановое значение показателя объема мероприя-тия |  | Факти-ческое значение показателя объема мероприятия |  | Обоснование причин отклонения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» |  |  |  | МБ ОБ Всего |  |  | 20 286,5 80 506,7 100 793,2 |  | 20 286,5 80 506,7 100 793,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Обеспечение сбалансированности местных бюджетов» |  |  |  | МБ ОБ Всего |  |  | 20 286,5 80 506,7 100 793,2 |  | 20 286,5 80 506,7 100 793,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение ограничений дефицита бюджета, установленного бюджетным законодательством | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | - |  |  | - |  | - | Размер дефицита местного бюджета % |  |  | Не более 7,5% |  | 1,6% |  | - |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Усть-Илимского района | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | МБ ОБ Всего |  |  | 16 845,6 80 506,7 97 352,3 |  | 16 845,6 80 506,7 97 352,3 | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений в % от количества таких поселений |  |  | 100% |  | 100% |  | - |  |  |
| 1.1.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований «Усть-Илимского района» | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | МБ |  |  | 3 439,3 |  | 3 439,3 | Объем просроченной кредиторской задолженности ОМСУ и подведомственных им учреждений |  |  | 0,0 рублей |  | 539276,77 рублей |  | - |  |  |
| 1.1.4 | Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | МБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1.Уровень муниципального долга в % 2.Уровень просроченной задолженности по муниципальному долгу, % |  |  | 1.Не более 50% 2.Уровень равен 0% |  | 1. 3,15 % 2. 0 % |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. «Повышение качества прогнозирования и собираемости доходов местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Повышение качества прогнозирования доходов местного бюджета | Главные администраторы доходов | 2023 год |  | - |  | - |  |  | - | Уровень качества прогнозирования доходов, % |  | Не менее 100 % |  |  | 100% |  | - |  |  |
| 1.2.2 | Участие в работе постоянно действующих межведомственных комиссий по повышению доходной базы бюджетов бюджетной системы РФ | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | - |  | - |  |  | - | Количество комиссий, ед. |  | Не менее 4 раз в год |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Совершенствование долгосрочной долговой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | МБ |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1.Уровень муниципального долга в % 2.Уровень просроченной задолженности по муниципальному долгу, % |  |  | 1.Не более 50% 2.Уровень равен 0% |  | 1. 3,15 % 2. 0 % |  | - |  |  |
| 1.3.2 | Разработка сценарных условий долговой политики, направленной на минимизацию издержек использования заемных средств | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | МБ |  | 1,6 |  |  | 1,6 | Уровень расходов на обслуживание муниципального долга в % |  |  | Не более 5% |  | 0 % |  | - |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» |  |  |  |  | МБ | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств муниципального образования источникам их финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мониторинг расходных обязательств местного бюджета | ГРБС, КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | - |  | - |  |  | - | Исполнение расходных обязательств муниципального образования, % |  |  | 100 % |  | 95,1 % |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов ГРБС | ГРБС | 2023 год |  | - |  | - |  |  | - | Доля муниципальных учреждений ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, % |  |  | 100% |  | 100 % |  | - |  |  |
| 2.1.3 | Оценка эффективности финансового обеспечения муниципальных программ | Отраслевые функциональные органы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | - |  | - |  |  | - | Доля освоенных средств к запланированных в муниципальных программах, % |  |  | 100 % |  | 95% |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Развитие новых инструментов финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) на основе единых нормативных затрат финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения работ) одного типа | ГРБС | 2023 год |  | - |  | - |  |  | - | Доля муниципальных услуг, для которых установлены единые нормативные затраты финансового обеспечения, % |  |  | 100 % |  | 100 % |  | - |  |  |
| 2.1.5 | Оптимизация бюджетных средств по результатам проведения муниципальных закупок | ГРБС | 2023 год |  | - |  | - |  |  | - | Экономия бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами, % |  |  | Не менее 1 % |  | 1,1 % |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Развитие и совершенствование механизмов бюджетного процесса |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение ликвидности единого счета бюджета | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | - |  | - |  |  | - | Ликвидность единого счета бюджета в течении года |  |  | Не менее 1 |  | 1 |  | - |  |  |
| 2.2.2 | Осуществление мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности | ГРБС, КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | - |  | - |  |  | - | Уровень просроченной кредиторской и дебиторской задолженности,% |  |  | Менее 1 |  | - |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Погашение обязательств, связанных с просроченной кредиторской задолженностью | ГРБС, муниципальные учреждения | 2023 год |  | МБ |  | 65,0 |  |  | 65,0 | Прирост обязательств, связанных с просроченной кредиторской задолженности, % |  |  | Менее 1 |  | - |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Не допущение просроченной кредиторской задолженности | ГРБС, муниципальные учреждения | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | Объем просроченной кредиторской задолженности, руб. |  |  | отсутствие |  | 539276,77 |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Размещение информации по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях на официальном сайте Администрации | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. «Повышение качества финансового управления» |  |  |  |  | МБ | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | - |  | - |  |  | - | Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных, % |  |  | 100 % |  | 100 % |  | - |  |  |
| 2.3.2 | Повышение квалификации специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления | ГРБС | 2023 год |  | МБ |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Нормативное правовое регулирование, методологическое обеспечение и организация бюджетного процесса | ГРБС, КЭФ МО УИ района | 2023 год |  | - |  | - |  |  | - | Отсутствие замечаний надзорных органов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | МБ ОБ Всего | 25 494,8 8 598,5 34 093,3 |  | 24 825,7 8 598,5 33 424,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. «Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  | МБ ОБ Всего | 24 141,4 8 598,5 32 739,9 |  | 23 490,5 8 598,5 32 089,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения функций | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  |  | МБ ОБ Всего | 18 598,6 8 598,5 27 197,1 |  | 18 017,6 8 598,5 26 616,1 |  | Доля освоенных бюджетных средств |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Передача полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения и ведению бухгалтерского учета поселения | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  |  | МБ | 5 517,4 |  | 5 447,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Повышение квалификации специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления | ГРБС | 2023 год |  |  | МБ | 25,4 |  | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. «Внедрение инновационных информационных технологий управления муниципальными финансами» |  |  |  |  | МБ | 1353,4 |  | 1335,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Совершенствование и развитие автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета, контроля за исполнением местного бюджета | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  |  | МБ | 1353,4 |  |  | 1335,2 | Количество новых внедренных модулей, ед. |  |  | До 2026 г 3 ед. |  | 1 ед. |  | - |  |  |
| 3.2.2 | Модернизация технических средств обеспечения бесперебойного функционирования автоматизированных систем управления муниципальными финансами | КЭФ МО УИ района | 2023 год |  |  | МБ | - |  |  | - | Количество модернизированных технических средств для обеспечения функционирования автоматизированных систем, ед. |  |  | До 2026 г 10 ед. |  |  |  | - |  |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования

«Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальные финансы муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за _2023_год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | % | более 100 | 100,00 | - | - |  |
| 1.2 | Уровень муниципального долга относительно объема налоговых и неналоговых доходов, % | % | не более 50 | 3,15 | 46,85 | 93,7 |  |
| 1.3 | Размер дефицита местного бюджета, % | % | не более 7,5 | 1,6 | 5,9 | 78,7 |  |
| 1.4 | Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | В объеме 100% от количества поселений, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания | 100 | - | - |  |
| 1.5 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) (процентов) | % | Не менее 56 | 52,1 | -3,9 | -7 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование программно – целевого местного бюджета | % | 95 | 97,6 | +2,6 | 3 |  |
| 2.2 | Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению), в общих расходах местного бюджета | % | 0 | 0 | - | - |  |
| 2.3 | Количество проведенных мероприятий муниципального финансового контроля к количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | - | - |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Эффективность реализации муниципальной программы | бал | 0,8 | 0,98 | +0,18 | +22,5 |  |
| 3.2 | Совершенствование и обновление систем управления муниципальными финансами | Ед. | До 2026 г. 3 ед. | 1 | - | - |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за 2023 год (за весь период реализации 2019-2026 годы)

тыс. руб.

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой |  |  |  |  |  |  |  | Расходы за отчетный период |  |  |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* |  | ОБ* | МБ* |  | внебюджетные средства |  |  | ФБ* | ОБ* |  | МБ* |  | внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 443 779,1 | - |  | 346 072,0 | 97 707,1 |  | - |  | 443 698,5 | - | 346 072,0 |  | 97 626,5 |  | - |  |
| первый год реализации | 80 220,7 | - |  | 56 968,5 | 23 252,2 |  | - |  | 80 220,7 | - | 56 968,5 |  | 23 252,2 |  |  |  |
| второй год реализации | 76 504,5 | - |  | 59 945,8 | 16 558,7 |  | - |  | 76 504,5 | - | 59 945,8 |  | 16 558,7 |  | - |  |
| третий год реализации | 89 576,0 | - |  | 70 646,8 | 18 929,2 |  | - |  | 89 495,4 | - | 70 646,8 |  | 18 848,6 |  | - |  |
| четвертый год реализации | 96 684,7 | - |  | 78 004,2 | 18 680,5 |  | - |  | 96 684,7 | - | 78 004,2 |  | 18 680,5 |  | - |  |
| пятый год реализации | 100 793,2 |  |  | 80 506,7 | 20 286,5 |  | - |  | 100 793,2 |  | 80 506,7 |  | 20 286,5 |  | - |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 1193,5 | - |  |  |  | 1193,5 |  |  | 1193,4 |  |  |  | 1193,4 |  | - | - |
| первый год реализации | 737,9 | - |  | - |  | 737,9 | - |  | 737,9 | - | - |  | 737,9 |  |  |  |
| второй год реализации | 130,6 | - |  | - |  | 130,6 | - |  | 130,5 | - | - |  | 130,5 |  | - | - |
| третий год реализации | 130,0 | - |  | - |  | 130,0 | - |  | 130,0 | - | - |  | 130,0 |  | - | - |
| четвертый год реализации | 130,0 | - |  | - |  | 130,0 | - |  | 130,0 | - | - |  | 130,0 |  | - | - |
| пятый год реализации | 65,0 | - |  | - |  | 65,0 | - |  | 65,0 | - | - |  | 65,0 |  | - | - |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 142 094,2 |  |  | 31 738,9 |  | 110 355,3 |  |  | 140 649,0 |  | 31 738,9 |  | 108 910,1 |  |  |  |
| первый год реализации | 17 961,1 | - |  | 1 221,7 |  | 16 739,4 |  | - | 17 950,1 | - | 1 221,7 |  | 16 728,4 |  |  |  |
| второй год реализации | 22 262,8 | - |  | 4 715,0 |  | 17 547,8 |  | - | 22 102,3 | - | 4 715,0 |  | 17 387,3 |  | - | - |
| третий год реализации | 31 584,0 | - |  | 9 696,4 |  | 21 887,6 |  | - | 31 190,7 | - | 9 696,4 |  | 21 494,3 |  | - | - |
| четвертый год реализации | 36 193,0 | - |  | 7 507,3 |  | 28 685,7 |  | - | 35 981,7 | - | 7 507,3 |  | 28 474,4 |  | - | - |
| пятый год реализации | 34 093,3 | - |  | 8 598,5 |  | 25 494,8 |  | - | 33 424,2 | - | 8 598,5 |  | 24 825,7 |  | - | - |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 587 066,8 | - | 377 810,9 |  |  | 209 255,9 |  | - | 585 540,9 | - | 377 810,9 | 207 730,0 |  | - |  | - |
| первый год реализации | 98 919,7 | - | 58 190,2 |  |  | 40 729,5 |  | - | 98 908,7 | - | 58 190,2 | 40 718,5 |  | - |  | - |
| второй год реализации | 98 897,9 | - | 64 660,8 |  |  | 34 237,1 |  | - | 98 737,3 | - | 64 660,8 | 34 076,5 |  | - |  | - |
| третий год реализации | 121 290,0 | - | 80 343,2 |  |  | 40 946,8 |  | - | 120 816,1 | - | 80 343,2 | 40 472,9 |  | - |  | - |
| четвертый год реализации | 133 007,7 | - | 85 511,5 |  |  | 47 496,2 |  | - | 132 796,4 | - | 85 511,5 | 47 284,9 |  | - |  | - |
| пятый год реализации | 134 951,5 | - | 89 105,2 |  |  | 45 846,3 |  | - | 134 282,4 | - | 89 105,2 | 45 177,2 |  | - |  | - |

____________________

ФБ*- средства федерального бюджета

ОБ*- средства областного бюджета

МБ*- средства местного бюджета

Согласовано Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

Приложение

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

Муниципальные финансы муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за 2023 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение, % | Оценка (баллы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | % | Более 100 | 100 | 100 |  | 1 |
| Уровень муниципального долга относительно объема налоговых и неналоговых доходов | % | Не более 50 | 3,15 | >110,1 |  | 4 |
| Размер дефицита местного бюджета | % | Не более 7,5 | 1,6 | >110,1 |  | 4 |
| Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | Не менее 100 | 100 | - |  | 1 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) | % | Не менее 56 | 52,1 | 93 |  | -1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 9 |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» |  |  |  |  |  |  |
| Формирование программно – целевого местного бюджета | % | 95 | 97,6 | 102,7 | 2 |  |
| Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению), в общих расходах местного бюджета | % | 0 | 0 | - | 1 |  |
| Количество проведенных мероприятий муниципального финансового контроля к количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | - | 1 |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 4 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы | Бал. | 0,8 | 0,98 | >110,1 | 4 |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 17 |  |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за _2023_ год (весь период реализации)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» |  |  |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 9 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» |  |  |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 4 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 4 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | 17 |  |