Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   О К Р У Г

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 12.12.2025 г. |  | № 732 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Киренск |  |

Об изменении существенных условий контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», администрация Киренского муниципального округа

постановляЕТ:

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 16.12.2024 г. № 1-ЭА/24 на выполнение работ по капитальному ремонту корпуса «Б» начального звена МКОУ «Средняя школа п. Алексеевск», расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, п. Алексеевск, ул. Чапаева, 43 А (далее – Муниципальный контракт), заключенного между МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» и ООО «Строй-Гарант» (ИКЗ № 243383100263738310100100360014120243) по соглашению сторон, в части:

1.1 предусмотреть три этапа выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные работы, ремонт кровли, замена дверных, оконных блоков, ремонт полов | с 15.02.2025 по 15.12.2025 | 15 000 000,00 |
| 2 | Отделочные работы, устройство фасада, ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | с 16.12.2025 по 31.12.2025 | 11 622 600,00 |
| 3 | Электромонтажные работы, благоустройство территории | с 01.01.2026 по 31.08.2026 | 2 957 968,11 |
|  |  | ИТОГО: | 29 580 568,11 |

1.2. Стоимость первого этапа 15 000 000 руб.,

в том числе:

- 13 649 963 руб. средства областного бюджета,

- 1 350 037 руб. средства местного бюджета.

Стоимость второго этапа 11 622 600 руб.,

в том числе:

- 10 576 537 руб. средства областного бюджета,

- 1 046 063 руб. средства местного бюджета.

Стоимость третьего этапа 2 957 968 руб. (средства местного бюджета).

2. Директору МКОУ «Средняя школа п. Алексеевск» заключить с ООО «Строй-Гарант» дополнительное соглашение к Муниципальному контракту о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Киренского муниципального округа https://kirenskiy-okrug.mo38.ru/.

Мэр округа										К.В. Свистелин

Подготовил:

Начальник отдела по градостроительству					Некрасов В.Г.

Согласовано:

Правовой отдел									Зырянов Е.В.