**10.05.2023 г. № 30**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАХТАЙ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАХТАЙ» НА 2021-2023 ГОДЫ**

 **ЗА 2021 ГОД**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО «Бахтай» от 15.05.2020 г. №32 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Бахтай», администрация муниципального образования «Бахтай»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы в области обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Бахтай» на 2021-2023 годы за 2021 год согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации «Бахтайский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» на страничке муниципального образования «Бахтай» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и разместить на сайте «ГАС Управление».

Глава муниципального образования «Бахтай»

В.П. Бальбурова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Бахтай»

от 10.05.2023 г. № 30

**Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы в области обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Бахтай» на 2021-2023 годы**

**за 2021 год**

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации МО «Бахтай» от 15.05.2020 г. №32 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Бахтай» (далее – Порядок).

 Постановлением администрации муниципального образования «Бахтай» от 29.01.2021 г. № 9 была принята муниципальная программа в области обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Бахтай» на 2021-2023 годы".

С учетом внесения изменений (постановление от 14.01.2022 г. № 7) на 2021 год в бюджете муниципального образования запланировано финансирование по программе в сумме 10,3 тыс.руб., фактически профинансировано 10,3 тыс.руб

В соответствии с целями программы в течение срока ее реализации выполнены следующие мероприятия:

- Проведены сходы граждан в населенных пунктах поселения по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- Ежеквартально проводился подворный обход граждан с проведением инструктажа о мерах пожарной безопасности под роспись;

 - Постоянно проводится работа по информированию населения о правилах пожарной безопасности через информацинно-коммуникативную сеть Интернет на сайте администрации МО «Бахтай», через приложение Viber;

 - созданы условия для укрепления пожарной безопасности здания администрации МО «Бахтай»;

- созданы противопожарные полосы для защиты населенных пунктов (опашка)

ОЦЕНКА

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАХТАЙ» НА 2021-2023 ГОДЫ

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия  | Единица измерения | Значение целевого индикатора  |
| Утверж-денов программе  | Достиг-нуто | Отклонение | Оценкав баллах |
| **Задача 1. Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров на территории муниципального образования** |
| Проведение сходов граждан в населенных пунктах поселения по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Увеличение количества хозяйств, проинструктированных о мерах пожарной безопасности под роспись | шт. | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Увеличение количества размещенного информационного материала по пожарной безопасности | ед | 15 | 15 | 0 | 0 |
| **Задача 2. Обеспечение условий для укрепления пожарной безопасности и сокращения материальных потерь от пожаров** |
| Обеспеченность противопожарной защитой здания администрации Мо «Бахтай» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| **Задача 3 - Сохранение населенных пунктов, наиболее подверженных****угрозе возникновения лесных пожаров** |
| Увеличение площади опахивания границ населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе распространения лесных пожаров, | га | 32 | 32 | 0 | 0 |

 Качественная характеристика Программы в области обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Бахтай» на 2021-2023 годы": достаточно эффективная.

Целевой индикатор:

повышение грамотности населения в области пожарной безопасности выполнен до 100%;

- снижение количества пожаров выполнено на 100%.

Программа продолжит реализацию мероприятий в 2022-2023 годах.