# Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

# Иркутская область

Тайшетский муниципальный округ Иркутской области

###### АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО

###### МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  "______" __________2026 года                                                                               № _____

| Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти",  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области", утвержденным постановлением Администрации Тайшетского муниципального округа от 20 января 2026 года № 9, руководствуясь статьями 15, 21, 36 Устава Тайшетского муниципального округа Иркутской области, Администрация Тайшетского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" (прилагается);

2. Заместителю Управляющего делами - начальнику организационного отдела Управления делами Администрации Тайшетского муниципального округа Бурмакиной Н.Н.:

опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского   муниципального округа "Официальная среда";

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Тайшетского муниципального округа и в сетевом издании «Портал правовой информации администрации Тайшетского муниципального округа» (https: //npa-tr.ru).

Мэр Тайшетского муниципального округа                                                           А.С. Кузин

Исп.: Матвеева Д.И.

+7(395) 63-2-63-77

Утверждена

постановлением Администрации

Тайшетского муниципального округа

от "____ "_________ 2026 года  № ____

### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

### МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### "ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

"Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области"

## Раздел I. Стратегические приоритеты

1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" (далее – муниципальная программа) являются:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317;

государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 года № 316;

государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1661;

стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 № 2233-р;

государственная программа  Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп;

государственная программа Иркутской области "Развитие культуры", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1023-пп;

государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1015-пп;

государственная программа Иркутской области "Молодежная политика", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1021-пп;

стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2019-2036 годы, утвержденная решением Думы Тайшетского района от 29 ноября 2018 года № 174 (далее – стратегия).

В соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Тайшетского муниципального округа (далее - муниципальный округ) определены цели муниципальной программы:

повышение к 2031 году уровня удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг муниципальных учреждений культуры до 90 %;

обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, характеризующейся увеличением доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 50,3 % к 2031 году;

увеличение доли вовлеченности молодежи Тайшетского муниципального округа Иркутской области в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия сферы молодежной политики, направленные на эффективную социализацию и самореализацию молодежи до 46,2 % к  2031 году.

2. Краткий анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с указанием существующих проблем и ограничений, текущих итогов реализации муниципальной политики в данной сфере, а также обоснование целесообразности разработки муниципальной программы.

Развитие и сохранение культуры

# Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры Тайшетского муниципального округа, оказывают значительное влияние на  социально-экономическое развитие Тайшетского муниципального округа.

# На 1 января 2026 года на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области функционирует  76 учреждений культуры, из них: 2 музея, 30 библиотек, 40 муниципальных учреждений культуры клубного типа, 4 школы дополнительного образования (2 детских музыкальных школы, 1 детская школа искусств, 1 детская художественная школа).

Мониторинг деятельности муниципальных учреждений культуры свидетельствует о следующих тенденциях и показателях развития отрасли:

1) Библиотечное дело.

Муниципальное казённое учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского муниципального округа", расположенная в п. Шиткино,  сегодня является методическим центром для библиотек Тайшетского муниципального округа.

С целью оказания методической помощи методико-библиографический отдел осуществляет выезды в сельские библиотеки, проводит тематические и профессиональные конкурсы, оказывает методическую и консультационную помощь сельским библиотекарям.

В основе методической работы лежит аналитическая деятельность и продвижение новых  форм деятельности в работу библиотек Тайшетского муниципального округа, а также оказание практической помощи библиотекарям муниципального округа, обеспечение необходимыми документами, методическими материалами.

Проведены районные мероприятия

| 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семинары | Конкурсы | Семинары | Конкурсы | Семинары | Конкурсы |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |

Контрольные показатели Муниципального казённого учреждения культуры "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района"

|  | Пользователи | Книговыдача | Посещения | Фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 17251 | 347315 | 184765 | 339482 |
| 2024 г. | 19474 | 361675 | 209709 | 295086 |
| 2025 г. | 19674 | 369540 | 233756 | 280774 |

Списано  в (экз.)

| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 5531 | 50055 | 22980 |

# В 2025 году библиотечным обслуживанием занимались 30 библиотек. В сравнении с 2023 годом  библиотечный фонд  библиотек Тайшетского района уменьшился на 58708 экземпляров книг, увеличилось число пользователей на  2423 человек и составило 19674 человек. Процент охвата библиотечным обслуживанием в 2025 году увеличился на 2 % и составил 27,0 % по сравнению с 2023 годом. В 2025 году число новых поступлений составило 8606 экземпляров книг. Количество списанных экземпляров книг библиотечного фонда района в сравнении с 2023 годом увеличилось   на 17449 экземпляров книг и составило в 2025 году  22980 экземпляров книг.

Отделом комплектования обработано (экземпляров)

| 2023 г. | 2024 г. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| 5666 | 5659 | 8606 |

Количество книжного фонда уменьшилось в связи со списанием устаревшей по содержанию и ветхой литературы.

2) Музейное дело.

На территории Тайшетского муниципального округа функционируют два муниципальных казённых учреждения культуры "Краеведческий музей Тайшетского муниципального округа" и "Краеведческий музей" г. Бирюсинска

Работники музеев используют разнообразные формы работы с посетителями, активно занимаются научно-исследовательской, научно-фондовой работой, систематизацией музейных фондов, работой с музейными экспозициями, культурно-образовательной, рекламной, выставочной, культурно – досуговой, методико-консультационной, издательской деятельностью. Введение новых технологий открыло возможность для активного накопления опыта в различных направлениях деятельности музея, вести работу по созданию и демонстрации тематических презентаций, клипов и видеофильмов, издание рекламных изданий и буклетов к памятным датам и событиям в жизни города, района, области.

# Просветительная деятельность музея в значительной степени ориентирована на подрастающее поколение. Почти 80% посетителей музея – учащиеся Тайшетского муниципального округа.

# Количество предметов основного фонда музеев в 2025 году в сравнении с 2023 годом  увеличилось на 394 экспоната, и составило 15049 ед., количество предметов научно-вспомогательного фонда увеличилось на 223 экспоната и составило 18852 ед.

# Число посещений музея с 2023 года увеличилось на 1888 человек и составило в 2025 году – 49538 человек.

3) Культурно – досуговая деятельность.

На территории Тайшетского муниципального округа действуют два муниципальных бюджетных учреждения культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий дом культуры "Юбилейный", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга "Надежда", 26 юридических лиц и 12 структурных подразделений.

Ежегодно муниципальные учреждения культуры проводят в среднем  более 200 культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствует более 29000 человек,  посвященных государственным, профессиональным и народным праздникам, памятным датам и событиям Тайшетского муниципального округа и Иркутской области. Большое количество исполнителей и зрителей участвуют в массовых празднованиях  Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дня защиты детей, Дня пожилого человека, Дня воинов-интернационалистов, Новогодних праздников.

В 2025 году в культурно-досуговых мероприятиях приняло участие 40684  человека (2024 год – число участников  в культурно-досуговых мероприятиях  39545 человек; в 2023 году – число  участников  составило 37524  человек).

В муниципальных бюджетных учреждениях культуры "Межпоселенческий дом культуры  "Юбилейный" и "Центр культуры и кино "Надежда" работают 42 клубных формирования, в которых занимаются 564 человека разных возрастных категорий от 4 до 80 лет.

На базе муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и кино "Надежда" осуществляет деятельность кинозал, вместимость которого составляет 316 мест:

| Год | Посещение | Дети до 14 лет | Количество киносеансов | Российские показы | Зарубежные показы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 15185 | 4678 | 1888 | 1160 | 728 |
| 2024 | 14735 | 4344 | 1357 | 1013 | 344 |
| 2025 | 12428 | 4864 | 1574 | 1276 | 298 |

Посещения кинозала в 2025 году снизилось  на 18% по сравнению с 2023 годом, в связи с введенными санкциями на прокат фильмов ведущих зарубежных кинокомпаний, а также киноформатов поддерживающих 3D.

4) Учреждения дополнительного образования детей.

В настоящее время в условиях информационной социализации дополнительное образование детей может стать инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен.

На современном этапе содержание дополнительных образовательных программ ориентировано на:

создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения;

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством;

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся.

# На территории Тайшетского муниципального округа действует 4 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, в которых обучается 599 человек (2024 год – 691 человек, 2023 год – 754 человек), по сравнению с 2023 годом контингент обучающихся уменьшился на 155 человек. Снижение числа учащихся связано с тем, что в 2025 году не проводился набор в 1 классы из-за отсутствия преподавателей.

# Число преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным образованием в области того или иного вида искусств согласно учебной нагрузке по реализующимся в Детских школах искусств (далее – ДШИ) предпрофессиональным программам и соответствующим учебным предметам составило 61 человек. В 2025 году по сравнению с 2023 годом (77 человек) количество преподавателей  снизилось на 16 человек, что составляет 21 %. Снижение произошло в связи со сменой места жительства, места работы.

Число преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам (программ повышения квалификации или переподготовки  в образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы в области искусств соответствующего профиля) за счет собственных денежных средств в 2025 году  составило 26 человек, 2024 году  36 человек, в 2023 году 28 человек. Количество обучающихся уменьшилось по сравнению в 2023 годом на 1%, в связи с тем, что обучение проходило на других платформах. На сегодняшний день остается не решенной проблемой обеспеченность учреждений дополнительного образования в сфере культуры педагогическими работниками. Обеспеченность педагогическими кадрами в музыкальных, художественных школах составляет 49 %.

В рамках национального проекта "Культура" приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для Муниципального казённого учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Бирюсинск, Муниципального казённого учреждения дополнительного образования "Юртинская детская музыкальная школа" (аккордеоны, домры, пианино, акустическая система, литература, баяны и т.д.), кроме того в Муниципальном казённом учреждении дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" г. Тайшета проведен капитальный ремонт.

На сегодняшний день в учреждениях культуры имеется дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике, в обеспечении качественной интернет связью, особенно для реализации высокотехнологичных программ,                             а также в специалистах высокой квалификации.

Перспективы развития сферы культуры в Тайшетском муниципальном округе связаны с укреплением материально технической базы учреждений культуры (строительство и капитальный ремонт домов культуры, строительство школы искусств, капитальный ремонт библиотек).

Кроме того, необходимо продолжать обновление оборудования и музыкальных инструментов учреждений культуры и искусства, фондов муниципальных библиотек.

Физическая культура и спорт

Доступность организованных спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов является социальным фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды проживания людей.

По состоянию на 31 декабря 2025 года физической культурой и массовым спортом в Тайшетском муниципальном округе систематически занимались 30673 человек, что по сравнению с показателями 2023 годом (28491 человек) больше на 2182 человек, или 1,1 % к 2023 году.

На территории Тайшетского муниципального округа находится 198 спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, в том числе 32 спортивных зала, 5 плавательных бассейнов, 62 плоскостных сооружений, 2 лыжных базы, 19 футбольных полей, 78 объектов городской и рекреационной инфраструктуры.

Ежегодно в Тайшетском муниципальном округе проводятся мероприятия масштабного уровня:

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России";

##### Турниры по хоккею;

##### Межрегиональный турнир по боксу;

##### Всероссийский день бега "Кросс нации";

##### Туристический слет муниципальных образований предприятий и организаций Тайшетского муниципального округа;

Турниры по баскетболу;

Турниры по волейболу.

В 2025 году в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Спортивная школа Тайшетского муниципального округа" (далее – МБУДО "Спортивная школа Тайшетского муниципального округа") обучалось 659 человек,  данный показатель выше 2023 года на 71 человек, что составляет 1,1 % от числа обучающихся  (2023 год – 588 человек, 2024 год – 639 человек). В 2025 году учащиеся  спортивной школы Тайшетского муниципального округа  приняли участие в  129  спортивных соревнованиях различных уровней за пределами Тайшетского муниципального округа и завоевали 824 призовых места, было присвоено 291 спортивный разряд. Соревнования  проводились  в г. Иркутске, г. Усолье-Сибирском, г.  Улан-Удэ, г. Новосибирске, г. Абакане, г. Братске, г. Москве, Республике Северная Осетия, г. Байкальске  (2024 год – 170 спортивных соревнований 704 призовых места, 2023 год -  68 спортивных соревнований и 530 призовых мест).

В течение года осуществлялась работа по реализации Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО).

В центре тестирования ГТО (Муниципальное казенное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс Тайшетского муниципального округа") в 2025 году  приняты нормативы у 2533 человек (население Тайшетского муниципального округа) сдали нормативы 1314 человек, что составляет 51,9 %, в 2024 году нормативы сдали 1094 человека от заявленных 2293 человек, что соответственно составило 47,7 %, в 2023 году  - приняты нормативы у 1714 человек, сдали нормативы 1152 человека, что составило 67,2%.

Численность штатных работников сферы физической культуры и массового спорта в Тайшетском муниципальном округе в 2025 году составила 92 человека, из них:

учителей физкультуры общеобразовательных учреждений – 53 человека;

инструкторов физической культуры дошкольных учреждений – 18 человек;

преподавателей физической культуры учреждений профессионального образования – 4 человека;

тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования – 17 человек (МБУДО "СШ Тайшетского муниципального округа" до 35 лет – 4 человека, от 35 до 55 лет – 8 человек, 55 лет и старше – 5 человек).

Не смотря на сформировавшиеся тенденции к устойчивому развитию массового спорта в Тайшетском муниципальном округе имеется ряд проблем, связанных с организацией физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства, в том числе с финансовым, кадровым, материально-техническим обеспечением, обустройством спортивной инфраструктуры, в том числе:

1) низкий уровень обеспеченности современными спортивными объектами, спортивным оборудованием и инвентарем;

2) высокий уровень старения тренерских кадров.

Перспективы развития в сфере физической культуре и спорта направлены на:

1) развитие устойчивой потребности всех категорий населения Тайшетского муниципального округа в здоровом образе жизни, повышение мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

2) увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

3) повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями;

4) укрепление материально-технической базы необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных мероприятий на территории Тайшетского муниципального округа.

Молодежь Тайшетского муниципального округа

Молодежь является одним из главных факторов обеспечения развития общества. Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития Тайшетского муниципального округа невозможно без активного участия молодежи.

На муниципальном уровне молодежная политика – это комплекс целей и мер, принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и предоставления условий и гарантий для самореализации молодых людей и развития молодежных объединений, движений, инициатив.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) в Тайшетском муниципальном округе по состоянию на 1 января 2026 года численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет составила 17852 человека, что на 3% ниже показателя 2023 года, который был в Тайшетском районе (2024 год – 17852 человек, 2023 год – 18407 человек).

Во многом это вызвано такими факторами, как выезд молодежи за пределы муниципального округа для получения профессионального образования, так и невозвращением лиц, уже получивших профессиональное образование.

В Тайшетском муниципальном округе осуществляется системная работа по реализации молодежной политики. С целью повышения активности молодежи Тайшетского муниципального округа, ее успешной социализации, патриотического и духовно нравственного воспитания ежегодно проводится не менее 30 мероприятий разной направленности. Это такие традиционные мероприятия, как «Георгиевская ленточка», военно-патриотическая игра  «Зарница», фестивали и слеты для молодых семей,  «Волонтер 2025», квизы, квесты, открытый диалог с Мэром Тайшетского муниципального округа и другие. Такие мероприятия позволяют организовывать досуг молодежи самых разных возрастов, вносят разнообразие в их жизнь, позволяют раскрыть творческий потенциал, формируют правильные моральные принципы и жизненные ценности. Доля молодежи, принимающей участие в данных мероприятиях, в 2025 году составила 45,9 % (в 2024 году – 43,2%., в 2023 году – 53,5%) от общего числа молодежи Тайшетского муниципального округа.

В 2025 году проведено 37 мероприятий с участием волонтеров (в 2024 году – 32 мероприятия, в 2023 году 29 мероприятий), а так же  140 мероприятий (в 2023 году 137 мероприятий, в 2022 году 123 мероприятия) гражданско-патриотической направленности: ежегодный конкурс патриотической песни "Пою тебе, мое Отечество", патриотическая акция "Георгиевская ленточка", спортивные соревнования, Международный день защиты детей, городской флешмоб "День Молодежи".

На сегодняшний день на территории муниципального округа существует более 49 волонтерских отрядов:

Отряд «Доброволец» Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского муниципального округа», Группа «Тепло для солдат», Группа «Мы вместе» п. Шиткино,  «Неравнодушные» р.п. Новобирюсинский и другие. Совместно с вышеуказанными объединениями Управлением по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту администрации Тайшетского муниципального округа оказывается помощь населению Тайшетского муниципального округа в рамках акции #МЫВМЕСТЕ (доставка медикаментов, продуктов первой необходимости), оказывается помощь семьям мобилизованных,  проводятся совместные мероприятия: акция "Снежный десант", акция "Блокадный хлеб", акция "Дарю тепло" и другие совместные мероприятия.

В Тайшетском муниципальном округе сеть объектов для молодежи развита недостаточно. В настоящее время отсутствует муниципальное бюджетное учреждение Молодёжный культурный центр, основной целью деятельностью которого являлось бы создание социально-экономических, общественно-политических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленных на раскрытие ее потенциала, формирования системы нравственных и смысловых ориентиров, а также содействие успешной интеграции в общество и повышение ее роли в жизни Тайшетского   муниципального округа. В связи с их отсутствием, мероприятия по молодежной политике осуществляются учреждениями культуры, либо образовательными организациями, у которых есть свои поставленные задачи, и функции.

Исходя из вышеизложенного, обозначаются основные точки роста для развития молодёжной политики в Тайшетском  муниципальном округе:

1) сохранение на территории активной прогрессивной молодежи путем развития таких направлений, как молодёжное предпринимательство, научное творчество, развитие кадрового потенциала молодёжи, ее профессиональный рост  в организациях Тайшетского муниципального округа, вовлечение в молодежную политику работающей молодёжи, усиление работы с молодыми семьями;

2) развитие инфраструктуры и материально-технической базы, с целью доступности и качества услуг в сфере молодежной политики;

3) формирование системы поддержки добровольчества (волонтерства);

4) организация системной работы по патриотическому воспитанию молодежи.

Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области"

Таблица 1.  Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту администрации Тайшетского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | 1. Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту администрации Тайшетского муниципального округа (далее - Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту); 2. Общественная организация "Совет женщин Тайшетского района"; 3. Тайшетская районная общественная организация всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (далее – Тайшетская районная общественная организация всероссийской организации ветеранов); 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческий дом культуры "Юбилейный" (далее – МБУК МДК "Юбилейный"); 5.Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Бирюсинска (далее – МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска); 6.Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Юртинская детская музыкальная школа" (далее – МКУ ДО ЮДМШ); 7.Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" г. Тайшета (далее – МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета); 8.Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Тайшетская детская художественная школа" (далее – МКУ ДО ТДХШ); 9. Муниципальное казённое учреждение культуры "Краеведческий музей Тайшетского муниципального округа" (далее – МКУК "КМ Тайшетского муниципального округа"); 10. Муниципальное казённое учреждение культуры "Краеведческий музей" г. Бирюсинска (далее – МКУК "КМ" г. Бирюсинска); 11. Муниципальное казённое учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского муниципального округа" (далее – МКУК "МБС Тайшетского муниципального округа"); 12.Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту администрации Тайшетского муниципального округа" (далее – МКУ "Централизованная бухгалтерия УК"); 13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и кино "Надежда" (далее – МБУК "Центр культуры и кино "Надежда"); 14.Муниципальное казенное учреждение "Физкультурно – оздоровительный комплекс Тайшетского муниципального округа" (далее – МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа"); 15.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа Тайшетского муниципального округа" (далее – МБУДО "Спортивная школа Тайшетского муниципального округа"); 16. Муниципальное казённое учреждение культуры "Березовский сельский Дом культуры" (далее – МКУК "Березовский СДК"); 17. Муниципальное казённое учреждение культуры "Бирюсинский сельский Дом культуры" (далее – МКУК Бирюсинский сельский Дом культуры"); 18. Муниципальное казённое учреждение культуры "Борисовский сельский дом культуры" (далее – МКУК "Борисовский СДК"); 19. Муниципальное казённое учреждение культуры "Бузыкановский Дом Досуга и Творчества" (далее – МКУК "Бузыкановский ДДиТ"); 20. Муниципальное казённое учреждение культуры "Венгерский сельский Дом культуры" (далее – МКУК "Венгерский СДК"); 21. Муниципальное казённое учреждение культуры "Джогинский Дом Досуга и Творчества" (далее – МКУК "Джогинский ДДиТ"); 22. Муниципальное казённое учреждение культуры "Зареченский сельский Дом культуры" (далее - МКУК "Зареченский СДК"); 23. Муниципальное казённое учреждение культуры "Квитокский дом Досуга и Творчества" (далее – МКУК "Квитокский ДДиТ"); 24. Муниципальное казённое учреждение культуры "Мирнинский сельский Дом культуры" (далее – МКУК "Мирнинский СДК"); 25. Муниципальное казённое учреждение культуры "Новобирюсинский Дом Досуга и Творчества" (далее – МКУК "Новобирюсинский ДДиТ"); 26. Муниципальное казённое учреждение культуры "Нижнезаимский Дом Досуга и Творчества" (далее – МКУК "Нижнезаимский ДДиТ"); 27. Муниципальное казённое учреждение культуры "Полинчетский Дом Досуга и Творчества"; 28. Муниципальное казённое учреждение культуры "Половино-Черемховский сельский Дом культуры" (далее – МКУК "Половино-Черемховский СДК"); 29. Муниципальное казённое учреждение культуры "Разгонский Дом Досуга и Творчества" (МКУК "Разгонский ДДиТ"); 30. Муниципальное казённое учреждение культуры Рождественский сельский Дом культуры" (далее – МКУК "Рождественский СДК"); 31. Муниципальное казённое учреждение культуры "Соляновский сельский Дом культуры" (далее – МКУК "Соляновский СДК"); 32. Муниципальное казённое учреждение культуры "Старо-Акульшетский Дом Досуга и Творчества" (далее – МКУК "Старо-Акульшетский ДДиТ"); 33. Муниципальное казённое учреждение культуры "Тальский сельский Дом культуры" (далее – МКУК "Тальский СДК"); 34. Муниципальное казённое учреждение культуры "Тимирязевский сельский Дом культуры" (далее – МКУК "Тимирязевский СДК"); 35. Муниципальное казённое учреждение культуры "Дом культуры поселка ж/д станции Тамтачет" (далее – МКУК "ДК п. ж/д ст. Тамтачет"); 36. Муниципальное казённое учреждение культуры "Черчетский Дом Досуга и Творчества" (далее – МКУК "Черчетский ДДиТ"); 37. Муниципальное казённое учреждение культуры "Шелаевский сельский Дом культуры" (далее – МКУК "Шелаевский СДК"); 38. Муниципальное казённое учреждение культуры "Шелеховский сельский Дом культуры" (далее – МКУК "Шелеховский СДК"); 39. Муниципальное казённое учреждение культуры "Шиткинский Дом Досуга и Творчества" (далее – МКУК "Шиткинский ДДиТ"); 40. Муниципальное казённое учреждение культуры Центр Досуга "Сибирь" (далее – МКУК ЦД "Сибирь"); 41. Муниципальное казённое учреждение культуры "Николаевский сельский Дом культуры" (далее – МКУК "Николаевский СДК"); 42. Муниципальное казенное учреждение Культурно- спортивный центр "Сибирь" Тайшетского муниципального округа Иркутской области" (далее – МКУ "КСЦ "Сибирь" ТМО"); 43. Муниципальное казённое учреждение "Юртинская библиотека" (далее – МКУ "Юртинская библиотека"); 44. Муниципальное казённое учреждение культуры "Бирюсинская городская библиотека" (далее – МКУК "Бирюсинская городская библиотека"); 45.Муниципальное казённое учреждение "Библиотечное объединение г. Тайшет" (далее - МКУ "БО г. Тайшета"); 46. Муниципальное казённое учреждение "Квитокский территориальный отдел Администрации Тайшетского муниципального округа" (далее - Квитокский территориальный отдел Администрации Тайшетского муниципального округа); 47.Управление экономического развития администрации Тайшетского муниципального округа (далее – Управление экономического развития). |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение к 2031 году уровня удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг муниципальных учреждений культуры до 90,0 %; 2.Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, характеризующейся увеличением доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 50,3 % к 2031 году; 3.Увеличение доли вовлеченности молодежи Тайшетского муниципального округа Иркутской области в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия сферы молодежной политики, направленные на эффективную социализацию и самореализацию молодежи до 46,2 % к 2031 году. |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 2026 г. – 257 307,2 тыс. руб.; 2027 г. – 535 759,0 тыс. руб.; 2028 г. – 529 794,5 тыс. руб.; 2029 г. – 532 266,9 тыс. руб.; 2030 г. – 534 835,2 тыс. руб.; 2031 г. – 537 512,2 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации, Иркутской области | Национальная цель "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности" определенная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"; Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316; Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317; Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная Правительством Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1661; Государственная программа Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1023-пп; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1015-пп; Государственная программа Иркутской области "Молодёжная политика", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1021-пп. |

Таблица 2. Показатели муниципальной программы

"Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области"

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг муниципальных учреждений культуры | возрастающий | % | 0 | 2025 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| 2. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | возрастающий | % | 47,2 | 2025 | 47,6 | 49,2 | 49,2 | 49,5 | 50,1 | 50,3 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| 3. | Доля вовлеченности молодежи Тайшетского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия сферы молодежной политики | возрастающий | % | 45,9 | 2025 | 45,9 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |

Методика расчета целевого показателя

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Показатели для расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг муниципальных учреждений культуры |  |  |
|  | Уу = Чу/Чо*100% | Уу – уровень удовлетворенности граждан качеством услуг муниципальных учреждений культуры; Чу – число участников опроса, утвердительно ответивших на вопрос о том, удовлетворены ли они качеством предоставленных услуг муниципальных учреждений культуры; Чо – общее число опрошенных граждан | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| 2 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
|  | Дз=Чз/(Чн-Чнп)*100% | Дз – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по состоянию на 1 января отчетного года. Источник данных – территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области; Чнп - численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения за отчетный год. | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| 3 | Доля вовлеченности молодёжи Тайшетского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия сферы молодёжной политики |  |  |
|  | Дv= М1*100/М | Дv – доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия сферы молодежной политики в возрасте от 14 до 35 лет; М1 – количество молодёжи, вовлеченной в мероприятия сферы молодежной политики от 14 до 35 лет; М – общее количество молодёжи Тайшетского района. | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |

Таблица 3.  Перечень структурных элементов и отдельных мероприятий муниципальной программы

"Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области"

| N п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |  |  |  |  |
|  | 1.1. Муниципальный проект "Реализация приоритетных проектов в сфере культуры" |  |  |  |
| 1.1.1 | Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению Тайшетского муниципального округа | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжного фонда | 1 |
| 1.2 Муниципальный проект "Обновление материально-технической базы учреждений культуры и спорта в рамках инициативного бюджетирования" |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры Тайшетского муниципального округа | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, реализация мероприятий по приобретению акустической аппаратуры, световых приборов, оборудования для спецэффектов, шумовых музыкальных инструментов, сценических костюмов | 1 |
| 1.2.2 | Создание безопасных условий для зрителей и участников спортивных мероприятий, проходящих на территории Тайшетского муниципального округа | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Проведение текущего ремонта объектов муниципальной собственности | 2 |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1 "Развитие и сохранение культуры" |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Обеспечение условий для вовлечения населения в культурную жизнь общества, укрепление единства общества, сохранение исторического и культурного наследия | 1 |
| 1.2 "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Обеспечение условий для проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий для повышения эффективности работы по укреплению здоровья, развитию физических качеств, формированию здорового образа жизни у различных категорий граждан | 2 |
| 1.2.2 | Повышение качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  | Обеспечение условий для внедрения современных педагогических технологий, развития кадрового потенциала и создание условий для личностного роста обучающихся | 2 |
| 1.3 " Молодежь Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Воспитание патриотической личности | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Создание условий для развития в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления граждан, способных проявить эти качества в созидательной деятельности на благо Отечества | 3 |
| 1.3.2 | Развитие общественного движения в молодежной среде |  |  | 3 |
| 1.4 "Управление отраслью в сфере культуры, делам молодёжи, туризма и спорта" |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Повышение эффективного управления деятельностью отрасли культуры, делам молодёжи, туризма и спорта | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Исполнение расходных обязательств Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | 1 |
| 1.5 "Создание условий по обеспечению безопасного пребывания в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования" |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечение комплексной безопасности и выполнение требований к антитеррористической защищенности учреждений культуры, спорта и дополнительного образования | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Обеспечение комплекса организационных, инженерно-технических, правовых и иных мер, направленных на предотвращение террористических угроз | 1 |
| 1.5.2 | Обеспечение противопожарного режима и поддержание систем противопожарной защиты объектов культуры, спорта и дополнительного образования |  | Обеспечение пожарной безопасности объектов культуры, спорта и дополнительного образования, гарантированная защита жизни и здоровья людей при возникновении пожара, снижение материального ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций | 1 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области"

| Ответственный исполнитель, Соисполнители |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: |  | 2 927 475,0 | 257 307,2 | 535 759,0 | 529 794,5 | 532 266,9 | 534 835,2 | 537 512,2 |
|  | Федеральный бюджет |  | 1 090,7 | 186,6 | 182,5 | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 180,4 |
|  | Областной бюджет |  | 4 510,1 | 4 072,5 | 82,0 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
|  | Бюджет округа |  | 2 921 874,2 | 253 048,1 | 535 494,5 | 529 525,2 | 531 997,6 | 534 565,9 | 537 242,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный проект "Реализация приоритетных проектов в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: |  | 1 721,4 | 278,6 | 284,4 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 1 090,7 | 186,6 | 182,5 | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 180,4 |
|  | Областной бюджет |  | 510,1 | 72,5 | 82,0 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
|  | Бюджет округа |  | 120,6 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальный проект "Обновление материально-технической базы учреждений культуры и спорта в рамках инициативного бюджетирования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" | Всего, в том числе: |  | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет округа |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Квитокский территориальный отдел Администрации Тайшетского муниципального округа | Всего, в том числе: |  | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет округа |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие и сохранение культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: |  | 8 608,9 | 950,4 | 1482,0 | 1454,5 | 1512,7 | 1573,2 | 1636,1 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет округа |  | 8 608,9 | 950,4 | 1482,0 | 1454,5 | 1512,7 | 1573,2 | 1636,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: |  | 5 681,0 | 1 975,9 | 684,1 | 711,4 | 739,9 | 769,5 | 800,2 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет округа |  | 5 681,0 | 1 975,9 | 684,1 | 711,4 | 739,9 | 769,5 | 800,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Молодежь Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: |  | 2 132,2 | 120,0 | 376,1 | 385,3 | 400,7 | 416,7 | 433,4 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет округа |  | 2 132,2 | 120,0 | 376,1 | 385,3 | 400,7 | 416,7 | 433,4 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Управление отраслью в сфере культуры, делам молодёжи, туризма и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: |  | 2 890 260,0 | 246 977,4 | 530 893,4 | 524 592,3 | 526 868,2 | 529 232,1 | 531 696,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет округа |  | 2 890 260,0 | 246 977,4 | 530 893,4 | 524 592,3 | 526 868,2 | 529 232,1 | 531 696,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Создание условий по обеспечению безопасного пребывания в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: |  | 14 071,5 | 2 004,9 | 2 039,0 | 2 361,4 | 2 455,8 | 2 554,1 | 2 656,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет округа |  | 14 071,5 | 2 004,9 | 2 039,0 | 2 361,4 | 2 455,8 | 2 554,1 | 2 656,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

РАЗДЕЛ III. ПАСПОРТА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Паспорт муниципального проекта

"Реализация приоритетных проектов в сфере культуры"

Таблица 1. Общие сведения

| Наименование проекта | "Реализация приоритетных проектов в сфере культуры" |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Заместитель мэра Тайшетского муниципального округа по социальным вопросам |  |
| Руководитель рабочей группы | Начальник Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту администрации Тайшетского муниципального округа |  |
| Участники проекта | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту; МКУК "МБС Тайшетского муниципального округа" |  |
| Взаимосвязь с государственными программами Российской Федерации, Иркутской области | Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1023-пп, Региональный проект "Реализация приоритетных проектов в сфере культуры", утвержденный распоряжением заместителем председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 158-рзп. |  |
| Взаимосвязь с муниципальными программами муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ" | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |  |
| Цель проекта | Увеличение охвата населения Тайшетского муниципального округа услугами библиотек до 28% к 2031 году |  |
| Задачи проекта | Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению Тайшетского муниципального округа |  |
| Период реализации проекта | 2026 - 2031 годы |  |
| Риски реализации проекта | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации Проекта, административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий проекта |  |

Таблица 2. Показатели проекта

| Задача проекта: "Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели проекта | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания |
|  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1.1 | Охват населения Тайшетского муниципального округа услугами библиотек (% пользователей библиотек от общей численности жителей обслуживаемой территории) | 25 | 2025 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | Возрастающий |

Методика расчета целевого показателя

| № п/п | Формула расчета | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 1 | Наименование целевого показателя "Охват населения Тайшетского муниципального округа услугами библиотек (% пользователей библиотек от общей численности жителей обслуживаемой территории)" |  |  |
|  | По= А/Ч*100% | По- охват населения библиотечным обслуживанием. А – количество пользователей библиотек. Ч – численность населения на 1 января текущего года, человек. | Данные ведомственной отчетности Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту; Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. |

### Таблица 3. Мероприятия (результат) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Задача проекта: "Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов | Приобретение товаров, работ и услуг. | Поступление печатных изданий на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек для удовлетворения читательских интересов в расчете на одну тысячу человек Тайшетского муниципального округа | Ед. | 12 | 2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |

Методика расчета результата

| № п/п | Формула расчета | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 1 | Проведены мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов |  |  |
|  | Н = П х 1000 / Ч | П - количество поступивших печатных изданий в фонд муниципальных библиотек в отчетном году, экземпляров; Ч - численность населения Тайшетского муниципального округа Иркутской области на 1 января текущего года, человек. | Данные ведомственной отчетности Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту; Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. |

Таблица 4. План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результат) | Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача проекта "Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведены мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов | Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.01.2031 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.2. Определены подрядчики, заключены муниципальные контракты на приобретение товаров | 23.05.2026 23.05.2027 23.05.2028 23.05.2029 23.05.2030 23.05.2031 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс. | 26.06.2026 09.06.2027 09.06.2028 09.06.2029 09.06.2030 09.06.2031 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.07.2026 19.06.2027 19.06.2028 19.06.2029 19.06.2030 19.06.2031 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.5. Предоставлен отчет об использовании субсидий за предыдущий календарный год | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |  |  |  |

Таблица 5. Финансовое обеспечение проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Период | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет |  | Област-ной бюджет |  | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  | Внебюджетные источники |  |
| Задача 1: "Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведены мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов | 2026 | 186,6 |  | 72,5 |  | 19,5 |  | 0,00 | 278,6 |
|  |  | 2027 | 182,5 |  | 82,0 |  | 19,9 |  | 0,00 | 284,4 |
|  |  | 2028 | 180,4 |  | 88,9 |  | 20,3 |  | 0,00 | 289,6 |
|  |  | 2029 | 180,4 |  | 88,9 |  | 20,3 |  | 0,00 | 289,6 |
|  |  | 2030 | 180,4 |  | 88,9 |  | 20,3 |  | 0,00 | 289,6 |
|  |  | 2031 | 180,4 |  | 88,9 |  | 20,3 |  | 0,00 | 289,6 |

Паспорт муниципального проекта

"Обновление материально-технической базы учреждений
культуры и спорта в рамках инициативного бюджетирования"

I. Общие сведения

| Наименование проекта | "Обновление материально-технической базы учреждений культуры и спорта в рамках инициативного бюджетирования" |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Заместитель мэра Тайшетского муниципального округа по социальным вопросам |
| Руководитель рабочей группы | Начальник Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту администрации Тайшетского муниципального округа |
| Участники проекта | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту администрации Тайшетского муниципального округа (далее - Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту); МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" г. Бирюсинск (далее - МБУК "Центр культуры и кино "Надежда"); Квитокский территориальный отдел администрации Тайшетского муниципального округа (далее – Квитокский территориальный отдел); Управление экономического развития администрации Тайшетского муниципального округа (далее – Управление экономического развития). |
| Взаимосвязь с государственными программами Российской Федерации, Иркутской области | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316; Государственная программа Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп; Ведомственный проект "Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области", утвержденный распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 62-171-мр. |
| Взаимосвязь с муниципальными программами муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ" | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |
| Цели проекта | 1. Повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры населению Тайшетского муниципального округа; 2.Повышение спортивной активности населения Тайшетского муниципального округа. |
| Задачи проекта | 1. Улучшение материально - технической базы учреждений культуры Тайшетского муниципального округа; 2. Создание безопасных условий для зрителей и участников спортивных мероприятий, проходящих на территории Тайшетского муниципального округа. |
| Период реализации проекта | 2026 год |
| Риски реализации проекта | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации Проекта, административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий проекта |

II. Показатели проекта

| Задача проекта: 1."Улучшение материально - технической базы учреждений культуры Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели проекта | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания |
|  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1.1 | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждением культуры МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" | 87 | 2025 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий |
| Задача проекта: 2. "Создание безопасных условий для зрителей и участников спортивных мероприятий, проходящих на территории Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проводимых спортивных мероприятий на территории хоккейного корта, расположенного по ул. Чапаева 18 А в р.п. Квиток | 4 | 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий |

Методика расчета целевого показателя

| № п/п | Формула расчета | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 1. | "Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждением культуры МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" |  |  |
|  | Показатель формируется на основании ведомственной отчетности МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" | - | Данные ведомственной отчетности МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" |
| 2. | "Количество проводимых спортивных мероприятий на территории хоккейного корта, расположенного по ул. Чапаева 18 А в р.п. Квиток" |  |  |
|  | Показатель формируется на основании данных ведомственной отчетности Квитокского территориального отдела | - | Данные ведомственной отчетности Квитокского территориального отдела |

### III. Мероприятия (результат) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Задача проекта: "Улучшение материально - технической базы учреждений культуры Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализован инициативный проект "Юбилей собирает друзей" – материально-техническое обеспечение МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" | Оказание услуг (выполнение работ) | Осуществлено материально-техническое обеспечение учреждения культуры в рамках инициативного бюджетирования | % | 0 | 2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача проекта: "Создание безопасных условий для зрителей и участников спортивных мероприятий, проходящих на территории Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализован инициативный проект "Текущий ремонт трибун хоккейного корта по ул. Чапаева 18 А в р.п. Квиток" | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнен текущий ремонт трибун хоккейного корта в рамках инициативного бюджетирования | ед. | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Методика расчета результата

| № п/п | Формула расчета | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализован инициативный проект "Юбилей собирает друзей" – материально-техническое обеспечение МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" |  |  |
|  | Дип=КрпКзп ×100 | Дип - доля реализованных инициативных проектов в сфере культуры от общего количества запланированных инициативных проектов в сфере культуры; Крп– количество реализованных инициативных проектов в сфере культуры; Кзп- количество запланированных инициативных проектов в сфере культуры | Отчетные данные МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" |
| 2. | Реализован инициативный проект "Текущий ремонт трибун хоккейного корта по ул. Чапаева 18 А в р.п. Квиток" |  |  |
|  | - | - | Показатель формируется на основании подписанных КС-2 Акт о приемке выполненных работ, КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат |

IV. План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результат) | Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача проекта: "Улучшение материально - технической базы учреждений культуры Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализован инициативный проект "Юбилей собирает друзей" – материально-техническое обеспечение МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" | Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидий на финансовую поддержку реализации инициативных проектов с Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области | 27.03.2026 | Администрация Тайшетского муниципального округа |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.2. Определены подрядчики, заключены муниципальные контракты на приобретение товаров | 01.04.2026 02.04.2026 07.04.2026 | МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.06.2026 | МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.06.2026 | МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.5. Определены подрядчики, заключены муниципальные контракты на приобретение товаров | 23.04.2026 | МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.06.2026 | МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.7. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.06.2026 | МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.8. Предоставлен отчет об использовании субсидий в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | 01.02.2027 | Управление экономического развития |  |  |
| Задача проекта: "Создание безопасных условий для зрителей и участников спортивных мероприятий, проходящих на территории Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализован инициативный проект "Текущий ремонт трибун хоккейного корта по ул. Чапаева 18 А в р.п. Квиток" | Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидий на финансовую поддержку реализации инициативных проектов с Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области | 27.03.2026 | Администрация Тайшетского муниципального округа |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.2. Определен подрядчик, заключен муниципальный контракт на выполнение работ, услуг по инициативному проекту "Текущий ремонт трибун хоккейного корта по ул. Чапаева 18 А в р.п. Квиток" | 27.04.2026 | Квитокский территориальный отдел |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ по инициативному проекту "Текущий ремонт трибун хоккейного корта по ул. Чапаева 18 А в р.п. Квиток" | 30.06.2026 | Квитокский территориальный отдел |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата по муниципальному контракту по инициативному проекту "Текущий ремонт трибун хоккейного корта по ул. Чапаева 18 А в р.п. Квиток" | 06.07.2026 | Квитокский территориальный отдел |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.5. Предоставлен отчет об использовании субсидий в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области | 01.02.2027 | Управление экономического развития |  |  |

V. Финансовое обеспечение проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Период |  | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Феде-раль-ный бюд-жет | Област-ной бюджет |  | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Задача: "Улучшение материально - технической базы учреждений культуры Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализован инициативный проект "Юбилей собирает друзей" – материально-техническое обеспечение МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" | 2026 |  | 0,0 | 2000,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 2500,0 |
|  |  | 2027 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2028 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2029 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2030 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2031 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Задача: "Создание безопасных условий для зрителей и участников спортивных мероприятий, проходящих на территории Тайшетского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализован инициативный проект "Текущий ремонт трибун хоккейного корта по ул. Чапаева 18 А в р.п. Квиток" |  | 2026 | 0,0 | 2000,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 2500,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"Развитие и сохранение культуры"

Таблица 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |
| Участники комплекса процессных мероприятий | 1. Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту; 2. МБУК МДК "Юбилейный"; 3. МБУК "Центр культуры и кино "Надежда"; 4. МКУК "Березовский СДК"; 5. МКУК Бирюсинский сельский Дом культуры"; 6. МКУК "Борисовский СДК"; 7. МКУК "Бузыкановский ДДиТ"; 8. МКУК "Венгерский СДК"; 9. МКУК "Джогинский ДДиТ"; 10. МКУК "Зареченский СДК"; 11. МКУК "Квитокский ДДиТ"; 12. МКУК "Мирнинский СДК"; 13. МКУК "Новобирюсинский ДДиТ"; 14. МКУК "Нижнезаимский ДДиТ"; 15.Муниципальное казённое учреждение культуры "Полинчетский Дом Досуга и Творчества"; 16. МКУК "Половино-Черемховский СДК"; 17. МКУК "Разгонский ДДиТ"; 18. МКУК "Рождественский СДК"; 19. МКУК "Соляновский СДК"; 20. МКУК "Старо-Акульшетский ДДиТ"; 21. МКУК "Тальский СДК"; 22. МКУК "Тимирязевский СДК"; 23. МКУК "ДК п. ж/д ст. Тамтачет"; 24. МКУК "Черчетский ДДиТ"; 25. МКУК "Шелаевский СДК"; 26. МКУК "Шелеховский СДК"; 27. МКУК "Шиткинский ДДиТ"; 28. МКУК ЦД "Сибирь"; 29. МКУК "Николаевский СДК"; 30. МКУК "МБС Тайшетского муниципального округа"; 31. МКУК "КМ Тайшетского муниципального округа"; 32. МКУК "КМ" г. Бирюсинска; 33. МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета; 34. МКУ ДО ТДХШ; 35. МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска; 36. МКУ ДО ЮДМШ. |

### Таблица 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

"Развитие и сохранение культуры"

| N п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1"Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий в сфере культуры | возрастающий | ед. | ### 2754 | ### 2025 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | ### 6145 | ### 6146 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | в электроном виде |

### Методика расчета целевого показателя

| ### N п/п | ### Алгоритм формирования (формула расчета) |  |  | ### Показатели для расчета | ### Источники информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Количество проведенных мероприятий в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель формируется на основании данных, предоставленных Управлением по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |  |  | - | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |  |  |

### Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

### "Развитие и сохранение культуры"

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения | ### Базовое значение |  | ### Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2031 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | Задача 1 "Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | Организованы и проведены мероприятия в сфере культуры | Осуществление текущей деятельности | Проведение культурно-массовых мероприятий направлено на культурное развитие населения, популяризацию искусства, традиций и ценностей народа, повышение уровня духовности и эстетического воспитания участников | чел. | 117284 | 2025 | 209085 | 209135 | 209185 | 209245 | 209305 | 209370 |
| ### 1.2 | ### Привлечены к участию в мероприятиях сферы культуры участники специальной военной операции | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий, направленных на распространение знаний о героических страницах истории Отечества, а также на сохранение памяти о подвигах героев малой Родины | ### Х | ### Х | ### 2025 | ### Х | ### Х | ### Х | ### Х | ### Х | ### Х |
| ### 1.3 | ### Предоставлена льгота на посещение сеансов кинозала для участников специальной военной операции и членов их семей | Осуществление текущей деятельности | ### Предоставление льготы на посещение сеансов кинозала для участников специальной военной операции и членов их семей | ### сеанс | ### 8 | ### 2025 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 11 | ### 11 |

Методика расчета результата

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Источники информации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организованы и проведены мероприятия в сфере культуры |  |  |
|  | Результат формируется на основании данных, предоставленных Управлением по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |  |
| 2 | Предоставлена льгота на посещение сеансов кинозала для участников специальной военной операции и членов их семей |  |  |
|  | Результат формируется на основании данных, предоставленных МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" | Отчетные данные МБУК "Центр культуры и кино "Надежда" |  |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

### "Развитие и сохранение культуры"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение культуры" |  | Всего | Всего, в том числе: | 950,4 | 1482,0 | 1454,5 | 1512,7 | 1573,2 | 1636,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 950,4 | 1482,0 | 1454,5 | 1512,7 | 1573,2 | 1636,1 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | ### Организованы и проведены мероприятия в сфере культуры | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 950,4 | 1482,0 | 1454,5 | 1512,7 | 1573,2 | 1636,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 950,4 | 1482,0 | 1454,5 | 1512,7 | 1573,2 | 1636,1 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привлечены к участию в мероприятиях сферы культуры участники специальной военной операции | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Предоставлена льгота на посещение сеансов кинозала для участников специальной военной операции и членов их семей | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие и сохранение культуры"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 "Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры " |  |  |  |  |  |
| 1. | Организованы и проведены мероприятия в сфере культуры | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| 2. | Привлечены к участию в мероприятиях сферы культуры участники специальной военной операции | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| 3. | Предоставлена льгота на посещение сеансов кинозала для участников специальной военной операции и членов их семей | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"Развитие физической культуры и массового спорта"

Таблица 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |
| Участники комплекса процессных мероприятий | 1. Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту; 2. МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа"; 3. МБУДО "Спортивная школа Тайшетского муниципального округа"; 4. МКУ КСЦ "Сибирь" ТМО". |

Таблица 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

"Развитие физической культуры и массового спорта"

| N п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | возрастающий | ед. | 50 | 2025 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | МБУДО "СШ Тайшетского муниципального округа", МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа", МКУ КСЦ "Сибирь" ТМО" | Бумажный носитель |
| 1.2 | Доля населения Тайшетского муниципального округа, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), к численности населения Тайшетского муниципального округа, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО | возрастающий | % | 51,9 | 2025 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 52,4 | МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа" | Бумажный носитель |
| 2. | Задача 2: Повышение качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан Тайшетского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет | возрастающий | % | 74,9 | 2025 | 75,0 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,2 | 75,2 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | В электронном виде |

Методика расчета целевого показателя

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий |  |  |
|  | Показатель формируется на основании данных, предоставленных Управлением по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | - | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| 2. | Доля населения Тайшетского муниципального округа, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), к численности населения Тайшетского муниципального округа, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО |  |  |
|  | Доля ВЫП. = NВЫП./NУЧАСТ.*100% | ДоляВЫП – доля населения выполнивших нормативы ГТО; NВЫП – численность населения, выполнившего нормативы ГТО; NУЧАСТ - численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО | Отчетные данные МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа" |
| 3. | Доля граждан Тайшетского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет. |  |  |
|  | ДЗ = ЧЗ/ЧН * 100% | Дз- доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 18 лет; Чн – общая численность детей в возрасте от 3 до 18 лет. | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

"Развитие физической культуры и массового спорта"

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди населения | чел. | 5697 | 2025 | 7949 | 8000 | 8050 | 8150 | 8200 | 8250 |
| 1.2 | Проведены мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий, позволяющих определить уровень развития основных физических качеств человека | Х | Х | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Привлечены участники специальной военной операции к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях в качестве спортивных судей | Осуществление текущей деятельности | Привлечение участников специальной военной операции к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях в качестве спортивных судей | Х | Х | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Предоставлена льгота на посещение бассейнов для участников специальной военной операции и членов их семей | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение посещения бассейнов на бесплатной основе для участников специальной военной операции и членов их семей | посещение | 0 | 2025 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 |
| 2. | Задача 2: Повышение качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечено участие обучающихся спортивной школы в соревнованиях областного, федерального, международного уровней | Осуществление текущей деятельности | Выявление лучших спортсменов, формирование сборных команд, повышение спортивного мастерства | Х | Х | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Методика расчета результата

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия |  |
|  | Результат формируется на основании данных, предоставленных МБУДО "Спортивная школа Тайшетского муниципального", МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа", МКУ КСЦ "Сибирь" ТМО" | Отчетные данные МБУДО "Спортивная школа Тайшетского муниципального округа", МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа ", МКУ КСЦ "Сибирь" ТМО" |
| 2 | Предоставлена льгота на посещение бассейнов для участников специальной военной операции и членов их семей |  |
|  | Результат формируется на основании данных, предоставленных МБУДО "Спортивная школа Тайшетского муниципального округа", МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа" | Отчетные данные МБУДО "Спортивная школа Тайшетского муниципального округа", МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа " |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие физической культуры и массового спорта"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры" |  | Всего | Всего, в том числе: | 1975,9 | 684,1 | 711,4 | 739,9 | 769,5 | 800,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 1975,6 | 684,1 | 711,4 | 739,9 | 769,5 | 800,2 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 1975,9 | 684,1 | 711,4 | 739,9 | 769,5 | 800,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 1975,9 | 684,1 | 711,4 | 739,9 | 769,5 | 800,2 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проведены мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Привлечены участники специальной военной операции к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях в качестве спортивных судей. | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Предоставлена льгота на посещение бассейнов для участников специальной военной операции и членов их семей | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Обеспечено участие обучающихся спортивных школ в соревнованиях областного, федерального, международного уровней | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие физической культуры и массового спорта"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1. | Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| 2. | Проведены мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Х | МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа" | Х | Х |
| 3. | Привлечены участники специальной военной операции к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях в качестве спортивных судей | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| 4. | Предоставлена льгота на посещение бассейнов для участников специальной военной операции и членов их семей | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| Задача 2. Повышение качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечено участие обучающихся спортивной школы в соревнованиях областного, федерального, международного уровней | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"Молодежь Тайшетского муниципального округа"

Таблица 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |
| Участники комплекса процессных мероприятий | 1. Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту; 2. МКУК "МБС Тайшетского муниципального округа"; 3. МБУК МДК "Юбилейный"; 4. МБУК "Центр культуры и кино "Надежда"; 5. МКУК "Березовский СДК"; 6. МКУК Бирюсинский сельский Дом культуры"; 7. МКУК "Борисовский СДК"; 8. МКУК "Бузыкановский ДДиТ"; 9. МКУК "Венгерский СДК"; 10. МКУК "Джогинский ДДиТ"; 11. МКУК "Зареченский СДК"; 12. МКУК "Квитокский ДДиТ"; 13. МКУК "Мирнинский СДК"; 14. МКУК "Новобирюсинский ДДиТ"; 15. МКУК "Нижнезаимский ДДиТ"; 16.Муниципальное казённое учреждение культуры "Полинчетский Дом Досуга и Творчества"; 17. МКУК "Половино-Черемховский СДК"; 18. МКУК "Разгонский ДДиТ"; 19. МКУК "Рождественский СДК"; 20. МКУК "Соляновский СДК"; 21. МКУК "Старо-Акульшетский ДДиТ"; 22. МКУК "Тальский СДК"; 23. МКУК "Тимирязевский СДК"; 24. МКУК "ДК п. ж/д ст. Тамтачет"; 25. МКУК "Черчетский ДДиТ"; 26. МКУК "Шелаевский СДК"; 27. МКУК "Шелеховский СДК"; 28. МКУК "Шиткинский ДДиТ"; 29. МКУК ЦД "Сибирь"; 30. МКУК "Николаевский СДК"; 31. МКУК "КМ Тайшетского муниципального округа"; 32. МКУК "КМ" г. Бирюсинска; 33. МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска; 34. МКУ ДО ЮДМШ; 35. МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета; 36. МКУ ДО ТДХШ. |

Таблица 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

"Молодёжь Тайшетского муниципального округа"

| N п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Воспитание патриотической личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность молодежи Тайшетского муниципального округа, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики | возрастающий | ед. | 8200 | 2025 | 8200 | 8220 | 8220 | 8220 | 8230 | 8250 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Бумажный носитель |
| 2. | Задача 2. Развитие общественного движения в молодёжной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | возрастающий | % | 40,3 | 2025 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Бумажный носитель |

Методика расчета целевого показателя

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность молодёжи Тайшетского муниципального округа, вовлеченной в реализацию мероприятий молодёжной политики |  |  |
|  | Показатель формируется на основании отчетных данных Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | - | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет |  |  |
|  |  | Увмл- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности; Kчмлпу – численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности; Kо – общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

"Молодёжь Тайшетского муниципального округа"

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Воспитание патриотической личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведены мероприятия по формированию духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодёжи | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий, направленных на формирование гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций | ед. | 18 | 2025 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 2. | Задача 2: Развитие общественного движения в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведены мероприятия по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, повышение социальной активности молодежи, укрепление связей между поколениями | ед. | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | Проведены мероприятия по организации профессиональной ориентации молодёжи 14-16 (17) лет" | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий, направленных на создание успешной социализации и адаптации молодых людей к условиям современного рынка труда | ед. | 7 | 2025 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 2.3 | Проведены мероприятия по выявлению, поддержке и обеспечению самореализации талантливой и социально-активной молодёжи | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий, направленных на формирование активного и творческого поколения | ед. | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |

Методика расчета результата

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведены мероприятия по формированию духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодёжи |  |
|  | Результат формируется на основании данных, предоставленных Управлением по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| 2 | Проведены мероприятия по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодёжи |  |
|  | Результат формируется на основании данных, предоставленных Управлением по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| 3 | Проведены мероприятия по организации профессиональной ориентации молодёжи 14-16 (17) лет" |  |
|  | Результат формируется на основании данных, предоставленных Управлением по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| 4 | Проведены мероприятия по выявлению, поддержке и обеспечению самореализации талантливой и социально-активной молодёжи |  |
|  | Результат формируется на основании данных, предоставленных Управлением по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

"Молодёжь Тайшетского муниципального округа"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий " Молодёжь Тайшетского муниципального округа" |  | Всего | Всего, в том числе: | 120,0 | 376,1 | 385,3 | 400,7 | 416,7 | 433,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 120,0 | 376,1 | 385,3 | 400,7 | 416,7 | 433,4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Проведены мероприятия по формированию духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодёжи | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 30,0 | 124,7 | 96,4 | 100,2 | 104,2 | 108,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 30,0 | 124,7 | 96,4 | 100,2 | 104,2 | 108,4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проведены мероприятия по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодёжи | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 30,0 | 72,8 | 96,3 | 100,2 | 104,2 | 108,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 30,0 | 72,8 | 96,3 | 100,2 | 104,2 | 108,4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проведены мероприятия по организации профессиональной ориентации молодёжи 14-16 (17) лет" | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 30,0 | 52,0 | 96,3 | 100,1 | 104,2 | 108,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 30,0 | 52,0 | 96,3 | 100,1 | 104,2 | 108,4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Проведены мероприятия по выявлению, поддержке и обеспечению самореализации талантливой и социально-активной молодёжи" | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 30,0 | 126,6 | 96,3 | 100,2 | 104,1 | 108,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 30,0 | 126,6 | 96,3 | 100,2 | 104,1 | 108,2 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

" Молодёжь Тайшетского муниципального округа"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Воспитание патриотической личности |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведены мероприятия по формированию духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодёжи | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| Задача 2. Развитие общественного движения в молодежной среде |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведены мероприятия по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодёжи | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| 3. | Проведены мероприятия по организации профессиональной ориентации молодёжи 14-16 (17) лет | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| 4. | Проведены мероприятия по выявлению, поддержке и обеспечению самореализации талантливой и социально-активной молодёжи | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"Управление отраслью в сфере культуры, делам молодежи, туризма и спорта"

Таблица 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |
| Участники комплекса процессных мероприятий | 1. Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту; 2. МКУ "Централизованная бухгалтерия УК"; 3. МБУК МДК "Юбилейный"; 4. МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска; 5. МКУ ДО ЮДМШ; 6. МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета; 7. МКУ ДО ТДХШ; 8.МКУК "КМ Тайшетского муниципального округа"; 9. МКУК "КМ" г. Бирюсинска; 10.МКУК "МБС Тайшетского муниципального округа"; 11. МБУК "Центр культуры и кино "Надежда"; 12.МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа"; 13.МБУДО "Спортивная школа Тайшетского муниципального округа"; 14. МКУК "Березовский СДК"; 15.МКУК Бирюсинский сельский Дом культуры"; 16. МКУК "Борисовский СДК"; 17. МКУК "Бузыкановский ДДиТ"; 18. МКУК "Венгерский СДК"; 19. МКУК "Джогинский ДДиТ"; 20. МКУК "Зареченский СДК"; 21. МКУК "Квитокский ДДиТ; 22. МКУК "Мирнинский СДК"; 23. МКУК "Новобирюсинский ДДиТ"; 24. МКУК "Нижнезаимский ДДиТ"; 25.Муниципальное казённое учреждение культуры "Полинчетский Дом Досуга и Творчества"; 26. МКУК Половино-Черемховский сельский дом культуры"; 27. МКУК "Разгонский ДДиТ"; 28. МКУК "Рождественский СДК"; 29. МКУК "Соляновский СДК"; 30. МКУК "Старо-Акульшетский ДДиТ"; 31. МКУК "Тальский СДК"; 32. МКУК "Тимирязевский СДК"; 33. МКУК "ДК п. ж/д ст. Тамтачет"; 34. МКУК "Черчетский ДДиТ"; 35. МКУК "Шелаевский СДК"; 36. МКУК "Шелеховский СДК"; 37. МКУК "Шиткинский ДДиТ"; 38. МКУК ЦД "Сибирь"; 39. МКУК "Николаевский СДК"; 40. МКУ "КСЦ "Сибирь" ТМО"; 41. МКУ "Юртинская библиотека"; 42. МКУК "Бирюсинская городская библиотека"; 43. МКУ "БО г. Тайшета". |

Таблица 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

"Управление отраслью в сфере культуры, делам молодёжи, туризма и спорта"

(не предусмотрены)

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

"Управление отраслью в сфере культуры, делам молодёжи, туризма и спорта "

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективного управления деятельностью отрасли культуры, делам молодёжи, туризма и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечена деятельность Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности Управления по культуре, делам молодежи, туризму и спорту | Х | Х | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Осуществлены полномочия по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре, делам молодежи, туризму и спорту | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение эффективного финансово-хозяйственного управления муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по культуре, делам молодежи, туризму и спорту | Х | Х | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Обеспечена деятельность муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре, делам молодежи, туризму и спорту | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре, делам молодежи, туризму и спорту | Х | Х | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Методика расчета результата

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| - |  | - |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

"Управление отраслью в сфере культуры, делам молодёжи, туризма и спорта"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление отраслью в сфере культуры, делам молодёжи, туризма и спорта" |  | Всего | Всего, в том числе: | 246977,4 | 530893,4 | 524592,3 | 526868,2 | 529232,1 | 531696,6 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 246977,4 | 530893,4 | 524592,3 | 526868,2 | 529232,1 | 531696,6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Обеспечена деятельность Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 9764,7 | 14991,7 | 14937,9 | 14971,2 | 15005,9 | 15041,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 9764,7 | 14991,7 | 14937,9 | 14971,2 | 15005,9 | 15041,9 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Осуществлены полномочия по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре, делам молодежи, туризму и спорту | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 29374,0 | 54065,0 | 54933,9 | 54989,8 | 55047,9 | 55108,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 29374,0 | 54065,0 | 54933,9 | 54989,8 | 55047,9 | 55108,4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Обеспечена деятельность муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре, делам молодежи, туризму и спорту | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 207838,7 | 461836,7 | 454720,5 | 456907,2 | 459181,3 | 461546,3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 207838,7 | 461836,7 | 454720,5 | 456907,2 | 459181,3 | 461546,3 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

"Управление отраслью в сфере культуры, делам молодёжи, туризма и спорта"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Повышение эффективного управления деятельностью отрасли культуры, делам молодёжи, туризма и спорта |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечена деятельность Управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| 2. | Осуществлены полномочия по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре, делам молодежи, туризму и спорту администрации Тайшетского муниципального округа | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| 3. | Обеспечена деятельность муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре, делам молодежи, туризму и спорту администрации Тайшетского муниципального округа | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"Создание условий по обеспечению безопасного пребывания в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования"

Таблица 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |
| Участники комплекса процессных мероприятий | 1.Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту; 2. МКУ "Централизованная бухгалтерия УК"; 3. МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска; 4. МКУ ДО ЮДМШ; 5. МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета; 6. МКУ ДО ТДХШ; 7.МКУК "КМ Тайшетского муниципального округа"; 8. МКУК "КМ" г. Бирюсинска; 9.МКУК "МБС Тайшетского муниципального округа"; 10. МБУК МДК "Юбилейный"; 11. МБУК "Центр культуры и кино "Надежда"; 12. МКУ "ФОК Тайшетского муниципального округа"; 13. МБУДО "Спортивная школа Тайшетского муниципального округа"; 14. МКУК "Березовский СДК"; 15.МКУК Бирюсинский сельский Дом культуры"; 16. МКУК "Борисовский СДК"; 17. МКУК "Бузыкановский ДДиТ"; 18. МКУК "Венгерский СДК"; 19. МКУК "Джогинский ДДиТ"; 20. МКУК "Зареченский СДК"; 21. МКУК "Квитокский ДДиТ; 22. МКУК "Мирнинский СДК"; 23. МКУК "Новобирюсинский ДДиТ"; 24. МКУК "Нижнезаимский ДДиТ"; 25.Муниципальное казённое учреждение культуры "Полинчетский Дом Досуга и Творчества"; 26. МКУК Половино-Черемховский сельский дом культуры"; 27. МКУК "Разгонский ДДиТ"; 28. МКУК "Рождественский СДК"; 29. МКУК "Соляновский СДК"; 30. МКУК "Старо-Акульшетский ДДиТ"; 31. МКУК "Тальский СДК"; 32. МКУК "Тимирязевский СДК"; 33. МКУК "ДК п. ж/д ст. Тамтачет"; 34. МКУК "Черчетский ДДиТ"; 35. МКУК "Шелаевский СДК"; 36. МКУК "Шелеховский СДК"; 37. МКУК "Шиткинский ДДиТ"; 38. МКУК ЦД "Сибирь"; 39. МКУК "Николаевский СДК"; 40. МКУ "КСЦ "Сибирь" ТМО"; 41. МКУ "Юртинская библиотека"; 42. МКУК "Бирюсинская городская библиотека"; 43. МКУ "БО г. Тайшета". |

Таблица 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

"Создание условий по обеспечению безопасного пребывания в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования"

| N п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение комплексной безопасности и выполнение требований к антитеррористической защищенности учреждений культуры, спорта и дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | возрастающий | % | 38 | 2025 | 38 | 38 | 38 | 56 | 80 | 100 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Бумажный носитель |
| 2 | Задача 2 "Обеспечение противопожарного режима и поддержание систем противопожарной защиты объектов культуры, спорта и дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, соответствующих требованиям пожарной безопасности | возрастающий | % | 62 | 2025 | 62 | 62 | 62 | 80 | 90 | 100 | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Бумажный носитель |

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности |  |  |
|  | Дук=Кукп/Кукз*100% | Дук - доля учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности; Кукп - количество учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, в которых проведен комплекс антитеррористических мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности в соответствии с требованиями, от общего количества учреждений культуры, спорта и дополнительного образования; Кукз- общее количество учреждений культуры, спорта и дополнительного образования. | Отчетные данные Управления по культуре делам молодёжи, туризму и спорту |
| 2. | Доля объектов культуры, спорта и дополнительного образования, соответствующих требованиям пожарной безопасности |  |  |
|  | Дук=Кукп/Кукз*100% | Дук - доля учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, соответствующих требованиям пожарной безопасности; Кукп - количество учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, в которых проведен комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями, от общего количества учреждений культуры, спорта и дополнительного образования; Кукз- общее количество учреждений культуры, спорта и дополнительного образования. | Отчетные данные Управления по культуре делам молодёжи, туризму и спорту |

Методика расчета целевого показателя

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

"Создание условий по обеспечению безопасного пребывания в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования"

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение комплексной безопасности и выполнение требований к антитеррористической защищенности учреждений культуры, спорта и дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведен комплекс мероприятий антитеррористической защищенности в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования в соответствии с требованиями | приобретение товаров, работ, услуг | Оснащение учреждений культуры, спорта и дополнительного образования организаций инженерно-техническими средствами защиты и их техническое обслуживание. | ед. | 30 | 2025 | 30 | 30 | 30 | 44 | 63 | 79 |
|  | Задача 2 "Обеспечение противопожарного режима и поддержание систем противопожарной защиты объектов культуры, спорта и дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащены учреждения культуры, спорта и дополнительного образования в соответствии с требованиями к пожарной безопасности | приобретение товаров, работ, услуг | Оснащение учреждений культуры, спорта и дополнительного образования инженерно-техническими средствами защиты и их техническое обслуживание | ед. | 49 | 2025 | 49 | 49 | 49 | 63 | 71 | 79 |

Методика расчета результата

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) |  | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведен комплекс мероприятий антитеррористической защищенности в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования в соответствии с требованиями |  |  |
| Результат формируется на основании данных Управления по культуре, делам молодежи, туризму и спорту |  |  | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи туризму и спорту |
| 2 |  | Оснащены учреждения культуры, спорта и дополнительного образования в соответствии с требованиями к пожарной безопасности |  |
| Результат формируется на основании данных Управления по культуре, делам молодежи, туризму и спорту |  |  | Отчетные данные Управления по культуре, делам молодёжи туризму и спорту |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

"Создание условий по обеспечению безопасного пребывания в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий по обеспечению безопасного пребывания в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования" |  | Всего | Всего, в том числе: | 2 004,9 | 2 039,0 | 2 361,4 | 2 455,8 | 2 554,1 | 2 656,3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 2 004,9 | 2 039,0 | 2 361,4 | 2 455,8 | 2 554,1 | 2 656,3 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Проведен комплекс мероприятий антитеррористической защищенности в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования в соответствии с требованиями | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту администрации Тайшетского муниципального округа | Всего, в том числе: | 798,8 | 1 203,7 | 1 203,7 | 1 251,8 | 1 301,9 | 1 354,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 798,8 | 1 203,7 | 1 203,7 | 1 251,8 | 1 301,9 | 1 354,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Оснащены учреждения культуры, спорта и дополнительного образования в соответствии с требованиями к пожарной безопасности | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Всего, в том числе: | 1 206,1 | 835,3 | 1 157,7 | 1 204,0 | 1 252,2 | 1 302,3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 1 206,1 | 835,3 | 1 157,7 | 1 204,0 | 1 252,2 | 1 302,3 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

"Создание условий по обеспечению безопасного пребывания в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 "Обеспечение комплексной безопасности и выполнение требований к антитеррористической защищенности учреждений культуры, спорта и дополнительного образования" |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведен комплекс мероприятий антитеррористической защищенности в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования в соответствии с требованиями | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| 1.1 | Поданы заявки учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования о наличии потребности | 01.05.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 01.02.2031 | Директора учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Прочий тип документа. Перечень заявок | На бумажном носителе |
| 1.2 | Доведены бюджетные ассигнования до учреждений культуры, спорта и дополнительного образования | 01.07.2026 01.03.2027 01.03.2028 01.03.2029 01.03.2030 01.03.2031 | МКУ "Централизованная бухгалтерия УК" | Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений | На бумажном носителе |
| 1.3 | Заключен контракт (договор) на поставку оборудования и/или оказание услуг | 20.07.2026 01.05.2027 01.05.2028 01.05.2029 01.05.2030 01.05.2031 | Директора учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров) | На бумажном носителе |
| 1.4 | Произведена поставка и монтаж (при необходимости) оборудования | 01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028 01.12.2029 01.12.2030 01.12.2031 | Директора учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку товара и выполненных работ | На бумажном носителе |
| 1.5 | Оплата поставленного оборудования и выполненных услуг | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 30.12.2031 | Директора учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату | На бумажном носителе |
| 2. | Задача 2 "Обеспечение противопожарного режима и поддержание систем противопожарной защиты объектов культуры, спорта и дополнительного образования" |  |  |  |  |
| 2 | Оснащены учреждения культуры, спорта и дополнительного образования в соответствии с требованиями к пожарной безопасности | Х | Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Х | Х |
| 2.1 | Поданы заявки учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования о наличии потребности | 01.05.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 01.02.2031 | Директора учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Прочий тип документа. Перечень заявок | На бумажном носителе |
| 2.2 | Доведены бюджетные ассигнования до учреждений культуры, спорта и дополнительного образования | 01.07.2026 01.03.2027 01.03.2028 01.03.2029 01.03.2030 01.03.2031 | МКУ "Централизованная бухгалтерия УК" | Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений | На бумажном носителе |
| 2.3 | Заключен контракт (договор) на поставку оборудования и/или оказание услуг | 20.07.2026 01.05.2027 01.05.2028 01.05.2029 01.05.2030 01.05.2031 | Директора учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров) | На бумажном носителе |
| 2.4 | Произведена поставка и монтаж (при необходимости) оборудования | 01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028 01.12.2029 01.12.2030 01.12.2031 | Директора учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку товара и выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.5 | Оплата поставленного оборудования и выполненных услуг | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 30.12.2031 | Директора учреждений культуры, спорта и дополнительного образования, Управление по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту | Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату | На бумажном носителе |

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

Данный раздел не содержит информации о порядке предоставления

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Тайшетский

муниципальный округ Иркутской области".

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ),

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ –

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ"

Данный раздел не содержит информации о порядке предоставления субсидий

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –

производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования

"Тайшетский муниципальный округ Иркутской области".

РАЗДЕЛ VI. РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ

ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

Данный раздел не содержит информации о решении, о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального

образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области".

РАЗДЕЛ VII. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

Данный раздел не содержит иных документов и материалов, которые необходимо

отразить в муниципальной программе в соответствии с нормативными правовыми актами

муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области".

Начальник  Управления по культуре,

делам молодёжи, туризму и спорту

администрации Тайшетского

муниципального округа                                                                          Е.А. Дмитриченко