РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НУКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ НУКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2026                                 № 344                               п. Новонукутский

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожная карта») по погашению

просроченной кредиторской задолженности

Нукутского муниципального округа

В целях повышения качества управления финансами, создания условий и системы по сокращению и ликвидации просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Нукутского муниципального округа Иркутской области, на основании Постановления правительства Иркутской области от 26 декабря 2025 г. № 1076-пп «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (муниципального округа, городского округа) Иркутской области на 2026 год», руководствуясь  п.п. 1.2 п.2 Соглашения от 29 декабря 2025 г. № 11 «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (муниципального округа) Иркутской области на 2026 год», ст.36 Устава Нукутского муниципального округа, Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») на 2026 год по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности бюджета  Нукутского муниципального округа, образовавшейся по состоянию на 1 января 2026 года, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Информацию о целевых показателях по снижению (неувеличению) просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений Нукутского муниципального округа, образовавшейся по состоянию на 1 января 2026 г., согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Информацию о целевых показателях по снижению (неувеличению) просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений Нукутского муниципального округа, образовавшейся по состоянию на 1 января 2026 г., согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

5. Опубликовать и разместить настоящее постановление в сетевом издании «Нукутский муниципальный округ.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу https://nukut.mo38.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нукутского муниципального округа Н.А. Платонову.

Глава Нукутского

муниципального округа                                                     А.М. Платохонов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Нукутского муниципального округа

от 16.03.2026 № 344

План мероприятий («дорожная карта») на 2026 год по погашению (реструктуризации)  просроченной кредиторской задолженности бюджета Нукутского муниципального округа, образовавшейся по состоянию на 1 января 2026 года

| Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Предварительный анализ проектов договоров на предмет предотвращения образования несанкционированной кредиторской задолженности | постоянно | ГРБС, Комитет по финансам |
| 2. Контроль за своевременностью представления на оплату и своевременности оплаты первичных документов | постоянно | ГРБС |
| 3. Проведение мониторинга просроченной задолженности по данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности (анализ причин, сроков образования, обоснованности возникновения и достоверности отражения в отчетности) | ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Комитет по финансам |
| 4. Планирование текущих расходов, анализ проектов заключаемых муниципальных контрактов и договоров в части сумм и сроков оплаты с учетом кассовых планов по поступлениям доходов и осуществления расходов местного бюджета, в том числе связанных с необходимостью первоочередного погашения просроченной кредиторской задолженности | в течение года | ГРБС |
| 5. Проведение работы по возможной реструктуризации кредиторской задолженности | в течение года | ГРБС |
| 6. Разработка планов мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на конец отчетного периода, и контроль за их исполнением | в течение года | Комитет по финансам |
| 7. Размещение муниципальных заказов в пределах остатков лимитов бюджетных обязательств | постоянно | ГРБС |
| 8. Усилить внутренний и ведомственный контроль за исполнением норм Федерального закона № 44-ФЗ в части своевременного исполнения муниципальных контрактов, договоров | постоянно в течение текущего финансового года | ГРБС, Комитет по финансам |
| 9. Соблюдение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета до следующих показателей: 2026 г. - 0,30 % 2027 г.- 0,30 % 2028 г - 0,30 % | постоянно | Комитет по финансам |
| 10. Предусмотреть в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов средства, необходимые для полного погашения имеющейся просроченной кредиторской задолженности в необходимом объеме | ежегодно при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год | Комитет по финансам |

|  |  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Нукутского муниципального округа от 16.03.2026 № 344 |  |
| --- | --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ 
о целевых показателях по снижению (неувеличению) просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений Нукутского муниципального округа, образовавшейся по состоянию на 1 января 2026 г.

рублей

| Наименование | Общий объем погашения просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2026 г. | Информация об объемах снижения (неувеличения) просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2026 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал (0%) | 2 квартал (0%) | 3 квартал (0%) | 4 квартал (100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО, в том числе: | 11 446 097,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 446 097,20 |
| 1. Местный бюджет, всего, в том числе: | 11 446 097,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 446 097,20 |
| 1.1 Главные распорядители средств местного бюджета, всего, в том числе: | 11 446 097,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 446 097,20 |
| главный распорядитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| казенные учреждения | 11 446 097,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 446 097,20 |

|  | Приложение № 3 к постановлению Администрации Нукутского муниципального округа от 16.03.2026 № 344 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ 
о целевых показателях по снижению (неувеличению) просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений Нукутского муниципального округа, образовавшейся по состоянию на 1 января 2026 г.

рублей

| Наименование | Общий объем погашения просроченной кредиторской задолженности на 2026 г. | Информация об объемах снижения (неувеличения) просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2026 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал (0%) | 2 квартал (0%) | 3 квартал (%) | 4 квартал (100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО, в том числе: | 15 804 054,94 | 2 238 808,57 | 2 193 475,8 | 209 302,0 | 11 162 468,57 |
| 1. Местный бюджет, всего, в том числе: | 15 804 054,94 | 2 238 808,57 | 2 193 475,8 | 209 302,0 | 11 162 468,57 |
| 1.1. Подведомственные муниципальные бюджетные учреждения, всего, в том числе: | 15 804 054,94 | 2 238 808,57 | 2 193 475,8 | 209 302,0 | 11 162 468,57 |
| бюджетные учреждения | 15 804 054,94 | 2 238 808,57 | 2 193 475,8 | 209 302,0 | 11 162 468,57 |