## Приложение 4

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации, утвержденным

постановлением Администрации Усть-Илимского

муниципального округа от 09.12.2024 № 100-А

### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 01.01.2026

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания/убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Наименование цели муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом. | процент | возрастающий | 44,2 | 44,2 | - | - | - |  | Целевой показатель достигнут |
| 2 | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой и материально технической базой | процент | возрастающий | 80,4 | 77,5 | -2,9 | - | 3,6% |  | Спортивные сооружении уменьшились, в связи с проводимой инвентаризацией |
| .3 | Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики, охваченных профилактическими занятиями и мероприятиями. | процент | возрастающий | 72 | 100 | - | +28 | 38,9% |  | Целевой показатель достигнут |
| 4 | Количество информационных постов (публикаций) в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах о мерах профилактики социально-значимых явлений и заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний. | единиц | возрастающий | 11 | 17 | - | +6 | +54,5% |  | Целевой показатель достигнут |

### Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 01.01.2026

| N п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Здоровое поколение» |  | Всего | Всего, в том числе: | 18323,30 | 15757,80 | 2565,50 | 86,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 249,80 | 39,80 | 210,00 | 15,93 |
|  |  |  | Местный бюджет | 14710,20 | 13763,00 | 947,20 | 93,56 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 3363,30 | 1955,00 | 1408,30 | 58,13 |
| 1 | Проектная часть: |  | Всего, в том числе: | 263,10 | 44,30 | 218,80 | 16,84 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 249,80 | 39,80 | 210,00 | 15,93 |
|  |  |  | Местный бюджет | 13,30 | 4,50 | 8,80 | 33,83 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта» | МУ «РСОЦ «Молодежный» Комитет по управлению имуществом | Всего, в том числе: | 263,10 | 44,30 | 218,80 | 16,84 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 249,80 | 39,80 | 210,00 | 15,93 |
|  |  |  | Местный бюджет | 13,30 | 4,50 | 8,80 | 33,83 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | МУ «РСОЦ «Молодежный» Комитет по управлению имуществом | Всего, в том числе: | 263,10 | 44,30 | 218,80 | 16,84 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 249,80 | 39,80 | 210,00 | 15,93 |
|  |  |  | Местный бюджет | 13,30 | 4,50 | 8,80 | 33,83 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ): |  |  | 0 |  |
| 1.1.2. | Организация мероприятий по приобретению, ремонту, строительству (реконструкции), в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта | Комитет по управлению имуществом | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ): |  |  | 0 |  |
| 2 | Муниципальные проекты, не направленные на реализацию федеральных проектов и региональных проектов |  | Всего, в том числе: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ): | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.1 | «Совершенствование кадрового потенциала органов и учреждений физической культуры и спорта, системы профилактики социально-негативных явлений» | Отдел по социальным вопросам | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) |  |  | 0 |  |
| 2.1.1. | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов физической культуры и спорта, системы профилактики социально-негативных явлений | Отдел по социальным вопросам МУ «РСОЦ «Молодежный» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: |  |  | 0 |  |
| 2.2 | Муниципальный проект: «Развитие физической культуры и массового спорта» |  | Всего, в том числе: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.2.1. | Организация участия муниципальных команд в мероприятиях регионального, федерального уровней | МУ «РСОЦ «Молодежный» Руководители территориальных отделов | Всего, в том числе: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Процессная часть |  | Всего, в том числе: | 17560,20 | 15213,50 | 2346,70 | 86,64 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 14696,90 | 13758,50 | 938,40 | 93,61 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 2863,30 | 1455,00 | 1408,30 | 50,82 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация условий для функционирования муниципальных учреждений» | МУ «РСОЦ «Молодежный» | Всего, в том числе: | 17520,20 | 15190,50 | 2329,70 | 86,70 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 14656,90 | 13735,50 | 921,40 | 93,71 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 2863,30 | 1455,00 | 1408,30 | 50,82 |
| 3.1.1. | Организация основной деятельности и содержание МУ «РСОЦ «Молодёжный» | МУ «РСОЦ «Молодежный» Руководители территориальных отделов | Всего, в том числе: | 17520,20 | 15190,50 | 2329,70 | 86,70 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 14656,90 | 13735,50 | 921,40 | 93,71 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 2863,30 | 1455,00 | 1408,30 | 50,82 |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие физической культуры и массового спорта» |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1. | Организация физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий на территории Усть-Илимского муниципального округа | МУ «РСОЦ «Молодежный» | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: |  |  | 0 |  |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий: «Профилактика социально-негативных явлений, инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  | Всего, в том числе: | 40,00 | 23,00 | 17,00 | 57,50 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 40,00 | 23,00 | 17,00 | 57,50 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Реализация мероприятий по профилактике социально-негативных явлений: наркомании, табакокурения, снифинга, алкоголизма и др. | Отдел образования муниципальные учреждения культуры | Всего, в том числе: | 33,00 | 23,00 | 10,00 | 69,70 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 33,00 | 23,00 | 10,00 | 69,70 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: |  |  | 0 |  |
| 3.3.2. | Санитарно-гигиеническое просвещение населения Усть-Илимского муниципального округа | Отдел по социальным вопросам муниципальные учреждения культуры | Всего, в том числе: | 7,0 | 0 | 7,0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 7,0 | 0 | 7,0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: |  |  | 0 |  |

## Приложение 5

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» за 2025 год

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом. Плановое значение составляло 44,2 %. Выполнение составило 100 %.

2. Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики, охваченных профилактическими занятиями и мероприятиями. Показатель был перевыполнен на 38,9%. Со всеми выявленными подростками и молодежью (в количестве 9 человек), совершившими правонарушения, были проведены профилактические занятия и мероприятия.

3. Количество информационных постов (публикаций) в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах о мерах профилактики социально-значимых явлений и заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний. Плановое значение составляло 11 единиц. Показатель перевыполнен на 54,5%, так как количество постов на сайте Администрации Усть-Илимского муниципального округа в разделах «Новости», «Новости госорганов и ведомств» и социальных сетях и мессенджерах Администрации и территориальных отделов составило 17 единиц.

Не достигнут только один показатель: «Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой и материально технической базой», в связи с тем, что по итогам инвентаризации количество спортивных сооружений на территории Усть-Илимского муниципального округа уменьшилось. Невыполнение показателя составило 3,6%.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На результат реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

1) активная работа муниципального учреждения «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» в Усть-Илимском муниципальном округе по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, спартакиад среди самых различных социальных групп и категорий населения.

2) активная работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по проведению профилактики с подростками и молодежью, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции.

3) активная работа Отдела по социальным вопросам и организационного отдела по размещению информационных постов (публикаций) в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах о мерах профилактики социально-значимых явлений и заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний.

Социально значимым эффектом для жителей Усть-Илимского муниципального округа от реализации муниципальной программы является:

1) развитие массовой физической культуры и спорта;

2) увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

3) развитие оздоровительных форм семейного досуга и полезного времяпровождения;

4) укрепление материально-технической базы необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, проведение спортивных мероприятий на территории Усть-Илимского муниципального округа.

5) содействие обеспечению эпидемиологического благополучия, ранней профилактике заболеваний, укреплению здоровья и повышению качества жизни населения, повышение информированности граждан о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики социально значимых заболеваний, инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний, профилактика социально-негативных явлений: наркомании, табакокурения, алкоголизма и др.