Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»

за 2024 год (весь период реализации 2023 – 2027 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показа- теля объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприя-тия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  | 2 305,1 | 1 834,3 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разграничение жилого фонда между муниципальным районом и муниципальными образованиями Усть-Илимского района | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 505,4 | 505,4 | Количество объектов жилого фонда, переданных в собственность, муниципальных образований Усть-Илимского района | 130 | 130 |  |
| 1.1.2 | Приватизация муниципального имущества, за исключением объектов жилищного фонда | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Количество переданных объектов в собственность физических или юридических лиц, шт. | 2 | 2 |  |
| 1.1.3 | Предоставление имущества муниципального образования в пользование | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Количество переданных объектов в аренду физическим или юридическим лицам шт. | 2 | 0 | Аукцион по аренде муниципального имущества не проводился |
| 1.1.4 | Оценка имущества, вовлекаемого в хозяйственный оборот | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 170,2 | 109,6 | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших рыночную оценку шт. | 4 | 3 |  |
| 1.1.5 | Обеспечение уплаты взносов за содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального района и коммунальные услуги за помещения, находящихся в собственности муниципального района | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 18,7 | 16,4 | Процент исполнения обязательств по уплате взносов на содержание и ремонт жилых помещений, коммунальных платежей, % | 90 | 90 |  |
| 1.1.6 | Организация работ по сносу объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального района, признанных аварийными | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 330,0 | 0 | Количество демонтированных жилых домов, шт. | 2 | 0 | В связи с неполным переселений граждан из домов, запланированных к демонтажу. |
| 1.1.7 | Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (ОКС) | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (ОКС), шт. | 0 | 0 | Работа по выявлению правообладателей продолжается (идут судебные процессы) |
| 1.1.8 | Оформление проектной документации и правоустанавливающих документов на объекты коммунального хозяйства | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Количество объектов включенных в реестр муниципального образования «Усть-Илимский район», шт. | 2 | 0 |  |
| 1.1.9 | Предоставление имущества муниципального образования в пользование (арендуемые лизинговые платежи) | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 600,4 | 593,4 | Количество единиц техники, шт. | 1 | 1 | Лизинговые платежи осуществляются своевременно. |
| 1.1.10 | Увеличение доходов местного бюджета | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Процент собираемости неналоговых доходов (аренда, купля-продажа земельных участков) в местный бюджет к планируемому объему % | 90 | 95 | Ведется работа по ежеквартальному поступлению платежей за аренду земельных участков, а так же претензионная работа |
| 1.1.11 | Предоставление земельных участков, находящихся на территории муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, в собственность и в аренду | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 250,9 | 180,0 | Количество земельных участков переданных в аренду, в собственность, шт. | 18 | 154 | Предоставление земельных участков в собственность или в аренду носит заявительный характер |
| 1.1.12 | Обеспечение земельными участками граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно и состоящим на земельном учете, в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Количество граждан снятых с учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, чел. | 4 | 0 | Отсутствуют основания для снятия с учета |
| 1.1.13 | Увеличение доходов местного бюджета | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Процент собираемости неналоговых доходов (аренда, купля-продажа земельных участков) в местный бюджет к планируемому объему % | 90 | 90 | Ведется работа по ежеквартальному поступлению платежей за аренду земельных участков, а так же претензионная работа |
| 1.1.14 | Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (земельные участки) | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (земельные участки), шт. | 0 | 1 | Работа с гражданами по оформлению земельных участков в собственность продолжается |
| 1.1.15 | Проведение мероприятий по перерасчету повышающих коэффициентов к арендной плате за земельные участки | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Количество проведенных перерасчетов коэффициентов к арендной плате за земельные участки, шт. | 0 | 0 |  |
| 1.1.16 | Постановка на кадастровый учет земельных участков для размещения многоквартирных домов | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 429,5 | 429,5 | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, шт. | 10 | 10 |  |
|  | Подпрограмма № 2 Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  | 3,0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Выявление неиспользуемых или используемых не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков на территории муниципального района | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Количество проведенных контрольных и профилактических мероприятий, шт. | 24 | 33 | В связи с мораторием на плановые проверки, Постановление Правительства № 336 от 10.03.2022 |
| 2.2. | Предупреждение нарушения физическими и юридическими лицами обязательных требований земельного законодательства | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 3,0 | 0 | Количество мероприятий по консультированию и информированию физических и юридических лиц, шт. | 45 | 45 |  |
| 2.3 | Организация на территории муниципального района мероприятий направленных на выявление захламленных территорий | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Количество проведенных выездных обследований , шт. | 10 | 30 |  |
| 2.4 | Предоставление выявленных неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Количество предоставленных земельных участков сельскохозяйственного назначения, % | 80 | 0 | Заявлений не поступало |
| 3. | Подпрограмма № 3 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  | 17 986,2 | 17 115,1 |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение квалификации работников Комитета | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 59,0 | 59,0 | Процент специалистов, прошедших обучение, % | 0 | 30 |  |
| 3.2 | Совершенствование автоматизированных систем управления муниципальной собственностью | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0 | 0 | Количество приобретенных программных продуктов, шт. | 2 | 2 |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Комитета | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ ОБ | 17 927,2 0 | 17 056,1 0 | Процент освоенных бюджетных средств, % | 95 | 95 | Своевременная оплата по возникшим обязательствам |
|  | Итого Всего | МБ ОБ |  |  | 20 294,3 0 20 294,3 | 18 949,4 0 18 949,4 |  |  |  |  |

Председатель

Комитета по управлению муниципальным

имуществом Усть-Илимского муниципального округа              _______________А.С. Бубелова

Согласовано Комитетом по экономике и финансам Усть-Илимского муниципального округа

_______________              ________________________________                ____________________               ____________

(подпись)                                              (должность)                                                    (ФИО)                                    (дата)

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов жилого фонда, переданных в собственность, муниципальных образований Усть-Илимского района | шт. | 130 | 130 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Количество переданных объектов в собственность физических или юридических лиц, шт. | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Количество переданных объектов в аренду физическим или юридическим лицам шт. | шт. | 2 | 0 | -2 | -100 | Аукцион по аренде муниципального имущества не проводился, в связи с преобразованием района в округ |
| 1.4 | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших рыночную оценку шт. | шт. | 4 | 3 | -1 | -25 |  |
| 1.5 | Процент исполнения обязательств по уплате взносов на содержание и ремонт жилых помещений, коммунальных платежей, % | % | 90 | 90 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Количество демонтированных жилых домов, шт. | шт. | 2 | 0 | -2 | -100 | В связи с неполным переселений граждан из домов, запланированных к демонтажу. |
| 1.7 | Количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (ОКС), шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8 | Количество объектов включенных в реестр муниципального образования «Усть-Илимский район», шт. | шт. | 2 | 0 | -2 | -100 |  |
| 1.9. | Процент собираемости не налоговых доходов (аренда, купля-продажа объектов нежвижимости) в местный бюджет к планируемому объему, % | % | 90 | 90 | 0 | 0 | Ведется работа по ежеквартальному поступлению платежей за аренду земельных участков, а так же претензионная работа |
| 1.10 | Количество земельных участков переданных в аренду, в собственность, шт. | шт. | 18 | 154 | +136 | 755 | Предоставление земельных участков в собственность или в аренду носит заявительный характер |
| 1.11 | Количество граждан снятых с учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, чел. | чел. | 4 | 0 | -4 | -100 | Отсутствуют основания для снятия с учета |
| 1.12 | Процент собираемости неналоговых доходов (аренда, купля-продажа земельных участков) в местный бюджет к планируемому объему % | % | 90 | 90 | 0 | 0 | Ведется работа по ежеквартальному поступлению платежей за аренду земельных участков, а также претензионная работа |
| 1.13 | Количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (земельные участки), шт. | шт. | 0 | 1 | +1 | 100 | Работа с гражданами по оформлению земельных участков в собственность продолжается |
| 1.14 | Количество проведенных перерасчетов коэффициентов к арендной плате за земельные участки | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.15 | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, шт. | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 2 Использование и охрана земель на территории муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных контрольных и профилактических мероприятий, шт. | шт. | 24 | 33 | +9 | 37,5 | В связи с мораторием на плановые проверки, Постановление Правительства № 336 от 10.03.2022 |
| 2.2. | Количество мероприятий по консультированию и информированию физических и юридических лиц, шт. | шт. | 45 | 45 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Количество проведенных выездных обследований , шт | шт. | 10 | 30 | +20 | 200 |  |
| 2.4. | Количество предоставленных земельных участков сельскохозяйственного назначения , % | % | 80 | 0 | -80 | -100 | Заявлений не поступало |
| Подпрограмма № 3 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля специалистов, прошедших обучение | % | 0 | 30 | +30 | 30 |  |
| 2.2 | Количество приобретенных программных продуктов | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Доля освоенных бюджетных средств | % | 95 | 95 | 0 | 0 | Своевременная оплата по возникшим обязательствам |

Председатель

Комитета по управлению муниципальным

имуществом Усть-Илимского муниципального округа            _____________А.С. Бубелова

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о  разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»

за 2024 год (весь период реализации 2023 – 2027 годы)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 2 738,8 | 0 | 0 | 2 738,8 | 0 | 2 737,7 | 0 | 0 | 2 737,7 | 0 |  |
| Первый год реализации | 2 738,8 | 0 | 0 | 2 738,8 | 0 | 2 737,7 | 0 | 0 | 2 737,7 | 0 |  |
| Второй год реализации | 2 305,1 | 0 | 0 | 2 305,1 | 0 | 1 834,3 | 0 | 0 | 1 834,3 | 0 |  |
| Подпрограмма № 2 Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Первый год реализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Второй год реализации | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 13 082,2 | 0 | 3 775,2 | 9 307,0 | 0 | 12 756,5 | 0 | 3 775,2 | 8 981,3 | 0 |  |
| Первый год реализации | 13 082,2 | 0 | 3 775,2 | 9 307,0 | 0 | 12 756,5 | 0 | 3 775,2 | 8 981,3 | 0 |  |
| Второй год реализации | 17 986,2 | 0 | 0 | 17 986,2 | 0 | 17 115,1 | 0 | 0 | 17 115,1 | 0 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 15 821 | 0 | 3 775,2 | 12 045,8 | 0 | 15 494,2 | 0 | 3 775,2 | 11 719,0 | 0 |  |
| Первый год реализации | 15 821 | 0 | 3 775,2 | 12 045,8 | 0 | 15 494,2 | 0 | 3 775,2 | 11 719,0 | 0 |  |
| Второй год реализации | 20 294,3 | 0 | 0 | 20 294,3 | 0 | 18 949,4 | 0 | 0 | 18 949,4 | 0 |  |

--------------------------------

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Председатель

Комитета по управлению муниципальным имуществом

Усть-Илимского муниципального округа                                                    ___________________    А.С. Бубелова

Согласовано Комитетом по экономике и финансам Усть-Илимского муниципального округа

_______________              ________________________________                ____________________               ____________

(подпись)                                              (должность)                                                    (ФИО)                                    (дата)

Приложение

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная собственность муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за 2024 год (весь период реализации 2023 – 2027 годы)

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

- при выполнении целевого показателя от установленного значения в пределах 95% -100% – 1 балл;

- при выполнении  целевого  показателя от установленного значения в пределах 100,1%-105% – плюс 2 балла; 105,1%-110% – плюс 3 балла; более чем на 110,1% – плюс          4 балла;

- при невыполнении целевого показателя от установленного значения в пределах 80%-94,9% – минус 1 балл; менее чем на 80% – минус 2 балла.

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  |  | Отклонение, % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |
| Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов жилого фонда, переданных в собственность, муниципальных образований Усть-Илимского района | шт. | 130 | 130 |  | 0 | +1 |
| Количество переданных объектов в собственность физических или юридических лиц, шт. | шт. | 2 | 2 |  | 0 | +1 |
| Количество переданных объектов в аренду физическим или юридическим лицам шт. | шт. | 2 | 0 |  | -100 | -2 |
| Количество объектов муниципальной собственности, прошедших рыночную оценку шт. | шт. | 4 | 3 |  | -25 | -2 |
| Процент исполнения обязательств по уплате взносов на содержание и ремонт жилых помещений, коммунальных платежей, % | % | 90 | 90 |  | 0 | +1 |
| Количество демонтированных жилых домов, шт. | шт. | 2 | 0 |  | -100 | -2 |
| Количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (ОКС), шт. | шт. | 0 | 0 |  | 0 | +1 |
| Количество объектов включенных в реестр муниципального образования «Усть-Илимский район», шт. | шт. | 2 | 0 |  | -100 | -2 |
| Процент собираемости не налоговых доходов (аренда, купля-продажа объектов нежвижимости) в местный бюджет к планируемому объему, % | % | 90 | 90 |  | 0 | +1 |
| Количество земельных участков переданных в аренду, в собственность, шт. | шт. | 18 | 154 |  | +755 | +4 |
| Количество граждан снятых с учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, чел. | шт. | 4 | 0 |  | -100 | -2 |
| Процент собираемости неналоговых доходов (аренда, купля-продажа земельных участков) в местный бюджет к планируемому объему % | % | 90 | 90 |  | 0 | +1 |
| Количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (земельные участки), шт. | шт. | 0 | 1 |  | 100 | +4 |
| Количество проведенных перерасчетов коэффициентов к арендной плате за земельные участки | шт. | 0 | 0 |  | 0 | +1 |
| Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, шт. | шт. | 10 | 10 |  | 0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 1 6 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных контрольных и профилактических мероприятий, шт | шт. | 24 | 33 |  | 37,5 | +4 |
| Количество мероприятий по консультированию и информированию физических и юридических лиц, шт | шт. | 45 | 45 |  | 0 | +1 |
| Количество проведенных выездных обследований, шт | шт. | 10 | 30 |  | 200 | +4 |
| Количество предоставленных земельных участков сельхозяйственного назначения, % | % | 80 | 0 |  | -100 | -2 |
| Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | 7 |
| Подпрограмма № 3 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  |  |  |  |
| Доля специалистов, прошедших обучение | % | 0 | 30 |  | 30 | +4 |
| Количество приобретенных программных продуктов | шт. | 2 | 2 |  | 0 | +1 |
| Доля освоенных бюджетных средств | % | 95 | 95 |  | 0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | 6 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 19 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная собственность муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за 2023 год (весь период реализации 2023 — 2027 годы)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| ожидаемая эффективность достигнута | 6 |  |
| Подпрограмма № 2 Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| ожидаемая эффективность достигнута | 7 |  |
| Подпрограмма № 3 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район" |  |  |
|  | 6 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | 19 |  |

Председатель

Комитета по управлению

муниципальным имуществом

Усть-Илимского муниципального округа      ______________  А.С. Бубелова