Утверждена

постановлением администрации

Киренского муниципального района

от  09.12.2021г.  №  760                                                                                                                     с изменениями,

внесёнными постановлениями

от 25.01. 2022г. № 25

от  27 .05.2022г. №311

от 01.07.2022г. № 396

от 26.12.2022г. № 799

от 26.01.2023г. № 46

от 03.07.2023г.№ 376

от 29.12.2023г. № 761

от 25.01.2024г. №35

от 03.07.2024г. №337

от 15.10.2024г. №496

от 28.12.2024г. №644

от 27.01.2025г. №38

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КИРЕНСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА                                             В  КИРЕНСКОМ  РАЙОНЕ

НА 2022-2027 г.г.»

Киренск, 2021 год

|  | ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы; Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2022 – 2027 г.г.. |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы; Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района.. |  |
|  | Соисполнители муниципальной программы; нет. |  |
|  | Участники муниципальной программы; нет. |  |
|  | Цель муниципальной программы; Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Киренского муниципального района.. |  |
|  | Задачи муниципальной программы; - Развитие физической культуры и массового спорта на территории Киренского муниципального района. - Развитие материально – технической базы муниципальных объектов спорта на территории Киренского муниципального района.. |  |
|  | Сроки реализации муниципальной программы; 2022 – 2027 годы. |  |
|  | Целевые показатели муниципальной программы; 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 2. Пропускная способность объектов спорта в Киренском районе. |  |
|  | Подпрограммы муниципальной программы; Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе».. Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе». Основные мероприятия муниципальной программы; - отсутствуют. |  |
|  | Ресурсное обеспечение муниципальной программы; Общий объем финансирования составляет 86 103,398 тыс. рублей, в том числе: 2022 год- 57 466,795тыс. рублей 2023 год- 16 626,605 тыс. рублей 2024 год- 9 488,598 тыс. рублей 2025 год- 1 238, 800 тыс. рублей 2026 год- 1 164,300 тыс. рублей 2027 год- 118,3 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств областного составляет 6 481,691 тыс. рублей, в том числе: 2022 год- 364, 564 тыс. рублей 2023 год- 383, 829 тыс. рублей 2024 год- 5 733, 298 тыс. рублей 2025 год- 0 тыс. рублей 2026 год- 0 тыс. рублей 2027 год- 0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств местного составляет 79 621,707 тыс. рублей, в том числе: 2022 год- 57 102,231тыс. рублей 2023 год- 16 242,776 тыс. рублей 2024 год- 3 755,300 тыс. рублей 2025 год- 1 238, 800 тыс. рублей 2026 год- 1 164,300 тыс. рублей 2027 год- 118,3 тыс. рублей. |  |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы; 1. Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 63,8 % в 2022 г. до 66 % к 2027 году; 2. Увеличение пропускной способности объектов спорта в Киренском районе до 2350 человек. |  |

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Основополагающей задачей, проводимой администрацией Киренского муниципального района, является создание условий для полноценной жизнедеятельности населения района. В свою очередь, развитие                              и совершенствование базы для сохранения и улучшения физического  здоровья жителей района в значительной степени способствует решению этой задачи. Поддержание  физической активности граждан посредством регулярных занятий физической культурой и спортом является фактором, определяющим качество здоровья. Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Киренском районе характеризуется:

1) низким процентом занимающихся физической культурой и спортом социально не защищенных слоев населения;

2) слабой активностью занимающихся физической культурой и спортом                    на    предприятиях и в учреждениях;

3) нуждаемостью  в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, спортивного оборудования, для занятий массовой физической культурой.

Поставленные задачи необходимо решать комплексно, с использованием потенциала всех уровней исполнительной власти в области физической культуры и спорта, здравоохранения, молодежной политики, социальной защиты, образования, культуры и других. Также необходимо широкое взаимодействие  образовательных учреждений, общественных объединений, коммерческих структур, что обуславливает привлечение дополнительных средств, в том числе бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Актуальным является свободное  от  учебы  и работы  времяпрепровождение, поэтому  занятие физической культурой и спортом может быть одним из способов социально приемлемого проведения свободного времени  для молодых людей, особенно среди работающей и незанятой молодежи  в возрасте от 18 до 35 лет. Внедрение спортивного стиля жизни служит средством формирования                            в ближайшей перспективе общества, обеспокоенного сохранением такого потенциала, как здоровье. Решение проблемы физического воспитания, формирование ценностей здорового образа жизни заключается в  необходимости создания  доступных условий для активного отдыха людей всех возрастных групп и категорий здоровья, стабилизации показателей  физической подготовленности и улучшение состояния  здоровья населения района, повышение уровня в спорте, улучшение результатов. Физическая культура и спорт имеют существенное социальное значение за счет рациональной организации досуга, активного отдыха, общения,   самоутверждения  в коллективе сверстников и коллег.

На территории района недостаточно спортивных залов, имеющаяся  материально-техническая база постоянно  требует  обновления. Отсутствуют необходимые площади, оснащенные современным спортивным инвентарем  и  тренажерами  для организации  работы с населением.  Укрепление материально-технической базы  является важнейшей задачей,  без ее решения создать условия приемлемые для массового занятия физической культурой и спортом, организации  тренировочного процесса, невозможно.

В городе  функционирует  МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»,  в  котором имеется 7 направлений развития обучающегося. Одно  из  них – физкультурно-спортивное, численность детей и подростков,  занимающихся  за 2019 год- 434,           за 2020 год- 452. Актуальными  и востребованными остаются секции: баскетбол, волейбол, теннис, футбол.  Открытие стадиона «Водник» после капитального  ремонта  позволило  открыть спортивную секцию «Лыжные гонки» на городской  стороне.  Сборные команд Киренского района участвуют в межрайонных                     и областных соревнованиях, где показывают хорошие результаты, становятся победителями и призерами. Учитывая отдаленность района от мест проведения соревнований, социальный уровень населения, участие  в соревнованиях разных уровней  требует  существенной   финансовой  поддержки  спортсменов.

Для  категории детей-инвалидов, инвалидов-пенсионеров, людей с ОВЗ  также проводятся спортивные мероприятия.  Принимают  участие в  массовых спортивных мероприятиях «Кросс  нации» и  «Лыжня  России», Спартакиаде людей  пенсионного возраста, Дне ходьбы,   Дне физкультурника, турнирах              по настольному теннису, волейболу, лапте, городкам, шахматам и  шашкам                    и  т.д.  Председатель районного  общества  инвалидов Пешкова  Л.А.  активно участвует  во  всех спортивных  мероприятиях  района и  города, привлекая                к участию и  членов общества. На высоком  уровне  проходит  участие  детей                с ОВЗ в Специальной  Олимпиаде,  где у района  имеются  золотые                               и серебряные медали.

На территории района действует районное спортивное  общество «Ветеран», активно сотрудничающее с администрацией района по вопросам развития  физкультуры и спорта  людей пожилого и пенсионного возраста. Данную линию работы следует поддерживать и развивать.  В районе проводится Спартакиада  людей пенсионного возраста (зимняя и летняя), Сельские летние спортивные игры среди муниципальных образований района  по следующим видам –  мужской и женский турнир по волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам,  мини-футболу, городкам, лапте, шашкам и шахматам, легкой атлетике. Традиционными стали первомайский футбол среди любителей этого вида спорта, где  на площадках встречаются молодежь и люди старшего возраста. Проводится межрайонный  рождественский турнир по волейболу, мини-футболу, настольному теннису на кубок мэра Киренского района, гонка «Лыжня России», «Кросс нации» и другие мероприятия.

В 2012 году по инициативе администрации района создан Общественный Совет по развитию физической культуры и спорта  в Киренском районе.

На котором  рассматриваются необходимые  вопросы.

Ранее была  разработана  и  действовала  муниципальная  программа «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Киренском   районе  на  2014 – 2025г.г.». За период реализации  программы наблюдается  положительная  динамика,  целевые  показатели  были  достигнуты  в  следующем  объеме:

1. Доля населения, систематически занимающегося   физической  культурой                  и  спортом увеличилась с 60% (2014г.) до 63,3% (2021г.);

2. Количество граждан, систематически занимающихся   физической  культурой  и  спортом увеличилось с 1500 человек (2014г.) до 3250 человек (2021г.);

3. Число  спортсменов,  входящих  в  состав  сборных  команд  района  по  видам  спорта, занявших  призовые  места  на  областных  соревнованиях увеличилось с 15 человек (2014г.) до 60 человек  (2021г);

4.Количество  граждан  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  несовершеннолетних  и  детей (инвалидов) занимающихся  адаптивной  физической  культурой  и  спортом,  принимающих  участие  в спортивных мероприятиях  районного  и  областного  уровней  увеличилось с 30 человек (2014г.) до 60 человек (2021г);

5. Количество  проявлений  социально неприемлемых  форм  поведения (употребление  алкогольных  напитков, наркотических  веществ,  других  ПАВ),              в  том числе  в молодёжной  среде  путём  формирования  спортивного  стиля  жизни  населения снизилось  с 80 человек  (2014г.) до 20 человек (2021г.);

6.  Пропускная  способность  объектов  спорта  в  Киренском районе увеличилась с 1200 человек  (2014г.) до 2000 человек (2021г.).

Муниципальная  программа  была досрочно  завершена по нескольким  причинам:

- Миграция  населения;

- Увеличение  объема  финансирования – следовательно увеличение планируемых  мероприятий;

- Развитие  материально-технической  базы  увеличивается  за  счет участия      в государственных  программах  на выделение  субсидии  на   приобретение спортивного  оборудования  и инвентаря.

РАЗДЕЛ 2.   ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ,   ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ,

СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ

- Цель Программы - создание  условий  для  развития    физической  культуры  и массового  спорта на  территории Киренского  муниципального района.

Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач:

- Развитие    физической  культуры  и массового  спорта на  территории Киренского   муниципального района.

2  Развитие   материально – технической  базы  муниципальных  объектов  спорта на  территории  Киренского  муниципального района.

Планируемые целевые показатели  Программы определяются                     на основе данных государственного статистического наблюдения – «Сведения                   о физической  культуре  и спорте ФК 1»:

1. Доля населения, систематически занимающегося   физической  культурой                  и  спортом.

2. Пропускная  способность  объектов  спорта  в  Киренском районе.

Расчет целевых  показателей  определяется по формуле:

По  первому  целевому  показателю:  P  / N   х  100 = D,  где  Р – Фактическое количество  занимающихся в  соответствующем  расчетном году, N – количество  населения всего  района  и   D - Доля населения, систематически занимающегося   физической  культурой  и  спортом

По  второму  целевому  показателю:  PS (Увеличение пропускной способности объектов спорта в Киренском районе) равняется  данным ежегодного ФСН ФК 1.

Срок  реализации  Программы  составляет  6 лет  с  2022  по  2027 годы.

Сведения о составе и  значениях целевых показателей  муниципальной Программы  приводятся  в  Приложении 1 к  Программе.

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы                          и реализации запланированных мероприятий в структуру муниципальной программы включены две подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие  физической  культуры  и  массового   спорта             в Киренском районе».

Цель Подпрограммы 1: Развитие    физической  культуры  и массового спорта на  территории Киренского  муниципального района.

- Основное мероприятие 1.1. «Финансирование мероприятий по развитию  физической  культуры  и  массового   спорта  в  Киренском  районе».

- Подпрограмма 2  «Развитие  спортивной  инфраструктуры  и  материально – технической  базы  в Киренском  районе».

- Цель Подпрограммы 2: Развитие   материально – технической  базы  муниципальных  объектов  спорта на  территории Киренского  муниципального района

- Основное мероприятие 2.1. «Финансирование мероприятий для развития  спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  базы  в Киренском  районе».

Включение перечисленных подпрограмм в  муниципальную программу связано              с особенностями районной системы физической культуры и спорта, а также необходимостью успешного решения приоритетных задач муниципальной  политики в сфере физической культуры и спорта.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования  составляет     86 103,398 тыс. рублей, в том числе:

2022 год-  57 466,795тыс. рублей

2023 год-  16 626,605 тыс. рублей

2024 год-  9 488,598 тыс. рублей

2025 год-  1 238, 800 тыс. рублей

2026 год-  1 164,300 тыс. рублей

2027 год-  118,3 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств областного  составляет  6 481,691 тыс. рублей,  в том числе:

2022 год-  364, 564 тыс. рублей

2023 год-  383, 829 тыс. рублей

2024 год-  5 733, 298 тыс. рублей

2025 год-  0 тыс. рублей

2026 год-  0 тыс. рублей

2027 год-  0 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств местного составляет 79 621,707 тыс. рублей, в том числе:

2022 год-  57 102,231тыс. рублей

2023 год-  16 242,776 тыс. рублей

2024 год-  3 755,300 тыс. рублей

2025 год-  1 238, 800  тыс. рублей

2026 год-  1 164,300 тыс. рублей

2027 год-  118,3 тыс. рублей

Финансирование  из  федерального бюджета  и  иных  источников                                  не  планируется. Ресурсное обеспечение реализации Программы  за  счет всех  источников  финансирования  в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлено   в приложении  2  к  Программе.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы  позволит  достигнуть ожидаемых  результатов:

1. Увеличить  долю населения, систематически  занимающегося физической  культурой  и  спортом с  63,8 % в 2022 г. до  66 % к  2027 году;                                                                                          2. Увеличить пропускную способность объектов спорта в Киренском районе                 до 2350 человек.

Достижение показателей  муниципальной программы  повысит  показатели социально-экономического  развития  Киренского района в сфере  развития  физической  культуры  и спорта.

|  | - Приложение 1 к муниципальной программе Киренского района «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2022-2027 г.г.». |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2022-2027г.г.». |  |  |
|  | № п/п; Наименование целевого показателя; Ед. изм.; Значения целевых показателей. 2020г. отчетный год; 2021г. текущий год; 2022г.; 2023г.; 2024г.; 2025г. 2026г. 2027г.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 10 11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2022-2027 г.г.». 1; Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; %; 63; 63,3; 63,8; 64,3; 64,5; 65 65,5 66. 2; Пропускная способность объектов спорта в Киренском районе; Чел.; 2000; 2050; 2100; 2150; 2200; 2250 2300 2350. |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной  программе Киренского  района                                                                                                                                                                                                                                          «Развитие физической   культуры  и  спорта

в Киренском  районе  на 2022-2027 г.г.»

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ                                                                                                «РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В  КИРЕНСКОМ  РАЙОНЕ НА  2022-2027 г.г.»

- ЗА СЧЕТ  ВСЕХ  ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

Оценка  расходов  (тыс.руб.) годы

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый год действия программы 2022 | Второй год действия программы 2023 | Третий год действия программы 2024 | Четвертый год действия программы 2025 | Пятый год действия программы 2026 | Последний год завершения действия программы 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа - «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2022-2027 г.г.» | всего, в том числе: | всего | 57 466,795 | 16 626,605 | 9 488,598 | 1 238,800 | 1 164,300 | 118,3 | 86 103,398 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 364,564 | 383,829 | 5 733,298 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 481,691 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет (МБ) | 57 102,231 | 16 242,776 | 3 755,300 | 1 238,800 | 1 164,300 | 118,3 | 79 621,707 |
|  |  | иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ответственный исполнитель программы: Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Всего | 57 466,795 | 16 626,605 | 9 488,598 | 1 238,800 | 1 164,300 | 118,3 | 86 103,398 |
|  |  | ОБ | 364,564 | 383,829 | 5 733,298 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 481,691 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 57 102,231 | 16 242,776 | 3 755,300 | 1 238,800 | 1 164,300 | 118,3 | 79 621,707 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | соисполнитель программы 1: нет соисполнителей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | участник 1: нет участников | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе» | всего, в том числе: | Всего | 1 633,740 | 2 452, 798 | 2 372,535 | 1 238,300 | 1 164,300 | 118,3 | 8 979,973 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 633,740 | 2 452, 798 | 2 372,535 | 1 238,300 | 1 164,300 | 118,3 | 8 979,973 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы: Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Всего | 1 633,740 | 2 452, 798 | 2 372,535 | 1 238,300 | 1 164,300 | 118,3 | 8 979,973 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 633,740 | 2 452, 798 | 2 372,535 | 1 238,300 | 1 164,300 | 118,3 | 8 979,973 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | участник 1 нет участников | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1: Финансирование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Киренском районе | ответственный исполнитель мероприятия: отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Всего | 1 633,740 | 2 452, 798 | 2 372,535 | 1 238,300 | 1 164,300 | 118,3 | 8 979,973 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 633,740 | 2 452, 798 | 2 372,535 | 1 238,300 | 1 164,300 | 118,3 | 8 979,973 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1 Проведение спортивных мероприятий в Киренском районе | Исполнитель мероприятия: отдел по культуре, делам молодежи и спорта администрации района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония", МЦНТ и Д «Звезда» | Всего | 959,140 | 1 246,850 | 561,7 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 3 237,69 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 959,140 | 1 246,850 | 561,7 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 3 237,69 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 Участие в областных мероприятиях сборных команд МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" и сборных команд - представителей Киренского района | Исполнитель мероприятия: отдел по культуре, делам молодежи и спорта администрации района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | Всего | 625,0 | 1 205,948 | 1 810,835 | 768,800 | 1 164,300 | 118,3 | 5 693,183 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 625,0 | 1 205,948 | 1 810,835 | 768,800 | 1 164,300 | 118,3 | 5 693,183 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3 Организация проведения информационной пропаганды здорового образа жизни среди всего населения | Исполнитель мероприятия: отдел по культуре, делам молодежи и спорта администрации района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония", МЦНТ и Д «Звезда» | Всего | 49,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,60 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 49,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,60 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе» | всего, в том числе: | Всего | 55 468,491 | 14 173,807 | 7 116,063 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 758,361 |
|  |  | ОБ | 364,564 | 383,829 | 5 733,298 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 481,691 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 55 103,927 | 13 789,978 | 1 382,765 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 276,67 |
|  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы: Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Всего | 55 468,491 | 14 173,807 | 7 116,063 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 758,361 |
|  |  | ОБ | 364,564 | 383,829 | 5 733,298 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 481,691 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 55 103,927 | 13 789,978 | 1 382,765 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 276,67 |
|  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 нет участников | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 финансирование мероприятий для развития спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе | ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Всего | 55 468,491 | 14 173,807 | 6 366,063 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 758,361 |
|  |  | ОБ | 364,564 | 383,829 | 5 733,298 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 481,691 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 55 103,927 | 13 789,978 | 1 382,765 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 276,67 |
|  |  | ИИ |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1: Вывоз спортивного оборудования и инвентаря из других субъектов РФ | Исполнитель мероприятия: Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Всего | 79,50 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 79,50 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 79,50 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 79,50 |
|  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, финансовая поддержка реализации инициативных проектов, СОНКО, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта | исполнитель мероприятия: МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», Администрация Киренского муниципального района. | Всего | 405,071 | 417,206 | 6 366,063 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 188,34 |
|  |  | ОБ | 364,564 | 383,829 | 5 733,298 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 481, 691 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 40,507 | 33,377 | 632,765 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,649 |
|  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3: Финансирование и софинансирование капитальных вложений, проведение ремонта объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта | исполнитель мероприятия: Администрация Киренского муниципального района | Всего | 55 063,420 | 13 283, 826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 347,246 |
|  |  | ОБ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 55 063,420 | 13 283, 826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 347,246 |
|  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4: Укрепление материально-технической базы центра тестирования ВФСК ГТО Киренского района | исполнитель мероприятия: МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Всего | 0,0 | 472,775 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,775 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ФБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 0,0 | 472,775 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,775 |
|  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | исполнитель мероприятия: , Администрация Киренского муниципального района, поселения МО Киренского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ФБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
|  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |

Утверждена

постановлением администрации

Киренского муниципального района

от  09.12.2021г.  №  760

от 25.01. 2022г. № 25

от  27 .05.2022г. №311

от 01.07.2022г. № 396

от 26.12.2022г. № 799

от 26.01.2023г. № 46

от 03.07.2023г.№ 376                                                                                                                    от 29.12.2023г. № 761

от 25.01.2024г. №35

от 03.07.2024г. №337

от 15.10.2024г. №496

от 15.10.2024г. №496

от 28.12.2024г. №644

от 27.01.2025г. №38

ПОДПРОГРАММА №1

"Развитие  физической  культуры  и  массового   спорта                                         в  Киренском районе"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Развитие  физической  культуры  и  спорта в Киренском  районе                           на 2022-2027 г.г. "

Киренск, 2021год

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ  № 1                                                 "Развитие  физической  культуры  и  массового   спорта                                         в  Киренском районе"

(далее  Подпрограмма 1)

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2022-2027 г.г.» |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района |
| Участники Подпрограммы | Нет |
| Цель Подпрограммы | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Киренского муниципального района. |
| Задачи Подпрограммы | Совершенствование массового, детско-юношеского спорта, адаптивной физической культуры для всех категорий граждан в Киренском районе |
| Сроки реализации Подпрограммы | ёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё 2022-2027 г.г. |
| Целевые показатели Подпрограммы | 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | - Финансирование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Киренском районе. |
| Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав Подпрограммы | - Отсутствуют |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | 8 979, 973 тыс. рублей, в том числе: 2022 год- 1 633,740 тыс. рублей 2023 год- 2 452,798 тыс. рублей 2024 год- 2 372,535 тыс. рублей 2025 год- 1 238,800 тыс. рублей 2026 год- 1 164,300 тыс. рублей 2027 год- 118,3 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств областного составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2022 год- 0,0 тыс. рублей 2023 год- 0,0 тыс. рублей 2024 год- 0,0 тыс. рублей 2025 год- 0,0 тыс. рублей 2026 год- 0,0 тыс. рублей 2027 год- 0,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств местного составляет 8 979,973 тыс. рублей, в том числе: 2022 год- 1 633,740 тыс. рублей 2023 год- 2 452,798 тыс. рублей 2024 год- 2 372,535 тыс. рублей 2025 год- 1 238,800 тыс. рублей 2026 год- 1 164,300 тыс. рублей 2027 год- 118,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 | 1. Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 63,8 % в 2022 г. до 66 % к 2027 году. |

Раздел 1.  Меры муниципального регулирования, направленные                                      на достижение цели и задач Подпрограммы.

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы  осуществляется в соответствии с Федеральным законом  «О физической культуре и  спорте  в Российской  Федерации»  от  04 декабря  2007 г. № 329 – ФЗ.       Закон  Иркутской  области «О физической культуре и  спорте  в  Иркутской  области»   от  17  декабря  2008 г.  № 108- ОЗ,  Постановлением от 24 октября 2013 года  N 458-пп Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2019 - 2024 годы».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы: Положение о поощрении победителей и призеров спортивных мероприятий, спортивных судей, вспомогательного персонала в  рамках проведения спортивных мероприятий Киренского  района

Раздел 2.

Сведения  об участии  организаций

В реализации мероприятий Подпрограммы участвуют  МКУК «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда», МАУ ДО ДЮЦ  Киренского района «Гармония».

Утверждена

постановлением администрации

Киренского муниципального района

от  09.12.2021г.  №  760

от 25.01. 2022г. № 25

от  27 .05.2022г. №311

от 01.07.2022г. № 396

от 26.12.2022г. № 799

от 26.01.2023г. № 46

от 03.07.2023г.№ 376

от 29.12.2023г. № 761

от 25.01.2024г. №35

от 03.07.2024г. №337

от 15.10.2024г. №496

от 28.12.2024г. №644

от 27.01.2025г. №38

ПОДПРОГРАММА №2

«Развитие  спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  базы  в Киренском  районе»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Развитие  физической  культуры  и  спорта в Киренском  районе  на 2022-2027 г.г. "

Киренск, 2021год

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

"Развитие спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  базы в  Киренском районе "

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

"Развитие  физической  культуры  и   спорта  в  Киренском районе                                     на 2022-2027 г.г. "

(далее Подпрограмма )

| Наименование муниципальной программы | « Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2022-2027 г.г» |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Цель Подпрограммы | Развитие материально – технической базы муниципальных объектов спорта на территории Киренского муниципального района. |
| Задачи Подпрограммы | Совершенствование материально – технической базы муниципальных объектов спорта |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2022-2027г.г. |
| Целевые показатели Подпрограммы | Пропускная способность объектов спорта в Киренском районе |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | - Финансирование мероприятий для развития спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе |
| Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав Подпрограммы | - отсутствуют |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 76 758, 361 тыс. рублей, в том числе: 2022 год- 55 468,491 тыс. рублей 2023 год- 14 173,807 тыс. рублей 2024 год- 7 116, 063 тыс. рублей 2025 год- 0,0 тыс. рублей 2026 год- 0,0 тыс. рублей 2027 год- 0,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств областного составляет 6 481,691 тыс. рублей, в том числе: 2022 год- 364, 564 тыс. рублей 2023 год- 383,829 тыс. рублей 2024 год- 5 733,298 тыс. рублей 2025 год- 0,0 тыс. рублей 2026 год- 0,0 тыс. рублей 2027 год- 0,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств местного составляет 70 276,67тыс. рублей, в том числе: 2022 год- 55 103,927 тыс. рублей 2023 год- 13 789,978 тыс. рублей 2024 год- 1 382,765 тыс. рублей 2025 год- 0,0 тыс. рублей 2026 год- 0,0 тыс. рублей 2027 год- 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение пропускной способности объектов спорта в Киренском районе до 2 350 человек |

Раздел 1. Меры муниципального регулирования, направленные

на достижение цели и задач Подпрограммы

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы  осуществляется в соответствии с Федеральным законом  «О физической культуре и  спорте  в Российской  Федерации»  от  04 декабря  2007 г. № 329 – ФЗ. Закон  Иркутской  области                          «О физической культуре и  спорте  в  Иркутской  области»   от  17  декабря  2008 г.              № 108- ОЗ, Постановлением от 24 октября 2013 года N 458-пп  Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие физической культуры                         и спорта" на 2019 - 2024 годы», Положением  о порядке принятия решений                             о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённого постановлением администрации Киренского муниципального района от 19.04.2016 № 189, распоряжением администрации Киренского муниципального района от 29.05.2020  № 85 «Об утверждении перечня муниципальных программ Киренского района», статьями 39,55 Устава муниципального образования  Киренский  район.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается разработка   и принятие нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы.

Раздел 2.  Сведения  об участии организаций

В реализации мероприятий Подпрограммы, входящих в состав основных мероприятий муниципальной программы  участвуют  МКУК «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда», МАУ ДО ДЮЦ Киренского района «Гармония».

Приложение к Постановлению от 27.01.2025г. №38

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

на 2025 год

«Развитие физической культуры и  спорта  в  Киренском  районе» на 2022-2027 г.г.

(далее – муниципальная программа)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Наименование показателя объема мероприятия | Значения показателя объема мероприятия (очередной год) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе» | отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х. | Х | 1 238,800 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансирование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Киренском районе | отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | 1 238,800 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Проведение спортивных мероприятий в Киренском районе | отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония", МЦНТ и Д «Звезда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кол. участников мероприятий, чел.; Кол. мероприятий | 10 359 49 | МБ 470,0 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Участие в областных мероприятиях сборных команд МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" и сборных команд - представителей Киренского района | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кол. участников мероприятий, чел.; Кол. мероприятий | 460 53 | МБ 768,800 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Организация проведения информационной пропаганды здорового образа жизни среди всего населения | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония", МЦНТ и Д «Звезда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кол. мероприятий, кол-во участников мероприятий, кол-во продукции, шт. | 0 0 0 | 0 |
| 6 | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе» | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Х | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 финансирование мероприятий для развития спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Х | 0 |
| 8 | Мероприятие 2.1.1: Вывоз спортивного оборудования и инвентаря из других субъектов РФ | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кол. мероприятий, Кол. продукции | 0 0 | 0 |
| 9 | Мероприятие 2.1.2: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, финансовая поддержка реализации инициативных проектов, СОНКО, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта | Администрация Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кол. мероприятий Кол. продукции | 0 | 0 |
| 10 | Мероприятие 2.1.3: Финансирование и софинансирование капитальных вложений, проведение ремонта объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта | Администрация Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кол. мероприятий | 0 | 0 |
| 11 | Мероприятие 2.1.4: Укрепление материально-технической базы центра тестирования ВФСК ГТО Киренского района | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кол. мероприятий | 0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Администрация Киренского муниципального района, поселения МО Киренского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кол. мероприятий | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  | Количество мероприятий – 120 Количество участников – 10359 Количество продукции – 1700 | 1 238,800 |