**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.04.2022г. п. Луговский №32

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛУГОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**ЗА 2021 ГОД**

В соответствии с Порядком разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Луговского городскогопоселения, утверждённого постановлением Администрации Луговского городского поселения от 25.08.2017г. №43 «Об утверждении Порядка разработки,утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программЛуговского муниципального образования», руководствуясь Уставом Луговского муниципального образования, администрация Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Луговском муниципальном образовании на 2019-2023 годы» за 2021 (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в установленном порядке.

Глава

Луговского городского поселения

А.А.Попов

Приложение

к постановлению администрации поселения

от 04.04.2022г. №32

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛУГОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**ЗА 2021 ГОД**

1. В 2021 году мероприятия муниципальной программы были направлены на

реализацию государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории Луговского городского поселения от возможных пожаров, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития поселения.

На финансирование программных мероприятий в 2021 году, по состоянию на 01 января 2021 года было запланировано 290 тыс. рублей.

2. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Не все запланированные результаты достигнуты.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с приложением №7 постановления Администрации Луговского городского поселения от 25.08.2017г. №43 «Об утверждении Порядка разработки,утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программЛуговского муниципального образования»:

Методика эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы и составлению ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактических достигнутых значений показателей результативности Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

СДП = ЗП / ЗФ

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛУГОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2021 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «По обеспечению  первичных мер пожарной безопасности  на территории Луговского городского поселения на 2021г.» | | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель | т.р. | 290,0 | 58,53 | - | 20 | неполное освоение средств муниципальной программы |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛУГОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2021 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель,  соисполни-тель,  участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год,  тыс.руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя  на 2021  год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | ВЦП 1.1 | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Страхование жизни и здоровья членов ДПД п. Луговский | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 10,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.2. | Приобретение газо-, дымозащитных респираторов | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 7,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.3 | Приобретение спец. одежды для ДПД п. Луговский | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 35,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.4 | Приобретение ГСМ | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 60,0 | 33,04 |  | 1 | 0,55 | неполное освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.5 | Приобретение цепи для бензопилы | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 3,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.6 | Приобретение запасных частей для автомобиля ДПД п. Луговский | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 15,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.7 | Устройство вокруг поселения минерализированных полос | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 30,0 | 11,686 |  | 1 | 0,39 | неполное освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.8 | Агитационные мероприятия на противопожарные темы с населением, обучение населения первичным мерам пожарной безопасности, работа со школами, дошкольными учреждениями, приобретение плакатов, изготовление листовок | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 5,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.9 | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов  № 1,3,6,8,10 | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 15,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.10 | Демонтаж пожарного гидранта №2 (ул. Спортивная-13) и его установка по адресу ул. Школьная-20 | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 5,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.11 | Приобретение необходимых материалов для обслуживания автономных пожарных извещателей в жилых домах | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 5,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.12 | Приобретение пожарных гидрантов | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 40,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.13 | Приобретение вакцины от клещевого инцифалита для ДПД п. Луговский | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 10,0 | 5,3 |  | 1 | 0,53 | неполное освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.14 | Выдача поощрений | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 30,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.15 | Транспортные расходы | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 20,0 | 0,0 |  | 1 | 0,0 | не освоение средств муниципальной программы |
| 1.1.16 | Техническое обслуживание средств пожарной  сигнализации | Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ | 2021 год | Бюджет Луговского МО | 0,0 | 8,5 |  | 1 | 1 | не освоение средств муниципальной программы |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА**

**ЛУГОВСКОГО МО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛУГОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2021 ГОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО п. Луговский, тыс. руб. | |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Программа  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Луговском муниципальном образовании  на 2019-2023 годы» | всего, в том числе: | 290,0 | 58,53 |
| Специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ |  |  |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке | Оценка степени достижения целей |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| - Совершенствование системы муниципального управления и оперативного реагирования в случае возникновения пожаров. |  | + |  | - | 0,2 |
| - Разработка и совершенствование нормативной правовой и методической базы обеспечения противопожарной безопасности с учетом изменения обстановки федерального и областного законодательства. |  | + |  | - |
| - Повышение уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения поселка к действиям при пожарах. | + |  |  | - |
| - Организация противопожарной пропаганды. |  | + |  | - |