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	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е




	29.12.2025
	№ 538-р

	
 Черемхово



	Об утверждении паспорта муниципального проекта «Развитие физической культуры и спорта»




В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:
1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Развитие физической культуры и спорта» (прилагается).
[bookmark: _Hlk211525025]2. Отменить распоряжение администрации Черемховского районного муниципального образования от 20 октября 2025 года № 454-р «Об утверждении паспорта структурного элемента «Развитие физической культуры и спорта».
3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) разместить настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.
[bookmark: _Hlk211525068]4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.



Мэр района С.В. Марач








Утверждено
распоряжением администрации
Черемховского районного
муниципального образования
от 29.12.2025 № 538-р

Паспорт муниципального проекта «Развитие физической культуры и спорта»
1. Основные положения

	Ответственный исполнитель
	Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования

	Соисполнитель
	Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования

	Участники
	Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования (далее по тексту – ОМПиС)
Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования (далее по тексту – ОО)
Отдел культуры и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования (далее по тексту – ОкиБО) 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» р.п. Михайловка (далее по тексту – ДЮСШ р.п. Михайловка)
Образовательные организации 
 

	Период реализации
	2026-2030 годы

	Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации
	муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» № 880-п от 29 декабря 2025 года


	
	государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1015-пп

	
	государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1661 



2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы
	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет структурный элемент

	1.
	Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом


3. Показатели муниципального проекта

	№,
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показа- теля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом»

	1.1.
	Количество построенных и введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов для массового спорта
	МП
	Единица
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	Возрастающий
	ОМПиС
	на бумажном носителе

	1.2.
	Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 15 лет
	МП
	%
	19,0
	21,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	Возрастающий
	ОМПиС,
ОО
	на бумажном носителе

	1.3. 
	Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 16 до 79 лет
	МП
	%
	24,2
	26,0
	27,0
	27,0
	27,0
	27,0
	Возрастающий
	ОМПиС,
ОО
	на бумажном носителе

	1.4.
	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее по тексту – ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО»
	МП
	%
	55
	65
	70
	70
	70
	70
	Возрастающий
	ОМПиС,
ОО,
ОКиБО 
	на бумажном носителе

	1.5.
	Доля граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом к общей численности инвалидов Черемховского района молодежи
	МП
	%
	13,61
	14,0
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	Возрастающий
	ОМПиС,
ОО
	на бумажном носителе


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№,
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с показателями структурного элемента

	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом»

	1.1.
	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта
	Единица
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	Строительство, ремонт, модернизация спортивных объектов
	1.1

	1.2.
	Приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений
	Единица
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	Строительство, ремонт, модернизация спортивных объектов
	1.1

	1.3.
	Проведение районных спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий
	Единица
	31
	33
	34
	34
	34
	34
	Организация мероприятий, приобретение продуктов питания, сувенирной и наградной продукции
	1.2., 1.3.

	1.4.
	Организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения
	Единица
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	В рамках районного конкурса приобретение спортивного инвентаря для реализации ВФСК «ГТО»
	1.4.

	1.5.
	Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурной и спортивной работы
	Единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Оснащение спортивным инвентарем поселения
	1.2., 1.3., 1.4., 1.5.

	1.6.
	Проведение районного конкурса социально значимых проектов «Черемховский район – территория спорта»
	Единица
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	В рамках районного конкурса приобретение спортивного инвентаря для детских садов
	1.4.

	1.7.
	Денежное поощрение спортсменов и тренеров Черемховского районного муниципального образования, достигших высоких результатов в сфере физической культуры и спорта
	Единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Денежные выплаты
	1.2., 1.3., 1.4., 1.5.



5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№,
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом»

	1.1.
	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0

	1.2.1.
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:
	
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0

	
	Местный бюджет
	
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0

	1.3.
	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта
	720,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	720,0

	1.3.1.
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:
	
	720,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	720,0

	
	Местный бюджет
	
	720,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	720,0

	1.4.
	Проведение районных спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий
	Отдел молодежной политики и спорта
	588,64
	612,2
	636,7
	662,1
	688,6
	3 188,24

	1.4.1.
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:
	
	588,64
	612,2
	636,7
	662,1
	688,6
	3 188,24

	
	Местный бюджет
	
	588,64
	612,2
	636,7
	662,1
	688,6
	3 188,24

	1.5.
	Организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения
	Отдел молодежной политики и спорта
	104,0
	108,16
	112,5
	117,0
	121,66
	563,32

	1.5.1.
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:
	
	104,0
	108,16
	112,5
	117,0
	121,66
	563,32

	
	Местный бюджет
	
	104,0
	108,16
	112,5
	117,0
	121,66
	563,32

	1.6.
	Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурной и спортивной работы
	Отдел молодежной политики и спорта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.1.
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Проведение районного конкурса социально значимых проектов «Черемховский район – территория спорта»
	Отдел молодежной политики и спорта
	78,0
	81,12
	84,36
	87,74
	91,25
	422,47

	1.7.1.
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:
	
	78,0
	81,12
	84,36
	87,74
	91,25
	422,47

	
	Местный бюджет
	
	78,0
	81,12
	84,36
	87,74
	91,25
	422,47

	1.8.
	Денежное поощрение спортсменов и тренеров Черемховского районного муниципального образования, достигших высоких результатов в сфере физической культуры и спорта
	Отдел молодежной политики и спорта
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	550,0

	1.8.1.
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:
	
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	550,0

	
	Местный бюджет
	
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	550,0

	
	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	
	1 900,64
	911,48
	943,56
	976,84
	1 011,51
	5 744,03

	
	Местный бюджет
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта
	1 020,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 020,0

	
	Местный бюджет
	Отдел молодежной политики и спорта
	880,64
	911,48
	943,56
	976,84
	1 011,51
	4 724,03


6. План реализации муниципального проекта

	№,
п/п
	Наименование мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
	Вид и характеристика документа
	Информационная система (при наличии)

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом»

	1.1.
	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Распопина Ольга Васильевна, начальник отдела молодежной политики и спорта 
	муниципальный контракт
	на бумажном носителе

	1.2.
	Проведение районных спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий
	Х
	Х
	Х
	Х
	Распопина Ольга Васильевна, начальник отдела молодежной политики и спорта
	отчет
	на бумажном носителе

	1.2.1. 
	Приобретение продуктов питания
	Х
	Х
	Х
	Х
	Новиков Юрий Алексеевич, главный специалист отдела молодежной политики и спорта
	муниципальный контракт
	на бумажном носителе

	1.2.2.
	Приобретение наградной продукции
	Х
	Х
	Х
	Х
	Новиков Юрий Алексеевич, главный специалист отдела молодежной политики и спорта
	муниципальный контракт
	на бумажном носителе

	1.2.3.
	Приобретение сувенирной продукции
	Х
	Х
	Х
	Х
	Новиков Юрий Алексеевич, главный специалист отдела молодежной политики и спорта
	муниципальный контракт
	на бумажном носителе

	1.3.
	Организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Распопина Ольга Васильевна, начальник отдела молодежной политики и спорта
	отчет
	на бумажном носителе

	1.3.1.
	Приобретение спортивного инвентаря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Фамхутдинов Рустам Рашидович, старший инспектор отдела молодежной политики и спорта
	муниципальный контракт
	на бумажном носителе

	1.4.
	Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурной и спортивной работы
	Х
	Х
	Х
	Х
	Распопина Ольга Васильевна, начальник отдела молодежной политики и спорта
	
	на бумажном носителе

	1.4.1.
	Приобретение спортивного инвентаря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Новиков Юрий Алексеевич, главный специалист отдела молодежной политики и спорта
	муниципальный контракт
	на бумажном носителе

	1.5.
	Проведение районного конкурса социально значимых проектов «Черемховский район – территория спорта»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Распопина Ольга Васильевна, начальник отдела молодежной политики и спорта
	
	

	1.5.1.
	Приобретение спортивного инвентаря
	Х
	Х
	Х
	Х
	Фамхутдинов Рустам Рашидович, старший инспектор отдела молодежной политики и спорта
	муниципальный контракт
	на бумажном носителе

	1.6.
	Денежное поощрение спортсменов и тренеров Черемховского районного муниципального образования, достигших высоких результатов в сфере физической культуры и спорта
	Х
	Х
	Х
	Х
	Распопина Ольга Васильевна, начальник отдела молодежной политики и спорта
	
	на бумажном носителе



Показатели результативности муниципального проекта «Развитие физической культуры и спорта» определяются следующим образом:

1.1. Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 15 лет (Дмфк): 

Дмфк = Кмфк/ЧРн х 100%,

где Дмфк - доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 15 лет от общей численности населения;
Кмфк - количество населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 15 лет (источник данных – годовое федеральное статистическое наблюдение № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»);
ЧРн – количество населения Черемховского района (источник данных – отдел государственной статистики в г. Ангарске по г. Черемхово).

1.2. Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 16 до 79 лет (Двфк):

Двфк = Квфк/ЧРн х 100%,

где Двфк - доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 16 до 79 лет от общей численности населения;
Квфк - количество населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 16 до 79 лет (источник данных – годовое федеральное статистическое наблюдение № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»);
ЧРн – количество населения Черемховского района (источник данных – отдел государственной статистики в г. Ангарске по г. Черемхово).

1.3. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Дгто):

Дгто = Кгто/ЧРн х 100%,

где Дгто – доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
Кгто – количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на соответствие бронзовому, серебряному или золотому знаку ГТО (источник данных – годовое федеральное статистическое наблюдение форма 2-ГТО «Сведения о реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»);
ЧРн - количество граждан Черемховского района, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (источник данных – отдел государственной статистики в г. Ангарске по г. Черемхово).

1.4. Доля граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом к общей численности инвалидов Черемховского района (Дафк):

Дафк = Кафк/Чи х 100%,

где Дафк - Доля граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом к общей численности инвалидов Черемховского района;
Кафк - количество граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом (источник данных – годовое федеральное статистическое наблюдение № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»);
Чи – общая численность инвалидов Черемховского района (источник данных – ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»).

1.5. Количество построенных и введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов для массового спорта (Кспо)

[bookmark: _GoBack]Кспо – значение показателя определяется по итогам завершенного строительства и ввода в эксплуатацию объектов для массового спорта (источник данных – акт приемки спортивного объекта).
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