Отчет об итогах реализации инициативного проекта

| 1. | Наименование инициативного проекта | Живи ярко |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) | Черемховское районное муниципальное образование Рп.Михайловка, квартал 2, дом 5 |  |
| 3. | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 660 - Стратегия социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2036 года, утвержденная решением Думы Черемховского районного муниципального образования от 28.02.2024г № 313 |  |
| 4. | Сроки реализации инициативного проекта, в том числе: |  |  |
|  | – начало реализации инициативного проекта; | 13.05.2025 г |  |
|  | – окончание реализации инициативного проекта. | 30.09.2025 г |  |
| 5. | Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 2 000 000,00 рублей |  |
|  | – областной бюджет; | 1800 000,00 рублей |  |
|  | – местный бюджет; |  |  |
|  | – инициативные платежи. | 200 000,00 рублей |  |
| 6. | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 000 000,00 рублей |  |
|  | – областной бюджет; | 1 800 000,00 рублей |  |
|  | – местный бюджет; |  |  |
|  | – инициативные платежи. | 200 000,00 рублей |  |
| 7. | Остаток средств субсидии, в том числе: | 0,00 рублей |  |
|  | – областной бюджет; | 0,00 рублей |  |
|  | – местный бюджет; | 0,00 рублей |  |
|  | – инициативные платежи. | 0,00 рублей |  |
| 8. | Причины отклонения |  |  |
| 9. | Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта | да | 10 человек |
| 10. | Краткое описание реализации инициативного проекта | В рамках реализации проекта «Живи ярко», было приобретено новое оборудование: лазерный проектор, проекционный экран, ноутбук, короткофокусный объектив., крепление. Новое оборудование поможет расширить возможности и разнообразие мероприятий проводимых для жителей разных возрастов, привлечет новых посетителей, даст возможность создать новую, интересную платформу, расширит перечень мероприятий, в том числе с привлечением спонсоров и возможностью получить дополнительное финансирование для развития учреждения. |  |

+Дополнительно к отчету необходимо предоставить фото реализованного проекта.