РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2025                                              № 306                                  п. Новонукутский

Об утверждении межведомственного Плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию и развитию системы комплексной социальной и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, семьям, имеющим детей участников (ветеранов) специальной военной операции на 2025-2028 годы в муниципальном образовании «Нукутский район»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 23.06.2016  № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998   № 124-ФЗ,  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях принятия кардинальных мер по реализации мероприятий, повышающих доступность получения социальной и  психолого - педагогической помощи детьми и семьями  участников (ветеранов) специальной военной операции на территории муниципального образования «Нукутский район», руководствуясь статьёй 35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и развитию системы комплексной социальной и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, семьям, имеющим детей участников (ветеранов) специальной военной операции (далее – СВО) на 2025-2028 годы в муниципальном образовании «Нукутский район» (далее - План мероприятий) согласно Приложению № 1.

2. Организациям, входящим в систему образования, таким как дошкольные, общеобразовательные и профессиональные учреждения, а также органам, которые непосредственно осуществляют свою деятельность по вопросам  обеспечения и предоставления  социальных услуг детям и семьям муниципального образования «Нукутский район»:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в соответствии с установленными сроками;

2.2. Информировать сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав Администрации муниципального образования «Нукутский район» о ходе реализации Плана мероприятий, на заседании при рассмотрении вопроса об итогах работы органов и учреждений системы образования и иных органов   до 15 декабря отчетного года.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Нукутский район» по социальным вопросам Е.М.  Бунину.

Мэр                                                                                 А.М. Платохонов

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 19.05.2025  № 306

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ УЧАСТНИКОВ (ВЕТЕРАНОВ) СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

НА 2025-2028 ГОДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

- Цели и задачи.

Целью Плана мероприятий по  созданию и развитию системы комплексной социальной и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, семьям, имеющим детей участников (ветеранов) специальной военной операции  является оказание своевременной социальной и психолого-педагогической  помощи, а также своевременная поддержка детям и  семьям с детьми ветеранов (участников) СВО. Для активизации деятельности в данном направлении необходимо решение следующих задач:

-поддержка, укрепление и защита семьи, пропаганда традиционных семейных ценностей;

- организация	социальной и психолого-педагогического сопровождения детей из семей ветеранов (участников) CBО;

- оказание квалифицированной социальной и  психолого - педагогической помощи воспитанникам и обучающимся из семей участников (ветеранов) CBО, нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом внимании;

- проведение	профилактической и  просветительской  работы  среди  педагогического коллектива, детей и их родителей (законных представителей);

-повышение качества индивидуального сопровождения семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- развитие системы оказания консультационных услуг;

- развитие системы комплексного сопровождения детей и  семей с детьми участников СВО.

2. Характеристика проблемы

На территории муниципального образования «Нукутский район» организована работа по сопровождению семей участников СВО, так как наша страна переживает трудное время. На защиту Отечества встали военнослужащие и добровольцы, которые ежедневно ценой собственной жизни исполняют боевой долг. В жизни их семей присутствует важнейший момент – они ждут своего родного человека с военной операции, находятся в постоянном ожидании известий, переживании негативных эмоций и, значит, в состоянии стресса.

Остро стоит вопрос по оказанию психологической помощи членам таких семей. Дети участников (ветеранов) СВО, военнослужащих, погибших или получивших увечье (ранение, травму, контузию), либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) нуждаются в корректном, внимательном подходе с соблюдением требований по защите персональной информации и этических требований и организации социального и психолого-педагогического сопровождения.

3. Ожидаемые результаты реализации Плана.

В соответствии с поставленными задачами вводятся целевые индикаторы эффективности реализации Плана мероприятий по созданию и развитию системы комплексной социальной и  психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, семьям, имеющим детей участников (ветеранов) СВО:

- совершенствование системы работы по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- повышение психологической компетентности педагогов и родителей в вопросах   поддержки  детей,  и  родителей оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- анализ конкретной жизненной ситуации и лиц, вовлеченных в нее;

– разработка плана решения социальной и психолого-педагогической задачи:

- выбор оптимальных ресурсов для решения данной ситуации;

-  определение специалистов, партнеров и участников взаимодействия, сроков проведения работы;

-  при необходимости подготовка конкретных условий;

-  осуществление плана решения данной ситуации;

-  регулирование и контроль в ходе реализации плана;

-  анализ результатов ответственных лиц за план.

Социальная и психолого-педагогическая работа с семьей участников СВО направлена:

– на развитие адекватной личностной ответственности членов семьи;

– сплочение семьи;

– урегулирование отношений семьи с социумом;

– приобретение членами семьи навыков саморегуляции и самоуправления;

– повышение психолого-педагогической компетентности и жизнестойкости всех членов семьи.

4. Сроки реализации:

Срок реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») - 2025-2028 годы.

5. Мероприятия по созданию и развитию системы комплексной социальной и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, семьям, имеющим детей участников (ветеранов) специальной военной операции

на 2025-2028 годы на территории муниципального образования «Нукутский район»:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение муниципального плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию и развитию системы комплексной социальной и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, семьям, имеющим детей участников (ветеранов) специальной военной операции на 2025-2028 годы в муниципальном образовании «Нукутский район» | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав Администрации муниципального образования «Нукутский район» |  | Май 2025 года | Организация эффективной деятельности по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказания семьи участника (ветерана) СВО в трудной жизненной ситуации |
| 2 | Мероприятия, направленные на создание эффективной межведомственной деятельности по сопровождению детей и семей участников (ветеранов) СВО |  |  |  |  |
| 2.1 | Составление списка детей и семей участников (ветеранов) СВО | Руководители ОО | Ежегодно сентябрь |  | Сбор информации о детях и семьях участников (ветеранов) СВО, нуждающихся в помощи. |
| 2.2 | Мониторинг актуального психического состояния детей участников (ветеранов) СВО | Классные руководители, социальные педагоги, воспитатели и педагоги -психологи | Постоянно |  | Выявление детей, нуждающихся в помощи учебной, социальной и психолого-педагогической. |
| 2.3 | Работа по психолого-педагогическому сопровождению детей участников (ветеранов) СВО, нуждающихся в ней | Классные руководители, воспитатели педагоги-психологи | Постоянно |  | Оценка актуального психо-эмоционального состояния детей участников (ветеранов) СВО и проведение индивидуального психолого-педагогического сопровождения. |
| 2.4 | Работа социального педагога с семьей участника (ветерана) СВО по оформлению льгот, нуждающихся в них | Социальный педагог | Постоянно |  | Помощь в оформлении льгот, влияющих на качество жизни детей участников (ветеранов) СВО. |
| 2.5 | Профориентационные мероприятия для детей участников (ветеранов) СВО, обучающихся в старших классах | Заместители директоров по воспитательной работе | Постоянно |  | Формирование образа будущего, социальное и профессиональное становление обучающегося из семей участников (ветеранов) СВО. |
| 2.6 | Оформление и актуализация стендов, предоставляющих информацию о контактах специалистов по оказанию кризисной и экстренной психологической помощи семьям участников (ветеранов) СВО | Руководители ОО | Сентябрь каждого года |  | Доступность консультаций членов семей участников (ветеранов) СВО на базе детских телефонов доверия, телеграмм-платформ региональных и федеральных проектов |
| 2.7 | Проведение обучающего семинара «Психолого-педагогическая помощь детям участников (ветеранов) СВО | Внештатный районный педагог-психолог, педагог-психолог, методист по воспитательной работе | 1-ое полугодие учебного и воспитательного года |  | Выработка алгоритма оказания психолого-педагогической помощи обучающимся из семей участников (ветеранов) СВО |
| 2.8 | Проведение обучающего семинара «Оказание экстренной психологической помощи, психологической коррекции и поддержки детям участников (ветеранов) СВО и членам их семей | Внештатный районный педагог-психолог, методист по воспитательной работе. | 2-ое полугодие учебного и воспитательного года |  | Изучение методик оказания экстренной и кризисной психологической помощи |
| 2.9 | Вовлечение детей участников (ветеранов) СВО в систему дополнительного образования | Руководители учреждений дополнительного образования | Постоянно |  | Организация внеурочной занятости и творческого досуга – как одна из форм поддержки членов семей участников (ветеранов) СВО |
| 2.10 | Мониторинг эмоционального состояния детей участников СВО в ДОУ | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» | Ноябрь каждого года |  | Сохранение и укрепление психологического здоровья детей СВО |
| 2.11 | Консультирование педагогов по работе в группах, в которых обучаются дети участников (ветеранов) СВО и взаимодействию с воспитанниками ДОУ | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» | В течение периода с 2026 – по 2028 |  | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и семей участников СВО, оказание им необходимой комплексной помощи |
| 2.12 | Размещение на сайте МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» методических материалов о помощи в кризисных ситуациях в ДОУ | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» | Сентябрь |  | Снижение последствий стрессового воздействия |
| 2.13 | Привлечение психолога к психолого-педагогической помощи участникам специальной военной операции и совершеннолетним членам их семей | УСЗСОН по Нукутскому МО (психолог Белоусова Ж.А.) | В случае необходимости |  | Развитие системы комплексной психолого-педагогической помощи участникам (ветеранам) СВО, членам их семьи |
| 2.14 | Содействие в получении психологической помощи | УСЗСОН по Нукутскому МО (психолог Белоусова Ж.А.) | Предоставляется по запросу или выявлению потребности |  | Преодоление обстоятельств, препятствующих самостоятельному решению жизненной ситуации |
| 2.15 | Содействие в получении услуг медиации (информирование об учреждениях, оказывающих услуги медиации, оказание услуг межведомственного взаимодействия) | УСЗСОН по Нукутскому МО (психолог Белоусова Ж.А.) | Предоставляется по запросу или выявлению потребности |  | Преодоление обстоятельств, препятствующих самостоятельному решению жизненной ситуации |
| 2.16 | Участие несовершеннолетних, а также семей участников (ветеранов) СВО в мероприятиях различной направленности | «Движение Первых Нукутского района» | В течение года |  | Обеспечение социальной и педагогической помощи |
| 2.17 | Несовершеннолетние, семьи участников (ветеранов) СВО имеют возможность на бесплатное посещение культурных мероприятий, проводимых областными государственными и муниципальными учреждениями культуры Иркутской области | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | Постоянно |  | Снижение последствий стрессового воздействия |
| 2.18 | Организация консультирования членов семей участников СВО по юридическим вопросам | Юридический отдел Администрации муниципального образования «Нукутский район» | По мере обращения |  | Обеспечение юридической консультации |
| 2.19 | Предоставление гражданам и членам их семей, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальной услуги по индивидуальному сопровождению в медицинские организации | ОГБУЗ «Нукутская РБ» | Постоянно |  | Создание поддержки в решении вопросов, связанных со здоровьем |
| 2.20 | Внеочередное оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях Иркутской области | ОГБУЗ «Нукутская РБ» | Постоянно |  | Создание поддержки в решении вопросов, связанных со здоровьем |
| 2.21 | Сопровождение членов семей погибших при выполнении задач в ходе СВО, а также участников (ветеранов) СВО уволенных с военной службы | Социальный координатор «Защитники Отечества» на территории муниципального образования «Нукутский район» | Постоянно |  | Доступность консультаций и организации необходимой помощи членов семей участников (ветеранов) |