## Приложение 4
к Положению о порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ Усть-Илимского муниципального округа,
 их формирования и реализации

### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))
по состоянию на 01.01.2026

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Признак возрастания/убывания	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового				Расчет фактического значения показателя		Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%)
						-	+	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Цель муниципальной программы: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, его востребованности в целях обеспечения потребности социально-экономического развития Усть-Илимского муниципального округа
1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет	%	возрастающий	100	100	0	0	0
2.	Уровень образования	%	возрастающий	98,5	98	0,5		0,5			По итогам ГИА 1 обучающийся не получил аттестат, что составляет 2%
.3.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	%	возрастающий	75	75	0
4.	Доля педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Усть-Илимского муниципального округа, охваченных деятельностью по повышению профессионального мастерства в рамках Региональной системы научно- методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	%	возрастающий	100	100	0
5.	Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих нормам и требованиям законодательства, безопасности и отвечающих современным требованиям обучения и воспитания	%	возрастающий	100	70	30		30			5 МОУ не соответствуют нормами требованиям законодательства, безопасности (предписания)
6.	Эффективное функционирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенноле тних	%	возрастающий	100	70	30		30			В 2025 году выявлены нарушения функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений в 3х общеобразовательных организациях (представление прокуратуры – Тубинская СОШ, Железнодорожная СОШ №1, представление СК – Невонская СОШ №1)

Начальник Отдела образования				А.Н. Нелин

Пояснительная записка

По итогам исполнения муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа «Развитие образования» за 2025 год (период реализации 2015-2029 гг.) ожидаемая эффективность достигнута частично.
1. Основные результаты реализации муниципальной программы.
В отчетном периоде все образовательные организации работали в штатном режиме. По процессным мероприятиям: «Предоставление дошкольного образования», «Предоставление общего образования», «Создание условий, способствующих полноценному развитию каждого обучающегося, в том числе путем организации питания в общеобразовательных организациях Усть-Илимского муниципального округа», «Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования и развитие мер социальной поддержки работников» достигнуто 100% планового значения показателя.
Исполнение мероприятия «Предоставление дополнительного образования детей в сфере образования» соответствует заданному показателю и приравнено к областному показателю. Достижение максимального показателя затруднено необходимостью участия в процессе регистрации в информационной системе «Навигатор» родителей (законных представителей) обучающихся.
Выявлены следующие отклонения фактического значения целевых показателей от планового:
1. по показателю «Уровень образования» на 0,5%, так как один из обучающихся 11 классов не получил аттестат по итогам ГИА.
2. по показателю «Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих нормам и требованиям законодательства, безопасности и отвечающих современным требованиям обучения и воспитания» выявлено отклонение фактического значения от планового на 30%, так как в 5 общеобразовательных организациях имеются неисполненные предписания от Роспотребнадзора, Отдела надзорной деятельности (МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ»), сроки исполнения предписаний не истекли.
3. по показателю «Эффективное функционирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выявлено отклонение фактического значения от планового на 30%, так как в трех образовательных организациях в течении года имелись представления из Прокуратуры и Следственного комитета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3. в отчетном периоде отклонение финансового исполнения от плана составляет 2,3%. Выплаты производились согласно фактически начисленных расходов. Были обеспечены своевременные выплаты по заработной плате и иных социально-значимых расходов.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
На ход реализации программы оказали влияние следующие факторы:
1. Низкая вовлечённость родителей в систему дополнительного образования. Сложности с регистрацией в информационной системе «Навигатор» привели к снижению охвата детей дополнительным образованием.
2. Наличие неисполненных предписаний надзорных органов. В ряде школ выявлены нарушения санитарно‑эпидемиологических и противопожарных требований. Это связано с ограниченным финансированием ремонтных работ и материально‑технического оснащения.
3. Проблемы в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Представления Прокуратуры и Следственного комитета указывают на необходимость повышения эффективности профилактических мер.
4. Единичный случай неуспеваемости выпускника. Обусловлен индивидуальными обстоятельствами обучающегося в период подготовки к ГИА.
Реализация муниципальной программы «Развитие образования» обеспечила следующий общественно значимый эффект для населения Усть-Илимского муниципального округа:
1. Доступность образовательных услуг. Все дети округа обеспечены местами в дошкольных и общеобразовательных организациях. Охват дополнительным образованием соответствует среднему уровню по области.
2. Социальная поддержка работников образования. Своевременные выплаты заработной платы и реализация мер социальной поддержки способствуют сохранению кадрового потенциала системы образования.
3. Организация питания в школах. Созданы условия для полноценного питания обучающихся, что положительно влияет на их здоровье и успеваемость.
4. Безопасность образовательной среды. Несмотря на наличие предписаний, ведётся работа по устранению нарушений. В остальных организациях условия обучения соответствуют нормам.
5. Профилактика социального неблагополучия. Реализуются меры по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, что способствует укреплению общественной безопасности.
Для повышения эффективности реализации программы в 2026 году рекомендуется:
1. активизировать работу с родителями по регистрации в системе «Навигатор»;
2. разработать план мероприятий по устранению предписаний надзорных органов с указанием сроков и источников финансирования;
3. усилить межведомственное взаимодействие в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних;
4. внедрить дополнительные меры адресной поддержки обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы.

Начальник
Отдела образования	А.Н. Нелин