###### Администрация муниципального образования

###### «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**«­­03» июля 2015 г. № 144**

Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Жигаловский район» на период 2015-2018 годов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №127 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

1. Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Жигаловский район» на период 2015-2018 годов (прилагается).

2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район» принять участие в реализации плана мероприятий Жигаловского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленская новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам А.Л. Молчанова.

Мэр муниципального образования

«Жигаловский район» И.Н. Федоровский

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Жигаловский район»

от «03» июля 2015г. №­­ 144

**План**

**мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса   
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Жигаловский район» период 2015-2018 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап к внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | |
| 1.1. | Согласование плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2015-2018 годов | план | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | до 15 июля 2015 года |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2015-2018 годов | правовой акт | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | до 1 августа 2015 года |
| 1.3. | Назначение структурного подразделения органа местного самоуправления (должностного лица), ответственного за внедрение и реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | правовой акт | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | до 1 августа 2015 года |
| 1.4. | Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» на очередной финансовый год и плановый период | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» | ежегодно, начиная  с 2016 года |
| 1.5. | Разработка и утверждение в установленном порядке муниципальных нормативных правовых актов с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части определения полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Жигаловского района, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | нормативный правовой акт | Органы местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» | до 1 декабря  2016 года |
| 2 | Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Жигаловского района | | | |
| 2.1. | Подготовка спортивных сооружений муниципального образования для осуществления подготовки и выполнения нормативовВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | правовой акт | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» и  Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» | до 1февраля 2016 года |
| 2.2. | Заключение соглашения с Министерством физической культуры и спорта Иркутской области по участию в внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | соглашение | Администрация муниципального образования «Жигаловский район»  Министерство физической культуры и спорта Иркутской области | до 1 апреля 2016 года |
| 2.3. | Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования | протоколы | Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» | начиная  с 2016 года |
| 2.4. | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | план | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» и  Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» | ежегодно, начиная  с 2016 года |
| 2.5. | Проведение мероприятий, направленных на создание и обеспечение деятельности пунктов тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения | правовой акт | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» и  Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2016 года |
| 2.6. | Участие в курсах повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | план | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | ежегодно, начиная  с 2016 года |
| 2.7. | Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории муниципального образования | план | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2016 года |
| 2.8. | Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | информационно-пропагандистские материалы | Администрация муниципального образования «Жигаловский район», Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» и  Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» | ежегодно, начиная  с 2016 года |
| 2.9. | Включение в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов, входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) | правовой акт | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2016 года |
| 2.10. | Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО) среди обучающихся  в образовательных организациях | правовой акт | Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» | ежегодно, начиная  с 2017 года |
| 2.11. | Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов  и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | комплекс мер | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | до 31 декабря 2016 года |
| 3 | Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения | | | |
| 3.1. | Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний  и умений в области физической культуры  и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих, а так же сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | протоколы | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | ежегодно, начиная  с 2017 года |
| 3.2. | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по разработанным Министерством спорта Российской Федерации формам федерального статистического наблюдения | форма федерального статистического наблюдения | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | ежегодно,  начиная  с 2017 года |
| 3.3. | Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения | правовой акт | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» | ежегодно, начиная  с 2018 года |