ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННОМ КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ

| Объект контроля | Администрация Новостроевского сельского поселения (Новостроевская администрация) |
| --- | --- |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | На основании приказа финансового управления администрации Черемховского районного муниципального образования от 29.05.2024 № 34 «О проведении контрольного мероприятия в Администрации Новостроевского сельского поселения» |
| Вид контрольного мероприятия | Плановая камеральная проверка |
| Тема контрольного мероприятия | Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории Новостроевского сельского поселения в 2023 - 2025 годах» |
| Проверяемый период | 2023 год |
| Сумма проверенных средств | 132,6 тыс. руб. |
| Срок проведения контрольного мероприятия | с 13.06.2024 по 18.06.2024 |
| В результате проведения контрольного мероприятия установлено | При проведении плановой проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории Новостроевского сельского поселения в 2023 - 2025 годах» за 2023 год установлено следующее: - в нарушение статьи 1 Закона Иркутской области от 03.03.2023 № 15-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Иркутской области «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» и пунктов 4.3, 4.4 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» в процессе реализации Муниципальной программы администрацией Новостроевского сельского поселения изменения в Муниципальную программу не внесены; -в нарушение пункта 4.2. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» мероприятие № 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» реализовано с нарушением законодательства, денежные средства предусмотренные на реализацию мероприятия в сумме 9,1 тыс. руб. израсходованы неправомерно. В части достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории Новостроевского сельского поселения в 2023 - 2025 годах» нарушений не выявлено. |
| По результатам контрольного мероприятия | - Руководителю объекта контроля вручена копия акта и выдано представление. |