ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННОМ КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ

	Объект контроля
	Администрация Новостроевского сельского поселения (Новостроевская администрация)

	Основание для проведения контрольного мероприятия
	На основании приказа финансового управления администрации Черемховского районного муниципального образования от 29.05.2024 № 34 «О проведении контрольного мероприятия в Администрации Новостроевского сельского поселения»


	Вид контрольного мероприятия
	Плановая камеральная проверка

	Тема контрольного мероприятия
	Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории Новостроевского сельского поселения в 2023 - 2025 годах»

	Проверяемый период
	2023 год

	Сумма проверенных средств
	132,6  тыс. руб.  

	Срок проведения контрольного мероприятия
	с 13.06.2024 по 18.06.2024 



	В результате проведения контрольного мероприятия установлено


	 При проведении плановой проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории Новостроевского сельского поселения в 2023 - 2025 годах» за 2023 год установлено следующее:
- в нарушение статьи 1 Закона Иркутской области от 03.03.2023 № 15-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Иркутской области «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» и пунктов 4.3, 4.4 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» в процессе реализации Муниципальной программы администрацией Новостроевского сельского поселения изменения в Муниципальную программу не внесены;
-в нарушение пункта 4.2. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» мероприятие № 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» реализовано с нарушением законодательства, денежные средства предусмотренные на реализацию мероприятия в сумме 9,1 тыс. руб. израсходованы  неправомерно.
В части достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории Новостроевского сельского поселения в 2023 - 2025 годах» нарушений не выявлено.


	По результатам контрольного мероприятия
	1. Руководителю объекта контроля вручена копия акта и выдано представление.




