## Анализ объемов финансирования
Анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальное развитие Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 9 месяцев 2024 года
№п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции, руб | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы), тыс.руб. |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
|  |  | руб. | в % от предусмотенного муниципальной программой | руб. | % |  | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100% | 7=5/3*100% | 8
| Муниципальная программа «Социальное развитие Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» | 302 | 302 | 100 | 291.4 | 96.49% | 96.49%
1. | Подпрограмма 1. «Развитие молодёжной политики на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 132 | 132 | 100 | 131.96 | 99.97% | 99.97%
1.1. | 1.1 Праздничные (календарные) мероприятия
1.1.1. | Мероприятие 1.1. Масленица | 22.8 | 22.8 | 100 | 22.76 | 99.82% | 99.82%
1.1.2. | Мероприятие 1.2. День защитника Отечества | 5.9 | 5.9 | 100 | 5.88 | 99.66% | 99.66%
1.1.3. | Мероприятие 1.3. 8 марта | 7.5 | 7.5 | 100 | 7.44 | 99.2% | 99.2%
1.1.4. | Мероприятие 1.4. День работника культуры | 9.8 | 9.8 | 100 | 9.76 | 99.59% | 99.59%
1.1.5. | Мероприятие 1.5. Последний звонок | 2 | 2 | 100 | 3.4 | 170% | 170%
1.1.6. | Мероприятие 1.6. День защиты детей | 8 | 8 | 100 | 10.92 | 136.5% | 136.5%
1.1.7. | Мероприятие 1.7. День молодежи | 4.9 | 4.9 | 100 | 14.88 | 303.7% | 303.7%
1.1.8. | Мероприятие 1.8. День семьи | 1 | 1 | 100 | 0 | 0% | 0%
1.1.9. | Мероприятие 1.9. Праздник урожая | 1 | 1 | 100 | 0 | 0% | 0%
1.1.10. | Мероприятие 1.10. День поселка | 12.1 | 12.1 | 100 | 5.27 | 43.55% | 43.55%
1.1.11. | Мероприятие 1.11. День знаний | 2 | 2 | 100 | 0 | 0% | 0%
1.1.12. | Мероприятие 1.12. День матери | 4 | 4 | 100 | 0 | 0% | 0% | Срок реализации мероприятия подпрограммы запланирован на 4 квартал 2024 г.
1.1.13. | Мероприятие 1.13. Новогодняя елка | 9 | 9 | 100 | 0 | 0% | 0% | Срок реализации мероприятия подпрограммы запланирован на 4 квартал 2024 г.
1.2. | 1.2 Спортивно-массовые мероприятия
1.2.1. | Мероприятие 1.1. Туристический слет молодежи | 3 | 3 | 100 | 13.65 | 455% | 455%
1.2.2. | Мероприятие 1.2. День призывника | 1 | 1 | 100 | 0 | 0% | 0% | Срок реализации мероприятия подпрограммы запланирован на 4 квартал 2024 г.
1.3. | 1.3 Трудоустройство граждан в возрасте 14-18 лет
1.3.1. | Мероприятие 1.1. Трудоустройство в свободное от учебы время граждан в возрасте 14-18 лет на договорной основе | 38 | 38 | 100 | 38 | 100% | 100%
1.4. | 1.4 Создание, ведение и актуализация базы данных активной молодёжи
1.4.1. | Мероприятие 1.1. Создание, ведение и актуализация базы данных активной молодежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Итого по подпрограмме 1 «Развитие молодёжной политики на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 132 | 132 | 100 | 131.96 | 99.97% | 99.97%
2. | Подпрограмма 2. «Старшее поколение Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 55 | 55 | 100 | 54.81 | 99.65% | 99.65%
2.1. | 1. Проведение мероприятий, приуроченных к календарным датам
2.1.1. | Мероприятие 1.1. Проведение праздника «День пожилого человека» | 4 | 4 | 100 | 0 | 0% | 0% | Срок реализации мероприятия подпрограммы запланирован на 4 квартал 2024 г.
2.1.2. | Мероприятие 1.2. Чествование участников ВОВ | 1 | 1 | 100 | 0 | 0% | 0%
2.1.3. | Мероприятие 1.3. Чествование тружеников тыла | 5 | 5 | 100 | 3 | 60% | 60%
2.1.4. | Мероприятие 1.4. День защитника Отечества 23 февраля | 3.4 | 3.4 | 100 | 3.33 | 97.94% | 97.94%
2.1.5. | Мероприятие 1.5. Масленица | 3.7 | 3.7 | 100 | 3.62 | 97.84% | 97.84%
2.1.6. | Мероприятие 1.6. 8 марта | 4.8 | 4.8 | 100 | 4.74 | 98.75% | 98.75%
2.1.7. | Мероприятие 1.7. Турслет среди граждан пожилого возраста Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 6.5 | 6.5 | 100 | 10.03 | 154.3% | 154.3%
2.1.8. | Мероприятие 1.8. День Победы 9 Мая | 23.11 | 23.11 | 100 | 22.48 | 97.27% | 97.27%
2.1.9. | Мероприятие 1.9. 22 июня, день памяти и скорби | 1.49 | 1.49 | 100 | 0 | 0% | 0%
2.1.10. | Мероприятие 1.10. День посёлка | 2 | 2 | 100 | 7.61 | 380.5% | 380.5%
2.2. | 2. «Проведение работы по обследованию условий проживания пожилых людей, состояние их здоровья и т.д.»
2.2.1. | Мероприятие 1.1. Проведение работы по обследованию условий проживания пожилых людей, состояния их здоровья, способности к самообслуживанию, семейного положения, имущественного состояния и др. характеристик для разработки дополнительных мер социальной поддержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3. | 3 «Оказание материальной помощи остро нуждающимся гражданам пожилого возраста»
2.3.1. | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи остро нуждающимся гражданам пожилого возраста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Итого по подпрограмме 2 «Старшее поколение Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 55 | 55 | 100 | 54.81 | 99.65% | 99.65%
3. | Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 60 | 60 | 100 | 52.33 | 87.22% | 87.22%
3.1. | 1 «Спортивно-массовые мероприятия»
3.1.1. | Мероприятие 1.1. День защитника отечества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1.2. | Мероприятие 1.2. Футбольный турнир на приз главы МО | 2 | 2 | 100 | 0 | 0% | 0%
3.1.3. | Мероприятие 1.3. Спортивный праздник к 9 мая | 12.18 | 12.18 | 100 | 18.4 | 151.1% | 151.1%
3.1.4. | Мероприятие 1.4. Туристический слёт молодёжи УМРИО | 3 | 3 | 100 | 9.13 | 304.3% | 304.3%
3.1.5. | Мероприятие 1.5. Туристический слёт ветеранов УМРИО | 3 | 3 | 100 | 3.57 | 119% | 119%
3.1.6. | Мероприятие 1.6. День защиты детей | 3 | 3 | 100 | 4.48 | 149.3% | 149.3%
3.1.7. | Мероприятие 1.7. День физкультурника | 2 | 2 | 100 | 0 | 0% | 0%
3.1.8. | Мероприятие 1.8. День поселка | 3.82 | 3.82 | 100 | 15.75 | 412.3% | 412.3%
3.1.9. | Мероприятие 1.9. День с. Холмушино | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1.10. | Мероприятие 1.10. Приобретение спортинвентаря | 30 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% | Срок реализации мероприятия подпрограммы запланирован в течение 2024 г.
3.2. | 2 «Пропаганда физической культуры и спорта через СМИ»
3.2.1. | Мероприятие 1.1. Пропаганда физической культуры и спорта через средства массовой информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3. | 3 «Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности и противодействия экстремизму и терроризму на объектах спорта Тайтурского муниципального образования»
3.3.1. | Мероприятие 1.1. Приобретение бумаги для печати листовок по антитеррористической безопасности | 1 | 1 | 100 | 1 | 100% | 100%
| Итого по подпрограмме 3 «Развитие физической культуры и спорта на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 60 | 60 | 100 | 52.33 | 87.22% | 87.22%
4. | Подпрограмма 4. «Забота - Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и граждан пожилого возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | 45 | 45 | 100 | 44.79 | 99.53% | 99.53%
4.1. | 1 "Проведение работы по обследованию условий проживания пожилых людей, состояние их здоровья и т.д."
4.1.1. | Мероприятие 1.1. Проведение работы по обследованию условий проживания инвалидов, состояния их здоровья, способности к самообслуживанию, семейного положения, имущественного состояния и др. характеристик для разработки дополнительных мер социальной поддержки. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.2. | 2 «Проведение мероприятий, приуроченных к календарным датам»
4.2.1. | Мероприятие 1.1. 8 марта | 3.45 | 3.45 | 100 | 3.4 | 98.55% | 98.55%
4.2.2. | Мероприятие 1.2. Чествование участников ВОВ (инвалидов) | 8 | 8 | 100 | 8 | 100% | 100%
4.2.3. | Мероприятие 1.3. Чествование тружеников тыла | 3.31 | 3.31 | 100 | 3.3 | 99.7% | 99.7%
4.2.4. | Мероприятие 1.4. День защитника Отечества 23 февраля | 5.6 | 5.6 | 100 | 5.58 | 0% | 0%
4.2.5. | Мероприятие 1.5. Турслет среди граждан пожилого возраста (посильное участие инвалидов) | 16.64 | 16.64 | 100 | 1.68 | 10.1% | 10.1%
4.2.6. | Мероприятие 1.6. День посёлка | 6.24 | 6.24 | 100 | 0.24 | 3.846% | 3.846%
4.2.7. | Мероприятие 1.7. Масленица | 1.76 | 1.76 | 100 | 0.93 | 52.84% | 52.84%
4.2.8. | Мероприятие 1.8. 9 мая | 7.66 | 7.66 | 100 | 7.66 | 100% | 100%
4.2.9. | Мероприятие 1.9. Приобретение футболок для туристического слета | 14 | 14 | 100 | 14 | 100% | 100%
4.3. | 3 «Оказание материальной помощи нуждающимся гражданам категории «Инвалиды»
4.3.1. | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи нуждающимся гражданам категории «Инвалиды» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Итого по подпрограмме 4 «Забота - Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и граждан пожилого возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | 45 | 45 | 100 | 44.79 | 99.53% | 99.53%
5. | Подпрограмма 5. «Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 10 | 10 | 100 | 7.5 | 75% | 75%
5.1.1. | Мероприятие 1.1. Помощь начинающим предпринимателям в административном и правовом поле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятия» | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0% | 0% | Срок реализации мероприятия подпрограммы запланирован на 4 квартал 2024 г.
5.1.3. | Мероприятие 1.3. Чествование предпринимателей на Дне поселка | 7.5 | 7.5 | 100 | 7.5 | 100% | 100%
| Итого по подпрограмме 5 «Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0% | 0%
| Всего по муниципальной программе «Социальное развитие Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» | 302 | 302 | 100 | 291.403 | 96.49% | 96.49%