## Приложение 4

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации

### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Муниципальная собственность  Усть-Илимского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа)

по состоянию на 1 января 2026 г.

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания/убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | + | - |  | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Усть-Илимского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка | Шшт. | возрастающий | 3 | 3 |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены кадастровые работы | Шшт. | возрастающий | 3 | 12 | 5 |  |  | 167 | 260 | Выявление бесхозяйных объектов и оформление их в муниципальную собственность |
| 33 | Процент исполнения обязательств по уплате взносов на содержание и ремонт жилых помещений, коммунальных платежей, оплата потерь электрической энергии | % % | возрастающий | 95 | 95 |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 4 | Количество имущества переоформленного в связи с преобразованием в муниципальный округ | шт. | возрастающий | 30 | 30 |  |  |  |  | 100 |  |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для реализации полномочий в области земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество земельных участков предоставленных гражданам в собственность бесплатно | ш шт. | возрастающий | 12 | 76 | 64 |  |  | 533 | 633 | Предоставление земельных участков имеет заявительный характер |
| 2 | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет | ш шт. | возрастающий | 5 | 34 | 29 |  |  | 580 | 680 | В результате инвентаризации выявлены свободные площади на территории поселков, по которым в дальнейшем принято решение о предоставлении их в пользовании льготным категориям граждан |
| 3 | Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка | шт. | возрастающий | 2 | 2 |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 | Оценка для установления экономически обоснованных коэффициентов с учетом категорий земель и (или) видов разрешенного использования земельных участков | шт. | возрастающий | 1 | 0 | - |  | 1 |  | 100 | Отсутствие денежных средств в бюджете |

## Председатель                                                       А.С. Бубелова

## Исполнитель     _________________________ Е.Х. Склярова

### Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Муниципальная собственность Усть-Илимского муниципального округа» (наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа)

по состоянию на 1 января 2026 г.

| N п/п |  | Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проектная часть |  |  |  | Всего, в том числе: | 4 443,4 | 4 442,4 | -1 | 0,02 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 443,4 | 4 442,4 | -1 | 0,02 |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |
| 1. |  | Муниципальные проекты, не направленные на реализацию федеральных проектов и региональных проектов | Комитет | Всего, в том числе: | 4 443,4 | 4 442,4 | -1 | 0,02 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 443,4 | 4 442,4 | -1 | 0,02 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. |  | «Владение пользование и распоряжение муниципальным имуществом» | Комитет | Всего, в том числе: | 4 423,5 | 4 422,5 | -1 | 0,02 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 423,5 | 4 422,5 | -1 | 0,02 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. |  | «Распоряжение земельными участками на территории Усть-Илимского муниципального округа» | Комитет | Всего, в том числе: | 4,4 | 4,4 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4,4 | 4,4 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. |  | Повышение эффективности использования и охраны земель | Комитет | Всего, в том числе: | 15,5 | 15,5 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 15,5 | 15,5 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Процессная часть |  | Всего, в том числе: | 22 758,0 | 22 741,1 | -16,9 | 0,07 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 47,4 | 47,4 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 22 710,6 | 22 693,7 | -16,9 | 0,07 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |
| 2. |  | Комплекс процессных мероприятий | Комитет | Всего, в том числе: | 22 758,0 | 22 741,1 | -16,9 | 0,07 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 47,4 | 47,4 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 22 710,6 | 22 693,7 | -16,9 | 0,07 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | «Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Илимского муниципального округа» |  | Комитет | Всего, в том числе: | 22 758,0 | 22 741,1 | -16,9 | 0,07 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 47,4 | 47,4 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 22 710,6 | 22 693,7 | -16,9 | 0,07 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |

## Председатель                                                       А.С. Бубелова

## Исполнитель     _________________________ Е.Х. Склярова

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## за 2025 год

- Основные результаты реализации муниципальной программы Муниципальная

собственность Усть-Илимского муниципального округа» (далее — муниципальная программа) за 2025 год (период реализации 2025-2029 гг).

Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2025 году, составил 27 201,40 тыс. руб.

Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составило 27 183,60 тыс. руб.

Сумма неосвоенных денежных средств по муниципальной программе составила 17,9 тыс. руб., в т.ч. не исполнено:

- по муниципальному проекту «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» в размере 1 тыс. руб. (далее — муниципальный проект) в связи с заключением контракта теплоснабжения на меньшую сумму;

- по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Усть-Илимского муниципального округа» (далее — комплекс процессных мероприятий) в размере 16,9 тыс. руб. в связи с уточнением цены контракта на поставку бензина.

По муниципальной программе запланировано 8 мероприятий, 5 из них исполнены в полном объеме, 3 – перевыполнены.

Причины перевыполнения мероприятий муниципальной программы:

- по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены кадастровые работы» - выявлено и оформлено за 2025 год в муниципальную собственность на 167 объектов больше, чем планировалось;

- по показателю «Количество земельных участков, предоставленных гражданам в собственность бесплатно» - предоставлено на 533 участка больше, чем планировалось по причине того, что предоставление земельных участков в собственность носит заявительный характер;

- по показателю «Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет» -  в результате инвентаризации выявлены свободные площади на территории поселков, по которым в дальнейшем принято решение о предоставлении их в пользовании льготным категориям граждан больше на 580, чем планировалось.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Неполное исполнение муниципального проекта муниципальной программы обусловлено тем, что расчет цены контракта по теплоснабжению производится в зависимости от количества и качества тепловой энергии, теплоносителя конкретного объекта муниципального имущества (квартиры) за определенный период.

Частичное исполнение комплекса процессных мероприятий муниципальной программы обусловлено тем, что контракт на поставку бензина был заключен в объеме, превышающем потребности учреждения, в результате чего потребовалось уменьшение цены контракта с целью высвобождения лимитов бюджетных обязательств для заключения контракта по теплоснабжению.

По итогам исполнения эффективность муниципальной программы достигнута с превышением целевых значений.

Председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом

Усть-Илимского муниципального округа                                                                   А.С. Бубелова