Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н

# А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 24 августа 2023 г. |  | № 481 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Киренск |  |
| «Об утверждении дорожной карты по реорганизации МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район» |

В целях реализации положений Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», в соответствии со ст. 39,55 Устава муниципального образования Киренский район,  администрация Киренского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район в форме преобразования в ООО «ТК Центральный»  («дорожную карту») (далее – Перечень).

2. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий, определенных Перечнем, обеспечить их своевременное исполнение.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Киренский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по экономике и финансам  Е.А. Чудинову.

Мэр района                                                        			К.В. Свистелин

Приложение к постановлению

администрации Киренского

муниципального района

от «24» августа 2023 года № 481

Перечень мероприятий

по реорганизации МУП ТК «Центральный» в ООО «ТК Центральный»

| № п/п | Наименование мероприятия, основания | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Приватизация МУП ТК «Центральный» путём реорганизации в ООО «ТК Центральный» "««Черновское» |
| Подготовительный этап |
| 1.1 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МУП ТК «Центральный», составление акта инвентаризации (статья 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) | До 15 сентября 2023 | Директор МУП ТК «Центральный» |
| 1.2 | Составление промежуточного бухгалтерского (финансового) баланса, определение балансовой стоимости активов, подлежащих приватизации, при этом земельные участки оцениваются по кадастровой стоимости (пункты 2,3 статьи 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) | До 30 сентября 2023 | Директор МУП ТК «Центральный» |
| 1.3 | Составление перечня объектов, не подлежащих приватизации в составе МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район | До 10 октября 2023 | Директор МУП ТК «Центральный» |
| 1.4 | Направление в администрацию муниципального образования Киренский район : акта инвентаризации, документов на земельные участки (кадастровые паспорта или копии договоров аренды), годового бухгалтерского (финансового)отчёта, промежуточного бухгалтерского (финансового)отчёта, расчёта балансовой стоимости, обязательств МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район, сведений о размере уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район, сведений об имеющихся обременениях приватизируемого имущества, предложений по объектам, не подлежащих приватизации | До 13 октября 2023 | Директор МУП ТК «Центральный» |
|  | Подготовка проекта решения Думы Киренского муниципального района «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Киренский район на 2024 год» | До 30 октября 2023 | Администрация Киренского муниципального района |
| 1.5 | Организация проведения аудиторской проверки полноты и правильности документов по приватизации, результатов инвентаризации и промежуточного баланса, составления аудиторского заключения (пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) | 15 ноября 2023 | Администрация Киренского муниципального район |
| 1.6 | Составление передаточного акта, представление в администрацию муниципального образования Киренский район на проверку и утверждение (статья 59 ГК РФ) | До 30 ноября 2023, в течение 3-х дней со дня составления передаточного акта | Директор МУП ТК «Центральный» |
| 1.7 | Принятие решения Думы Киренского муниципального район «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Киренский район на 2024 год» | До 30 ноября 2023 | Дума Киренского муниципального района |
| 1.8 | Проверка администрацией Киренского муниципального района передаточного акта (пункт 2 статьи 59 ГК РФ) | До 10 декабря 2023, в течение 10-ти дней со дня представления передаточного акта в администрацию Киренского муниципального района | Администрация Киренского муниципального района |
| 1.9 | Разработка проекта Устава ООО «ТК Центральный» | До 15.12.2023 | Администрация Киренского муниципального район Директор МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район |
| 1.10 | Подготовка проекта постановления администрации Киренского муниципального района «Об условиях приватизации МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район (статья 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, статьи 29, 34 Федерального закона от 14.11.2001 № 161-ФЗ): утверждение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район, утверждение перечня объектов, не подлежащих приватизации имущественного комплекса МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район, утверждение уставного капитала хозяйственного общества, номинальной стоимости доли администрацией Киренского муниципального района , утверждение Устава ООО «ТК Центральный» , назначение директора ООО «ТК Центральный», утверждение передаточного акта | До 22 января 2024 | Администрация Киренского муниципального района |
| 1.11 | Направление заявления-уведомления по форме № Р12003 о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС № 17 России по Иркутской области (пункты 1, 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@) | До 30.01.2024, с течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Киренского муниципального района об условиях приватизации | Директор МУП ТК «Центральный» |
| 1.12 | Размещение постановления администрации Киренского муниципального района «Об условиях приватизации МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район на официальном сайте torgi.gov.ni (пункт 2 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) | До 30 января 2024, в течение 10-ти дней со дня вступления в силу постановления администрации Киренского муниципального района об условиях приватизации | Администрация Киренского муниципального района |
| 1.13 | Опубликование уведомления о реорганизации МУП ТК «Центральный» в журнале «Вестник государственной регистрации» (пункт 1 статьи 60 ГК РФ, пункт 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) | Дважды с периодичностью 1 раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (первое сообщение не позднее 30-ти дней со дня вступления в силу постановления администрации Киренского муниципального района об условиях приватизации) | Директор МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район |
| 1.14 | Направление письменных уведомлений кредиторам и контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры, в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Иркутский территориальный фонд обязательного страхования о реорганизации МУП ТК «Центральный» (пункт 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) | До 15.02.2024, в течение 5-ти рабочих дней после даты направления в Межрайонную ИФНС № 17 России по Иркутской области заявления- уведомления о начале реорганизации | Директор МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район |
| 1.15 | Уведомление работников МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район о реорганизации (статьи 74, 75 ТК РФ) | Не позднее, чем за 2 месяца до окончания реорганизации | Директор МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район |
| 1.16 | Передача объектов и имущества, не подлежащих приватизации, в муниципальную казну | До 25.02.2024 | Администрация Киренского муниципального района Директор МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район |
| Заключительный этан |
| 1.17 | Направление заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «ТК Центральный» в Межрайонную ИФНС № 17 России по Иркутской области по форме № Р 12016 (подпункт «а» пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, Приказ Федеральной налоговой службы России от приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@) с приложением: постановления администрации Киренского муниципального района об условиях приватизации; Устава ООО «ТК Центральный»; | До 31.04.2024, не ранее, чем через 3 месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (пункт 1, статьи 60.1 ГК РФ) | Директор МУП ТК «Центральный» |
| 1.18 | Направление в администрацию Киренского муниципального района: свидетельства о создании юридического лица ООО «ТК Центральный»; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица МУП ТК «Центральный»; выписки из ЕГРЮЛ в отношении МУП ТК «Центральный»; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТК Центральный»; экземпляра передаточного акта | До 15.05.2024, в течение 3-х рабочих дней после государственной регистрации юридического лица ООО «ТК Центральный» | Директор МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район |
| 1.19 | Внесение изменений в Реестр муниципального имущества муниципального образования Киренский район | в течение месяца после получения документов, указанных в п. 1.18 | Администрация Киренского муниципального района |
| 1.20 | Закрытие лицевых счетов МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район | после государственной регистрации юридического лица - ООО «ТК Центральный» | Директор МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район |
| 1.21 | Внесение изменений в гражданскоправовые договоры МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район. Оформление дополнительных соглашений к трудовым договорам сотрудников МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район (статья 75 ТК РФ) | после государственной регистрации юридического лица - ООО «ТК Центральный» | Директор МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район |
| 1.22 | Осуществление государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, переданное ООО «ТК Центральный» (пункт 2 статьи 48, статья 66 ГК РФ) | после государственной регистрации юридического лица - ООО «ТК Центральный» | Директор МУП ТК «Центральный» муниципального образования Киренский район |