**Администрация муниципального образования**

**«Жигаловский район»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“24” апреля 2020 г. №50

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 06.04.2020 г №41 «Об утверждении дорожной карты по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным питанием всех обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Жигаловский район»

В целях реализации по реализации инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина, озвученной в ходе послания Федеральному Собранию Российской Федерации, в части обеспечения горячим бесплатным питанием всех обучающихся начальных классов с 1 сентября 2022 года, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 06.04.2020 г №41 «Об утверждении дорожной карты по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным питанием всех обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Жигаловский район»:

1.1. Пункта 1 постановления дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Утвердить дорожную карту по переходу на бесплатное горячее питание всех обучающихся 1-4 классов муниципального образования «Жигаловский район» (приложение 2).»

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления администрации муниципального образования «Жигаловский район» Ю.Л. Богатову.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года.

Мэр муниципального образования

«Жигаловский район» И.Н. Федоровский

Приложение 2 к постановлению администрации

муниципального образования «Жигаловский район»

от «24» апреля 2020 г №50

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ) ПО ПЕРЕХОДУ НА БЕСПЛАТНОЕ ЗДОРОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Предполагаемое финансирование (тыс.рублей) | Каким образом будет реализовано мероприятие | Ответственные исполнители |
| Областной бюджет | Муниципальный бюджет |
| 1. | **Создание инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания обучающихся 1-4 классов** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Организация и проведение ремонтных работ в пищеблоках (канализование, водоотведение, ремонт вытяжки и пр.)** | 2020-2021 годы |  | **8399,00** | В рамках муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2020-20216 г.г | Федоровский И.Н-мэр муниципального образования «Жигаловский район»Богатова Ю.Л-начальник управления образования  |
| 1.1.1 |  Ремонт пищеблока в структурном подразделении муниципального казённого общеобразовательного учреждения Знаменской средней общеобразовательной школы Нижнеслободской начальной школе (канализирование, горячая, холодная вода, ремонт здания) | 2021-2022 |  | 2500,00 | В рамках муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2020-20216 г.г | Директор общеобразовательного учреждения |
| 1.1.2 | Текущий ремонт пищеблоков образовательных организаций | 2021 |  | 3234,00 | В рамках муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2020-20216 г.г | Директора общеобразовательных учреждений |
| 1.1.3 | Текущий ремонт пищеблоков образовательных организаций | 2022 |  | 2665,00 | Директора общеобразовательных учреждений |
| 1.2. | Модернизация материально-технической базы имеющихся школьных столовых, пищеблоков, обеденных залов (приобретение технологического и холодильного оборудования) | 2021-2022 годы | 4708,411  | 300,540(софинансирование 6%) | В рамках муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2020-20216 г.г рамках государственной программы Иркутской области Развитие образования» | Федоровский И.Н-мэр муниципального образования «Жигаловский район»Богатова Ю.Л-начальник управления образованияДиректора общеобразовательных учреждений |
| 1.3. | Осуществление подвоза готовой продукции в структурное подразделение муниципального казённого общеобразовательного учреждения Дальнезакорской средней общеобразовательной школы (Тыптинская начальная школа) и муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Воробьевская начальная общеобразовательная школа. | 2020-2022 годы |  | **433,00** | В рамках муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2020-20216 г.г | Федоровский И.Н-мэр муниципального образования «Жигаловский район»Богатова Ю.Л-начальник управления образованияБерденникова И.А-директор школы |
|  | Расчет ГСМ  | 2022 год |  | 383,00 |
|  | Приобретение контейнеров -термосов | 2022 год |  | 50,00 |
| 2. | **Создание кадровой обеспеченности для организации бесплатного здорового горячего питания обучающихся 1-4 классов** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации работниками школьных столовых и пищеблоков на базе государственных образовательных профессиональных организаций Иркутской области. | 2020-2022 годы |  | **109,400**  | В рамках муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2020-20216 г.г | Богатова Ю.Л-начальник управления образованиядиректора школ |
|  | Повышение квалификации в г.Иркутске ( 4 человека) | 2020 |  | 36,400 |
|  | Повышение квалификации в г.Иркутске (4 человека) | 2021 |  | 36,360  |
|  | Повышение квалификации в г.Иркутске (4 человека) | 2020 |  | 36,680  |