Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «17»  04   2018г. №301

г. Железногорск-Илимский

«О разработке стратегии социально-экономического развития

муниципального образования «Нижнеилимский район»

до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации»

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 26 сентября 2016 г. № 708 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить План мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации (Приложение).

- Настоящее Постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района», разместить на официальном информационном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Мэр района                  			                            М.С. Романов

Рассылка: в дело-2, органам администрации, заместителям мэра района, ОГБУЗ «ЖРБ», ОГКУ «ЦЗН Нижнеилимского района», Дума Нижнеилимского муниципального района, ОСЭР.

А.В. Амелин

31581

Приложение

к постановлению администрации

Нижнеилимского муниципального района

от «17»  04. 2018 г. №301

План мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации.

| Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 этап. Организация разработки стратегии (октябрь 2017-апрель 2018 г.) |
| Формирование рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации (далее – рабочая группа) | октябрь 2017 года | Отдел социально-экономического развития администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – уполномоченный орган) |
| Организация установочного заседания рабочей группы | апрель 2018 года | Уполномоченный орган |
| Обсуждение концепции проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации на заседании рабочей группы | апрель 2018 года | Уполномоченный орган |
| 2 этап. Аналитический этап разработки стратегии (апрель 2018 г.) |
| Оценка стартовых условий и основных тенденций развития по итогам 2016 и 2017 годов | апрель 2018 года | Уполномоченный орган, органы администрации Нижнеилимского муниципального района, члены рабочей группы |
| 3 этап. Этап целеполагания (формулировка целей и постановка задач стратегии) (май 2018 г.) |
| Проектирование главных стратегических целей развития муниципального образования «Нижнеилимский район» период до 2030 года (в соответствии с целями и приоритетами РФ, Иркутской области) | май 2018 года | Уполномоченный орган, органы администрации Нижнеилимского муниципального района, члены рабочей группы |
| Обсуждение системы стратегических целей и приоритетов, сбор предложений и замечаний | май 2018 года | Рабочая группа |
| Уточнение системы стратегических целей и приоритетов, сценариев развития муниципального образования Нижнеилимский район» (в соответствии с поступившими предложениями и замечаниями) | май 2018 года | Рабочая группа |
| 4 этап. Проектирование стратегии (июнь-июль 2018 г.) |
| Разработка структуры стратегии на основе системы целей, приоритетов и направлений развития муниципального образования Нижнеилимский район» | июнь 2018 года | Уполномоченный орган |
| Разработка разделов стратегии по направлениям деятельности (включая показатели достижения целей, ожидаемые результаты, оценку необходимых ресурсов и программного инструментария) | июнь 2018 года | Уполномоченный орган, органы администрации Нижнеилимского муниципального района, члены рабочей группы, органы местного самоуправления поселений, депутаты Думы Нижнеилимского муниципального района, заинтересованные граждане и организации |
| Формирование перечня муниципальных программ на 2019 год | июнь-июль 2018 года | Уполномоченный орган, органы администрации Нижнеилимского муниципального района |
| Формирование проекта стратегии | июль 2018 года | Уполномоченный орган |
| 5 этап. Обсуждение проекта стратегии (август 2018 г.) |
| Размещение проекта стратегии на официальном информационном сайте МО «Нижнеилимский район» | август 2018 года | Уполномоченный орган, пресс-служба администрации Нижнеилимского муниципального района |
| Организация и проведение общественного обсуждения проекта Стратегии | август 2018 года | Уполномоченный орган |
| Предоставление проекта стратегии в Министерство экономического развития Иркутской области на согласование | до 1 августа 2018 года | Уполномоченный орган |
| Рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту стратегии | август 2018 года | Уполномоченный орган, органы администрации Нижнеилимского муниципального района, члены рабочей группы |
| Доработка проекта стратегии по итогам общественного обсуждения и заключения министерства экономического развития Иркутской области | август 2018 года | Уполномоченный орган, органы администрации Нижнеилимского муниципального района, члены рабочей группы |
| 6 этап. Утверждение стратегии (сентябрь-декабрь 2018 г.) |
| Организация проведения публичных слушаний по проекту стратегии. | сентябрь 2018 года | Уполномоченный орган, отдел организационной работы и социальной политики администрации Нижнеилимского муниципального района, пресс-служба администрации Нижнеилимского муниципального района |
| Доработка проекта стратегии по итогам публичных слушаний | сентябрь 2018 года | Уполномоченный орган, органы администрации Нижнеилимского муниципального района, члены рабочей группы |
| Обеспечение внесения проекта об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года на Думу Нижнеилимского муниципального района | сентябрь 2018 года | Уполномоченный орган |
| Опубликование стратегии в СМИ в качестве официального документа | сентябрь- октябрь 2018 года | Пресс-служба администрации Нижнеилимского муниципального района |
| Государственная регистрация стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | октябрь 2018 года | Уполномоченный орган |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года | не позднее 2-х месяцев с момента утверждения стратегии | Уполномоченный орган, органы администрации Нижнеилимского муниципального района, члены рабочей группы |
| Государственная регистрация плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | декабрь 2018 года | Уполномоченный орган |

Мэр района 									М.С. Романов