РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ ### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 20.10.2025 | № 454-р |
| --- | --- |
| Черемхово |  |

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Развитие физической культуры и спорта»

# В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:

# 1. Отменить распоряжение администрации Черемховского районного муниципального образования от 17 сентября 2025 года № 401-р «Об утверждении паспорта структурного элемента «Развитие физической культуры и спорта».

# 2. Утвердить паспорт муниципального проекта «Развитие физической культуры и спорта» (прилагается).

# 3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) разместить настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

# 4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района                                                                                                      С.В. Марач

Утверждено

распоряжением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

20.10.2025 № 454-р

Паспорт муниципального проекта «Развитие физической культуры и спорта»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования |
| --- | --- |
| Соисполнитель | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования |
| Участники | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования (далее по тексту – ОМПиС) Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования (далее по тексту – ОО) Отдел культуры и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования (далее по тексту – ОкиБО) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» р.п. Михайловка (далее по тексту – ДЮСШ р.п. Михайловка) Образовательные организации |
| Период реализации | 2026-2030 годы |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации | муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» № 617-п от 17 сентября 2025 года |
|  | государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1015-пп |
|  | государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1661 |

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет структурный элемент |
| --- | --- |
| 1. | Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

3. Показатели муниципального проекта

| №, п/п | Наименование показателя | Уровень показа- теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных и введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов для массового спорта | МП | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Возрастающий | ОМПиС | на бумажном носителе |
| 1.2. | Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 15 лет | МП | % | 19,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Возрастающий | ОМПиС, ОО | на бумажном носителе |
| 1.3. | Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 16 до 79 лет | МП | % | 24,2 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | Возрастающий | ОМПиС, ОО | на бумажном носителе |
| 1.4. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее по тексту – ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» | МП | % | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | Возрастающий | ОМПиС, ОО, ОКиБО | на бумажном носителе |
| 1.5. | Доля граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом к общей численности инвалидов Черемховского района молодежи | МП | % | 13,61 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | Возрастающий | ОМПиС, ОО | на бумажном носителе |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| №, п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Строительство, ремонт, модернизация спортивных объектов | 1.1 |
| 1.2. | Приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений | Единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Строительство, ремонт, модернизация спортивных объектов | 1.1 |
| 1.3. | Проведение районных спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий | Единица | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | Организация мероприятий, приобретение продуктов питания, сувенирной и наградной продукции | 1.2., 1.3. |
| 1.4. | Организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В рамках районного конкурса приобретение спортивного инвентаря для реализации ВФСК «ГТО» | 1.4. |
| 1.5. | Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурной и спортивной работы | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оснащение спортивным инвентарем поселения | 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. |
| 1.6. | Проведение районного конкурса социально значимых проектов «Черемховский район – территория спорта» | Единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В рамках районного конкурса приобретение спортивного инвентаря для детских садов | 1.4. |
| 1.7. | Денежное поощрение спортсменов и тренеров Черемховского районного муниципального образования, достигших высоких результатов в сфере физической культуры и спорта | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Денежные выплаты | 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| №, п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1.2.1. | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1.3. | Проведение районных спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий | 588,64 | 612,2 | 636,7 | 662,1 | 688,6 | 3 188,24 |
| 1.3.1. | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 588,64 | 612,2 | 636,7 | 662,1 | 688,6 | 3 188,24 |
|  | Местный бюджет | 588,64 | 612,2 | 636,7 | 662,1 | 688,6 | 3 188,24 |
| 1.4. | Организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения | 104,0 | 108,16 | 112,5 | 117,0 | 121,66 | 563,32 |
| 1.4.1. | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 104,0 | 108,16 | 112,5 | 117,0 | 121,66 | 563,32 |
|  | Местный бюджет | 104,0 | 108,16 | 112,5 | 117,0 | 121,66 | 563,32 |
| 1.5. | Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурной и спортивной работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Проведение районного конкурса социально значимых проектов «Черемховский район – территория спорта» | 78,0 | 81,12 | 84,36 | 87,74 | 91,25 | 422,47 |
| 1.6.1. | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 78,0 | 81,12 | 84,36 | 87,74 | 91,25 | 422,47 |
|  | Местный бюджет | 78,0 | 81,12 | 84,36 | 87,74 | 91,25 | 422,47 |
| 1.7. | Денежное поощрение спортсменов и тренеров Черемховского районного муниципального образования, достигших высоких результатов в сфере физической культуры и спорта | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 550,0 |
| 1.7.1. | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 550,0 |
|  | Местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 550,0 |

6. План реализации муниципального проекта

| №, п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид и характеристика документа | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Предшественники | Последователи |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Распопина Ольга Васильевна, начальник отдела молодежной политики и спорта | муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 1.2. | Проведение районных спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий | Х | Х | Х | Х | Распопина Ольга Васильевна, начальник отдела молодежной политики и спорта | отчет | на бумажном носителе |
| 1.2.1. | Приобретение продуктов питания | Х | Х | Х | Х | Новиков Юрий Алексеевич, главный специалист отдела молодежной политики и спорта | муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 1.2.2. | Приобретение наградной продукции | Х | Х | Х | Х | Новиков Юрий Алексеевич, главный специалист отдела молодежной политики и спорта | муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 1.2.3. | Приобретение сувенирной продукции | Х | Х | Х | Х | Новиков Юрий Алексеевич, главный специалист отдела молодежной политики и спорта | муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 1.3. | Организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения | Х | Х | Х | Х | Распопина Ольга Васильевна, начальник отдела молодежной политики и спорта | отчет | на бумажном носителе |
| 1.3.1. | Приобретение спортивного инвентаря | Х | Х | Х | Х | Обухова Евгения Юрьевна, начальник центра тестирования ГТО МКОУ ДО «ДЮСШ» р.п. Михайловка | муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 1.4. | Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурной и спортивной работы | Х | Х | Х | Х | Распопина Ольга Васильевна, начальник отдела молодежной политики и спорта |  | на бумажном носителе |
| 1.4.1. | Приобретение спортивного инвентаря | Х | Х | Х | Х | Новиков Юрий Алексеевич, главный специалист отдела молодежной политики и спорта | муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 1.5. | Проведение районного конкурса социально значимых проектов «Черемховский район – территория спорта» | Х | Х | Х | Х | Распопина Ольга Васильевна, начальник отдела молодежной политики и спорта |  |  |
| 1.5.1. | Приобретение спортивного инвентаря | Х | Х | Х | Х | Обухова Евгения Юрьевна, начальник центра тестирования ГТО МКОУ ДО «ДЮСШ» р.п. Михайловка | муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 1.6. | Денежное поощрение спортсменов и тренеров Черемховского районного муниципального образования, достигших высоких результатов в сфере физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Обухова Евгения Юрьевна, начальник центра тестирования ГТО МКОУ ДО «ДЮСШ» р.п. Михайловка |  | на бумажном носителе |

Показатели результативности муниципального проекта «Развитие физической культуры и спорта» определяются следующим образом:

1.1. Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 15 лет (Дмфк):

Дмфк = Кмфк/ЧРн х 100%,

где Дмфк - доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 15 лет от общей численности населения;

Кмфк - количество населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 15 лет (источник данных – годовое федеральное статистическое наблюдение № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»);

ЧРн – количество населения Черемховского района (источник данных – отдел государственной статистики в г. Ангарске по г. Черемхово).

1.2. Доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 16 до 79 лет (Двфк):

Двфк = Квфк/ЧРн х 100%,

где Двфк - доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 16 до 79 лет от общей численности населения;

Квфк - количество населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 16 до 79 лет (источник данных – годовое федеральное статистическое наблюдение № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»);

ЧРн – количество населения Черемховского района (источник данных – отдел государственной статистики в г. Ангарске по г. Черемхово).

1.3. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Дгто):

Дгто = Кгто/ЧРн х 100%,

где Дгто – доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

Кгто – количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на соответствие бронзовому, серебряному или золотому знаку ГТО (источник данных – годовое федеральное статистическое наблюдение форма 2-ГТО «Сведения о реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»);

ЧРн - количество граждан Черемховского района, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (источник данных – отдел государственной статистики в г. Ангарске по г. Черемхово).

1.4. Доля граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом к общей численности инвалидов Черемховского района (Дафк):

Дафк = Кафк/Чи х 100%,

где Дафк - Доля граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом к общей численности инвалидов Черемховского района;

Кафк - количество граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом (источник данных – годовое федеральное статистическое наблюдение № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»);

Чи – общая численность инвалидов Черемховского района (источник данных – ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»).

1.5. Количество построенных и введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов для массового спорта (Кспо)

Кспо – значение показателя определяется по итогам завершенного строительства и ввода в эксплуатацию объектов для массового спорта (источник данных – акт приемки спортивного объекта).