Отчет об итогах реализации инициативного проекта

	1.
	Наименование инициативного проекта
	«Семья.Спорт.Традиции»

	2.
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии)
	Черемховский муниципальный район
р.п. Михайловка улица Советская дом 32

	3.
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект
	Муниципальная программа «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского района № 655 от 13.11.2017 года

	4.
	Сроки реализации инициативного проекта, в том числе:
	

	
	– начало реализации инициативного проекта;
	01.01.2024г. 

	
	– окончание реализации инициативного проекта.
	30.12.2024г.

	5.
	Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:
	1 400 000,00 руб.

	
	– областной бюджет;
	1 260 000,00 руб.

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	140,00 руб.

	6.
	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1 400 000,00 руб.

	
	– областной бюджет;
	1 260 000,00 руб.

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	140,00 руб.

	7.
	Остаток средств субсидии, в том числе:
	0,00 руб.

	
	– областной бюджет;
	0,00 руб.

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	0,00 руб.

	8.
	Причины отклонения
	-

	9.
	Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта
	Имущественное участие (формы имущественного участия - предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
-
	Трудовое участие (наименование видов деятельности (работ), количество граждан)
Текущий ремонт кабинета 10 человек
Доставка материалов 2 человека

	10.
	Краткое описание реализации инициативного проекта
	Рабочий поселок Михайловка является небольшим рабочим посёлком Иркутской области с населением 7401 человек. Из них около 1500 - подростки и молодые семьи. На сегодняшний день социокультурная жизнь молодежи школьного возраста представлена кружками организацией дополнительного образования. Нет ничего плохого в том, чтобы играя, дети научились пользоваться новыми техническими достижениями, и совершенствовать себя, ведь это очень пригодится в будущем. Но, компьютерные игры не должны заменять собой подвижные, сюжетно-ролевые, спортивные игры. Инициативный проект «Семья. Спорт. Традиции»был направлен на активное вовлечение жителей поселка к занятиям национальными видами спорта, популяризацию традиционных для России русских народных игр, сохранение культуры и традиций народов России. Проект показал новый вид досуга для семей, оказал положительное влияние на физическое и психическое состояние в семье, открыл новые возможности для выхода из социальной изоляции, создал благоприятную среду для создания теплых дружеских отношений между семьями. Благодаря проекту у детей появилась привычка к физическим нагрузкам, увеличилась выносливость, сформируются новые двигательные навыки. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что проект, действительно социально значим. Навыки, полученные от реализации проекта, дети применяют на летней площадке, на переменках и т.д.
Для организации качественных мероприятий «Семья.Спорт.Традиции» была необходима закупка ноутбуков, оргтехники,спортивного инвентаря.
В результате реализации:
1) Спортивные команды укомплектованы туристическим оборудованием, инвентарем и оборудованием для участия втурслете, который прошел в д.Тюмень в июне 2024 года.
2) Появилось новое пространство для спортивного развития; 
3) Появилась зона для активного отдыха детей и молодых семей; 
4) Организован процесс полезного времяпровождения молодых семей; 
5) Увеличилось число подростков и молодёжи, занимающихся творчеством и спортом.
Количество благополучателей составило 2500 человек, из них 1800 детей.
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