	

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


	08.10.2025
	№ 434-р

	Черемхово



	Об утверждении паспорта муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании»




В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:
1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» со сроком реализации 2026-2030 годы утвержденная постановлением администрации Черемховского районного образования от 08 октября 2025 года № 674-п. (Прилагается).
[bookmark: _GoBack]2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.
3. Отделу организационной  работы (Коломеец Ю.А.) разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.


Временно замещающий
должность мэра района Е.А. Артёмов

Утвержден
распоряжением администрации
Черемховского районного
муниципального образования
08.10.2025 № 434-р

Паспорт муниципального проекта 
«Безопасность дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании»
[bookmark: bookmark230]1.Основные положения
Таблица 1
	Ответственный исполнитель
	 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования (далее – УЖКХ АЧРМО)

	Участники
	 МКУ «Проект-сметСервис», структурные подразделения администрации Черемховского районного муниципального образования

	Период реализации
	2025-2030 годы

	
Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации
	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации  Черемховского     районного  муниципального  образования от 08 октября 2025 №674-п
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства   Иркутской   области   от 13 ноября 2023 года 
 № 1019-пп.


Приказ Министерства транспорта РФ от 31 мая 2021 г. N 172 “Об утверждении критериев отнесения мостов, эстакад, путепроводов, виадуков и тоннелей на автомобильных дорогах всех форм собственности, правообладателями которых являются организации, в отношении которых Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, к критически важным объектам”




2.Влияние на достижение показателей муниципальной программы
Таблица 2
	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет структурный элемент

	1
	Снижение количества ДТП в результате дорожно-транспортных происшествий
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3. Показатели муниципального проекта
Таблица 3
	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача 1 «Проведение капитальных ремонтов существующей дорожной сети дорог общего пользования местного значения для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик»

	1.1
	Протяженность отремонтированных дорог капитальным ремонтом
	МП
	км
	0
	2,305
	1,48
	2,156
	2,736
	2,039
	возрастания
	Х

	2
	Задача 2 «Категорирование и оценка уязвимости автомобильных мостов»

	2.1
	Количество мостов подлежащих категорированию и оценки уязвимости автомобильных мостов для соблюдения стандартов безопасного использования
	МП
	ед.
	0

	4
	2
	1
	1
	1
	возрастание
	Х
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4.Мероприятия (результаты) структурного элемента
Таблица 4
	
п/п
	Наименование мероприятия (результата)


	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
2024
	Значения показателя по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с показателями структурного элемента

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача 1 «Проведение капитальных ремонтов, существующей дорожной сети дорог общего пользования местного значения для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик»

	1.1.
	Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Черемховского района
	км
	
	2,305
	1,48

	2,156
	2,736
	2,039
	Ремонт автомобильных дорог поселений, с выполнением требований безопасности пешеходов, включая, тротуары, пешеходные переходы, оборудованные автобусные остановки, заезды к домам.
	

1


	2
	Задача 2 «Категорирование и оценка уязвимости автомобильных мостов»

	2.1.
	Проведение категорирования и оценки уязвимости автомобильных мостов для соблюдения стандартов безопасного использования
	
шт.
	

	

4
	

1

	

1
	

1
	

1
	Приведение к межгосударственному стандарту дорог автомобильных общего пользования. Классификация мостов, пропускная способность, тоннаж и т.д. для безопасного использования ГОСТ 33178-2014


	 

  2
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5.Финансовое обеспечение реализации структурного элемента
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
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	Задача 1 «Проведение капитальных ремонтов, существующей дорожной сети дорог общего пользования местного значения для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик»

	1.1
	Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования предусмотрено, из них:
	63748,303
	64021,67
	6694,55
	5065,56
	6354,073
	145884,156

	
	Областной бюджет
	59823,3
	59823,3
	
	
	
	119646,6

	
	Местный бюджет
	3925,003
	4198,37
	6694,55
	5065,56
	6354,073
	26237,556

	1.1.1
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Декабрьская в с. Голуметь Голуметского муниципального образования Черемховского района
	
	
	
	
	3306,953
	3306,953

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	3306,953
	3306,953

	1.1.2.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Молодежная в с. Парфеново Парфеновского муниципального образования Черемховского района
	
	
	
	
	3 047,120
	3 047,120

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	3 047,120
	3 047,120

	[bookmark: _Hlk204786318]1.1.3.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Российская в с. Рысево Черемховского района Иркутской области Черемховского района
	45 940,990

	
	
	
	
	45 940,990


	
	Областной бюджет
	43 112,4
	
	
	
	
	43 112,4

	
	Местный бюджет
	2 828,590
	
	
	
	
	2 828,590
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	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Урожайная в д. Муратова Черемховского района Иркутской области Черемховского района
	17807,313
	
	
	
	
	17807,313

	
	Областной бюджет
	16 710,9
	
	
	
	
	16 710,9

	
	Местный бюджет
	1 096,413
	
	
	
	
	1 096,413

	1.1.5.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Первомайская в с. Лохово Лиховского муниципального образования Черемховского района
	
	17 297,560

	
	
	
	17 297,560


	
	Областной бюджет
	
	15 848,1
	
	
	
	15 848,1

	
	Местный бюджет
	
	1 449,460
	
	
	
	1 449,460

	1.1.6.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Первомайская в с. Лохово Лоховского муниципального образования Черемховского района
	
	18 282,810

	
	
	
	18 282,810


	
	Областной бюджет
	
	17 917,1
	
	
	
	17 917,1

	
	Местный бюджет
	
	365,710
	
	
	
	365,710

	1.1.7.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Колхозная в д. Худорожкина Узколугского муниципального образования Черемховского района
	
	28 441,300

	
	
	
	28 441,300


	
	Областной бюджет
	
	26 058,1
	
	
	
	26 058,1

	
	Местный бюджет
	
	2 383,200
	
	
	
	2 383,200

	1.1.8.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Советская в с. Голуметь Голуметского муниципального образования Черемховского района
	
	
	3 670,130
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	3 670,130
	
	
	3 670,130

	1.1.9.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Луговая в с. Новогромово Новогромовского сельского поселения Черемховского района

	
	
	3 024,420
	
	
	3 024,420

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	3 024,420
	
	
	

	1.1.10.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Совхозная в с. Каменно-Ангарск   Каменно-Ангарского муниципального образования Черемховского района  
	
	
	
	2 135,530
	
	2 135,530

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	2 135,530
	
	2 135,530

	1.1.11.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Свердлова в с. Зерновое Зерновского сельского поселения Черемховского района
	
	
	
	1 125,030
	
	1 125,030

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	1 125,030
	
	1 125,030

	1.1.12.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Лесная в с. Новогромово Новогромовского сельского поселения Черемховского района
	
	
	
	1 805,000

	
	1 805,000


	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	1 805,000

	
	1 805,000


	1.2
	Государственная экспертиза проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	500,0

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	500,0

	Местный бюджет
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Задача 2 «Категорирование и оценка уязвимости автомобильных мостов»

	
2.1
	 Проведение категорирования и оценки уязвимости автомобильных мостов для соблюдения стандартов безопасного использования.  Всего предусмотрено, из них:
	865,26
	226,049
	236,221
	246,852
	257,96
	1832,342

	
	Местный бюджет
	865,26
	226,049
	236,221
	246,852
	257,96
	1832,342

	

	Всего предусмотрено в бюджете, из них:
	64713,563
	64347,719
	7030,771
	5412,412
	6712,033
	148216,498

	
	Областной бюджет
	59823,3
	59823,3
	0,0
	0,0
	0,0
	119646,6

	
	Местный бюджет
	4890,263
	4524,419
	7030,771
	5412,412
	6712,033
	30902,24



image1.png




