**Администрация муниципального образования**

**«Жигаловский район»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«06» апреля 2020 г. №41

Об утверждении дорожной карты по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным питанием всех обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Жигаловский район»

В целях реализации по реализации инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина, озвученной в ходе послания Федеральному Собранию Российской Федерации, в части обеспечения горячим бесплатным питанием всех обучающихся начальных классов с 1 сентября 2020 года, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дорожную карту по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным питанием всех обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Жигаловский район» (приложение 1).

2.Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) предусмотреть ассигнования, необходимые для реализации мероприятий, при внесении изменений в утверждённый бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на текущий финансовый год и плановый период.

3.[Опубликовать](garantF1://34764048.0) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления администрации муниципального образования «Жигаловский район» Ю.Л. Богатову.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его [официального опубликования](garantF1://34764048.0).

Мэр муниципального образования

«Жигаловский район» И.Н. Федоровский

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Жигаловский район»

от «06» апреля 2020 г. №41

Дорожная карта по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным питанием всех обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Жигаловский район»

Цель:

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счёт повышения качества и безопасности школьного питания. Создание условий, обеспечивающих 100% охват обучающихся качественным горячим питанием, организация двухразового горячего питания.

Задачи:

-организация работы по питанию школьников в соответствии с нормативной правовой базой;

-перевод системы школьного питания на новый качественный уровень – уровень индустриализации, приведения материально-технической базы пищеблоков школ района в соответствие с современными технологиями приготовления пищи;

-обеспечение соответствия питания школьников ожиданиям потребителей, качественное улучшение рациона питания на основе востребованности блюд,

-создание условий, обеспечивающих социальные гарантии в доступности получения питания для всех обучающихся;

-повышение уровня компетентности участников образовательного процесса по вопросам здорового питания за счёт разработки и внедрения комплекса мероприятий для обучающихся и родителей (законных представителей) по пропаганде здорового, качественного питания.

Сроки реализации:

Март 2020 года – декабрь 2022 год.

Ожидаемый результат:

- 100 % охват обучающихся горячим питанием;

- 43 % охват обучающихся двухразовым питанием;

- реализация на территории муниципального образования комплекса организационно-нормативных мероприятий, направленных на совершенствование управления системой школьного питания.

**План мероприятий дорожной карты по улучшению качества и обеспечению горячим бесплатным питанием всех обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Жигаловский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Создание в общеобразовательных организациях механизмов для обеспечения бесплатным качественным двухразовым питанием обучающихся 1-4 классов | | | |
| 1.1 | Организация и проведение текущих ремонтных работ в пищеблоках | Ежегодно | Руководители общеобразовательных организаций  Управление образования администрации МО «Жигаловский район» |
| 1.1.1 | Оборудование пищеблока в структурном подразделении муниципального казённого общеобразовательного учреждения Знаменской средней общеобразовательной школы (Нижнеслободская начальная школа) | Август 2020г. | Руководитель общеобразовательной организаций  Управление образования администрации МО «Жигаловский район» |
| 1.1.2 | Оборудование пищеблока в структурном подразделении муниципального казённого общеобразовательного учреждения Дальнезакорской средней общеобразовательной школы (Тыптинская начальная школа) | Август 2020г. | Руководитель общеобразовательной организаций  Управление образования администрации МО «Жигаловский район» |
| 1.1.3 | Оборудование пищеблока в муниципальном казённом общеобразовательном учреждения Воробьевской начальной общеобразовательной школе | Август 2020г. | Руководитель общеобразовательной организаций  Управление образования администрации МО «Жигаловский район» |
| 1.2 Укрепление материально-технической базы | | | |
| 1.2.1. | Замена новой мебели в школьных столовых | Август 2021-2022 г | Руководители общеобразовательных организаций  Управление образования администрации МО «Жигаловский район» |
| 1.2.2. | Приобретение нового технологического оборудования в школьные пищеблоки (заявки) | В течение года 2020-2022 г. | Руководители общеобразовательных организаций  Управление образования администрации МО «Жигаловский район» |
| 1. Методическое обеспечение работы специалистов (ответственных за питание, поваров) | | | |
| 2.1 | Организация курсов повышения квалификации работников пищеблока по теме: «Разработка перспективного меню и организация работы пищеблока в соответствии с современными требованиями СанПиН» | По графику, ежегодно | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.2 | Организация курсов повышения квалификации работников пищеблока по теме: Организация питания в ОО. Контроль качества и требования СанПин» | По графику, ежегодно | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3 | Контроль администрации общеобразовательных организаций за организацией питания | Ежедневно | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.4 | Контроль за работой школьных столовых по организации питания | По плану Управления образования ежегодно | Руководители общеобразовательных организаций  Мицких Л.В |
| 2.5 | Повышение квалификации или переподготовка специалиста по теме: Технология разработки меню, соответственно СанПин» | По плану Управления образования ежегодно | Руководители общеобразовательных организаций  Мицких Л.В |
| 3.Организация работы с родителями (законными представителями и лицами их заменяющими) | | | |
| 3.1 | Проведение родительских собраний по теме: «Здоровье и правильное питание», «Правильное питание – залог успешного развития ребенка» | По графику организаций | Руководители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования |
| 3.2 | Проведение общерайонных родительских собраний | Ежегодно | Управление образования администрации МО «Жигаловский район» |
| 3.3 | Индивидуальные консультации школьных медсестер «Как правильно кормить ребенка» | По плану | ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»  Руководители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования |
| 3.4 | Проведение родительского лектория по циклу «Здоровье вашей семьи» | В течение года, ежегодно | Руководители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования |
| 3.5 | Рассмотрение вопроса «Об организации горячего питания обучающихся» на заседании Управляющего совета школы и Общественного Совета при управлении образования МО «Жигаловский район» | По плану школ и управления образования | Руководители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования |
| 4.Организация работы с несовершеннолетними | | | |
| 4.1 | Проведение цикла бесед с учащимися, воспитанниками и родителями «Азбука здорового питания», «Культура питания», «Способы укрепления здоровья» и т.д. | В течение года, ежегодно | Руководители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования |
| 4.2 | Конкурсы рисунков «О вкусной и здоровой пище» | В течение года, ежегодно | Руководители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования |
| 4.3 | Мониторинг «Школьное питание» | По плану управления образования | Управление образования администрации МО «Жигаловский район» |
| 4.4 | Проведение районного конкурса рисунков и буклетов по темам «Здоровое питание» | По плану управления образования | Управление образования администрации МО «Жигаловский район» |
| 5.Совершенствование механизмов межведомственной координации в части популяризации темы правильного питания, здорового образа жизни | | | |
| 5.1 | Создание и сопровождение страницы сайта, оформление информационного стенда для участников образовательных отношений «Школьное питание — залог успешного образования» с методическими рекомендациями | В течение года | Руководители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования |
| 5.2 | Эстетическое оформление обеденного зала школьной столовой | В течение года | Руководители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования |
| 5.3 | Проведения Дня Здоровья, совместно с культурными центрами и библиотеками сельских и поселковых поселений. | В течение года | Руководители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования |
| 5.4 | Встречи с представителями Роспотребнадзора, ОГБУЗ «Жигаловская районная больница», и другими специалистами учреждений. | В течение года | Руководители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования  Управление образования МО «Жигаловский район» |
| 5.5 | Публикация материалов о качественном питании школах в газете «Жигаловский район» | В течение года | Руководители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования  Управление образования МО «Жигаловский район» |