Приложение № 1

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район» 

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

за 2021 год 
в части антинаркотической профилактической деятельности
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
	Наименование
соисполнителя,
участника
программы,
участника
мероприятия
программы
	Плановый
срок
исполнения
	Источник
финанси​рования
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	3.
	Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0
21,3
0,0

21,3
	0,0

21,3
0,0

21,3
	
	
	
	

	3.1.
	Задача 1. Развитие системы  информированности  населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений.
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

5,6

0,0

5,6
	0,0

5,6

0,0

5,6
	
	
	
	

	3.1.1.
	Разработка, издание и распространение среди населения санитарно-просветительских и информационно-пропагандистских материалов: листовок, памяток, брошюр, плакатов и др.
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»;

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

муниципальные учреждения муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»
	01.01.2021-31.12.2021
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее

10 % в год
	15
	Отклонения  нет

	3.1.2.
	Изготовление и печать баннеров, размещение на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»;

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район».
	01.01.2021-31.12.2021
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

5,6

0,0

5,6


	0,0

5,6
0,0

5,6
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее

10 % в год
	15
	Отклонения  нет

	3.1.3.
	Демонстрация среди  населения, на предприятиях и в организациях, расположенных на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район»  кино-видео- материалов по борьбе с распространением алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции, туберкулёза.
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
специалисты по профилактике наркомании,
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов;

население Усть-Илимского района
	01.01.2021-31.12.2021
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	Х
	Х
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее 10 % в год
	15
	Отклонения  нет

	3.1.4.
	Освещение проблем  профилактики социально значимых заболеваний, социально негативных явлений в средствах массовой информации 
	Главы  муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
специалисты по профилактике наркомании,
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов.
	01.01.2021-31.12.2021
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	Х
	Х
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее 10 % в год
	15
	Отклонения  нет

	3.2.
	Задача 2. Организация профилактической работы по предупреждению распространения социально-негативных явлений в детской и молодежной среде.
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

10,0

0,0

10,0
	0,0

10,0

0,0

10,0
	
	
	
	

	3.2.1.
	Проведение профилактических мероприятий (бесед, лекций, тренингов, дискуссий, викторин, акций, флешмобов, квестов и др.), направленных на снижение риска употребления никотина, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, безопасного поведения и навыков позитивного общения в социуме
	Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; специалисты по профилактике наркомании,
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов; обучающиеся школ, рабочая молодежь.
	01.01.2021-31.12.2021
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики,  охваченных профилактическими занятиями  и мероприятиями, %

Количество мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, проведенных  в молодежной среде, ед.

Уровень заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения, сл.

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек, сл.
	100 %
не менее

98 ед.

ежегодно
6

4
	100

98
6

4
	Отклонений нет

Отклонений нет

Отклонений нет

Отклонений нет



	3.2.2
	Организация и проведение конкурсов среди населения на знание о мерах предупреждения заболевания ВИЧ-инфекцией, наркоманией, туберкулёзом, на лучшую организацию деятельности наркопостов «Здоровье плюс»
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

специалисты по профилактике наркомании,

работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровье плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов.
	01.01.2021-31.12.2021
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	
	
	
	

	3.2.3.
	Проведение межведомственных  рейдов по выявлению лиц, совершающих правонарушения, связанных с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

представители общественных объединений, добровольческих отрядов
	01.01.2021-31.12.2021
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	
	
	
	

	3.2.4.
	Поощрение активных школьников и волонтеров в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, формирование здорового образа жизни
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; главы муниципальных образований Усть-Илимского района; Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»; ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; специалисты по профилактике наркомании, работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровье плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов; население Усть-Илимского района
	01.01.2021-31.12.2021
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

10,0

0,0

10,0
	0,0

10,0

0,0

10,0
	Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику социально-негативных явлений, %
	не менее

5 %

ежегодно


	5
	Отклонения нет

	3.3.
	Задача 3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  работников системы профилактики.
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

5,7

0,0

5,7
	0,0

5,7

0,0

5,7
	
	
	
	

	3.3.1.
	Оплата расходов на повышение квалификации и профессиональной компетентности работников системы профилактики распространения социально-общественных заболеваний и социально-негативных явлений
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

специалисты по профилактике наркомании, 

работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»;  представители общественных объединений, добровольческих отрядов
	01.01.2021-31.12.2021
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

5,7
0,0

5,7


	0,0

5,7

0,0

5,7


	Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от общего количества таких специалистов, %
	не менее 

50 %
ежегодно
	50
	Отклонения нет

	3.3.2.
	Проведение методических мероприятий (круглых столов, семинаров, тренингов, творческих мастерских, мастер-классов) для специалистов системы профилактики  по пропаганде  знаний о предупреждении распространения социально-значимых заболеваний, социально-негативных явлений
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

специалисты по профилактике наркомании, 

работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»;  представители общественных объединений, добровольческих отрядов
	01.01.2021-31.12.2021
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от общего количества таких специалистов, %
	не менее 

50 %

ежегодно
	50
	Отклонений нет


Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть - Илимский район» и их формирования и реализации
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

за 2021 год 
в части антинаркотической профилактической деятельности
	№
п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Плановое
значение
	Фактическое
значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование
причин
отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения 
Усть-Илимского района»

	3.1.
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений
	%
	70
	70
	0
	0
	

	3.2.
	Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики,  охваченных профилактическими занятиями  и мероприятиями
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3.3.
	Количество мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, проведенных  в молодежной среде
	Ед.
	98
	98
	0
	0
	

	3.4.
	Уровень  заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения
	сл.
	6
	6
	0
	0
	

	3.5.
	Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек населения
	сл.
	4
	4
	0
	0
	

	3.6.
	Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику социально-негативных явлений


	%
	5
	5
	0
	0
	

	3.7.
	Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от общего количества таких специалистов
	%
	50
	50
	0
	0
	


Приложение № 3

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район» 

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

за 2021 год 
в части антинаркотической профилактической деятельности
	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Обоснование
причин
отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе внебюджетные
средства
	

	
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	

	Подпрограмма 3 Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района»

	Всего за весь период
	130,1
	
	
	130,1
	
	90,1
	
	
	90,1
	
	

	Первый год реализации программы
	70,0
	
	
	70,0
	
	30,0
	
	
	30,0
	
	

	Второй год реализации программы
	38,8
	
	
	38,8
	
	38,8
	
	
	38,8
	
	

	Третий год реализации программы
	21,3
	
	
	21,3
	
	21,3
	
	
	21,3
	
	

	последний год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» 
за 2021 год
в части антинаркотической профилактической деятельности
	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение
%
	Оценка
(баллы)

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения 
Усть-Илимского района»

	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений
	%
	70
	70
	100
	+1

	Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики,  охваченных профилактическими занятиями  и мероприятиями
	%
	100
	100
	100
	+1

	Количество мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, проведенных  в молодежной среде
	Ед.
	98
	98
	100
	+1

	Уровень  заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения
	сл.
	6
	6
	100
	+1

	Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек населения
	сл.
	4
	4
	100
	+1

	Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику социально-негативных явлений


	%
	5
	5
	100
	+1

	Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от общего количества таких специалистов
	%
	50
	50
	100
	+1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме  3
	
	
	
	
	+7


Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы «Здоровое поколение» за 2021 год
в части антинаркотической профилактической деятельности
	Вывод об эффективности программы
	Итоговая сводная оценка (баллов)
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района»

	3) ожидаемая эффективность достигнута
	положительное значение (7)
	


Аналитическая записка об итогах реализации

муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» 
за 2021 год
в части антинаркотической профилактической деятельности
Подпрограмма № 3 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района»
1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы  № 3 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района» в соответствии с паспортом Подпрограммы № 3 в 2021 году утверждён в сумме  21,3 тыс. руб.
2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 3  в 2021 году фактически освоено 21,3 тыс. рублей, что составило 100 % к плану финансирования.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 3

По итогам отчетного периода из 7-и индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 7 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 3  достигнута.
