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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ НУКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2026   	       		              № 571        	               п. Новонукутский

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду
2026-2027 г.г. в сфере теплоснабжения на территории Нукутского муниципального округа

          В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311-Ф3                         «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации", с учетом требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст. 36 Устава Нукутского муниципального округа, Администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.  в сфере теплоснабжения на территории Нукутского муниципального округа согласно Приложению № 1.
  2. Опубликовать и разместить настоящее постановление в сетевом издании «Нукутский муниципальный округ.рф» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу https://nukut.mo38.ru/.
3. Настоящее постановление вступает силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нукутского муниципального округа Н.А. Платонову.



Глава Нукутского 
муниципального округа 		                           	        А. М. Платохонов


Приложение № 1
к постановлению Администрации
Нукутского муниципального округа
[bookmark: _GoBack]от 15.05.2026 № 571

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.  в сфере теплоснабжения на территории Нукутского муниципального округа 
1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	продолжительность отопительного периода
	дни

	2023-2024 
	241

	2024-2025 
	249

	2025-2026
	243

	средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	℃

	2023-2024 
	-6,6

	2024-2025 
	-4,7

	2025-2026
	-7,7


             2. План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 г. г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (После утверждения в течение 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)
	до 01.04.2026
	Управление по инфраструктуре и градостроительству 

	2.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2026
	Управление по инфраструктуре и градостроительству

	3.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.07.2026
	Управление по инфраструктуре и градостроительству

	4.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающей организацией для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий
	не позднее 10.06.2026
	Управление по инфраструктуре и градостроительству

	5.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026

	 Первый 
заместитель, 
Управление по инфраструктуре и строительству 

	6.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026
	Управление по инфраструктуре и строительству

	7.
	Размещение комиссией уведомления о сроках проведения оценки готовности в сетевом издании «Нукутский муниципальный округ.рф» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу https://nukut.mo38.ru/.

	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	Управление по инфраструктуре и строительству

	8.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2026
	Управление по инфраструктуре и строительству

	9.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии
	не позднее 10.09.2026
	Комиссия по обеспечению готовности к отопительному периоду

	10.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2026
	Комиссия по обеспечению готовности к отопительному периоду

	11.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии
	не позднее 15.09.2026
	Комиссия по обеспечению готовности к отопительному периоду

	12.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2026
	Ресурсоснабжающая организация 

	13.
	Получение паспорта обеспечения готовности Нукутского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 г.г
	не позднее 20.11.2026
	

	14.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности разместить в сетевом издании «Нукутский муниципальный округ.рф» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу https://nukut.mo38.ru/.

	до 01.12.2026
	Управление по инфраструктуре и строительству
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