**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ» за 2021 год**

25 марта 2022 года№ 27

п. Луговский

В соответствии с Порядком разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Луговского городскогопоселения, утверждённого постановлением Администрации Луговского городского поселения от 25.08.2017г. №43 «Об утверждении Порядка разработки,утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программЛуговского муниципального образования», руководствуясь Уставом Луговского муниципального образования, администрация Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Культурно -массовые мероприятия на территории Луговского муниципального образования на 2019-2023 годы» за 2021 год (приложение № 1).

2. Опубликовать данное постановление в установленном порядке.

Глава Луговского городского поселения

А.А.Попов

Приложение №1

к постановлению администрации поселения

от 25.03.2022г. № 27

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ» за 2021 год**

1. В 2020 году мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение условий для сохранения и развития культурного потенциала и участия населения в культурной жизни городского поселения. Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1) содействие развитию разнообразия культурно – досуговых мероприятий городского поселения и формирование благоприятной культурной среды на территории поселения;

2) улучшение территории места отдыха и досуга населения.

На финансирование программных мероприятий в 2021 году, по состоянию на 01 января 2021 года было запланировано 184 тыс. рублей.

2. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с приложением №7 постановления Администрации Луговского городского поселения от 25.08.2017г. №43 «Об утверждении Порядка разработки,утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программЛуговского муниципального образования»:

Методика эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы и составлению ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактических достигнутых значений показателей результативности Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

СДП = ЗП / ЗФ

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ» за 2021 год**

**НА 31.12.2021 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения | |
| -/+ | % |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Культурно-массовые мероприятия на территории Луговского муниципального образования на 2019-2023 годы » | | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель | т.р. | 184,0 | 119,8 | -64,2 | 65,1 | неполное освоение средств муниципальной программы из-за отсутствия финансирования |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ» за 2021 год**

**НА 31.12.2021 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель,  соисполни-тель,  участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год,  тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия,  ед. измерения | Плановое значение показателя мер- ия  на 2021  год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1. | Проведение  культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист  Токарчук Н.Н. | 2021 | Бюджет Луговского МО | 149,0 | 81,772 |  | 149,0 | -67,228 | отсутствие финансовых средств |
| 1.1.2. | Приобретение подарочной и сувенирной продукции для поощрения людей старшего поколения; коллективов, за участие в культурной жизни поселка | Ведущий специалист  Токарчук Н.Н. | 2021 | Бюджет Луговского МО | 25,0 | 31,4 |  | 25,0 | -6,4 | отсутствие финансовых средств |
| 1.1.3. | Приобретение баннеров,  организация праздничных чаепитий | Ведущий специалист  Токарчук Н.Н. | 2021 | Бюджет Луговского МО | 10,0 | 6,625 |  | 10,0 | -3,375 | отсутствие финансовых средств |
|  |  |  |  |  | 184,0 | 119,797 |  | 184,0 | -64,203 |  |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА**

**ЛУГОВСКОГО МО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ««КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ» за 2021 год**

**НА 31.12.2021 ГОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО п. Луговский, тыс. руб. | |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Программа «Культурно-массовые мероприятия на территории Луговского муниципального образования на 2019-2023 годы» | всего, в том числе: |  |  |
| Ведущий специалист Токарчук Н.Н. | 184,0 | 119,8 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке | Оценка степени достижения целей |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Проведение культурно-массовых мероприятий |  | + |  | отсутствие финансовых средств | 0,65 |
| Приобретение подарочной и сувенирной продукции для поощрения людей старшего поколения; коллективов, за участие в культурной жизни поселка |  | + |  | отсутствие финансовых средств |
| Приобретение баннеров,  организация праздничных чаепитий |  | + |  | отсутствие финансовых средств |