Исполнение по расходам бюджета Усть-Илимского муниципального округа муниципальных программ за 1 квартал 2025 года

тыс. рублей

| Наименование | Решение думы о бюджете от 27.03.2025 № 7/5 | Исполнено за 1 квартал 2025 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа» | 800,0 | 53,8 | 6,7 |
| Муниципальный проект "Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями" | 800,0 | 53,8 | 6,7 |
| Муниципальная программа Усть-Илимского муниципального округа «Здоровое поколение» | 16 519,1 | 3 176,5 | 19,2 |
| Проект «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области» | 2 050,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект "Совершенствование кадрового потенциала органов и учреждений физической культуры и спорта, системы профилактики социально-негативных явлений" | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация условий для функционирования муниципальных учреждений" | 14 399,1 | 3 176,5 | 22,1 |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика социально-негативных явлений, инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Усть-Илимского муниципального округа «Развитие культуры» | 97 693,5 | 18 556,8 | 19,0 |
| Проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры» | 205,5 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект "Реализация программных мероприятий в сфере культуры" | 495,3 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий для доступного и качественного дополнительного образования в области культуры" | 20 781,2 | 3 828,4 | 18,4 |
| Комплекс процессных мероприятий, направленных на сохранение условий для развития местного традиционного народного творчества в Усть-Илимском муниципальном округе | 66 556,7 | 12 915,2 | 19,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного дела на территории Усть-Илимского муниципального округа" | 9 654,8 | 1 813,2 | 18,8 |
| Муниципальная программа «Муниципальная собственность Усть-Илимского муниципального округа" | 27 958,0 | 4 756,4 | 17,0 |
| Муниципальный проект «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» | 3 795,2 | 369,3 | 9,7 |
| Муниципальный проект "Использование и охрана земель, расположенных на территории Усть-Илимского муниципального округа" | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Усть-Илимского муниципального округа" | 24 159,8 | 4 387,1 | 18,2 |
| Муниципальная программа «Муниципальные финансы Усть-Илимского муниципального округа» | 39 167,6 | 7 991,2 | 20,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация управления бюджетным процессом Усть-Илимского муниципального округа» | 39 167,6 | 7 991,2 | 20,4 |
| Муниципальная программа «Образование в Усть-Илимском муниципальном округе" | 792 885,8 | 171 706,8 | 21,7 |
| Региональный проект "Все лучшее детям" | 883,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Педагоги и наставники» | 38 278,1 | 6 166,4 | 16,1 |
| Муниципальный проект "Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | 617,9 | 136,8 | 22,1 |
| Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" | 17 962,5 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект "Материально-техническое обеспечение образовательного процесса" | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление дошкольного образования" | 215 315,3 | 47 202,4 | 21,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление общего образования" | 462 185,4 | 102 483,3 | 22,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, способствующих полноценному развитию каждого обучающегося, в том числе путем организации питания» | 15 434,2 | 5 349,6 | 34,7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования и развитие мер социальной поддержки работников" | 90,0 | 2,7 | 3,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление дополнительного образования детей в сфере образования" | 19 649,0 | 6 817,9 | 34,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Отдых, оздоровление и занятость детей в Усть-Илимском муниципальном округе" | 2 337,4 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 19 633,0 | 3 547,7 | 18,1 |
| Муниципальная программа «Безопасность» Усть-Илимского муниципального округа | 40 362,3 | 5 258,9 | 13,0 |
| Муниципальный проект «Обеспечение мероприятий по противодействию терроризму и террористической деятельности» | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Обеспечение мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 5 489,9 | 86,5 | 1,6 |
| Муниципальный проект «Обеспечение мероприятий по предупреждению правонарушений и поддержания правопорядка» | 230,0 | 33,0 | 14,3 |
| Муниципальный проект «Обеспечение своевременного и эффективного реагирования на угрозы возникновения и возникновение ЧС» | 1 605,6 | 20,3 | 1,3 |
| Муниципальный проект «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите населения» | 7 007,1 | 202,2 | 2,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» | 10 960,9 | 2 275,3 | 20,8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" | 15 028,8 | 2 641,6 | 17,6 |
| Муниципальная программа «Дороги Усть-Илимского муниципального округа" | 66 729,4 | 6 770,5 | 10,1 |
| Муниципальный проект "Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 66 729,4 | 6 770,5 | 10,1 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации Усть-Илимского муниципального округа» | 137 243,8 | 26 231,3 | 19,1 |
| Муниципальный проект "Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Администрации Усть-Илимского муниципального округа» | 650,0 | 68,5 | 10,5 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий" | 7 225,0 | 920,3 | 12,7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Администрации Усть-Илимского муниципального округа" | 69 232,3 | 13 158,3 | 19,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности территориальных отделов Администрации Усть-Илимского муниципального округа" | 60 136,5 | 12 084,2 | 20,1 |
| Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа" | 56 155,0 | 10 200,2 | 18,2 |
| Муниципальный проект "Реализация мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов тепло-, водоснабжения | 374,0 | 374,0 | 100,0 |
| Муниципальный проект "Реализация мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры" | 13 039,3 | 39,3 | 0,3 |
| Муниципальный проект "Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения деятельности по тепло, водоснабжению и водоотведению" | 42 741,7 | 9 786,9 | 22,9 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Усть-Илимского муниципального округа" | 63 501,6 | 846,3 | 1,3 |
| Муниципальный проект "Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления" | 63 501,6 | 846,3 | 1,3 |
| Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в Усть-Илимском муниципальном округе" | 50 436,0 | 6 233,6 | 12,4 |
| Муниципальный проект «Территориальное планирование на территории Усть-Илимского муниципального округа" | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Строительство и капитальные (текущие) ремонты объектов муниципальной собственности Усть-Илимского муниципального округа» | 46 836,0 | 6 233,6 | 13,3 |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Илимского муниципального округа" | 8 842,1 | 671,6 | 7,6 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 4 833,8 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект "Повышение комфортности условий проживания населения, в том числе общественных пространств" | 4 008,3 | 671,6 | 16,8 |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Усть-Илимского муниципального округа" | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект "Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям Усть-Илимского муниципального округа" | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальным программам | 1 408 294,2 | 262 453,9 | 18,6 |
| Непрограммные расходы | 58 953,7 | 11 541,7 | 19,6 |
| ИТОГО: | 1 467 247,9 | 273 995,6 | 18,7 |