**12.03.2025 г. № 14-п**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛЕКСАНДРОВСК»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛЕКСАНДРОВСК»**

**ЗА 2024 ГОД**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Александровск» от 02 октября2023 года № 44-п «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации, муниципальных программ муниципального образования «Александровск»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровск» за 2024 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом средстве массовой информации «Александровский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» на страничке муниципального образования «Александровск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу муниципального образования «Александровск» Иванову О.В.

Глава муниципального образования «Александровск

О.В. Иванова.

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования«Александровск»

от 12.03.2025 г. 14-п

**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования «Александровск» за 2024 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Александровск» за 2024 год проведена главой муниципального образования «Александровск», начальником финансового отдела и специалистом 1 категории в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Александровск» от 02.10.2023 г. № 44-п «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Александровск»

В 2024 году обеспечена реализация 3 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Александровск» на 2024-2026 гг.» **Оценка эффективности 100 баллов.**(Таблица 1)
2. Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Александровск» на 2024-2026 годы и на перспективу до 2028 года **Оценка эффективности 100 баллов.**(Таблица 2)
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Александровск» на 2024 - 2026 гг.».**Оценка эффективности 100 баллов.**(Таблица 3)

Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Александровск» позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.

Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы. Оценка Эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф 1+ пэф 2 + …) / n, где:

ЭФ – эффективность реализации муниципальной программы;

пэф – оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

n – число подпрограмм муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

Расчет муниципальных программ за 2024 гг.

**ЭФ = (0+0+60+100+100+100)/6=60 балов**

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2024 год признанно умеренно эффективным.

Таблица 1

Муниципальные программы 2024 года

Муниципальная программа

пожарная безопасность на территории муниципального образования «Александровск» на 2024-2026 гг

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4хгр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 22 | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 33 | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 44 | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 55 | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 66 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому  | 1 | 5 | 5 |
| 77 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 88 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов(с начала ее реализации) <\*\*> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 110 | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | х | х | х | 100 |

Таблица 2

Муниципальные программы 2024 года

Муниципальная программа

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Александровск» на 2024-2026 годы и на перспективу до 2028 года

за 2024 год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4хгр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 22 | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 33 | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 44 | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 55 | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 66 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому  | 1 | 5 | 5 |
| 77 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 88 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов(с начала ее реализации) <\*\*> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 99 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 110 | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | х | х | х | 100 |

Таблица 3

Муниципальные программы 2024 года

Муниципальная программа

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Александровск» на 2024 – 2026 гг.

за 2024 год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4хгр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 22 | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 33 | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 44 | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 55 | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 66 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому  | 1 | 5 | 5 |
| 77 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 88 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов(с начала ее реализации) <\*\*> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 99 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 110 | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | х | х | х | 100 |

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.