а

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский  район»

(наименование целевой программы района)

за 2025 год

(весь период реализации)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наимено-вание показа- теля объема мероприя-тия, единица измерения | Плановое значение показа-теля объема мероприя-тия | Факти-ческое значение показателя объема мероприя-тия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в генеральный план | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2024 | МБ ОБ | 874,1 0,0 | 874,1 0,0 | Доля внесенных изменений в Генеральные планы, Правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 100% | 66,7% | Не разработан генеральный план Усть-Илимского муниципального округа. В связи с отсутствием документов, необходимых для разработки |
| 1.2 | Внесение изменений в ПЗЗ | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2024 | МБ ОБ | 365,5 0,0 | 365,5 0,0 | Доля внесенных изменений в Правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты муниципальных образований Усть-Илимского района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 100% | 100% | - |
| 1.3. | Проект планировки территории | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2024 | МБ ОБ | 0 | 0 | Количество утвержденных проектов планировки территории | 0 | 0 | На 2024 год не предусмотрено программой |
| 1.4. | Проект межевания и постановка на кадастровый учет | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 2024 | МБ ОБ | 0 | 0 | Количество утвержденных проектов межевания территории | 0 | 0 | На 2024 год не предусмотрено программой |
| 1.5. | Актуализация местных нормативов градпроектирования | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 2024 | МБ ОБ | 0 | 0 | Количество местных нормативов градпроектирования | 0 | 0 | На 2024 год не предусмотрено программой |
| 1.6. | Подготовка ортофотопланов (подготовка материалов, полученных в результате выполнения картографических работ) | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 2024 | МБ ОБ | 197,0 889,4 | 98,12 | Количество подготовленных ортофотопланов | 8 | 8 | Отсутствие финансирование с области |
| 1.7. | Внесение сведений о границах населенных пунктов и о территориальных зонах в ЕГРН | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 2024 | МБ ОБ | 300,0 0,0 | 300,0 0,0 | Количество внесенных в ЕГРН границ населенных пунктов и территориальных зон | 89 | 89 | - |
| 1.8. | Территориальное планирование | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 2024 | МБ ОБ | 0 | 0 | Количество проектов планировки территории, межевания территорий | 0 | 0 | На 2024 год не предусмотрено программой |
| 1.9. | Перевод из земель лесного фонда в земли населенного пункта. | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 2024 | МБ ОБ | 0 | 0 | Количество земельных участков переведенных из земель лесного фонда в земли населенного пункта | 2 | 1 | Перевод земельного участка был запланирован во второй половине года. Проведены мероприятия по постановки на кадастровый учет земельного участка для перевода. Необходима разработка генерального плана. В связи с принятием закона о преобразовании разработка генерального плана на Усть-Илимский район была в 2024 году нецелесообразна. |
| 2. | Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство и ремонты муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район Муниципальные учреждения | 2024 | МБ ОБ | 32 061,2 37 993,00 | 32 061,2 37 993,00 | Доля муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %. | 2 | 2 |  |
| 2.2. | Строительство и ремонты объектов муниципальной собственности | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 2024 | МБ ОБ | 0,0 0,0 | 00, 0,0 | Доля построенных и отремонтированных объектов муниципальной собственности отвечающих современным требованиям, %. | 0 | 0 | В 2024 году программой не предусмотрено |
| 2.3. | Строительство спортивных сооружений для занятия спортом жителей района | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 2024 | МБ ОБ | 0,0 0,0 | 00, 0,0 | Рост спортивных сооружений для занятия спортом жителей поселений района, ед. | 0 | 0 | В 2024 году программой не предусмотрено |
| 2.4. | Реконструкция памятных знаков | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район Администрации сельских поселений | 2024 | ОБ | 1000,0 | 1000,0 | Количество отремонтированных памятных знаков отвечающих современным требованиям, шт. | 1 | 1 | - |
| 2.5. | МБТ на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности поселений | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район Администрации сельских поселений | 2024 | МБ ОБ | 0,0 0,0 | 00, 0,0 | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности поселений отвечающих современным требованиям, ед | 0 | 0 | В 2024 году программой не предусмотрено |

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                         дата                                   .

Председатель 							А.С. Бубелова

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский  район»

(наименование целевой программы района)

за 2024 год (весь период реализации)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план | % | 100% | 66,7% | - 1 | 33,3 | Не разработан генеральный план Усть-Илимского муниципального округа. В связи с отсутствием документов, необходимых для разработки |
| 1.2. | Внесение изменений в ПЗЗ | % | 100% | 100% | 0 | 0 | В 2024 году программой не предусмотрено |
| 1.3. | Проект планировки территории | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году программой не предусмотрено |
| 1.4. | Проект межевания и постановка на кадастровый учет | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году программой не предусмотрено |
| 1.5. | Актуализация местных нормативов градпроектирования | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году программой не предусмотрено |
| 1.6. | Подготовка ортофотопланов (подготовка материалов, полученных в результате выполнения картографических работ) | шт | 8 | 8 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Внесение сведений о границах населенных пунктов и о территориальных зонах в ЕГРН | шт | 89 | 89 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Территориальное планирование | Шт | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году программой не предусмотрено |
| 1.9. | Перевод из земель лесного фонда в земли населенного пункта. | Шт | 2 | 1 | -1 | 50 | Перевод земельного участка был запланирован во второй половине года. Проведены мероприятия по постановки на кадастровый учет земельного участка для перевода. Необходима разработка генерального плана. В связи с принятием закона о преобразовании разработка генерального плана на Усть-Илимский район была в 2024 году нецелесообразна. |
| 2. Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство и ремонты муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений | шт | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Строительство и ремонты объектов муниципальной собственности | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году программой не предусмотрено |
| 2.3. | Строительство спортивных сооружений для занятия спортом жителей района | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году программой не предусмотрено |
| 2.4. | Реконструкция памятных знаков | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | МБТ на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности поселений | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году программой не предусмотрено |

Председатель 							А.С. Бубелова

программ

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский  район»

(наименование целевой программы района)

за 2024 год (весь период реализации)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 6695,9 |  | 2036,8 | 4659,1 |  | 5806,5 |  | 1147,4 | 4659,1 |  |  |
| 2019 | 798,5 |  |  | 798,5 |  | 798,5 |  |  | 798,5 |  |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 1839,7 |  | 1147,4 | 692,3 |  | 1839,7 |  | 1147,4 | 692,3 |  |  |
| 2022 | 226,2 |  |  | 226,2 |  | 226,2 |  |  | 226,2 |  |  |
| 2023 | 1205,5 |  |  | 1205,5 |  | 1205,5 |  |  | 1205,5 |  |  |
| 2024 | 2626,0 |  | 889,4 | 1736,6 |  | 1736,6 |  |  | 1736,6 |  | Отсутствие областного финансирования |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 457141,6 |  | 151261,2 | 305880,4 |  | 457141,6 |  | 151261,2 | 305880,4 |  |  |
| 2019 | 47836,3 |  |  | 47836,3 |  | 47836,3 |  |  | 47836,3 |  |  |
| 2020 | 35114,7 |  | 2000,0 | 33114,7 |  | 35114,7 |  | 2000,0 | 33114,7 |  |  |
| 2021 | 70655,5 |  | 10000,0 | 60655,5 |  | 70655,5 |  | 10000,0 | 60655,5 |  |  |
| 2022 | 72991,1 |  | 46991,8 | 25999,3 |  | 72991,1 |  | 46991,8 | 25999,3 |  |  |
| 2023 | 126870,1 |  | 53276,4 | 73593,7 |  | 126870,1 |  | 53276,4 | 73593,7 |  |  |
| 2024 | 71054,2 |  | 38993,0 | 32061,2 |  | 71054,2 |  | 38993,0 | 32061,2 |  |  |
| 2025 | 13546,3 |  |  | 13546,3 |  | 13546,3 |  |  | 13546,3 |  |  |
| 2026 | 19073,4 |  |  | 19073,4 |  | 19073,4 |  |  | 19073,4 |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 463837,5 |  | 153298,0 | 310539,5 |  | 462948,1 |  | 152408,6 | 310539,5 |  |  |
| 2019 | 48634,8 |  |  | 48634,8 |  | 48634,8 |  |  | 48634,8 |  |  |
| 2020 | 35114,7 |  | 2000,0 | 33114,7 |  | 35114,7 |  | 2000,0 | 33114,7 |  |  |
| 2021 | 72495,2 |  | 11147,4 | 61347,8 |  | 72495,2 |  | 11147,4 | 61347,8 |  |  |
| 2022 | 73217,3 |  | 46991,8 | 26225,5 |  | 73217,3 |  | 46991,8 | 26225,5 |  |  |
| 2023 | 128075,6 |  | 53276,4 | 74799,2 |  | 128075,6 |  | 53276,4 | 74799,2 |  |  |
| 2024 | 73680,2 |  | 39882,4 | 33797,8 |  | 72790,8 |  | 38993,0 | 33797,8 |  |  |
| 2025 | 13546,3 |  |  | 13546,3 |  | 13546,3 |  |  | 13546,3 |  |  |
| 2026 | 19073,4 |  |  | 19073,4 |  | 19073,4 |  |  | 19073,4 |  |  |

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                         дата                                   .

Председатель 							А.С. Бубелова

Приложение

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский  район»

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за 2024 год (весь период реализации)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение, % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в генеральный план | % | 100% | 66,7% | 66,7 | -2 |
| Внесение изменений в ПЗЗ | % | 100% | 100% | 100 | 1 |
| Проект планировки территории | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект межевания и постановка на кадастровый учет | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Актуализация местных нормативов градпроектирования | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка ортофотопланов (подготовка материалов, полученных в результате выполнения картографических работ) | шт | 8 | 8 | 100 | 1 |
| Внесение сведений о границах населенных пунктов и о территориальных зонах в ЕГРН | шт | 89 | 89 | 100 | 1 |
| Территориальное планирование | Шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перевод из земель лесного фонда в земли населенного пункта. | Шт | 2 | 1 | 50 | -2 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | -1 |
| Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  |  |  |
| Строительство и ремонты муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений | шт | 2 | 2 | 100 | 1 |
| Строительство и ремонты объектов муниципальной собственности | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство спортивных сооружений для занятия спортом жителей района | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция памятных знаков | шт | 1 | 1 | 100 | 1 |
| МБТ на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности поселений | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 2 |

Председатель 							А.С. Бубелова

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский  район»

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за 2024 год (весь период реализации)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| Несмотря на отрицательную динамику положительного показателя программы мероприятия программы запланированные на начало 2024 года выполнены в полном объеме. Показатели программы снизились по сравнению с 2023 года в связи с перевыполнением показателей в 2023 году из-за сокращенных сроков исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.08.2022 № Пр-1424 по вопросам реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», перечня поручений Губернатора Иркутской области Кобзева И. И., озвученных на совещании 27 декабря 2022 года по вопросу «Исполнение поручения Президента Российской Федерации от 11 августа 2022 года № Пр-1424. Также на неполное выполнение мероприятий повлияло принятие Закона Иркутской области от 02.04.2024 № 24-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Усть-Илимского муниципального района Иркутской области, путем их объединения», что не позволило осуществить в 2024 году перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта и своевременную подготовку генерального плана | -1 | Показатели программы снижены по сравнению с 2023 годом. Продолжить исполнение мероприятий, предусмотренных на 2024 год |
| Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |
| эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +2 | Реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой продолжить. |
| ИТОГО по муниципальной программе | 1 |  |

Председатель 							А.С. Бубелова