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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июня 2026 г.							      		№133
р.п. Жигалово

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 ГОДОВ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки Жигаловского муниципального округа к работе в отопительный период 2026/2027 годов, ст. 21, 23 Устава Жигаловского муниципального округа, Администрация Жигаловского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки к отопительному периоду 2026/2027 годов Жигаловского муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Портал правовой информации Жигаловского муниципального округа» (жигаловскийокруг-право.рф) и на официальном сайте Жигаловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа Д.А. Лунёва.


Мэр Жигаловского 
муниципального округа                                                           И.Н. Федоровский




УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации 
Жигаловского муниципального округа
 №133 от 04 июня 2026г.













ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 ГОДОВ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА












Раздел 1. Анализ прохождения прошлых отопительных периодов
	Период
	Погодные условия
	Аварийные ситуации
	Основные проблемы
	Принятые меры

	2023/2024
	сентябрь от - 3 до + 26
октябрь от - 17 до + 19
ноябрь от - 35 до + 2
декабрь от - 4 до - 45
январь от - 5 до - 43
февраль от - 3 до - 43
март от - 31 до + 12
апрель от - 14 до + 17
май от - 7 до + 30
	не зарегистрировано
	не выявлены
	не требовалось

	2024/2025
	сентябрь от - 6 до + 24
октябрь от - 17 до + 15
ноябрь от - 27 до + 3
декабрь от - 7 до - 40
январь от - 3 до - 41
февраль от - 41 до - 1
март от - 37 до + 13
апрель от - 9 до + 25
май от - 6 до + 33
	не зарегистрировано
	не выявлены
	не требовалось

	2025/2026
	сентябрь от - 7 до + 25
октябрь от - 17 до + 8
ноябрь от - 35 до + 7
декабрь от - 4 до - 41
январь от - 9 до - 45
февраль от - 41 до + 6
март от - 38 до + 10
апрель от - 16 до + 23
май от - 5 до + 27
	не зарегистрировано
	не выявлены
	не требовалось


Выводы по результатам анализа: Системные недостатки не выявлены, прохождение отопительного периода считается как удовлетворительное, усилить контроль за подготовкой к отопительному сезону 2026-2027 гг. для поддержания без аварийного режима работы всех объектов теплоснабжения на территории Жигаловского муниципального округа. 
(перечень системных недостатков, подлежащих устранению в текущем году)
Раздел 2. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	№
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный
	Отметка о выполнении

	1
	Утверждение плана подготовки МО
	до 15 мая
	Мэр Жигаловского муниципального округа
	В связи с переходом в округ утверждение в июне 2026

	2
	Создание комиссии(й) по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее также оценка)
	до 15 августа
	Председатель Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа
	

	3
	Утверждение программы проведения оценки 
	в соответствии с программой
	Председатель комиссии
	

	4
	Направление уведомлений лицам, подлежащим оценке
	не позднее чем за 20 дней до начала оценки
	Председатель комиссии
	

	5
	Прием и проверка документов от теплоснабжающих, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, УК, ТСЖ, потребителей
	в соответствии с программой
	Комиссия
	

	6
	Оформление актов оценки обеспечения готовности
	до 15 ноября
	Комиссия
	

	7
	Выдача паспортов обеспечения готовности
	до 31 октября
	Председатель комиссии
	

	8
	Размещение сводной информации о результатах оценки
	до 1 декабря
	Председатель комиссии
	


Раздел 3. Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения и порядка (плана) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования

	№
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный
	Примечание

	1
	Актуализация схемы теплоснабжения
	до 1 марта
	Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа
	в соответствии с ПП РФ №154
Срок перенесен до 01 июля 2026 года в связи с переходом в округ

	2
	Утверждение актуализированной схемы
	до 15 апреля
	Мэр Жигаловского муниципального округа
	Срок перенесен до 01 июля 2026 года в связи с переходом в округ

	3
	Актуализация порядка (плана) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования (далее – ПЛАС)
	до 15 февраля 
	Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа
	30 марта 2026 г срок утверждения перенесен в связи с переходом в округ

	4
	Размещение ПЛАС на сайте муниципального образования (кроме закрытой части)
	в течение 5 дней после утверждения
	Отдел информатизации
	30 марта 2026 г.



Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения и предусмотренные схемой теплоснабжения в текущем году

	№
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	План
	Срок выполнения
	Ответственный

	1
	Не планируются
	Шт.
	
	
	



Раздел 5. Мероприятия по обеспечению готовности объектов теплоснабжения (сводный раздел)

	№
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	План
	Срок выполнения
	Ответственный

	1
	Ремонт оборудования котельных
	шт.
	11
	май-сентябрь
	ТСО (по договору)

	2
	Ремонт ЦТП и тепловых пунктов
	шт.
	0
	июнь-август
	ТСО / УК

	3
	Ремонт тепловых сетей (в т.ч. бесхозяйных)
	км
	0
	май-сентябрь
	ТСО / определенная организация

	4
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	км
	7,11
	по графику ЕТО
	ТСО

	5
	Промывка тепловых сетей и систем
	км / кол-во
	7,11/18
	июль-август
	ТСО, УК, потребители

	6
	Проверка и ремонт запорной арматуры
	шт.
	144
	июнь-август
	ТСО, УК, владельцы

	7
	Формирование аварийного запаса материалов
	% от норматива
	100%
	до 1 сентября
	ТСО, МО (для бесхозяйных)



Раздел 6. Работа с бесхозяйными объектами теплоснабжения

	№
	Адрес / наименование объекта
	Правовой статус
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный

	1
	Бесхозяйных объектов теплоснабжения - НЕТ
	
	
	
	



Раздел 7. Контроль исполнения плана

	Периодичность контроля
	Ответственный за мониторинг
	Форма отчета

	Ежемесячно (с мая по сентябрь) на 1 число месяца
	Начальник Управления благоустройства и ЖКХ
	Сводный отчет комиссии

	До 1 октября
	Председатель комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа
	Доклад о готовности МО к ОП



Приложения к плану (при необходимости):
Графики гидравлических испытаний (сводные по ЕТО)
Перечень бесхозяйных объектов с предложениями - нет
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