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	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е



	08.10.2025
	№ 431-р

	Черемхово



Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по заключению
концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, принадлежащих Черемховскому районному
муниципальному образованию

[bookmark: _Hlk209534902]С целью заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, принадлежащих Черемховскому районному муниципальному образованию, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:
[bookmark: _Hlk209536415]1. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") по согласованию проектов концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и (или) отдельных объектов таких систем (далее - Объекты), принадлежащих Черемховскому районному муниципальному образованию, расположенных в с. Зерновое, с. Лохово, с. Новогромово, с. Онот,  с. Парфеново согласно приложению.
2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.



Временно замещающий
должность мэра района Е.А. Артёмов 



Приложение 
[bookmark: _Hlk191908404]к распоряжению администрации
Черемховского районного 
муниципального образования 
от 08.10.2025 № 431-р

План мероприятий ("дорожная карта") по согласованию проектов концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и (или) отдельных объектов таких систем (далее - Объекты), принадлежащих Черемховскому районному муниципальному образованию, расположенных в с. Зерновое, с. Лохово, с. Новогромово, с. Онот, с. Парфеново

	№
	Наименование мероприятия/этапа мероприятия
	Срок исполнения мероприятия/этапа
	Ответственные лица
	Примечание

	1
	Мероприятия по подготовке имущественного комплекса

	1.1
	Техническое обследование имущества, планируемого к передаче в концессионное соглашение
	Сроки проведения технического обследования в соответствии с указанными в примечании нормативными актами
	Ресурсоснабжающая организация, УЖКХ ЧРМО
	ч.8 ст.39: п.12 ч. 1 ст.46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее -Закона № 115-ФЗ); ч. 4 ст. 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; ч 4 ст. 41.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказ Минстроя России от 05.08.2014    № 437/пр; Приказ Минстроя России от 21.08.2015 №606/пр. 

	1.2
	Формирование земельных участков, предназначенных для использования объекта соглашения. 
	Срок законом не определен
	КУМИ ЧРМО
	Раздел 5 Примерного соглашения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.12.2006 № 748

	2
	Актуализация схемы теплоснабжения/водоснабжения и водоотведения

	2.1
	Актуализация схем теплоснабжения и холодного водоснабжения объектов, находящихся в с. Зерновое, с. Лохово,              с. Новогромово, с. Онот., с. Парфеново.
	Ежегодно
	УЖКХ АЧРМО
	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

	3
	Заключение концессионного соглашения в порядке инициативного предложения
 (отсутствие иных заявок и стадии переговоров)

	3.1
	Подготовка инициативного предложения и представление его в администрацию Черемховского районного муниципального образования (собственнику объектов) с приложением проекта концессионного соглашения, включающего  существенные условия, определенные ст.10, ст. 42 Закона № 115 – ФЗ.
Форма примерного соглашения, утверждена постановлением Правительства РФ от 05.12.2006 № 748.
Форма примерного предложения  утверждена Постановлением Правительства РФ от 31.03.2015 № 300,

	Определяется концессионером
	Концессионер
	Необходимо учитывать:
- объектом концессионного соглашения не может являться незарегистрированное недвижимое имущество, не включенное в опубликованный перечень в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений, 
- описание объекта соглашение в соответствии  с приказами Минстроя России от от 05.08.2014 № 437/пр, 21.08.2015 № 606/пр;
 - мероприятия, включенные в концессионное соглашение, должны отвечать признакам реконструкции и модернизации, соответствовать схеме теплоснабжения/водоснабжения и водоотведения

	3.2
	Рассмотрение предложения концессионера, принятие решения о заключении концессионного соглашения на предложенных условиях

	В течении 30 календарных дней с момента поступления предложения
	Конкурсная комиссия
	ч. 4.4. ст. 37 Закона № 115 - ФЗ

	3.2.1
	Направление заявления и предложения концессионера в Службу по тарифам  Иркутской области на согласование долгосрочных параметров регулирования.
	В течении 7 календарных дней с момента поступления предложения
	УЖКХ ЧРМО 
	ч. 3 ст.52 Закона № 115 - ФЗ

	3.3
	Размещение решения о возможности заключения концессионного соглашения и предложения потенциального концессионера  на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования и на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.torgi.gov.ru 


	В течение 10  календарных дней с момента принятия решения о возможности заключения КС 
	КУМИ ЧРМО
	ч. 4.7 ст. 37  Закона № 115 – ФЗ. 
Решение о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, предложенных лицом, выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения, должно содержать в том числе информацию о месте и сроке представления заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения. 
Предложение размещается одновременно с проектом концессионного соглашения

	3.4
	Подача заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, иными лицами

	В течение 45 календарных дней

	Иные потенциальные концессионеры
	ч.4.10 ст. 37 Закона № 115 - ФЗ


	3.5
	Принятие решения о заключении концессионного соглашения и подписание концессионного соглашения в случае отсутствия иных заявок (претендентов)
	В течение 30 календарных дней после истечения 45 календарных дней 

	КУМИ ЧРМО 
	п. 1 ч. 4.10 ст. 37 Закона №115-ФЗ 

	3.6
	Направление проекта концессионного соглашения концессионеру
	В течение 5 рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения
	КУМИ ЧРМО
	п. 2 ч. 4.10 ст. 37 Закона № 115 - ФЗ 

	3.7
	Подписание концессионного соглашения со стороны концессионера 

	Срок устанавливается концедентом (не может превышать 1 месяца)

	Концессионер
	п. 2 ч. 4.10 ст. 37 Закона № 115 - ФЗ

	3.8
	Направление концессионного соглашения подписанного  концессионером и концедентом с приложением необходимых документов на рассмотрение третей стороне 

	Сроки законом не предусмотрены
	КУМИ ЧРМО
	ч.1 ст. 39 Закона № 115 – ФЗ


	 3.9
	Подписание проекта соглашения третьей стороной Правительством Иркутской области
	Сроки законом не предусмотрены
	Правительство Иркутской области
	ч.2 ст. 40 Закона № 115 – ФЗ.


	  3.10
	Заключение договора земельного участка
	Сроки законом не предусмотрены
	Концессионер и Концедент
	ст. 11 Закона № 115 - ФЗ

	4
	Заключение концессионного соглашения в порядке проведения конкурсных процедур в результате поступления иных заявок

	4.1
	Рассмотрение иных заявок на соответствие установленным требованиям. Составление Протокола рассмотрения заявок

	10 рабочих дней после истечения 45-дневного срока для подачи заявок
	КУМИ ЧРМО
	ч. 4.9. ст. 37 Закона № 115 - ФЗ

	4.2
	Размещение в сети-интернет протокола рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения

	3 рабочих дня с момента подписания протокола
	КУМИ ЧРМО 
	ч. 4.9. ст. 37 Закона № 115 

	4.3
	Принятие решения о проведении конкурса, в случае соответствия заявок от других лиц, установленным требованиям  
	не позднее чем 45 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения
 
	Конкурсная комиссия
	ч. 4.9. -2 ст. 37 Закона № 115 

	4.4
	Подготовка конкурсной документации

	Сроки законом не предусмотрены, предусматриваются в решении о проведении конкурса

	КУМИ ЧРМО,
УЖКХ ЧРМО

	Сроки законом не предусмотрены, ст.22, 
ч.1 ст.23 Закона № 115 - ФЗ

	4.5
	Сообщение о проведении конкурса.
Размещение конкурсной документации
	Публикуется в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе
	Конкурсная комиссия
	ч.4 ст. 23, ст.26 Закона № 115 - ФЗ

	4.6
	Предоставление заявок на участие в конкурсе
	Не менее чем 30 рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса или со дня направления такого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении КС одновременно с приглашением принять участие в конкурсе 

	Претенденты на победу в конкурсе
	ч.2 ст.27 Закона № 115 - ФЗ З

	4.7
	Проведение предварительного отбора, направление уведомлений с предложением представить конкурсные предложения
	В течение 3 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений
	Конкурсная комиссия
	ч.4 ст.29 Закона № 115 – ФЗ

	4.8
	Предоставление конкурсных предложений
	В течение срока установленного конкурсной документацией до момента вскрытия конвертов, в срок не менее 60 рабочих дней с момента направления уведомлений
	Претенденты на победу в конкурсе
	ч.4 ст.29, ч. 3 ст.30 Закона № 115 - ФЗ

	4.9
	Оценка конкурсных предложений, определение победителя, подписание протокола, направление победителю протокола и проекта КС
	Оценка и определение победителя  в течение срока, установленного конкурсной документацией (примерно 7 раб. дней)
5 раб. дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений для подписания протокола о результатах проведения конкурса, 5 рабочих дней для направления протокола и подписанного концессионного соглашения победителю конкурса

	Конкурсная комиссия
	ст.32; ст.33; ст.34; ст.36 Закона № 115 - ФЗ

	4.10
	Подписание концессионного соглашения концедентом

	Срок, устанавливается конкурсной документацией (указывается в сообщении о проведении конкурса), но не ранее чем по истечении десяти дней со дня размещения протокола о результатах проведения конкурса  на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента
	Победитель конкурса
	п.22 ч.1 ст. 23; ч.1, ч.1.1 ст.36 Закона №115-ФЗ

	4.11
	Направление концессионного соглашения подписанного концессионером и концедентом с приложением необходимых документов на рассмотрение третей стороне (Правительство Иркутской области)

	Сроки законом не предусмотрены
	КУМИ ЧРМО
	ч.1 ст. 39 Закона № 115 – ФЗ,


	4.12
	Подписание проекта соглашения третей стороной Правительством Иркутской  области

	Сроки законом не предусмотрены
	Правительство Иркутской области
	ч.2 ст. 40 Закона № 115 – ФЗ.
 

	4.13
	Заключение договора земельного участка
	Сроки законом не предусмотрены
	Концессионер и 
Концедент
	ст. 11 Закона № 115 - ФЗ

	5.
	Проведение конкурса на заключение концессионного соглашения по решению муниципального образования


	5.1
	Принятие решения о проведении конкурса
	
	Конкурсная комиссия
	ст. 21, 22 Закона № 115 - ФЗ

	5.2
	Подготовка конкурсной документации

	Сроки законом не предусмотрены, предусматриваются в решении о проведении конкурса
	КУМИ ЧРМО,
УЖКХ ЧРМО, 
Конкурсная комиссия
	п. 7 ч. 2 ст.22, ст.23, ст.46 Закона № 115 - ФЗ 

	5.2.1
	Согласование долгосрочных параметров регулирования (в процессе подготовки конкурсной документации)
	Не позднее чем через 15 календарных дней со дня поступления заявления в Службу по тарифам Иркутской области
	УЖКХ ЧРМО
Служба по тарифам Иркутской области 
	п.93 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Служба по тарифам Иркутской области осуществляет согласование значений долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов, содержащихся в конкурсной документации, на основании заявления органа уполномоченного администрацией на проведение конкурса.

	5.3
	Сообщение о проведении конкурса
Размещение конкурсной документации
	Публикуется в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе
	Конкурсная комиссия
	ч.4 ст. 23; ст.26  Закона № 115 - ФЗ

	5.4
	Предоставление заявок на участие в конкурсе
	Не менее чем 30 рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса или со дня направления такого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении КС одновременно с приглашением принять участие в конкурсе

	Претенденты на победу в конкурсе
	ч. 2 ст.27 Закона № 115 - ФЗ

	5.5
	Проведение предварительного отбора, направление уведомлений с предложением представить конкурсные предложения
	В течение 3 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений
	Конкурсная комиссия
	ч.4 ст.29 Закона № 115 – ФЗ

	5.6
	Предоставление конкурсных предложений
	В течение срока установленного конкурсной документацией до момента вскрытия конвертов, в срок не менее 60 рабочих дней с момента направления уведомлений
	Претенденты на победу в конкурсе
	ч.4 ст.29, ч. 3 ст.30 Закона № 115 - ФЗ

	5.7
	Оценка конкурсных предложений, определение победителя, подписание протокола, направление победителю протокола и проекта КС
	Оценка и определение победителя  в течение срока, установленного конкурсной документацией (примерно 7 раб. дней)
5 раб. дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений для подписания протокола о результатах проведения конкурса, 5 рабочих дней для направления протокола победителю
	Конкурсная комиссия
	ст.32; ст.33; ст.34; ч.1 ст.36 Закона № 115 - ФЗ

	5.8
	Подписание сторонами (концессионером и концедентом)

	Срок не предусмотрен законом, определяется конкурсной документацией

	КУМИ ЧРМО Победитель конкурса
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