30.03.2026 г. №9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Витимского городского поселения на 2025–2028 годы» за 2025 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и  порядка проведения  оценки эффективности реализации  муниципальных программ», утвержденным постановлением администрации Витимского городского поселения от 28.08.2017года №29, Уставом Витимского муниципального образования, администрация Витимского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Витимского городского поселения на 2025–2028 годы» за 2025 год (прилагается).
[bookmark: sub_2][image: ]2. Настоящее Постановление  опубликовать в бюллетене нормативно-правовых актов «Витимский вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Витимского муниципального образования.
[bookmark: sub_3]	

	 Глава Витимского городского 
 поселения                                                                      Н.В. Балуткин 















Приложение 
к постановлению администрации
 Витимского городского поселения
от 30.03 2026 № 9

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 – 2028 ГОДЫ
за  2025 г.

Администрация Витимского городского поселения (Далее – Администрация поселения) 
(ответственный исполнитель муниципальной программы)
	
	
	
	
	
	

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой 
тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.

План/
факт
	
Плановые
значения
показателя
объема
мероприятия
	
Фактическое
значения показателя
объема
мероприятия
	
Источник
финансирования
	
Обоснование причин отклонения

	Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов управления Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы

	1
	1. Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
	
1630,2
	
1570,7/
1570,6
	
96,3%
	
100,0%
	Бюджет Витимского ГП
	По фактическим расходам

	2
	Осуществление функций администрации муниципального образования
	
10969,8
	
11416,19/ 11199,5
	
104,0%
	
98,1%
	Бюджет Витимского ГП
	По фактическим расходам

	
	Итого
	12600,0
	12986,89/ 12770,1
	103,0%
	98,3%
	
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Витимском городском поселении» на 2025-2028 годы

	3
	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Витимского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
832,0
	
800,04/
800,1
	
96,1%
	
100,0%
	
Бюджет Витимского
ГП
	По фактическим расходам

	4
	 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы
	200,0
	20,42/
20,4
	10,2%
	100,0%
	Бюджет Витимского
ГП
	По фактическим расходам

	
	Итого
	1032,0
	820,46/
820,5
	79,5%
	100,0%
	
	

	Подпрограмма 3 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы

	 5
	Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной инфраструктуры поселения. 
	
680,0
	
924,71/
907,7
	
136,0%


	
98,1%
	Бюджет
Витимского
ГП
	По фактическим расходам

	6
	Ремонт жилого фонда на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы
	
120,0
	
37,4/
37,3
	
31,0%
	
99,7%
	Бюджет
Витимского
ГП
	По фактическим расходам

	
	Итого
	800,0
	962,11/
945,0
	120,2%
	98,2%
	
	

	Подпрограмма 4 «Благоустройство территории населенных пунктов Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы

	7
	 Уличное освещение на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы;
	
854,0
	
769,2/
735,3
	
90,0%
	
95,6%

	Бюджет
Витимского
ГП
	По фактическим расходам

	8
	Содержание автомобильных дорог на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы;
	
0
	
0/0
	
0


	
0

	Бюджет
Витимского
ГП
	По фактическим расходам

	9
	Организация и содержание мест захоронения территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы;
	
50,0
	
0/0
	
0


	
0


	Бюджет
Витимского
ГП
	По фактическим расходам 

	10
	Благоустройство территории населенных пунктов
	
460,0
	
416,44/
416,5
	
90,5%

	
100,0%
	Бюджет
Витимского
ГП
	По фактическим расходам

	
	Итого
	1364,0
	1185,64/
1151,8
	86,9%
	97,1%
	
	

	Подпрограмма 5 «Организация досуга и обеспечение жителей Витимского городского поселения услугами культуры» на 2025-2028 годы

	11
	Проведение праздников,  конкурсов
	
150,0
	
150,0/
149,9
	
100%

	
99,9%
	Бюджет
Витимского
ГП
	По фактическим расходам

	Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в  Витимском городском поселении» на 2025 -2028 годы

	12

	спортивно-массовые мероприятия среди населения;
	
10,0
	
0/
0
	
0

	
0
	Бюджет Витимского
ГП
	По фактическим расходам

	Подпрограмма 7 "Территориальное развитие Витимского городского поселения 
на 2025 – 2028 годы»                                                                                                                                           

	13
	Выполнение работ по подготовке местных нормативов 
	
70,0
	
0/
0
	
0
	
0


	Бюджет Витимского
ГП
	По фактическим расходам

	
	ВСЕГО
	16026,0
	16105,1/
15837,3
	100,5%
	98,3%
	
	






[bookmark: _GoBack]
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 – 2028 ГОДЫ
за 2025 год 

	Наименование целевого показателя
	ед.
изм.
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Оценка в баллах

	
	
	план
	факт
	
	

	Программа «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 – 2028 ГОДЫ»

	Подпрограмма 1  «Совершенствование механизмов управления Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы 

	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
	 тыс. руб.
	 1570,7
	1570,6 
	 100,0
	 +1

	Осуществление функций администрации муниципального образования 
	 тыс. руб.
	 11416,19
	11199,5 
	 98,1
	 +1

	Итого сводная оценка по подпрограмме 1
	 тыс. руб.
	 12986,89
	 12770,1
	 98,3
	 +1

	  Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Витимском городском поселении» на 2025-2028 годы 

	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Витимского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	тыс. руб.
	800,04
	800,1
	100,0
	+1

	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы
	тыс. руб.
	20,42
	20,4
	100,0
	+1

	Итого сводная оценка по подпрограмме 2
	тыс. руб.
	820,46
	820,5
	100,0
	+1

	Подпрограмма 3 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы

	Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной инфраструктуры поселения.
	тыс. руб.
	924,71
	907,7
	98,1
	+1

	Ремонт жилого фонда на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы
	тыс. руб.
	37,4
	37,3
	99,7
	+1

	Итого сводная оценка по подпрограмме3
	тыс. руб.
	962,11
	945,0
	98,2
	+1

	Подпрограмма 4 «Благоустройство территории населенных пунктов Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы

	Уличное освещение на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы;
	тыс. руб.
	769,2
	735,3
	95,6
	-1

	Содержание автомобильных дорог на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы;
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	-2

	Организация и содержание мест захоронения территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы;
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	-2

	Благоустройство территории населенных пунктов
	тыс. руб.
	416,44
	416,5
	100,0
	+1

	Итого сводная оценка по подпрограмме4
	тыс. руб.
	1185,64
	1151,8
	97,1
	+1

	Подпрограмма 5 «Организация досуга и обеспечение жителей Витимского городского поселения услугами культуры» на 2025-2028 годы

	Проведение праздников,  конкурсов
	тыс. руб.
	150,0
	149,9
	99,9
	+1

	Итого сводная оценка по подпрограмме5
	тыс. руб.
	150,0
	149,9
	99,9
	+1

	Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в  Витимском городском поселении» на 2025 -2028 годы

	спортивно-массовые мероприятия среди населения;
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	-2

	Итого сводная оценка по подпрограмме5
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	-2

	Подпрограмма 7 "Территориальное развитие Витимского городского 
поселения на 2025 – 2028 годы»

	Выполнение работ по подготовке местных нормативов 
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	-2

	Итого сводная оценка по подпрограмме5
	 тыс. руб.
	 0
	0 
	0
	 -2

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе
	тыс. руб. 
	 16105,1
	15837,3 
	98,3 
	+1



Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программ
 «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 – 2028 ГОДЫ
за 2025 год 

	Вывод об эффективности программы 
	
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	
	Итоговая сводная оценка (баллов)
	

	Программа «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 – 2028 ГОДЫ»

	Подпрограмма 1  «Совершенствование механизмов управления Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы 

	 ожидаемая эффективность достигнута

 
	+1

	Эффективность достигнута, предлагаем продлить подпрограмму1 «Совершенствование механизмов управления Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы

	  Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Витимском городском поселении» на 2025-2028 годы 

	 ожидаемая эффективность не достигнута

	+1

	Эффективность достигнута, Предлагаем продлить подпрограмму 2 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Витимском городском поселении» на 2025-2028 годы 

	Подпрограмма 3 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы

	 ожидаемая эффективность не достигнута

	
+1 
	Эффективность достигнута, Предлагаем продлить подпрограмму3 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы 

	Подпрограмма 4 «Благоустройство территории населенных пунктов Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы

	 ожидаемая эффективность достигнута
 
	+1

	Эффективность достигнута, Предлагаем продлить подпрограмму4 «Благоустройство территории населенных пунктов Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы

	Подпрограмма 5 «Организация досуга и обеспечение жителей Витимского городского поселения услугами культуры» на 2025-2028 годы

	 ожидаемая эффективность достигнута
	+1

	Эффективность достигнута, Предлагаем продлить подпрограмму5 «Организация досуга и обеспечение жителей Витимского городского поселения услугами культуры» на 2025-2028 годы 

	Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в  Витимском городском поселении» на 2025 -2028 годы

	 ожидаемая эффективность не достигнута

	-2

	Предлагаем продлить подпрограмму6 «Развитие физической культуры и спорта в  Витимском городском поселении» на 2025 -2028 годы 

	Подпрограмма 7 "Территориальное развитие Витимского городского 
поселения на 2025 – 2028 годы»

	 ожидаемая эффективность достигнута
 
	-2

	Предлагаем продлить подпрограмму7 "Территориальное развитие Витимского городского 
поселения на 2025 – 2028 годы»

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе
	+1
	Эффективность достигнута, Предлагаем продлить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Витимского городского поселения на 2025-2028 годы» 
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